令和８年度　第１回　小野町自立支援協議会資料（令和8年8月19日）

おのまち障がい者計画・第４期障がい児福祉計画・

第８期障がい福祉計画の策定について

・本資料は、本日の議事「（３）計画策定について」の検討資料です。

・現行計画「おのまち障がい者計画・第３期障がい児福祉計画・第７期障がい福祉計画」の実施状況を総括するとともに、国及び福島県の最新の動向を整理し、令和９年度から令和11年度までを計画期間とする次期計画の策定に向けた基本的方向性について、委員の皆様に御協議いただくものです。

小野町　健康福祉課

１　計画策定の背景・趣旨

現行計画「おのまち障がい者計画・第３期障がい児福祉計画・第７期障がい福祉計画」（令和６年３月策定）は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間としており、令和８年度末をもって満了します。

障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20の規定により、市町村は障がい福祉計画・障がい児福祉計画を３年ごとに見直すことが義務付けられています。また、障害者基本法第11条第３項に基づく市町村障がい者計画についても、これらの計画とあわせて一体的に見直しを行います。

このため本町では、現行計画の実施状況の分析・評価、国及び県の動向、アンケート調査・関係団体ヒアリングの結果等を踏まえ、令和９年度から令和11年度までを計画期間とする次期計画「おのまち障がい者計画・第４期障がい児福祉計画・第８期障がい福祉計画」の策定を進めています。

本資料では、次期計画の策定にあたっての現行計画の総括及び国・県の動向について整理し、次期計画の基本的方向性について御協議いただきます。

なお、本計画は、上位計画である「小野町地域福祉計画」、関連計画である「小野町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」等と整合を図りながら策定するものであり、人口統計をはじめとする基礎データについても、関連計画との整合状況を確認しながら整理を進めます。（２（２）参照）

◆ 次期計画の構成

| 計画名 | 根拠法令 | 計画期間 |
| --- | --- | --- |
| おのまち障がい者計画 | 障害者基本法第11条第３項 | 令和９年度～令和11年度（３年間） ※障がい福祉計画等の期間に合わせつつ、社会情勢の変化を踏まえ必要な見直しを実施 |
| 第４期障がい児福祉計画 | 児童福祉法第33条の20第１項 | 令和９年度～令和11年度（３年間） |
| 第８期障がい福祉計画 | 障害者総合支援法第88条第１項 | 令和９年度～令和11年度（３年間） |

※　本町はこれまでも３計画を一体のものとして策定しており、次期計画も同様の構成とします。

２　現行計画（第７期・第３期）の総括

（１）計画の構成

現行計画は、第１部「総論」、第２部「障がい者計画」（第１章で横断的な基本的考え方を示した上で、第２章から第10章までの９分野（差別解消・権利擁護、生活環境、情報アクセシビリティ、防犯・防災、保健・医療、自立生活支援、教育、雇用・就業、文化芸術・スポーツ）にわたる施策を整理）、第３部「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」（サービスの見込量等）の３部構成となっています。次期計画も基本的にこの構成を継承しつつ、（３）で整理する国の基本指針の見直しを踏まえた内容の充実を図ります。

（２）障がい者等の状況の変化

本町の人口は減少・高齢化が続いています。次期計画の策定にあたり参照している最新の人口推計（小野町地域福祉計画によるコーホート変化率法）では、令和４年に9,427人であった総人口は令和８年に8,520人となり、令和11年には7,830人まで減少すると見込まれています。

また、「小野町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では、地域包括ケア「見える化」システム（国立社会保障・人口問題研究所推計ベース）による人口推計を使用しており、同じ年度でも本資料の数値と差があります。次のとおり整理しましたので、いずれかの推計を用いるか、他計画との整合を含めて本協議会でもご協議ください。

| 区分 | 令和４年 | 令和６年 | 令和８年 | 令和11年（推計） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 総人口 （地域福祉計画・コーホート変化率法） | 9,427人 | 9,010人 | 8,520人 | 7,830人 |
| 総人口 （高齢者計画【見える化システム】） | 9,117人 | 8,763人 | 8,419人 | 7,916人 |
| 差 （コーホート変化率法-見える化システム） | ＋310人 | ＋247人 | ＋101人 | －86人 |

令和８年度までは本資料の推計が高齢者計画の推計を上回りますが、令和11年度には大小関係が逆転する見込みです。水準だけでなく減少ペースの想定自体が異なっており、同一年度に公表する計画間で数値が食い違うと、パブリックコメントや議会で説明を求められることが想定されます。５（１）及び８（確認事項）もあわせて御確認ください。

また、65歳以上人口の割合は令和４年の37.0％から令和８年には40.6％まで上昇する見込みであり、人口減少地域における福祉サービス提供体制の維持・確保が一層重要な課題となっています。高齢化率についても、総人口と同様に推計による差があります。

| 区分 | 令和４年 | 令和６年 | 令和８年 | 令和11年（推計） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65歳以上人口割合 （地域福祉計画・コーホート変化率法） | 37.0％ | 38.7％ | 40.6％ | 43.7％ |
| 65歳以上人口割合 （高齢者計画【見える化システム】） | 37.4％ | 39.3％ | 40.9％ | 43.2％ |

障がい者手帳所持者数は、令和５年の539人（身体障害者手帳412人、療育手帳82人、精神障がい者保健福祉手帳45人）から令和７年には508人（身体372人、療育74人、精神62人）へと全体では減少しています。この間の総人口の減少率は、参照している推計では約４～５％と見込まれますが、身体障害者手帳所持者数の減少率は約9.7％、療育手帳も約9.8％と、いずれも人口減少率を大きく上回っています。人口動態のみでは説明できない動きであり、住民基本台帳による実績値を確認のうえ、手帳の更新手続の状況、転出・死亡の反映、新規申請の把握状況等を含めた要因分析が必要です。一方、精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は45人から62人（＋37.8％）へと増加しており、精神障がいのある方の相談・支援ニーズの高まりがうかがえます。

現行計画（７期）では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について数値目標を設定していませんでした（（３）参照）。上記の増加傾向を踏まえ、次期計画ではこの分野についても新たに目標設定を検討する必要があります。

| 区分 | 令和５年 | 令和７年 | 傾向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 障がい者手帳所持者数（計） | 539人 | 508人 | 減少（▲31人・▲5.8％） |
| 身体障害者手帳 | 412人 | 372人 | 減少率9.7％（人口減少率を上回る） |
| 療育手帳 | 82人 | 74人 | 減少率9.8％（身体とほぼ同率） |
| 精神障がい者保健福祉手帳 | 45人 | 62人 | 増加（＋37.8％・17人増） |

（３）主な数値目標の設定状況

現行計画（第７期）は、国の基本指針（令和５年５月告示）が示す成果目標の分野のうち、次の７分野（障がい福祉計画６分野＋障がい児福祉計画１分野）を踏まえて策定されていますが、本町では「②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について数値目標を設定していませんでした。次期計画（第８期）では、この７分野に「障がい福祉人材の確保・定着、生産性向上」が新たな柱として加わり全体で８分野となります（３（２）参照）。次期計画の検討にあたっては、この構成の変化と、これまでの目標の設定状況・進捗を踏まえた整理が必要です。

| 分野 | 現行計画（第７期）における目標設定の考え方 | 現状（本町の状況） |
| --- | --- | --- |
| ①施設入所者の地域生活移行 | 令和４年度末時点の施設入所者数（26人）を基準に、地域生活への移行及び施設入所者数の削減を推進 | 令和７年度末時点で24人の見込み。（令和8年3月末の確定値は要確認） |
| ②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | （現行計画では数値目標を設定せず） | （２）の傾向を踏まえ、次期計画で新たに目標設定を検討 |
| ③地域生活支援の充実 | 地域生活支援拠点等１か所・コーディネーター１人の維持、強度行動障がい者の支援ニーズ把握・支援体制整備（無→有） | 拠点等は維持。強度行動障がい者への対応は今後も継続的な体制整備が必要 |
| ④福祉施設から一般就労への移行等 | 就労移行支援等を通じた一般就労移行者数、就労定着支援利用者数等について目標を設定 | 就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労定着支援等の事業所が町内になく、町外事業所との連携により対応 |
| ⑤相談支援体制の充実・強化等 | 基幹相談支援センターの設置維持、指導・助言件数等の充実 | 田村地方基幹相談支援センターは設置済み。指導・助言件数等の令和6・7年度実績は要確認。相談支援専門員の確保が課題 |
| ⑥サービス質向上の体制構築 | 県実施研修への町職員参加等の体制整備 | 取組を継続中 |
| ⑦障がい児支援の提供体制整備 | 児童発達支援センター・保育所等訪問支援事業所各１か所の維持、重症心身障がい児対応事業所・医療的ケア児コーディネーターの整備 | センター等は維持。重症心身障がい児対応事業所等は整備途上 |

（４）アンケート調査・関係団体ヒアリングから見えた課題

令和５年10月に実施した「障がい福祉に関するアンケート調査」（障がい者：配布520件・有効回収280件・回収率53.8％、障がい児：配布36件・有効回収22件・回収率61.1％）、及び令和７年８月に実施した小野町自立支援協議会・民生児童委員協議会でのヒアリングから、次のような課題が明らかになっています。

※　障がい児（n=22）の結果は、回答１件で約4.5ポイント変動する規模であり、参考値として御覧ください。

・成年後見制度について「名前も内容も知らない」と回答した割合が、障がい者・障がい児いずれも約４割にとどまり、制度の周知が課題となっている

・障がいを理由とする差別や嫌な思いをした経験について、「ある」「少しある」の合計が障がい者全体で約３割、障がい児で約７割に上り、精神障がい者では約６割と特に高くなっている（学校・仕事場、外出先、医療機関での経験が多い）

・人口減少による労働力不足が進む中、障がい者の就労機会確保や、令和７年10月に創設された就労選択支援の体制整備の必要性が指摘されている

・相談支援専門員の確保や、身近な相談支援が受けられないことによる「望まないセルフプラン」の発生への懸念が示されている（現時点の件数は要確認）

・生活困窮、ひきこもり等、分野横断的な対応が必要な事例が増えている

◆ 前回調査（令和５年10月）のうち、これまで本資料に反映していなかった所見

現行計画には「防犯・防災」（第２部第５章）、「安全・安心な生活環境の整備」（第２部第３章）の章がありますが、これまで（２）の総括にも５の方向性にも反映していませんでした。前回調査結果のうち、原本で確認できた主な所見は次のとおりです。

・防災：火事や地震等の災害時に「一人で避難できない」と回答した割合は、障がい者35.4％、障がい児54.5％。「近所に助けてくれる人がいない」も障がい者22.9％、障がい児40.9％。災害時に困ることとして「投薬や治療が受けられない」が障がい者50.7％と最も高い。個別避難計画の作成希望は障がい者30.7％、障がい児40.9％であり、避難行動要支援者名簿の実効性確保（個別避難計画の策定推進）が課題

・移動：外出の目的は「医療機関への受診」が障がい者73.0％と最も高く、次いで「買い物」56.0％。町内の医療資源が限られる中で、通院が外出の中心となっている。外出頻度は障がい者の約４割が「１週間に数回」、障がい児の約８割が「毎日」。外出時に困ることは、道路や駅の段差、公共交通機関の少なさ、「困ったときにどうすればよいか心配」等が挙げられ、精神障がい者では「費用がかかる」が44.1％と特に高い

・経済的負担：「地域で生活するために必要な支援」として最も多かったのは「経済的な負担の軽減」で障がい者54.6％。次いで「在宅で医療ケアなどが適切に得られること」43.2％、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」38.2％となっており、経済的負担の軽減は前回調査で最も要望の多かった項目

・日中活動・就労、18歳移行：障がい児が今後利用したいサービスは「就労移行支援」「就労継続支援Ａ型・Ｂ型」がいずれも63.6％、「放課後等デイサービス」63.6％。中学校卒業後の進路希望は「特別支援学校高等部」45.0％が最多であり、放課後等デイサービス終了後の日中活動を含む18歳以降の移行支援が課題

・家族介助者：主な介助者のうち70歳以上が35.6％、健康状態が「よくない」が19.8％。障がい児では主な介助者の94.1％が女性。介助者の高齢化と負担の偏りがみられ、レスパイト、短期入所、相談支援等の家族支援と、親亡き後を見据えた備えが課題

（５）今期アンケート調査の実施予定

次期計画の策定にあたっては、対象者の状況変化を踏まえた新たなアンケート調査を実施します。委託仕様では送付数600件程度、有効回収数400件程度（回収率約67％）を見込んでいます。前回調査の回収率は障がい者53.8％・障がい児61.1％（合計54.3％）であり、回収率の向上が課題となるため、督促はがきの送付時期、調査期間の設定、依頼文の工夫等をあわせて検討します。

対象者の抽出は町が行うこととしているため、送付600件の内訳（障がい者・障がい児）及び抽出条件についてもあわせて御協議いただきます。なお、障がい者手帳所持者数は令和７年で508人であり、600件の送付にあたっては手帳所持者以外（自立支援医療受給者、障害福祉サービス利用者等）を対象に含めるかどうかの整理が必要です。

また、アンケート調査とあわせて、相談支援事業所、サービス提供事業所、教育、医療、防災等の関係者団体等へのヒアリング調査を実施し、サービスの供給体制、町外事業所の利用状況、受入可否等を確認したうえで、調査結果報告書に取りまとめます。

（６）総括

現行計画は、障害者権利条約の理念や地域共生社会の実現を基本的な方向としつつ、人口規模の小さい本町の実情に応じたサービス提供体制の確保に取り組んできました。一方で、（２）～（５）で整理したとおり、次期計画の検討にあたって対応・確認すべき点が明らかになっています。

・町内に整備されていないサービスが多く、広域的な連携により提供体制を確保している状況が続いていること

・精神障がい者保健福祉手帳所持者の増加、人口減少・高齢化の進行（推計の他計画との相違を含む）

・成年後見制度の周知、差別解消、分野横断的な相談支援、防災、障がい児支援など、（４）で挙げた課題への対応

これらは５（次期計画の策定に向けて）に反映するとともに、確定が必要な事項は８（町・関係課への確認事項）に整理しています。

３　国の動向

（１）近年の主な法制度の動き

次期計画の検討にあたって踏まえるべき、直近の障がい福祉に関する主な法制度の動きは次のとおりです。

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和６年４月 | 障害者総合支援法・児童福祉法改正の施行。グループホームにおける一人暮らし等の希望者への支援内容の一元化、児童発達支援センターの類型（福祉型・医療型）の一元化と４つの中核機能の明確化、障害児入所施設の類型一元化、事業者による合理的配慮の提供の義務化 等 |
| 令和７年６月 | 「手話に関する施策の推進に関する法律」（手話施策推進法）の公布・施行。手話の習得・使用、手話文化の保存・継承、国民の理解増進等に関する国・地方公共団体の責務を規定 |
| 令和７年10月 | 「就労選択支援」の創設。就労移行支援・就労継続支援の利用に先立ち、本人の希望や適性に応じた選択を支援する新たな障がい福祉サービス |
| 令和７年12月成立 （令和８年４月施行） | 「高次脳機能障害者支援法」の成立・施行。外見からは分かりにくい高次脳機能障がいについて、都道府県による高次脳機能障害者支援センターの設置等、支援体制の整備を規定 |

なお、本町においても令和７年４月に「小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例」を制定しています。国の手話施策推進法の趣旨も踏まえ、条例に基づく取組（手話の普及、多様なコミュニケーション手段の利用促進）を次期計画（第２部第４章「情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実」）に明確に位置づけます。

（２）第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画に係る基本指針の改正

国は、令和９年度からの次期計画の策定に向け、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（基本指針）を令和８年３月31日に改正告示しました（令和８年こども家庭庁・厚生労働省告示第４号。計画期間：令和９年４月～令和12年３月）。

今回の改正では、成果目標の柱が７分野から８分野に拡大され、新たに「障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上」が追加されました。主な新規の成果目標は次のとおりです。

| 分野 | 主な新規の成果目標等【新規】 |
| --- | --- |
| 相談支援体制の充実・強化等 | 相談支援専門員が身近にいないこと等による「望まないセルフプラン」の件数を、令和11年度末までにゼロとする |
| 福祉施設から一般就労への移行等 | 就労選択支援について、協議会設置圏域ごとに事業所を設置し、令和11年度の全国の利用者数を82,000人以上とする |
| 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 精神病床からの退院後１年以内の地域における平均生活日数319.3日以上、退院後の再入院率の低減（90日時点10.3％以下等）、心のサポーター数を令和15年度末までに全国で100万人以上養成 |
| 障害児支援の提供体制の整備等 | インクルージョン推進のための協議の場の設置（各都道府県・各市町村又は圏域） |
| 障害福祉人材の確保・定着等（新規の柱） | 人材確保・生産性向上に関するワンストップ窓口の都道府県設置、生産性向上等に向けた関係者連携協議会の設置 |
| サービス等の質向上に係る体制構築 | 障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公表率及び更新率（毎年度１回）を100％とする |

あわせて、人口減少地域・中山間地域におけるサービス提供体制の維持・確保、高次脳機能障害者支援法の成立を踏まえた相談支援体制の充実、住宅セーフティネット制度（住宅確保要配慮者への賃貸住宅供給促進計画）との連携強化等が、新たな視点として基本指針に盛り込まれています。

（３）小規模町村への影響

本町のような人口規模の小さい町村においては、人口減少地域への配慮、広域的な連携、生産性向上等の視点が特に重要となります。就労選択支援をはじめ町内に整備されていないサービスについては、近隣市町村や田村地方基幹相談支援センター等との連携を一層強化していく必要があります。

４　県（福島県）の動向

福島県では、障害者基本法第11条第２項に基づく都道府県障がい者計画として「第５次福島県障がい者計画」（計画期間：令和５年度～令和９年度）を策定しています。本町の「おのまち障がい者計画」は、この県計画との整合性を確保しながら見直しを行う必要があります。なお、県計画は令和９年度をもって計画期間が満了するため、本町計画の期間（令和９年度～令和11年度）の後半については、県の次期計画の策定状況を踏まえて整合を図ることとします。

福島県では、障害者基本法第11条第２項に基づく都道府県障がい者計画として「第５次福島県障がい者計画」（計画期間：令和５年度～令和９年度）を策定しています。本町の「おのまち障がい者計画」は、この県計画との整合性を確保しながら見直しを行う必要があります。

（２）第８期福島県障がい福祉計画・第４期福島県障がい児福祉計画

県においても、国の基本指針の改正を踏まえ、令和９年度からの「第８期福島県障がい福祉計画・第４期福島県障がい児福祉計画」の策定作業が進められています（第７期・第３期計画は令和６年３月策定）。県計画で示されるサービス提供体制の考え方等を踏まえ、本町計画との調和を図ります。

（３）圏域・関係機関との連携

本町は「県中」障害保健福祉圏域に属し、田村地方基幹相談支援センター、県中保健福祉事務所、県中児童相談所、県中地域障害者就業・生活支援センター等との連携により、広域的な支援体制を確保しています。次期計画においても、これらの関係機関との連携を継続・強化します。

５　次期計画の策定に向けて

（１）基本的な方向性

次期計画では、現行計画が基本としてきた障害者権利条約の理念の尊重、当事者本位の総合的・分野横断的な支援、地域共生社会の実現といった方向性を継承します。あわせて、２で総括した現行計画の状況・課題、３・４で整理した国・県の動向のすべてを次のとおり反映し、検討を進めます。

| 重視する視点 | 主な内容 | 根拠 （本資料の該当箇所） |
| --- | --- | --- |
| 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【新規】 | 精神障がい者保健福祉手帳所持者数の増加を踏まえ、次期計画で新たに数値目標を設定 | ２（２）（３） |
| 権利擁護・成年後見制度の周知強化【追加】 | 認知度が約４割にとどまる現状を踏まえ、周知・広報を強化 | ２（４）① |
| 差別解消・心のバリアフリーの推進【追加】 | 障がい児の約７割が差別等の経験があることを踏まえ、理解促進を強化 | ２（４）② |
| 障がい福祉人材の確保・生産性向上 | 研修の実施、介護テクノロジーの導入促進等による業務の効率化、職場環境の整備 | ３（２）（国の新規の柱） |
| 相談支援体制の強化（望まないセルフプラン解消） | 田村地方基幹相談支援センターを中心とした伴走的な相談支援体制の確保 | ２（４）④、３（２） |
| 就労選択支援の体制確保 | 町内に事業所がない中での、近隣事業所・関係機関との連携による利用機会の確保 | ２（４）③ |
| 高次脳機能障がい者への支援 | 県が設置する高次脳機能障害者支援センター等との連携による相談支援体制の充実 | ３（１） |
| 分野横断的な相談支援体制（生活困窮・ひきこもり等）【追加】 | 地域福祉計画等の関連分野との連携強化 | ２（４）⑤ |
| 防災対策の強化【追加】 | 避難が困難な方への個別避難計画の策定推進、避難行動要支援者名簿の実効性確保 | ２（４）（追加所見） |
| 障がい児支援の視点の反映【追加】 | インクルージョン推進のための協議の場の設置、重症心身障がい児対応事業所・医療的ケア児コーディネーターの整備、児童発達支援センターの中核機能の充実 | ２（３）⑦、３（１）（２） |
| 人口減少・中山間地域への対応 | 広域的な連携を含めたサービス提供体制の維持・確保、他計画との人口推計の整合 | ２（２）、３（２） |
| 意思疎通支援・情報アクセシビリティの充実【追加】 | 小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例に基づく手話の普及と、障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進 | ３（１） |
| 経済的負担への配慮【追加】 | 地域生活に必要な支援として最も要望の多い経済的負担の軽減について、関係制度の周知と利用支援を進める | ２（４）（追加所見） |
| 18歳移行・進路支援の充実【追加】 | 特別支援学校卒業後の進路、放課後等デイサービス終了後の日中活動、就労選択支援への接続を、障がい児支援と就労支援の双方から整理 | ２（４）（追加所見） |
| 家族介助者への支援【追加】 | 介助者の高齢化と負担の偏りを踏まえた短期入所・日中一時支援・相談支援の確保と、親亡き後を見据えた地域生活支援拠点等の機能充実 | ２（４）（追加所見） |

６　今後の策定スケジュール（案）

次期計画の策定に向けた今後のスケジュール（案）は次のとおりです。委託仕様書に示された工程では、アンケート調査を７月まで、骨子案の作成を９月、骨子案の検討を10月の自立支援協議会で行うこととされていましたが、契約時期を踏まえ、下表のとおり調整したものです。現時点の想定であり、今後の検討状況に応じて変更する場合があります。

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和８年８月 | 小野町自立支援協議会（現行計画の総括、国・県の動向、次期計画の方向性について協議） ※本日 |
| 令和８年８月～９月 | 調査票の確定（町による原案確認）、対象者の抽出（町）、宛名ラベル作成・印刷・発送準備 |
| 令和８年９月～10月 | アンケート調査の発送・回収、督促はがきの送付、関係者団体等ヒアリングの実施 |
| 令和８年11月 | データ入力、単純集計・クロス集計、自由回答の整理、骨子（案）の作成 |
| 令和８年12月頃 | 小野町自立支援協議会（調査結果、骨子（案）、数値目標・サービス見込量の考え方について協議） |
| 令和８年12月～令和９年１月 | 素案の作成・取りまとめ |
| 令和９年１月頃 | パブリックコメントの実施（意見提出期間は約１か月を確保） |
| 令和９年２月頃 | 小野町自立支援協議会（パブリックコメントの結果、最終案について確認） |
| 令和９年３月 | 計画の策定・公表 |

７　本日御協議いただきたい事項

・現行計画の総括（２）の内容（防災、移動、経済的負担、18歳移行、家族介助者の追加所見を含む）について、追加すべき視点や課題はないか

・今期アンケート調査の実施方針（２（５））について　①送付600件の内訳及び対象者の抽出条件　②障がい児向け調査票の配布方法　③回収率向上の方策（督促はがきの時期、調査期間、依頼文）　④関係者団体等ヒアリングの対象・時期・方法

・人口推計の取扱い（２（２）：地域福祉計画・高齢者計画のいずれの推計を用いるか）について

・国・県の動向を踏まえた次期計画の基本的方向性（５（１））について

・策定スケジュール（６）について（骨子（案）を御確認いただく時期、パブリックコメントの実施時期を含む）

８　町・関係課への確認事項

本資料の記載を確定させるため、次の事項について町及び関係課に確認が必要です。確認結果は、骨子（案）及び素案に反映します。

| 区分 | 確認事項 | 用途・反映先 |
| --- | --- | --- |
| 現行計画の評価 | 施設入所者数の令和７年度末（令和８年３月末）確定値 | ２（３）①の総括、次期の削減目標の基準 |
| 現行計画の評価 | 一般就労移行者数、就労定着支援利用者数の実績 | ２（３）④の達成状況 |
| 現行計画の評価 | 基幹相談支援センターの指導・助言件数（令和６・７年度） | ２（３）⑤の達成状況 |
| 現行計画の評価 | 強度行動障がい者の支援ニーズ把握・支援体制整備の状況 | ２（３）③の達成判定（無→有） |
| 現行計画の評価 | 重症心身障がい児対応事業所・医療的ケア児等コーディネーターの整備状況 | ２（３）⑦の具体化、５（１） |
| 相談支援 | セルフプランの件数（うち「望まないセルフプラン」の件数） | 国の新規成果目標「令和11年度末までにゼロ」の起点 |
| 人口 | 住民基本台帳による総人口の実績値（令和５年・令和７年） | ２（２）の手帳所持者数の減少要因の分析 |
| 人口 | 他計画との人口推計の統一方針 | ２（２）、５（１） |
| 手帳 | 手帳所持者数の減少要因（更新手続の状況、転出・死亡の反映、新規申請の把握状況） | ２（２） |
| 調査 | 送付600件の内訳（障がい者・障がい児）及び対象者の抽出条件 | ２（５）、６ |
| 調査 | 前回調査（令和５年10月）の設問別有効回答数 | ２（４）で引用した比率の分母 |
| 計画 | 現行計画（第７期・第３期）本文の章立て | ２（１）の構成の確認 |