## 00_ダッシュボード
小野町 おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 業務進捗管理表
基準日：令和8年10月1日
全体進捗 |  |  | 作業数 |  |  | 完了
■ 予定との乖離（11_進捗の乖離）
予定進捗率 | 49.16% | 実績進捗率 | 33.08% | 乖離 | -16.08%
おおむね予定どおり 28件／期限超過（1か月） 6件／前倒し 4件／期限超過（2か月） 3件／遅れ 3件
段階 | 作業数 | 加重進捗率 | 律速要因
■ 仕様書の業務ブロック別
仕様書ブロック | 作業数 | 加重進捗率 | 現況・律速
■ 現況
**障がい計画は仕様書7の工程から3〜4か月遅れている。**仕様書は調査を7月までに実施し、9月に骨子案、10月に骨子案検討としているが、調査票が確定せず調査は未実施である。
8月13日に、ヒアリングの実施計画書と質問票6種、障がい者ニーズ調査の実施設計書（600件の抽出条件案・回収率67％の逆算工程）、工程変更協議資料を作成した。**設計は整い、あとは調査票の確定を待つ状態にある。**
9月7日、町提出のワークシートに基づく見込量・成果目標設定シート（9シート）を受領し、レッドチームレビューを実施した。**算式は利用者数22行・利用量7行の全行で再現一致し、人口・手帳の内訳合計とサマリーの突合も全一致した。計算に誤りはない。**一方、重大5件を含む16件の不具合を検出した。成果目標の基準年度が施設入所系（R7年度末）と一般就労系（R6年度）で混在していること、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と「人材確保・生産性向上」の2分野が丸ごと欠落していること、「のぞまないセルフプラン0件」の目標に対し相談支援の見込量が構造的に不足していること、地域生活支援事業が21項目中11項目で未設定であること、の4点が中心である。
**見込量の水準に効く前提の置き方の差は、居宅介護で2.2倍（R7の異常値を平均に含めるか）、放課後等デイのR11で＋23％（低下した利用率を固定するか4年平均を使うか）、施設入所者目標で最大3人（基準年度の取り方）である。**
**8月19日の自立支援協議会の結果と、★0727版調査票の入手状況は本セッションでは未確認である。**調査票が確定していない場合、9月中旬発送という逆算工程はすでに崩れており、工程の再設定が要る。
**関係者団体等ヒアリングは、仕様書5(3)及び成果品①が求める業務項目でありながら、これまで実施も計画もされていなかった。**実施計画書と質問票（大問35・小問102）を作成し、9月中旬〜10月下旬にアンケートと並行して実施する設計とした。
**回収率は仕様書が66.7％を想定するのに対し、前回実績は54.3％である。**12.4ポイントの改善が必要で、督促だけでは埋まらない。回収率を9要素に分解し、9月中旬発送の逆算工程を置いた。
**手帳所持者は508人まで減少しており、600件の配布には対象拡大が必要である。**自立支援医療・難病・サービス利用者・障がい児通所・特別支援学級で補う抽出条件案（区分①〜⑩）を作成した。抽出は町の作業であるため、区分ごとの実数の回答を待って確定する。
**素案は引継ぎ時点の拡充版のまま第2版への改訂が未着手である。**これは外部の条件に依存せず着手できる唯一の残作業であり、次に着手する。
■ 警戒事項
# | 内容 | 影響 | 対応
1 | 成果目標に2分野（精神包括ケア・人材確保）が欠落 | 計画の法定要件を欠く可能性。活動指標も連動して欠落する | **精神は小野町で唯一増加している手帳（45人→62人・＋37.8％）の分野。**成果目標に追加し、保健所・圏域の精神科医療機関と調整する
2 | 成果目標の基準年度が混在（施設入所=R7年度末／一般就労=R6年度） | R11年度末の施設入所者目標が15人／17人／18人と最大3人ぶれる。R7基準では R8実績18人ですでに達成済みで、目標として機能しない | 告示本文と県方針で基準年度を確定し、統一する
3 | セルフプラン0件目標と相談支援の見込量が不整合 | 障害児相談支援R8実績0人に対し児発6人・放デイ19人が利用中。R11見込5人では対象19人をカバーできない | セルフプランの実件数を町に照会し、見込量を積み上げ直す（依頼票D5）
4 | 地域生活支援事業が21項目中11項目で未設定 | **障害者総合支援法第88条の必須記載事項。この状態では計画が成立しない** | 町の決算・実績報告からR6〜R8実績を補完する
5 | 児童用調査票に28箇所以上の本文欠落 | 調査を発送できず、工程全体が遅延する | **★0727版が手元にない（依頼票D1）。**一般用を先行発送し児童用を2週間遅らせる分岐案を用意した
6 | 仕様書工程から3〜4か月の遅延 | 契約上の工程変更にあたる | **工程変更協議資料を作成済み。**仕様書11④により町と協議し、8①により打合せ記録として相互確認する
7 | 回収率66.7％の達成 | 前回実績54.3％から12.4ポイントの改善が必要。分析の代表性に関わる | 回収率を9要素に分解。督促と期間の確保が要。**前回が督促込みだった場合は電子回答の併用が必須**
8 | 配布600件に対し手帳所持者は508人 | 母集団が600人に満たない可能性がある | **回収率で見るか回収数で見るかを抽出前に町と合意する。**事後の説明では達成不能な要件を負う
9 | レイアウトデザイン・イラスト起こしが工程にない | 仕様書6は成果品②に含むと定める。デザイン工程が確保されていない | 令和9年2〜3月にデザイン工程を確保する。**引継ぎ資料でも触れられていなかった**
10 | 完了日が公告と仕様書で異なる | 公告は令和9年3月31日、仕様書は3月25日。納期の認識齟齬 | 町に確認する（依頼票C1）
■ 直近のマイルストーン
時期 | 内容 | 状態 | 前提
令和8年8月19日 | 自立支援協議会 第1回（前回計画の総括・動向・方向性） | 要対応 | **資料第3版を作成済み。開催結果が未確認**
令和8年9月中（至急） | 調査票の確定（児童用の本文復元） | 要対応 | **★0727版の入手。9月中旬発送の逆算工程はすでに逼迫**
令和8年9月中（至急） | 対象者抽出の照会（区分①〜⑩） | 要対応 | 抽出条件案は作成済み
令和8年9月中 | **成果目標の是正（基準年度の確定・2分野の追加・一般就労の基準値）** | 要対応 | レッドチームレビュー A-1〜A-3・C-3
令和8年9月中 | **セルフプラン件数の照会と相談支援見込量の再算定** | 要対応 | レッドチームレビュー A-4
令和8年9〜10月 | **地域生活支援事業のR6〜R8実績の補完（法定記載事項）** | 要対応 | レッドチームレビュー A-5
令和8年9月下旬 | 町による調査票原案の確認 | 未着手 | 調査票の確定
令和8年9月中旬 | **調査票の発送（回収率確保の起点）** | 未着手 | 調査票と対象者の確定
令和8年9〜10月 | 関係者団体等ヒアリング（20〜27件） | 未着手 | 対象先の選定
令和8年10月上旬 | 督促はがきの発送、回答期限 | 未着手 | 発送
令和8年12月 | 成果品①の完成、自立支援協議会 第2回（調査結果・骨子案・見込量） | 未着手 | 集計とヒアリング記録
令和9年1月 | 素案の確定、パブリックコメント | 未着手 | ―
令和9年2月 | 自立支援協議会 第3回（最終案） | 未着手 | ―
令和9年3月 | レイアウトデザイン・リライト、納品 | 未着手 | **完了日の確認が必要**

## 01_WBS
段階 | No | 作業 | 内容 | 仕様書ブロック | 仕様書 条項 | 仕様書の記載内容（原文） | 担当 | 予定開始 | 予定完了 | 状態 | 進捗率 | 重み | 実績・根拠 | 前提条件・ブロッカー
P1 準備・現状把握 | 1-1 | 契約・体制の確立、キックオフ | 実施体制、役割分担 | B6 業務管理・打合せ | 公告10⑥ | 【公告10⑥】自治体の当該計画策定や調査研究実績があり、本計画策定の実務を担う者（公告第1-36号 10⑥） | 受託者 | 2026-06 | 2026-07 | 完了 | 100 | 2 | キックオフ資料・業務計画書 | ―
P1 準備・現状把握 | 1-2 | 委託仕様書の確認と適合性チェック | 成果品要件・工程・作業分担の確定 | B6 業務管理・打合せ | 仕様書全般 | 【全般】委託仕様書及び公告の全体（成果品要件・工程・作業分担の確認） | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | 仕様書適合性チェック 第2版（00_引継ぎ） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-3 | 現行計画（第7期・第3期）の確認 | 3部構成、9分野の施策体系 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-07 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 計画接続マトリクス（02_キックオフ） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-4 | 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 地域共生社会、重層的支援体制、成年後見制度利用促進の切り分け | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 地域福祉計画との整合確認メモ | ―
P1 準備・現状把握 | 1-5 | 町への資料依頼票の作成 | 障がい分7項目＋確認事項 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1) | 【5(1)】障がい者ニーズ調査。アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。単純集計の他、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめを含めて行い、町の現状や課題などを抽出・把握し、計画策定のための基礎資料となるものと位置づける。アンケート等の作成及び発送については受託者が実施する。受託者はアンケート等回収票の開封、データ入力、集計、分析、課題整理を行う。なお、アンケート等の送付数は600件程度であり、回収数は400件程度を見込んでいる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 2 | 小野町_データ依頼票 04_障がい計画（16_町データ依頼） | ―
P1 準備・現状把握 | 1-6 | 町データの受領 | サービス実績、セルフプラン、対象者数等 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1) | 【5(1)】障がい者ニーズ調査。アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。単純集計の他、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめを含めて行い、町の現状や課題などを抽出・把握し、計画策定のための基礎資料となるものと位置づける。アンケート等の作成及び発送については受託者が実施する。受託者はアンケート等回収票の開封、データ入力、集計、分析、課題整理を行う。なお、アンケート等の送付数は600件程度であり、回収数は400件程度を見込んでいる。 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 4 | 受領0件／依頼7件 | **町の回答。P2・P5・P6が依存する**
P1 準備・現状把握 | 1-7 | 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 仕様書7の工程から3〜4か月遅れているため、変更を町と協議し記録化する。**記録の作成は仕様書8①により受託者の義務** | B6 業務管理・打合せ | 仕様書11④・仕様書8① | 【11④】本仕様書について定めのない事項等が生じた場合、または本業務履行上、基本事項の変更の必要が認められた場合には、当町と受託者間で双方協議の上、定めるものとする。 【8①】打合せは必要に応じて随時行い、受託者が打ち合わせ内容の記録を作成し当町と相互に確認する。 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 40 | 2 | **工程変更協議資料と打合せ記録様式を作成済み（02_キックオフ・業務計画）** | **町との協議。8月19日の協議会またはその前後に行う**
P2 ニーズ調査 | 2-1 | 調査内容の企画 | 設問設計、クロス集計軸、見込量への接続表 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①ア | 【5(1)①ア】委託事項（ア）調査内容の企画 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 3 | アンケート接続表（04_算定・見込量） | ―
P2 ニーズ調査 | 2-2 | 調査実施設計 | 抽出条件案、回収率67％の逆算工程、調査用品の仕様、集計方針 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1) | 【5(1)】障がい者ニーズ調査。アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。単純集計の他、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめを含めて行い、町の現状や課題などを抽出・把握し、計画策定のための基礎資料となるものと位置づける。アンケート等の作成及び発送については受託者が実施する。受託者はアンケート等回収票の開封、データ入力、集計、分析、課題整理を行う。なお、アンケート等の送付数は600件程度であり、回収数は400件程度を見込んでいる。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | **障がい者ニーズ調査実施設計書（15_ヒアリング・調査設計）。**回収率を9要素に分解し、9月中旬発送の逆算工程を作成 | ―
P2 ニーズ調査 | 2-3 | 調査票の作成と補修正 | ★0727版の児童用に28箇所以上の本文欠落。一般用も問番号・条件見出し・ルビ13件 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①イ | 【5(1)①イ】委託事項（イ）調査票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 20 | 4 | 分岐案は実施設計書3-4に整理（一般用の先行発送を含む） | **★0727版が手元にない（依頼票D1）。工程全体の律速**
P2 ニーズ調査 | 2-4 | 調査票原案の町の確認 | 町による内容確認 | B1 障がい者ニーズ調査 | 作業分担表（発注者） | 【作業分担表】調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配・ラベル貼付・発送回収経費負担（回収見込70％）・督促はがきの準備と発送・回収票開封・データ入力・集計・分析＝受託者／報告書の確認＝発注者／報告書の完成＝受託者 | 町 | 2026-08 | 2026-08 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 調査票の復元
P2 ニーズ調査 | 2-5 | 対象者の抽出 | 送付600件。手帳所持者508人では届かず対象拡大が必要 | B1 障がい者ニーズ調査 | 作業分担表（発注者） | 【作業分担表】調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配・ラベル貼付・発送回収経費負担（回収見込70％）・督促はがきの準備と発送・回収票開封・データ入力・集計・分析＝受託者／報告書の確認＝発注者／報告書の完成＝受託者 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 進行中 | 30 | 3 | **抽出条件案（区分①〜⑩）を作成済み** | **町による区分ごとの実数の回答（依頼票D2）。所管課をまたぐ照会で2〜3週間**
P2 ニーズ調査 | 2-6 | 調査用品の準備・印刷 | 墨印刷、角2封筒、長3封筒（テープ加工） | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①ウ | 【5(1)①ウ】委託事項（ウ）調査用品の準備・印刷。※印刷物は墨印刷とする。発送封筒は角2封筒、返送は長3封筒（テープ加工）を用いる。※対象者の抽出は当町にて行い、受託者が宛名ラベルの作成を行う。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 2 | 仕様は実施設計書4-1に整理 | 調査票の確定。**墨印刷でのルビ可読性は実物校正が必要**
P2 ニーズ調査 | 2-7 | 宛名ラベルの作成 | 対象者抽出後 | B1 障がい者ニーズ調査 | 作業分担表（受託者） | 【作業分担表】調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配・ラベル貼付・発送回収経費負担（回収見込70％）・督促はがきの準備と発送・回収票開封・データ入力・集計・分析＝受託者／報告書の確認＝発注者／報告書の完成＝受託者 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 対象者の抽出
P2 ニーズ調査 | 2-8 | 調査の発送・回収 | 送付600件程度・有効回収400件程度（回収率約67％） | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①エ | 【5(1)①エ】委託事項（エ）調査の実施（郵送での発送返送） | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 3 | 逆算工程は作成済み（9月中旬発送） | 調査票の確定、対象者の抽出
P2 ニーズ調査 | 2-9 | 督促はがきの準備・発送 | 締切の3〜5日前に投函 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①オ・カ | 【5(1)①オ】委託事項（オ）御礼を兼ねた督促はがきの発送準備 【5(1)①カ】委託事項（カ）御礼を兼ねた督促はがきの発送 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 1 | 逆算工程に織り込み済み | **前回調査で督促を行ったかが未確認（依頼票D3）。行っていた場合は12.4ptを督促以外で作る必要がある**
P2 ニーズ調査 | 2-10 | 回収票の点検・ナンバリング・データ入力 | 自由回答を含む | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①キ | 【5(1)①キ】委託事項（キ）回収票点検〜データ入力（自由意見の入力整理）〜チェック〜集計 | 受託者 | 2026-10 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 3 | ― | 調査の回収
P2 ニーズ調査 | 2-11 | 集計・分析 | 単純集計、性別・年齢別・障がい別・地域別のクロス集計、自由回答 | B1 障がい者ニーズ調査 | 仕様書5(1)①ク | 【5(1)①ク】委託事項（ク）分析（単純集計・クロス集計からの分析） | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 20 | 3 | **集計方針を確定（集計軸9種に性別を追加、少数セルの扱い、前回調査との比較の管理）。**仕様の明示要件である性別が接続表に欠けていた点を解消 | データ入力の完了。地域別集計の粒度の確認（依頼票C12）
P3 ヒアリング | 3-1 | 実施計画と質問票の作成 | 対象6区分、質問票6種（大問35・小問102） | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3)・成果品① | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 【成果品①】①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 3 | **関係者団体等ヒアリング実施計画書（15_ヒアリング・調査設計）。**アンケートで数えられる事項は聞かず、供給側にしか答えられない事項に絞った | ―
P3 ヒアリング | 3-2 | 対象先の選定 | 小野町の方の利用実績が多い先から優先 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 2 | ― | **町のサービス実績（町内外事業所別・依頼票D4）**
P3 ヒアリング | 3-3 | 依頼の送付・日程調整 | 依頼文、質問票、個人情報の取扱いの事前送付 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 1 | 依頼文の記載事項は実施計画書に整理 | 対象先の選定
P3 ヒアリング | 3-4 | ヒアリングの実施 | 20〜27件。アンケートの発送・回収と並行 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 4 | ― | 日程調整
P3 ヒアリング | 3-5 | 記録の作成と対象先への確認 | 要点記録、引用の可否の確認 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 2 | 記録の様式は実施計画書に整理 | ヒアリングの実施
P4 成果品① | 4-1 | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書の作成 | 調査結果とヒアリング結果を1本の報告書にまとめる | B5 成果品の納品 | 仕様書6 成果品① | 【成果品①】①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 4 | ― | **集計の完了、ヒアリング記録の完成**
P4 成果品① | 4-2 | 町による報告書の確認 | 作業分担表で町の作業 | B1 障がい者ニーズ調査 | 作業分担表（発注者） | 【作業分担表】調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配・ラベル貼付・発送回収経費負担（回収見込70％）・督促はがきの準備と発送・回収票開封・データ入力・集計・分析＝受託者／報告書の確認＝発注者／報告書の完成＝受託者 | 町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 報告書の作成
P4 成果品① | 4-3 | 報告書の完成・納品 | 電子データ | B5 成果品の納品 | 仕様書6 成果品① | 【成果品①】①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ | 受託者 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 1 | ― | 町の確認
P5 現状分析・課題 | 5-1 | 現行計画の取組み状況の検証 | 第7期の成果目標・活動指標の実績 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | データ待ち | 40 | 3 | 前回アンケート（280件・22件）の検証と計画接続マトリクスを作成済み | 町のサービス実績（依頼票D4・D7）
P5 現状分析・課題 | 5-2 | 手帳所持者・サービス利用状況の分析 | 手帳所持者508人（身体372・療育74・精神62）。支給決定量と実利用量 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 60 | 3 | **町提出のワークシートによりR5〜R8のサービス別実績を受領。**手帳所持者はR5 539人→R7 508人。うち精神のみ45人→62人（＋37.8％）と増加 | **支給決定量と実利用量の別、障害支援区分別の状況（依頼票D7）。精神障がい者の内数が総数を超える箇所があり原データの確認が必要**
P5 現状分析・課題 | 5-3 | 課題の抽出 | 調査結果・ヒアリング結果を踏まえた課題整理 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 40 | 3 | 現時点の課題15項目を骨子案に整理済み（相談支援体制、経済的負担、医療・通院、移動・外出、防災、家族介助者、18歳移行、就労、権利擁護 ほか） | 調査結果・ヒアリング結果
P5 現状分析・課題 | 5-4 | 人口推計の出典の統一 | 高齢者計画は第10期将来推計用推計人口、障がい計画は町のワークシート。令和11年度で402人・5.1％の差 | B2 現状分析と課題の整理 | 仕様書5(3) | 【5(3)】現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 要対応 | 70 | 1 | **「人口推計の出典統一メモ」（04_算定・見込量・7章5表）を作成。**差は0〜14歳と15〜64歳に集中しており、**65歳以上は令和11年度で3,418人と3,422人、差は4人でよく一致する（介護保険の算定結果は出典を変えても動かない）。****0〜14歳は令和11年度で697人と517人、180人（35％）の差があり、人口比率型で組んでいる児童発達支援・放課後等デイの見込量が3割以上動く。**住基実績を基準年とし第10期推計の変化率で延ばす案3を推奨 | **町の判断（4件）。計画本文の出典、男女別5歳階級の住基人口の提供、障がい児の見込量を再計算するか、保険料算定に第10期推計を使うこと**
P6 計画策定支援 | 6-1 | 骨子案の作成 | 3部構成。成果目標を国の8分野に対応 | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4) | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 60 | 3 | 初版を作成済み（09_骨子案・4部構成）。見込量の算定方式も設定 | 調査結果の反映
P6 計画策定支援 | 6-2 | 骨子案の協議（自立支援協議会） | 第2回に諮る | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4)・7 | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） 【7】スケジュール。6月 業者選定・契約締結／〜7月 アンケート調査・統計整理／〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議会による検討）／9月 骨子案作成／10月 骨子案検討（自立支援協議会による検討）／〜12月 素案作成／〜1月 素案検討（自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施）／〜2月 計画書承認・校正・計画書完成／3月 契約完了 | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 2 | **仕様書7では10月の回。工程変更により12月に統合する案を協議中** | 工程変更の合意
P6 計画策定支援 | 6-3 | 成果目標の設定 | 国の基本指針の8分野 | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4) | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 30 | 3 | **設定シート（24項目）を受領。ただしレッドチームレビューで「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」「人材確保・生産性向上」の2分野が丸ごと欠落していることを検出。**一般就労の4項目は基準値（R6実績）未入力で目標値が算出できていない。施設入所系（R7年度末基準）と一般就労系（R6年度基準）で基準年度が混在 | **基準年度の確定（告示本文・県方針）、R6年度の一般就労移行者数、セルフプラン件数（依頼票D5）、特別支援学校卒業予定者（依頼票D6）**
P6 計画策定支援 | 6-4 | サービス見込量の算定 | サービス種類別の見込量 | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4) | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 受託者 | 2026-09 | 2027-01 | 進行中 | 40 | 4 | **見込量・目標値設定シート（9シート）を受領し、レッドチームレビューを実施（04_算定・見込量）。算式は利用者数22行・利用量7行の全行で再現一致し、人口・手帳の内訳合計とサマリーの突合も全一致。**一方、重大5件を含む16件の不具合を検出した（成果目標の基準年度の混在、2分野の欠落、セルフプラン0件目標と見込量の不整合、地域生活支援事業21項目中11項目の未設定、居宅介護の異常値処理ほか） | **A-1〜A-5の解消。とくに地域生活支援事業のR6〜R8実績（法定記載事項）と、居宅介護R7の113時間が実績か入力誤りかの確認**
P6 計画策定支援 | 6-5 | 素案の作成 | 3計画一体の素案 | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4) | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 受託者 | 2026-12 | 2027-01 | 進行中 | 30 | 5 | **引継ぎ時点の拡充版のまま（03_計画素案）。第2版への改訂が未着手** | **条件なしで着手できる。調査結果を待たずに構成・本文は書ける**
P6 計画策定支援 | 6-6 | 素案の協議（自立支援協議会） | 第3回に諮る | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4)・7 | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） 【7】スケジュール。6月 業者選定・契約締結／〜7月 アンケート調査・統計整理／〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議会による検討）／9月 骨子案作成／10月 骨子案検討（自立支援協議会による検討）／〜12月 素案作成／〜1月 素案検討（自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施）／〜2月 計画書承認・校正・計画書完成／3月 契約完了 | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 素案の確定
P7 意見聴取 | 7-1 | パブリックコメントの様式作成 | 実施要領、意見提出様式、対応表 | B4 パブリックコメントの実施支援 | 仕様書5(5) | 【5(5)】パブリックコメントの実施支援。計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施アドバイス、意見への対応検討）し、結果を計画案へ反映する。パブリックコメントの実施時期については、当町と協議の上、決定することとする。 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 1 | 計画策定業務設計書 第4章（高齢者計画と共通） | ―
P7 意見聴取 | 7-2 | パブリックコメントの実施 | 意見提出期間1か月 | B4 パブリックコメントの実施支援 | 仕様書5(5)・7 | 【5(5)】パブリックコメントの実施支援。計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施アドバイス、意見への対応検討）し、結果を計画案へ反映する。パブリックコメントの実施時期については、当町と協議の上、決定することとする。 【7】スケジュール。6月 業者選定・契約締結／〜7月 アンケート調査・統計整理／〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議会による検討）／9月 骨子案作成／10月 骨子案検討（自立支援協議会による検討）／〜12月 素案作成／〜1月 素案検討（自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施）／〜2月 計画書承認・校正・計画書完成／3月 契約完了 | 町 | 2027-01 | 2027-01 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 素案の確定、実施時期の確定（依頼票C6）
P7 意見聴取 | 7-3 | 意見への対応 | 意見の整理、対応案の作成、計画への反映 | B4 パブリックコメントの実施支援 | 仕様書5(5) | 【5(5)】パブリックコメントの実施支援。計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施アドバイス、意見への対応検討）し、結果を計画案へ反映する。パブリックコメントの実施時期については、当町と協議の上、決定することとする。 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 2 | 対応表の様式は作成済み | パブコメの実施
P7 意見聴取 | 7-4 | 自立支援協議会への出席（3回） | 仕様書8②により3回と明記 | B6 業務管理・打合せ | 仕様書8② | 【8②】当町で開催する自立支援協議会（3回）に出席し、計画の説明をする。 | 受託者 | 2026-08 | 2027-02 | 進行中 | 30 | 2 | 第1回は令和8年8月19日（資料第3版を作成済み） | 第2回・第3回の時期は工程変更の協議による
P8 完成・納品 | 8-1 | 計画案の作成 | パブリックコメント対応後の計画案 | B3 計画策定支援業務 | 仕様書5(4) | 【5(4)】計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 3 | ― | 意見への対応
P8 完成・納品 | 8-2 | レイアウトデザイン・イラスト起こし | **仕様書は「原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む」と定める** | B5 成果品の納品 | 仕様書6 成果品② | 【成果品②】②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ。※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む。※電子データはMicrosoft Word 2019以上の形式で収録すること。 | 受託者 | 2027-02 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 3 | ― | **イラスト起こしが仕様に含まれる点は引継ぎ資料でも触れられていない。デザイン工程の確保が必要**
P8 完成・納品 | 8-3 | リライト作業 | 読みやすさの調整 | B5 成果品の納品 | 仕様書6 成果品② | 【成果品②】②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ。※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む。※電子データはMicrosoft Word 2019以上の形式で収録すること。 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 2 | ― | 計画案の確定
P8 完成・納品 | 8-4 | 納品・検収 | 電子データ（Microsoft Word 2019以上の形式）。**印刷の指定はなし** | B5 成果品の納品 | 仕様書6 成果品② | 【成果品②】②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ。※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む。※電子データはMicrosoft Word 2019以上の形式で収録すること。 | 受託者・町 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 1 | ― | **完了日が公告（3月31日）と仕様書（3月25日）で異なる（依頼票C1）**

## 02_段階サマリ
段階 | 作業数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 加重進捗率 | 予定開始 | 予定完了 | 律速要因
P1 準備・現状把握 | [7 empty] | 2026-06 | 2026-09 | 町データの受領（依頼7件・受領0件）
P2 ニーズ調査 | [7 empty] | 2026-07 | 2026-11 | **★0727版の入手（児童用の本文欠落）。工程全体の律速**
P3 ヒアリング | [7 empty] | 2026-08 | 2026-11 | 対象先の選定に必要な町のサービス実績
P4 成果品① | [7 empty] | 2026-11 | 2026-12 | 調査の集計とヒアリング記録
P5 現状分析・課題 | [7 empty] | 2026-08 | 2026-11 | 町のサービス実績・支給決定量
P6 計画策定支援 | [7 empty] | 2026-07 | 2027-02 | **素案の第2版改訂は条件なしで着手できる**
P7 意見聴取 | [7 empty] | 2026-08 | 2027-02 | 素案の確定、実施時期の確定
P8 完成・納品 | [7 empty] | 2027-02 | 2027-03 | **レイアウトデザイン・イラスト起こしの工程が未確保**
合計 | [7 empty] | 2026-06 | 2027-03
※ 加重進捗率＝Σ（進捗率×重み）÷Σ重み。重みは工数の目安（1〜5）。
※ 各作業が仕様書のどの条項にあたるかは 01_WBS のE列・F列、条項の網羅状況は 09_仕様書対応表 を参照。
※ 01_WBS の「状態」「進捗率」を書き換えると、本表とダッシュボードが再計算されます。

## 03_成果品管理
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 版 | 状態 | 進捗率 | 現状 | 確定に必要なもの
① | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 | 電子データ | ― | 未着手 | 15 | ヒアリングの実施計画書と質問票6種は作成済み。調査は未実施 | 調査の実施と集計、ヒアリングの実施
② | 障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 | 電子データ（Word 2019以上）。原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライトを含む | 初版（拡充版） | 進行中 | 30 | 骨子案は作成済み。素案は引継ぎ時点のまま | 調査結果、実績データ、協議会での合意、**デザイン工程の確保**
※ 進捗率は目安。納品仕様（製本・印刷）を満たして初めて完了となる。

## 04_工程表
時期 | 作業 | 担当 | 状態 | 備考
2026-08 | 調査票の確定、対象者抽出の照会、協議会 第1回（8月19日） | 受託者・町 | 要対応 | **★0727版の入手が前提**
2026-09 | 調査の発送、ヒアリングの依頼・日程調整 | 受託者 | 未着手 | 9月中旬の発送が回収率確保の条件
2026-09〜10 | ヒアリングの実施（20〜27件） | 受託者 | 未着手 | アンケートと並行
2026-10 | 督促はがきの発送、回答期限、開封・入力 | 受託者 | 未着手 | ―
2026-11 | 集計・分析、ヒアリング記録の作成、骨子案の更新 | 受託者 | 未着手 | ―
2026-12 | 成果品①の完成、素案の作成、協議会 第2回（調査結果・骨子案・見込量） | 受託者・町 | 未着手 | **骨子案を12月の回で諮り工程に復活させる**
2027-01 | 素案の確定、パブリックコメント（1か月） | 受託者・町 | 未着手 | ―
2027-02 | 意見への対応、計画案の作成、協議会 第3回（最終案） | 受託者・町 | 未着手 | **仕様書8②の3回に収まる**
2027-03 | レイアウトデザイン・イラスト起こし、リライト、納品 | 受託者 | 未着手 | **完了日が公告と仕様書で異なる**

## 05_資料・データ受領
No | 資料・データ | 提供元 | 状態 | 受領日 | 使途・備考
町資料 | 障がい福祉計画ワークシート（人口・手帳・R5〜R8サービス実績） | 町 | 完了 | 2026-09-07 | **見込量・目標値設定シートの基礎データとして受領。**ただし地域生活支援事業のR6〜R8実績は大半が未入力で、精神障がい者の内数が総数を超える箇所がある
受託者 | 見込量・目標値設定シート（9シート）＋レッドチームレビュー | 受託者 | 完了 | 2026-09-07 | **算式は全行再現一致。重大5件を含む16件の不具合を検出**（04_算定・見込量）
町資料 | ★0727版アンケート調査票（一般用・児童用） | 町・他メンバー | 要対応 | ― | **児童用に28箇所以上の本文欠落。復元の照合元。工程全体の律速**
町資料 | 障がい者ニーズ調査の対象者数（区分①〜⑩） | 町 | 要対応 | ― | **手帳所持者508人では600件に届かない。所管課をまたぐ照会で2〜3週間**
町資料 | 前回調査（令和5年10月）の実施方法 | 町 | 未着手 | ― | **督促はがきを発送したか。54.3％が督促込みか否かで実施設計が変わる**
町資料 | 令和6〜8年度 障害福祉サービスの実績（町内外事業所別） | 町 | 要対応 | ― | **サービス別の総量はワークシートで受領済み。町内外事業所別の内訳が未受領で、ヒアリング対象先の選定ができない**
町資料 | セルフプラン件数、相談支援専門員数 | 町 | 未着手 | ― | 国の新規成果目標「望まないセルフプランゼロ」の起点
町資料 | 特別支援学校卒業予定者、医療的ケア児の状況 | 町 | 未着手 | ― | 18歳移行の見込量
町資料 | 障害支援区分の認定状況 | 町 | 未着手 | ― | 見込量算定の基礎
既受領 | 現行計画（第7期・第3期）本文 | 町 | 完了 | 2026-07以前 | 3部構成・9分野
既受領 | 前回アンケート結果（障がい者280件・障がい児22件） | 町 | 完了 | 2026-07以前 | 計画接続マトリクスを作成済み
既受領 | 手帳所持者数（令和5年539人→令和7年508人） | 町 | 完了 | 2026-07以前 | 身体▲9.7％、療育▲9.8％、精神＋37.8％
※ 依頼の詳細（粒度・様式・基準日）は 16_町データ依頼/小野町_データ依頼票 を参照。

## 06_会議体・意見聴取
区分 | 回 | 時期 | 議題 | 資料の状態 | 備考
自立支援協議会 | 第1回 | 令和8年8月19日 | 前回計画の総括、動向、次期計画の方向性 | 完了 | **資料第3版を作成済み**
自立支援協議会 | 第2回 | 令和8年12月 | 調査結果、ヒアリング結果、**骨子案**、サービス見込量の考え方 | 進行中 | **仕様書7では10月に骨子案検討の回。工程変更により12月に統合する案**
自立支援協議会 | 第3回 | 令和9年2月 | 計画最終案の確認 | 未着手 | **仕様書8②の3回に収まる**
パブリックコメント | ― | 令和9年1月 | 計画素案に対する意見の募集 | 完了 | 様式は作成済み（高齢者計画と共通）
関係者団体等ヒアリング | 6区分 | 令和8年9〜10月 | 相談支援・サービス事業所・教育・医療・防災・当事者団体 | 完了 | **実施計画書と質問票6種（大問35・小問102）を作成済み**
町との打合せ | 随時 | 通年 | 工程、調査票、対象者抽出、協議事項 | 完了 | 仕様書8①により受託者が記録を作成し相互確認する

## 07_課題・リスク
No | 課題・リスク | 内容 | 影響 | 対応 | 状態
1 | 児童用調査票の本文欠落 | ★0727版に28箇所以上の欠落があり配布不可。当該ファイルが手元にない | 調査の発送ができず、工程全体が遅延する | **一般用を先行発送し児童用を2週間遅らせる分岐案を用意。**★0727版の入手を町に依頼 | 要対応
2 | 仕様書工程からの遅延 | 調査は7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月とされているが、いずれも未実施 | 契約上の工程変更にあたる | **工程変更協議資料を作成済み。**仕様書11④により町と協議し、8①により記録化する | 要対応
3 | 回収率目標の未達 | 仕様は送付600件・回収400件程度（66.7％）。前回実績は54.3％ | 分析の代表性が下がる | **回収率を9要素に分解し逆算工程を作成済み。**前回が督促込みだった場合は電子回答の併用が必須 | 進行中
4 | 母集団が600件に満たない可能性 | 手帳所持者508人。重複所持を除くと実人数はさらに少ない | 回収数400件が達成不能になる | **抽出条件案（区分①〜⑩）で対象を拡大。回収率で見るか回収数で見るかを抽出前に町と合意する** | 要対応
5 | 関係者団体等ヒアリングの未実施 | 仕様書5(3)及び成果品①が求める業務項目 | 成果品①が完成しない | **実施計画書と質問票6種を作成済み。**対象先の選定に町のサービス実績が必要 | 進行中
6 | 人口推計の出典の不一致 | 高齢者計画は見える化（社人研）、障がい計画は地域福祉計画（コーホート変化率法）。最大310人・3.4％の差 | 同年度に公表する2計画で数値が食い違う | 8月19日の自立支援協議会で協議し統一する | 要対応
7 | レイアウトデザイン・イラスト起こしの工程未確保 | 仕様書6は成果品②に「原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む」と定める | 納期に間に合わない | 令和9年2〜3月にデザイン工程を確保する | 未着手
8 | 完了日の不一致 | 公告第1-36号は令和9年3月31日、仕様書4は3月25日。**高齢者計画は3月31日であり、両計画で納期が異なる** | 納期の認識齟齬 | 町に確認する（依頼票C1） | 進行中
9 | クロス集計軸に性別が欠けていた | 仕様書5(1)は性別・年齢別・障がい別・地域別を明示要件とするが、接続表に性別が未記載 | 仕様を満たさない集計になる | **集計軸9種に性別を追加済み。**調査票の確定と併せて接続表を改訂する | 進行中
10 | 地域別集計の粒度 | 行政区単位では1セルあたりの回答数が1桁になり、個人が特定されうる | 地域別集計が公表できない | 小学校区又はこれに準じる粒度とすることを町に提案する（依頼票C12） | 進行中
11 | 素案の第2版改訂が未着手 | 引継ぎ時点の拡充版のまま。地域福祉計画との役割分担、国の基本指針の8分野、望まないセルフプランゼロ等が未反映 | 12月の協議会に諮る素案が間に合わない | **外部の条件に依存せず着手できる。次に着手する** | 進行中
12 | 成果目標に2分野が欠落している | 受領した設定シートに「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」と「人材確保・生産性向上」の成果目標がない。**小野町では精神障害者保健福祉手帳所持者が45人→62人（＋37.8％）と3手帳で唯一増加しており、最も伸びている分野の目標がない** | 計画の法定要件を欠く可能性。活動指標も連動して欠落する | 成果目標に2分野を追加する。精神は保健所・圏域の精神科医療機関との調整が前提（ヒアリング区分D） | 要対応
13 | 成果目標の基準年度が混在している | 施設入所系はR7年度末（19人）、一般就労系はR6年度を基準としている。**施設入所支援の実績はR5・R6が16人、R7が19人で、R7は4年間で唯一跳ねた年。**R7基準の目標18人以下は、R8実績18人ですでに達成済み | R11年度末の施設入所者目標が15人／17人／18人と最大3人ぶれる。年約700万円の見込量差に相当し、目標としても機能しない | 告示本文と県方針で基準年度を確定し、施設入所系と一般就労系で統一する | 要対応
14 | セルフプラン0件目標と相談支援の見込量が整合しない | **障害児相談支援のR8実績が0人/月である一方、児童発達支援6人・放課後等デイ19人が利用中。**R11見込5人に対し対象は19人。成人側も計画相談15人/月に対し延べ125人規模の利用がある | 国の成果目標「R11年度末0件」に対し見込量が構造的に不足。計画の内部矛盾として最も指摘を受けやすい | セルフプランの実件数を町に照会し（依頼票D5）、見込量を「利用者数－セルフプラン許容数」から積み上げ直す | 要対応
15 | 地域生活支援事業の見込量が21項目中11項目で未設定 | 移動支援、日常生活用具、日中一時支援、成年後見制度利用支援、意思疎通支援、地域活動支援センター等がR6〜R8実績未入力のため見込を設定できていない | **地域生活支援事業は障害者総合支援法第88条に基づく必須記載事項。この状態では計画が成立しない** | 町の決算・実績報告からR6〜R8を補完する | 要対応
16 | 仕様書5の（２）欠番 | 「５ 委託業務の内容」は（１）→（３）と続き、（２）が存在しない | 削除された業務項目がある可能性 | 町に確認する（依頼票C3） | 進行中

## 08_変更管理・打合せ記録
No | 区分 | 内容 | 根拠 | 状態 | 記録の有無
1 | 工程 | 仕様書7の工程から3〜4か月の遅延。9月の骨子案作成と10月の骨子案検討が失われている | 仕様書7・11④ | 要対応 | **変更後の工程案を作成済み（12月の第2回に骨子案を統合）。町との合意が未**
2 | 骨子案 | 工程から骨子案が消えている。仕様書5(4)の明示的な工程 | 仕様書5(4)・7 | 要対応 | **12月の協議会に復活させる案。合意が未**
3 | ヒアリング | 実施も計画もされていなかった。成果品①を構成する業務項目 | 仕様書5(3)・成果品① | 進行中 | **実施計画書と質問票を作成済み。町への説明が必要**
4 | 集計軸 | 仕様が明示する性別が接続表に欠けていた | 仕様書5(1) | 進行中 | 受託者の内部修正。調査票の確定と併せて反映する
5 | 調査の発送時期 | 仕様書は7月まで。実施設計では9月中旬 | 仕様書5(1)・7 | 要対応 | 工程変更協議資料に含めて協議する
6 | 電子回答の併用 | 仕様書に定めがない。回収率確保の手段として提案 | 仕様書5(1) | 未着手 | 町の可否判断が必要（依頼票C11）
7 | 打合せ記録 | 契約後の打合せ記録が引継ぎ資料に含まれていない | 仕様書8① | 要対応 | **様式を作成済み。8月19日の協議会から適用する**
※ 仕様書8①により、打合せ記録は受託者が作成し町と相互に確認する。
※ 様式は 02_キックオフ・業務計画/小野町_工程変更協議資料 の第5節。

## 09_仕様書対応表
区分 | 条項 | 仕様書の記載内容（原文） | 対応する作業（01_WBS） | 作業数 | 網羅
目的・期間 | 2 | 障がいのある人が自立した生活のもと安心して暮らすことができるとともに、障がいのある人もない人も一人の人間として尊重され、互いに思いやりを持って生き生きと暮らせるまちづくりを進めるため、国が定める基本指針や県の計画、当町の現行計画を踏まえ、おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画を策定するものとする。 | ― | 0 | 前提条項
目的・期間 | 4 | 契約締結日から令和9年3月25日まで（※公告第1-36号は令和9年3月31日） | ― | 0 | 前提条項
目的・期間 | 7 | スケジュール。6月 業者選定・契約締結／〜7月 アンケート調査・統計整理／〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議会による検討）／9月 骨子案作成／10月 骨子案検討（自立支援協議会による検討）／〜12月 素案作成／〜1月 素案検討（自立支援協議会による検討・パブリックコメントの実施）／〜2月 計画書承認・校正・計画書完成／3月 契約完了 | 6-2 骨子案の協議（自立支援協議会） 6-6 素案の協議（自立支援協議会） 7-2 パブリックコメントの実施 | 3 | ○
委託業務の内容 | 5(1) | 障がい者ニーズ調査。アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。単純集計の他、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめを含めて行い、町の現状や課題などを抽出・把握し、計画策定のための基礎資料となるものと位置づける。アンケート等の作成及び発送については受託者が実施する。受託者はアンケート等回収票の開封、データ入力、集計、分析、課題整理を行う。なお、アンケート等の送付数は600件程度であり、回収数は400件程度を見込んでいる。 | 1-5 町への資料依頼票の作成 1-6 町データの受領 2-2 調査実施設計 | 3 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①ア | 委託事項（ア）調査内容の企画 | 2-1 調査内容の企画 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①イ | 委託事項（イ）調査票の作成 | 2-3 調査票の作成と補修正 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①ウ | 委託事項（ウ）調査用品の準備・印刷。※印刷物は墨印刷とする。発送封筒は角2封筒、返送は長3封筒（テープ加工）を用いる。※対象者の抽出は当町にて行い、受託者が宛名ラベルの作成を行う。 | 2-6 調査用品の準備・印刷 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①エ | 委託事項（エ）調査の実施（郵送での発送返送） | 2-8 調査の発送・回収 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①オ | 委託事項（オ）御礼を兼ねた督促はがきの発送準備 | 2-9 督促はがきの準備・発送 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①カ | 委託事項（カ）御礼を兼ねた督促はがきの発送 | 2-9 督促はがきの準備・発送 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①キ | 委託事項（キ）回収票点検〜データ入力（自由意見の入力整理）〜チェック〜集計 | 2-10 回収票の点検・ナンバリング・データ入力 | 1 | ○
委託業務の内容 | 5(1)①ク | 委託事項（ク）分析（単純集計・クロス集計からの分析） | 2-11 集計・分析 | 1 | ○
委託業務の内容 | 作業分担表 | 調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配・ラベル貼付・発送回収経費負担（回収見込70％）・督促はがきの準備と発送・回収票開封・データ入力・集計・分析＝受託者／報告書の確認＝発注者／報告書の完成＝受託者 | 2-4 調査票原案の町の確認 2-5 対象者の抽出 2-7 宛名ラベルの作成 4-2 町による報告書の確認 | 4 | ○
委託業務の内容 | 5(3) | 現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査結果、当町が実施する関連調査等の結果、国や県の上位計画や各種施策、並びに当町が保有する各種データ等をもとに、障がい者を取り巻く環境の分析や課題の抽出を行う。 | 1-3 現行計画（第7期・第3期）の確認 1-4 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 3-1 実施計画と質問票の作成 3-2 対象先の選定 3-3 依頼の送付・日程調整 3-4 ヒアリングの実施 3-5 記録の作成と対象先への確認 5-1 現行計画の取組み状況の検証 5-2 手帳所持者・サービス利用状況の分析 5-3 課題の抽出 5-4 人口推計の出典の統一 | 11 | ○
委託業務の内容 | 5(4) | 計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案、計画案の作成など、計画の策定支援を行う。①障がい者計画（令和9年度から11年度を計画期間とし、基本理念や基本目標のほか、障がい者支援全般に係る施策を策定する）②第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画（施設入所者の地域生活への移行などの成果目標、生活介護の利用者数などの活動指標について、統計的手法を駆使して設定した内容への助言をする。また、障がい福祉サービス、地域生活支援事業などについて、当該年度ごと、サービス種類ごとの見込量を推計し、目標値の設定及び目標達成のための施策の検討を行う） | 6-1 骨子案の作成 6-2 骨子案の協議（自立支援協議会） 6-3 成果目標の設定 6-4 サービス見込量の算定 6-5 素案の作成 6-6 素案の協議（自立支援協議会） 8-1 計画案の作成 | 7 | ○
委託業務の内容 | 5(5) | パブリックコメントの実施支援。計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施アドバイス、意見への対応検討）し、結果を計画案へ反映する。パブリックコメントの実施時期については、当町と協議の上、決定することとする。 | 7-1 パブリックコメントの様式作成 7-2 パブリックコメントの実施 7-3 意見への対応 | 3 | ○
成果品 | 成果品① | ①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ | 3-1 実施計画と質問票の作成 4-1 アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書の作成 4-3 報告書の完成・納品 | 3 | ○
成果品 | 成果品② | ②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ。※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライト作業を含む。※電子データはMicrosoft Word 2019以上の形式で収録すること。 | 8-2 レイアウトデザイン・イラスト起こし 8-3 リライト作業 8-4 納品・検収 | 3 | ○
打合せ・その他 | 8① | 打合せは必要に応じて随時行い、受託者が打ち合わせ内容の記録を作成し当町と相互に確認する。 | 1-7 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 1 | ○
打合せ・その他 | 8② | 当町で開催する自立支援協議会（3回）に出席し、計画の説明をする。 | 7-4 自立支援協議会への出席（3回） | 1 | ○
打合せ・その他 | 11④ | 本仕様書について定めのない事項等が生じた場合、または本業務履行上、基本事項の変更の必要が認められた場合には、当町と受託者間で双方協議の上、定めるものとする。 | 1-7 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 1 | ○
打合せ・その他 | 公告10⑥ | 自治体の当該計画策定や調査研究実績があり、本計画策定の実務を担う者（公告第1-36号 10⑥） | 1-1 契約・体制の確立、キックオフ | 1 | ○
※ 「要確認」は、01_WBS に対応する作業が置かれていない条項です。業務の抜けを疑ってください。
※ 「前提条項」は、目的・計画期間・個人情報の取扱いなど、作業として分解せず業務全体で担保する条項です。

## 10_ブロック別進捗
仕様書ブロック | 該当条項 | 作業数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 加重進捗率 | 現況・律速
B1 障がい者ニーズ調査 | 5(1)、5(1)①ア、5(1)①イ、5(1)①ウ、5(1)①エ、5(1)①オ ほか | [7 empty] | **実施設計は完了。★0727版が入手できず調査票が確定しないため発送できない**
B2 現状分析と課題の整理 | 5(3) | [7 empty] | 前回調査による検証は済み。今期調査・ヒアリングの結果待ち
B3 計画策定支援業務 | 5(4) | [7 empty] | **骨子案は作成済み。素案の第2版改訂は外部条件に依存せず着手できるが未着手**
B4 パブリックコメントの実施支援 | 5(5) | [7 empty] | 様式は作成済み。実施時期の確定待ち
B5 成果品の納品 | 成果品①、成果品② | [7 empty] | **成果品①はヒアリングの実施が前提。②はレイアウトデザイン工程が未確保**
B6 業務管理・打合せ | 2、4、7、8①、8②、11④ ほか | [7 empty] | **仕様書工程から3〜4か月遅延。工程変更の協議と記録化が要対応**
B7 仕様書に定めのない作業 | （該当条項なし） | [7 empty] | 該当なし。仕様書のいずれかの条項に紐づかない作業が発生した場合はここに現れる
合計
※ 段階（02_段階サマリ）は業務の進み方の切り口、ブロックは委託契約上の業務単位の切り口です。同じ作業を別の軸で見ています。
※ 作業が複数の条項にまたがる場合は、先頭の条項が属するブロックに数えています。
※ 未分類の作業があります：[]

## 11_進捗の乖離
段階 | No | 作業 | 担当 | 予定開始 | 予定完了 | 状態 | 実績進捗率 | 予定進捗率 | 乖離 | 重み | 判定 | 前提条件・ブロッカー
P1 準備・現状把握 | 1-6 | 町データの受領 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 4 | 期限超過（1か月） | **町の回答。P2・P5・P6が依存する**
P2 ニーズ調査 | 2-6 | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 2 | 期限超過（1か月） | 調査票の確定。**墨印刷でのルビ可読性は実物校正が必要**
P3 ヒアリング | 3-2 | 対象先の選定 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 2 | 期限超過（1か月） | **町のサービス実績（町内外事業所別・依頼票D4）**
P2 ニーズ調査 | 2-4 | 調査票原案の町の確認 | 町 | 2026-08 | 2026-08 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（2か月） | 調査票の復元
P2 ニーズ調査 | 2-7 | 宛名ラベルの作成 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（1か月） | 対象者の抽出
P3 ヒアリング | 3-3 | 依頼の送付・日程調整 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（1か月） | 対象先の選定
P2 ニーズ調査 | 2-3 | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 20 | 100 | -80 | 4 | 期限超過（2か月） | **★0727版が手元にない（依頼票D1）。工程全体の律速**
P2 ニーズ調査 | 2-5 | 対象者の抽出 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 進行中 | 30 | 100 | -70 | 3 | 期限超過（1か月） | **町による区分ごとの実数の回答（依頼票D2）。所管課をまたぐ照会で2〜3週間**
P1 準備・現状把握 | 1-7 | 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 40 | 100 | -60 | 2 | 期限超過（2か月） | **町との協議。8月19日の協議会またはその前後に行う**
P3 ヒアリング | 3-4 | ヒアリングの実施 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 50 | -50 | 4 | 遅れ | 日程調整
P2 ニーズ調査 | 2-8 | 調査の発送・回収 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 50 | -50 | 3 | 遅れ | 調査票の確定、対象者の抽出
P5 現状分析・課題 | 5-1 | 現行計画の取組み状況の検証 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | データ待ち | 40 | 67 | -27 | 3 | 遅れ | 町のサービス実績（依頼票D4・D7）
P6 計画策定支援 | 6-1 | 骨子案の作成 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 60 | 60.5 | -0.5 | 3 | おおむね予定どおり | 調査結果の反映
P4 成果品① | 4-1 | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書の作成 | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | **集計の完了、ヒアリング記録の完成**
P1 準備・現状把握 | 1-2 | 委託仕様書の確認と適合性チェック | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
P2 ニーズ調査 | 2-1 | 調査内容の企画 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
P2 ニーズ調査 | 2-2 | 調査実施設計 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
P2 ニーズ調査 | 2-10 | 回収票の点検・ナンバリング・データ入力 | 受託者 | 2026-10 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 調査の回収
P3 ヒアリング | 3-1 | 実施計画と質問票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
P8 完成・納品 | 8-1 | 計画案の作成 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 意見への対応
P8 完成・納品 | 8-2 | レイアウトデザイン・イラスト起こし | 受託者 | 2027-02 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | **イラスト起こしが仕様に含まれる点は引継ぎ資料でも触れられていない。デザイン工程の確保が必要**
P1 準備・現状把握 | 1-1 | 契約・体制の確立、キックオフ | 受託者 | 2026-06 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
P1 準備・現状把握 | 1-3 | 現行計画（第7期・第3期）の確認 | 受託者 | 2026-07 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
P1 準備・現状把握 | 1-4 | 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
P1 準備・現状把握 | 1-5 | 町への資料依頼票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
P3 ヒアリング | 3-5 | 記録の作成と対象先への確認 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ヒアリングの実施
P6 計画策定支援 | 6-2 | 骨子案の協議（自立支援協議会） | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 工程変更の合意
P6 計画策定支援 | 6-6 | 素案の協議（自立支援協議会） | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定
P7 意見聴取 | 7-2 | パブリックコメントの実施 | 町 | 2027-01 | 2027-01 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定、実施時期の確定（依頼票C6）
P7 意見聴取 | 7-3 | 意見への対応 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | パブコメの実施
P8 完成・納品 | 8-3 | リライト作業 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 計画案の確定
P2 ニーズ調査 | 2-9 | 督促はがきの準備・発送 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | **前回調査で督促を行ったかが未確認（依頼票D3）。行っていた場合は12.4ptを督促以外で作る必要がある**
P4 成果品① | 4-2 | 町による報告書の確認 | 町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 報告書の作成
P4 成果品① | 4-3 | 報告書の完成・納品 | 受託者 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 町の確認
P7 意見聴取 | 7-1 | パブリックコメントの様式作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
P8 完成・納品 | 8-4 | 納品・検収 | 受託者・町 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | **完了日が公告（3月31日）と仕様書（3月25日）で異なる（依頼票C1）**
P7 意見聴取 | 7-4 | 自立支援協議会への出席（3回） | 受託者 | 2026-08 | 2027-02 | 進行中 | 30 | 28.9 | 1.1 | 2 | おおむね予定どおり | 第2回・第3回の時期は工程変更の協議による
P5 現状分析・課題 | 5-4 | 人口推計の出典の統一 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 要対応 | 70 | 67 | 3 | 1 | おおむね予定どおり | **町の判断（4件）。計画本文の出典、男女別5歳階級の住基人口の提供、障がい児の見込量を再計算するか、保険料算定に第10期推計を使うこと**
P6 計画策定支援 | 6-3 | 成果目標の設定 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 30 | 24.8 | 5.2 | 3 | おおむね予定どおり | **基準年度の確定（告示本文・県方針）、R6年度の一般就労移行者数、セルフプラン件数（依頼票D5）、特別支援学校卒業予定者（依頼票D6）**
P5 現状分析・課題 | 5-2 | 手帳所持者・サービス利用状況の分析 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 60 | 50 | 10 | 3 | おおむね予定どおり | **支給決定量と実利用量の別、障害支援区分別の状況（依頼票D7）。精神障がい者の内数が総数を超える箇所があり原データの確認が必要**
P2 ニーズ調査 | 2-11 | 集計・分析 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 20 | 0 | 20 | 3 | 前倒し | データ入力の完了。地域別集計の粒度の確認（依頼票C12）
P6 計画策定支援 | 6-4 | サービス見込量の算定 | 受託者 | 2026-09 | 2027-01 | 進行中 | 40 | 19.7 | 20.3 | 4 | 前倒し | **A-1〜A-5の解消。とくに地域生活支援事業のR6〜R8実績（法定記載事項）と、居宅介護R7の113時間が実績か入力誤りかの確認**
P6 計画策定支援 | 6-5 | 素案の作成 | 受託者 | 2026-12 | 2027-01 | 進行中 | 30 | 0 | 30 | 5 | 前倒し | **条件なしで着手できる。調査結果を待たずに構成・本文は書ける**
P5 現状分析・課題 | 5-3 | 課題の抽出 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 40 | 0 | 40 | 3 | 前倒し | 調査結果・ヒアリング結果
加重の実績進捗率 33.1％ 対 予定進捗率 49.2％ 乖離 -16.1ポイント
期限超過 9件
遅れ 3件
おおむね予定どおり 28件
前倒し 4件
※ 予定進捗率＝予定開始の月初から予定完了の月末までを直線で見たとき、基準日に何％進んでいるはずかの値です。
※ 判定は実績と予定の差が±10ポイント以内なら「おおむね予定どおり」としています。月単位の予定を日割りした誤差の幅です。
※ 予定完了の月を過ぎてなお完了していないものを「期限超過」としています。
※ 加重は工数の目安（重み1〜5）です。製本1件の遅れと見込量推計1件の遅れを同じ重さにしないためです。