## 00_この要領について
第9期の施策・事業の評価の実施要領（案）
第9期計画期間（令和6〜8年度）に実施した35事業について、達成度を評価し、第10期での扱いを定めるための手順と判定の基準です。 ⚠ **本要領は案です。** 委託仕様書(4)は、シート案を提案し「発注者と十分協議のうえ内容を決定すること」と定めています。区分の数・閾値・優先度の付け方は、町のご判断で変えていただく前提のものです。 ⚠ **「評価不能」を「未達」に丸めません。** 実績値が未確定なものは件数と理由を残します（02シート）。
項 | 内容
目的 | ①第9期の35事業の達成度を同じ基準で評価する②第10期での扱い（継続・拡充・縮小・廃止・新規・統合）と優先度を定める③評価の手順を定めることにより、保険者機能強化推進交付金の「評価結果の活用」の要件を満たす
根拠 | 委託仕様書（保介第41号）6．業務内容(4)「現行施策の検証及び実施状況の取りまとめ」。介護保険法第117条及び国の第10期基本指針が求める計画の進捗管理（素案 10-2 のPDCAサイクル）。認知症に係る事業は認知症基本法第13条第3項（実施状況の評価と公表）にも当たる
適用の範囲 | 第9期実績一覧（町記入用）の「06_第10期反映方針」に掲げた35事業。分野は介護人材・サービス基盤／健康づくり・介護予防／在宅医療・介護連携／在宅生活支援（独自施策）／家族介護者支援／移動支援／見守り・地域支援／認知症施策の8分野
評価する人 | 事業を所管する課。保健福祉課が取りまとめる。⚠ 他課が所管する事業は、関連施策評価調査シート（令和8年9月・庁内各課向け）と重ならないように整理が必要です（09シート）
評価する時期 | ①第9期の実績が確定した時点（確認事項No.8のご記入の完了後）②以後は毎年度末（素案 10-2 の Check の段階）
結果の使いみち | ①計画素案 第3章（3-2 取組実績・3-4 第10期に向けた課題）②同 10-4 のKPI管理表③第10期の各事業の区分（継続・拡充・新規）④交付金の「評価結果の活用」の公表（素案 8-4）
町にご判断いただきたいこと | ①達成度の区分を4段階（Ａ〜Ｄ）とし、閾値を100／80／50％とすることでよいか②優先度を3段階とすることでよいか③関連施策評価調査シートの「自己評価（1〜4）」を本要領のＡ〜Ｄに揃えてよいか（09シート）

## 01_評価の手順
評価の手順
5つの段（Step）に分けています。**Step2 までは資料があれば機械的に進みます。**判断を要するのは Step3 以降です。
Step | すること | だれが | いつ | 何を見て | 出すもの
1 | 事業の一覧と実績値を揃える | 所管課 → 保健福祉課 | 第9期の実績の確定後 | 第9期実績一覧（町記入用）の01〜05シート | 05シートの「令和6年度実績」「令和7年度実績」欄
2 | 達成度（Ａ〜Ｄ・評価不能）を付ける | 所管課 | Step1 の直後 | 02シートの判定の基準 | 05シートの「達成度」欄と「判定の根拠」欄
3 | 第10期の方針（6区分）を選ぶ | 所管課 | Step2 の直後 | 03シートの判定の道筋。**法令上の必須事業かどうかを先に確かめる** | 05シートの「第10期方針」欄と「必ず書くこと」欄
4 | 優先度（高・中・低）を付ける | 保健福祉課 | Step3 の全事業の完了後 | 04シートの基準。**事業の間で見比べて付ける** | 05シートの「優先度」欄
5 | 結果を共有し、公表する | 保健福祉課 | 年に1回以上 | 08シート（交付金の要件ア〜エ） | ⚠ **庁内外の関係者が参画する場での共有と、町ホームページでの公表**。素案 8-4 の要件

## 02_達成度の区分
達成度の区分と判定の基準
4区分（Ａ〜Ｄ）と「評価不能」です。 ⚠ **目標値のある事業とない事業を分けます。** 第9期計画のKPIが設定されている事業は達成率で、設定されていない事業は実施の状況で判定します。 ⚠ **「評価不能」を「未達（Ｄ）」に丸めません。** 「Ｄ」は実施しなかったことが確かめられた場合に限ります。資料が未受領で確かめられないものは「評価不能」とし、件数と理由を残します。
記号 | 区分 | 判定の基準（目標値がある事業） | 判定の基準（目標値がない事業） | 併せて記録すること
Ａ | 達成 | 達成率 100％以上 | 第9期計画に掲げた取組を予定どおり実施した | そのまま第10期の判断材料とする
Ｂ | おおむね達成 | 達成率 80％以上 100％未満 | 実施したが、回数又は対象が当初の想定を下回った | 下回った理由（需要側か供給側か）を記録する
Ｃ | 一部達成 | 達成率 50％以上 80％未満 | 一部のみ実施した | ⚠ **原因を需要側（利用が伸びない）と供給側（担い手・財源が足りない）に分けて書く。** 方針の判定が分かれる
Ｄ | 未達 | 達成率 50％未満 | 実施しなかったことが確かめられた | ⚠ **実施しなかったことが確かめられた場合に限る。**確かめられないものは「評価不能」とする
― | 評価不能 | 実績値が未確定で達成率を出せない | 実施の有無を確認できない | ⚠ **「未達」に丸めない。** 件数と理由を残し、確定後に改めて評価する
達成率の出し方
| 増やすことを目標とする指標 | 達成率 ＝ 実績値 ÷ 目標値 | 参加率・回数・人数など
| 減らすことを目標とする指標 | 達成率 ＝（基準値 － 実績値）÷（基準値 － 目標値） | ⚠ 実績値÷目標値では逆になる。外出を控えている割合などが該当
| 目標値が範囲で示されている指標 | 範囲に入っていればＡ
| ⚠ 評価不能となる見込み |  | 第9期実績一覧の実績の欄は、現在 記入済み18件／未記入224件です（実物から数えています）。**未記入のまま評価すると、該当する事業は「評価不能」になります。**

## 03_第10期方針の区分
第10期方針の区分と判定の道筋
6区分です（06_第10期反映方針の記入例に合わせています）。 ⚠ **順番が大事です。** ①法令上の必須事業かどうかを先に確かめる（必須事業では「縮小」「廃止」を選べません）②達成度を見る③需要が増えているか減っているかを見る④担い手と財源が足りているかを見る。 ⚠ 達成度がＣ・Ｄであっても、**原因が供給側（担い手・財源が足りない）であれば「拡充」が答えになります。** 「できていないからやめる」という判定にしないための順番です。
区分 | 選ぶ条件 | 選んだら必ず書くこと | 必須事業での可否
継続 | 達成度がＡ又はＢで、需要と担い手に大きな変化がない | ―（第9期と同じ内容で続ける） | 選べる
拡充 | 達成度がＡ・Ｂだが需要が増えている／達成度がＣ・Ｄで、その原因が供給側（担い手・財源）にある | **増やす量と、その財源**（既存人員・既存予算の中か、追加を要するか） | 選べる
縮小 | 需要が減っている／他の事業と内容が重なっている | **縮小後の量と、影響を受ける方への説明の仕方** | ⚠ **法令上の必須事業では選べない**
廃止 | 需要がない／目的を達した／代替となる事業がある | **住民への影響と代替策**（06シートの注が求めているもの） | ⚠ **法令上の必須事業では選べない**
新規 | 第9期にはなく、第10期で新たに立てる | **根拠となる事実（調査結果・交付金の評価・法令の改正）と、量・財源** | 選べる
統合 | 他の事業と目的・対象が重なっている | **統合先の事業名と、統合後の量** | 選べる
①で確かめる「法令上の必須事業かどうか」の区分
法令上の必須事業 | 介護保険法第115条の45第1項・第2項の事業（介護予防・日常生活支援総合事業、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携、生活支援体制整備、認知症総合支援、地域ケア会議）、及び認知症基本法第13条が求める手続 | ⚠ **「縮小」「廃止」は選べない。** 実施の方法を変えることはできるが、やめることはできない
任意事業 | 介護保険法第115条の45第3項の事業（介護給付等費用適正化、家族介護支援、その他） | 6区分すべてを選べる。ただし「廃止」は住民への影響と代替策を要する
町の独自施策 | 法令に根拠を持たず、町が条例・要綱により行う事業（紙おむつ等支給、エアコン購入支援、透析通院交通費助成等） | 6区分すべてを選べる。⚠ **一般財源であり、介護保険料には影響しない**ことを記録する
高齢者福祉サービス | 老人福祉法に根拠を持つ事業（配食、緊急通報、養護老人ホーム等） | 6区分すべてを選べる。措置に関わるものは廃止の可否を別に確かめる

## 04_優先度の付け方
優先度の付け方
3区分です。**事業の間で見比べて付けます**（1事業ずつ見ると、すべてが「高」になります）。 ⚠ 優先度「高」の②は、素案 3-3 で0点となった交付金の指標に対応する事業です。**新たな事業も予算も要さずに得点できるものが含まれます**（素案 8-4 の「評価結果の活用」16点）。
区分 | 条件 | 条件の中身・併せて書くこと
高 | 次のいずれかに当たるもの | ①法令上の義務（必須事業・法定の手続）／②交付金の失点の回復に直接効く（素案 3-3 の0点の指標に対応）／③第10期の重点施策に当たる（素案 6-3 の重点施策）／④第10期に新たに立てる事業で、計画期間の初年度に着手するもの
中 | 上記以外で、第10期中に着手するもの | 着手の年度を記入する（令和9・10・11年度のいずれか）
低 | 第10期中は現状のままでよいもの | ⚠ 「低」であることは、やめてよいという意味ではない

## 05_事業ごとの評価欄
事業ごとの評価欄（35事業・ご記入用）
第9期実績一覧（町記入用）の「06_第10期反映方針」から起こした35事業です。 **うすい黄色の欄にご記入ください。** 達成度は02シート、第10期方針は03シート、優先度は04シートの基準によります。 ⚠ 「必須事業の区分」の欄は、03シートの判定の道筋①に当たります。**当方が機械で埋めることはできません**（事業の根拠法令は町の要綱・予算科目によります）。町にご記入いただく欄です。
No. | 分野 | 事業区分 | 事業名 | 第9期の状況 | 必須事業の区分 | 達成度 | 判定の根拠 | 第10期方針 | 必ず書くこと（03シートのとおり） | 優先度 | 備考
1 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | 元気まんてん教室 | 実施中
2 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | スマイル教室 | 実施中
3 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | パドル運動教室 | 実施中
4 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | やすらぎサロン | 実施中
5 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | 通いの場（地区サロン） | 実施中
6 | 健康づくり・介護予防 | 健康・予防 | ユニバーサルサポーター養成 | 実施中(独自)
7 | 見守り・地域支援 | 地域支援 | ふれあいネットワーク事業 | 実施中(社協)
8 | 見守り・地域支援 | 地域支援 | 民生委員による訪問 | 実施中
9 | 見守り・地域支援 | 地域支援 | 緊急通報装置設置事業 | 実施中
10 | 在宅生活支援（独自施策） | 独自施策 | 高齢者紙おむつ等支給 | 実施中
11 | 在宅生活支援（独自施策） | 独自施策 | 高齢者世帯エアコン購入支援 | R7.10開始(新規)
12 | 在宅生活支援（独自施策） | 独自施策 | 人工透析患者通院交通費助成 | 実施中
13 | 在宅生活支援（独自施策） | 独自施策 | 配食サービス | 実施中
14 | 移動支援 | 移動支援 | 高齢者外出タクシー助成 | R7.3 終了
15 | 移動支援 | 移動支援 | 福祉移送サービス(社協) | 実施中
16 | 移動支援 | 移動支援 | 福祉移送サービス(NPO) | 実施中
17 | 移動支援 | 移動支援 | デマンドバス | 実施中
18 | 移動支援 | 移動支援 | 町民バス | 実施中
19 | 認知症施策 | 認知症 | 認知症サポーター養成 | 実施中
20 | 認知症施策 | 認知症 | キャラバンメイト養成 | 実施中
21 | 認知症施策 | 認知症 | 認知症カフェ「喫茶みかん」 | 実施中
22 | 認知症施策 | 認知症 | もの忘れ相談 | 実施中
23 | 認知症施策 | 認知症 | 認知症初期集中支援チーム | 実施中
24 | 認知症施策 | 認知症 | 認知症地域支援推進員 | 実施中
25 | 認知症施策 | 認知症 | チームオレンジ整備 | 未整備
26 | 認知症施策 | 認知症 | 認知症本人ミーティング | 未実施
27 | 在宅医療・介護連携 | 医療介護 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 実施中
28 | 在宅医療・介護連携 | 医療介護 | 国保川崎病院との連携 | 実施中
29 | 在宅医療・介護連携 | 医療介護 | 広域医療連携(県南中核病院等) | 実施中
30 | 介護人材・サービス基盤 | 人材・基盤 | 介護人材確保・育成 | 実施中
31 | 介護人材・サービス基盤 | 人材・基盤 | ケアマネ研修・ケアプラン点検 | 実施中
32 | 介護人材・サービス基盤 | 人材・基盤 | 事業者連絡会 | 実施中
33 | 家族介護者支援 | 家族支援 | 家族介護教室 | 実施中
34 | 家族介護者支援 | 家族支援 | レスパイト(短期入所)活用支援 | 実施中
35 | 家族介護者支援 | 家族支援 | 介護離職防止支援 | 新規検討

## 06_記入例
記入例（3件）
判定の分かれ目が分かるように、**達成・一部達成・評価不能**の3件を挙げます。 ⚠ いずれも**書き方の例**であり、実際の判定ではありません。事業名は05シートにある実際の事業から採っていますが、達成度と方針は当方が例として置いたものです。
事業名 | 必須事業の区分 | 達成度 | 判定の根拠 | 第10期方針 | 必ず書くこと | 優先度 | この例の読みどころ
認知症サポーター養成 | 法令上の必須事業（認知症総合支援事業） | Ａ | 累計養成数が第9期の目標を上回った（実績値は第9期実績一覧の04シートによる） | 拡充 | 増やす量＝チームオレンジへの参加者数を年○人。財源＝既存予算の中（講師はキャラバンメイト） | 高 | **達成度Ａでも「継続」ではなく「拡充」になる例。** 養成の数は足りているが、養成した方が活動する仕組み（チームオレンジ）が未整備であり、需要が先にある
福祉移送サービス(社協) | 町の独自施策 | Ｃ | 利用の実績が想定を下回った。⚠ 原因は**供給側**（運転の担い手が確保できない）であり、需要がないためではない。在宅介護実態調査で移動の支障を挙げた方は○％ | 拡充 | 増やす量＝運転の担い手を○人。財源＝⚠ 一般財源であり介護保険料には影響しない | 中 | **達成度Ｃでも「縮小」ではなく「拡充」になる例。** 03シートの判定の道筋③④のとおり、原因が供給側であれば拡充が答えになる
家族介護教室 | 任意事業（家族介護支援事業） | 評価不能 | ⚠ **開催回数・参加者数が未受領で、達成率を出せない**（確認事項No.8）。地域支援事業の任意事業のデータが未受領であることによる | （判定を保留） | ⚠ **「未達」に丸めない。** 実績の確定後に改めて評価する。それまで第10期方針は空欄とする | ― | **評価不能の書き方の例。** 「実施していないから未達」としないこと。実施したかどうかが分からないのであって、実施しなかったことが分かっているのではない

## 07_評価に使う資料
評価に使う資料
どの資料のどの欄を見るかを示します。 ⚠ **未受領の資料が2件あります。** 事業別の決算額と地域支援事業のデータです。これらを要する事業は「評価不能」となります。**推測で埋めません。**
資料 | 置き場 | 見る欄 | 何の判定に使うか | 受領の状況
第9期実績一覧（町記入用） | 04_調査・入力・分析/川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx | 01_KPI一覧の目標値・実績・達成率／02〜05シートの事業別の実績 | 達成度（Ａ〜Ｄ）の判定 | ⚠ **65件が未記入**（確認事項No.8）
2調査の結果 | 01_第10期_最新版成果品/ の調査結果報告書 | 一般高齢者576件・要支援要介護認定者142件の集計 | 需要が増えているか減っているかの判断 | 受領済み
交付金の評価結果 | 05_試算・管理シート/川崎町_交付金_取りまとめ表_R8.9.29.xlsx | 0点となった指標と配点（素案 3-3） | 優先度「高」の②の判定 | 受領済み
国保連の給付実績 | 09_元資料/R7実績データ/年報データ_2025_川崎町.xlsx | 介護保険事業状況報告（年報・令和7年度） | サービスの利用の動き | 受領済み
決算（事業費） | ― | 事業ごとの決算額（令和6・7年度） | 縮小・廃止の判断、拡充の財源の見通し | ⚠ **未受領。** 事業別の決算額をいただく必要がある
地域支援事業のデータ | ― | 包括的支援事業・任意事業の事業別の費用と量 | 地域支援事業の事業の達成度 | ⚠ **未受領。** 当該事業は「評価不能」となる

## 08_交付金の要件との対応
保険者機能強化推進交付金「評価結果の活用」との対応
素案 8-4 のとおり、令和8年度の交付金評価では「評価結果の活用」（配点16点）のア〜エがすべて0点でした（令和6・7年度はいずれも各4点で満点）。 ⚠ **この指標が問うているのは、施策そのものの評価ではなく、交付金の評価結果を庁内外で共有し、施策の改善に活用し、公表しているかどうかです。** 本要領の Step5 がこれに当たります。 ⚠ **新たな事業も予算も要さずに回復できる16点です。**
要件 | 配点 | 素案 8-4 に書いた手順 | 本要領での対応
ア | 4点 | ① 交付金の評価結果を庁内の関係各課が集まって共有し、課題と今後の改善の方向性について意見交換する場を、年に1回以上設ける（要件ア・4点） | 01シート Step5 の「庁内の関係各課が集まって共有する」。本要領の05シートの評価結果を議題とする
イ | 4点 | ② ①の場に、庁内のみならず庁外の関係者が参画する。策定委員会又は地域ケア会議といった既存の会議体に議題として追加し、同様の意見交換を行う形で足りる（要件イ・4点） | 01シート Step5 の「庁内外の関係者が参画する」。策定委員会又は地域ケア会議に議題として追加する
ウ | 4点 | ③ ①の場における意見を、翌年度の予算編成及び施策の改善・見直しに反映する。全ての事業に網羅的に反映することまでは求められず、一部の事業に活用した実績があれば要件を満たす（要件ウ・4点） | 00シート「結果の使いみち」の③。翌年度の予算編成と第10期の事業の区分に反映する
エ | 4点 | ④ 直近年度の評価結果を、全ての評価項目（ア〜エ等の小項目レベル）ごとの得点獲得状況まで、町ホームページで公表する。公表の時期・様式をあらかじめ定め、担当を固定する（要件エ・4点） | ⚠ **本要領そのものが、公表の時期・様式をあらかじめ定めたものに当たります。** 05シートを公表の様式とし、担当を保健福祉課に固定します

## 09_言葉の揃え
関連施策評価調査シート（令和8年9月）との言葉の食い違い
⚠ **同じ業務の中で、評価の言葉が2通りになっています。** 本要領で揃えることをご提案します。 関連施策評価調査シート（庁内各課・関係機関向け）は「自己評価（1〜4）」と「第10期の方針」の欄を持っていますが、**1〜4 の意味が定義されておらず**、方針の区分も06_第10期反映方針の6区分と食い違っています。
項 | 関連施策評価調査シート（R8.9） | 第9期実績一覧 06_第10期反映方針 | 本要領での揃え方
達成度の言葉 | 「自己評価（1〜4）」。⚠ **1〜4 の意味が00シートに定義されていない**（記入例では「2」が「交付は概ね計画どおりだが、利用者が減少している」） | 欄がない | **Ａ〜Ｄ＋評価不能に揃える**（02シート）。1→Ａ・2→Ｂ・3→Ｃ・4→Ｄ と読み替える
方針の区分 | 「第10期の方針」（記入例は「見直し」） | 継続／拡充／縮小／廃止／新規／統合 の6区分 | **6区分に揃える。** 「見直し」は「拡充」「縮小」「統合」のいずれかに分ける
優先度の言葉 | 欄がない | 「優先度」（区分の定義なし） | **高・中・低の3区分に揃える**（04シート）
対象の重なり | 庁内各課・関係機関が所管する高齢者関連施策 | 町の高齢者福祉・介護保険の35事業 | ⚠ **重なる事業がある見込み**（移動支援・配食等）。どちらで評価するかを決める必要がある
ファイルの有無 | あり | あり | ―

## 10_自己点検
自己点検
検査1〜8。適合8件／不適合0件／未実施2件。 ⚠ **「未実施」を「適合」に丸めていません。**
判定 | 内容
適合 | 検査1 事業の数 35件は、第9期実績一覧の「06_第10期反映方針」から読んだ（本スクリプトに事業名を書いていない）
適合 | 検査2 達成度の区分に「評価不能」があり、「未達」と区別されている
適合 | 検査3 第10期方針の6区分すべてに判定の条件と「必ず書くこと」がある
適合 | 検査4 法令上の必須事業では「縮小」「廃止」を選べない旨が書かれている
適合 | 検査5 参照している節 7件はすべて素案に現にある（10-2／10-4／3-2／3-3／3-4／6-3／8-4）
適合 | 検査6 受託者を主語とする語・他団体の固有名称は15語すべて0件
適合 | 検査7 評価不能になる見込みは、実物の空欄から数えている（記入済み18件／未記入224件）
適合 | 検査8 素案 8-4 の要件ア〜エ4件すべてに対応が書かれている
未実施 | 委託仕様書の原本（保介第41号）は画像の PDF であり、文字を機械で取り出せない。仕様書(4)の文言は業務工程管理表 01_業務内容別の進捗 に記録されたものを用いた
未実施 | 事業ごとの根拠法令（必須事業か任意事業か独自施策か）は、町の要綱・予算科目によるため当方では埋められない。05シートの「必須事業の区分」欄は町にご記入いただく