## 00_方針
今後の作業方針
基準日：令和8年10月11日。整理内容の総括【更新版】の項目を、当方の正本と照会の現物に突き合わせたもの。
1. 優先A（本文修正）10件は、いずれも既に正本へ反映している。総括は当方の反映後の正本を見ていないため未了として挙げているが、「継続入所者の解釈」は書換４で直して告示の定義を明記し（Ｍ-109で照会）、意思決定支援第2版は移植８で全面改稿し、共生型サービスはＷ-11を書き直している。01シートで、各項目の文字列が正本の現物にあることを生成のたびに確かめている。
2. 「強度行動障害のR8新規表現の撤回」と「高次脳機能障害のR8新規表現の撤回」は、当方の正本に撤回すべき表現が無い。当方は国の施策を書くときに年度を言わず、「進められている」「令和９年度から全国の都道府県で始められるよう準備が進められている」と書いてきた。年度を本文に書かなかったことが、年度区分の誤りが本文に出なかった理由である。
3. 優先B（村・県・事業所確認。番号11〜25の15件）は、いずれも既に照会番号を立てている。新たに起票すべきものは無かった。村あて69件（Ｍ-40〜Ｍ-108）を6通に組み、期限は令和8年10月24日から12月12日に置いている。
4. 総括が挙げた見込量の数値は、当方の正本と一致している。居宅介護4→5→5人・44→50→50時間、生活介護6→7→7人・118→136→136人日、共同生活援助8→9→9人、計画相談支援23→24→24人。02シートで現物と照合している。どちらかが古い版を見ているという心配は無い。
5. 次に当方の手で進めるのは3つである。①第2次算定の個別台帳（ワークシート）。意思決定支援・18歳／40歳／65歳到達・共生型と基準該当・送迎と冬季・未充足を一つの様式にまとめる。②次回策定委員会の資料（前回計画の評価）。分からない欄は「照会中」と示して先に組む。③他メンバーへの確認8件を1通にまとめる。いずれも回答を待たずに進められる。
6. 回答待ちは3つである。見込量の個別積上げ（Ｍ-87〜Ｍ-94）、広域KPIの4町村照合（Ｍ-98）、基幹相談支援センターの設置方針（Ｍ-98・Ｍ-99）。いずれも枠は作ってあるため、回答が届けば差し替えられる。第1次概算としての現行の見込量は据え置く。
7. 当方の環境でできないことが2つある。正本の目次更新と頁数の確定（LibreOffice が動かず Word の目次フィールドを更新できない）。村HP・県サイト・社協サイト・介護サービス情報公表システムの閲覧（組織のネットワーク方針により接続が403で遮断される）。前者は他メンバー又は村に、後者は依頼者から現物を頂く形で進めている。
8. 総括と見解が異なる点が6件ある（05シート）。最も重いのは、北塩原村社会福祉協議会の生活介護が基準該当障害福祉サービスとして実施されているという記述である。総括は確認済みとして計画本文の修正案に書いているが、出所は社協の事業報告、福島県の基準該当事業所一覧及び介護サービス情報公表システムであり、当方は取得できない。法人ごとの指定の形は計画本文に書かず、照会する（Ｍ-106）。
9. 「公開情報で確認できない」ことと「そうでない」ことは別である。総括は小野デイサービスセンターについて「障がい福祉指定・同時一体的利用は確認できない」としているが、当方は介護サービス情報公表システムを見られないため、確認できないことも確認していない。「指定を受けていない」とは書かない。
10. 共生型サービスのKPIについては、総括の提案を採らなかった。総括は「村内対象事業所の指定・受入状況確認率100％」等の6つの指標を挙げるが、本計画は対象者が年数人の小規模自治体のものであり、率で示すと実態を表さない。12重点施策No.5（65歳移行）の確認項目に「同じ事業所で続けられたか」を加える形とした（6項目から7項目へ）。新しい数値の指標は作らない方針を通している。
11. 総括の4軸（本人中心・個別見込量・供給制約・広域体制）は、軸2の個別見込量を除いて反映済みである（06シート）。軸2は枠（表5-3 必要な利用者数の組み立て）はあるが、個別台帳がまだ無い。次に作るものがここに当たる。

## 01_優先A_本文修正
優先A（本文修正）10件の突き合わせ
「済」としたものは、正本の現物にその文字列が実在することを生成のたびに確かめている。総括は当方の反映後の正本を見ていないため未了として挙げているが、いずれも既に入っている。
番号 | 総括の項目 | 状態 | 正本のどこに入っているか | 照合した語
A-1 | 継続入所者の解釈 | 済 | 第5章1（3）居住系サービス。告示の定義を書き、生活介護及び就労継続支援Ｂ型は現に利用している方を除かないことを明記した（書換４）。照会Ｍ-109 | 生活介護及び就労継続支援Ｂ型については、現に利用している方を除くものではありません
A-2 | 意思決定支援ガイドライン第2版の正式反映 | 済 | 第4章2（7）を第2版へ全面改稿（移植８）。意思形成支援・意思表明支援・意思実現支援と本人参加の意思決定支援会議を書いた（ＩＫ-1・ＩＫ-2） | 意思と選好に基づく最善の解釈
A-3 | 「意思・選好・価値観」への統一 | 済 | 表4-3の項目を「本人の意思、選好及び価値観」に改めた（移植１） | 本人の意思、選好及び価値観
A-4 | 本人と家族の意向の分離 | 済 | 表4-3を「本人」に改め（移植１）、卒業時の確認事項を本人の意思・体験・家族の意向・進路の見込みに分けた（移植18） | 家族の意向
A-5 | 高次脳機能障害者支援法の施行後の体系 | 済 | 第1章4（3）に公布と施行の日（ＫＮ-1）、第5章2（2）に村が行うこと・表5-17 定義の切り分け・県が行うことを書いた（ＫＮ-2）。照会Ｍ-107 | 令和８年４月１日から施行されています
A-6 | 強度行動障害の「令和8年度新規」表現の撤回 | 済（該当なし） | 当方は正本に年度を書いていない。「広域的支援人材の配置が進められる」「令和９年度から全国の都道府県で始められるよう準備が進められている」と書いており、撤回すべき表現は無い（ＹＳ-1・ＹＳ-3） | 令和９年度から全国の都道府県で始められるよう
A-7 | 高次脳機能障害の「令和8年度新規」表現の撤回 | 済（該当なし） | 同じく年度を書いていない。第1章4（2）⑨の「成立を踏まえた」は国の基本指針の見直し事項を写したものであり、成立は事実であるため書き換えない | 高次脳機能障害者支援法の成立を踏まえた相談支援体制の充実
A-8 | 手話施策推進法・情報アクセシビリティ | 済 | 第1章4（3）に手話施策推進法（ＹＳ-1）、第5章2（1）に意思疎通支援・ＩＣＴ・読書環境を横断する課題として集めた（ＹＳ-6） | 手話に関する施策の推進に関する法律
A-9 | 共生型サービスの記載を村内実態に合わせて修正 | 済 | 第5章2（4）のＷ-11を6段落に書き直した。村内3カ所の内訳、指定の手続の特例であること、対象サービスの範囲、基準の違いを書いた。第5章5（2）に表5-37を追記（ＫＹ-1）。照会Ｍ-106 | 本村には障がい福祉サービスの事業所が３カ所
A-10 | 「基準該当サービスの指定」の用語修正 | 済 | 「基準該当障害福祉サービスは指定を受ける制度ではなく、通常の基準の一部を満たさない場合でも村が給付の対象として取り扱う仕組みです」と書いた（Ｗ-11） | 基準該当障害福祉サービスは指定を受ける制度ではなく

## 02_優先B_確認事項
優先B（村・県・事業所確認）と照会番号
総括が挙げた15件（番号11〜25）は、いずれも既に照会番号を立てている。新たに起票すべきものは無かった。番号が照会文の現物にあることを生成のたびに確かめている。
番号 | 総括の項目 | 対応する照会 | 便 | 期限
B-11 | 施設入所者4人の本人意思 | Ｍ-94 | 第2便 | 令和８年10月31日（金）
B-12 | 卒業予定者台帳 | Ｍ-21 | 既存照会（回答待ち） | 令和８年10月24日（金）に再度お願いする
B-13 | 65歳移行台帳 | Ｍ-15・Ｍ-20 | 既存照会（回答待ち） | 令和８年10月24日（金）に再度お願いする
B-14 | 精神科退院者1人の住まい | Ｍ-93 | 第2便 | 令和８年10月31日（金）
B-15 | 短期入所日数 | Ｍ-90 | 第2便 | 令和８年10月31日（金）
B-16 | 強度行動障害該当者・区分6 | Ｍ-22・Ｍ-87 | 既存照会（Ｍ-22）・第2便（Ｍ-87） | 令和８年10月31日（金）
B-17 | 福島県の広域的支援人材 | Ｍ-99 | 第6便 | 令和８年12月12日（金）
B-18 | 令和9年度の中核的人材養成 | Ｍ-99 | 第6便 | 令和８年12月12日（金）
B-19 | 会津北部4町村の基幹相談支援センター | Ｍ-98 | 第6便 | 令和８年12月12日（金）
B-20 | 医療的ケア児等支援の協議の場 | Ｍ-98・Ｍ-100 | 第6便 | 令和８年12月12日（金）
B-21 | 高次脳機能障害者支援センター等の県内実装 | Ｍ-99・Ｍ-107 | 第6便 | 令和８年12月12日（金）
B-22 | 社協の居宅介護の正式な指定区分 | Ｍ-106 | 第5便 | 令和８年11月28日（金）
B-23 | 社協の基準該当生活介護の現状 | Ｍ-106 | 第5便 | 令和８年11月28日（金）
B-24 | 小野デイサービスセンターの障がい者受入意向 | Ｍ-106 | 第5便 | 令和８年11月28日（金）
B-25 | 小野デイサービスセンターの人員・定員・送迎余力 | Ｍ-106 | 第5便 | 令和８年11月28日（金）
村あて69件（Ｍ-40〜Ｍ-108）を6通に組んでいる。このほか電話で確かめるもの1件（Ｍ-40）と、他メンバーへの確認8件（Ｓ-19〜Ｓ-26）がある。優先Bの番号が重なっているのは、一つの照会で複数の項目を聞いているためである。

## 03_最優先7点
総括が挙げた最優先作業7点の状態
「着手可」は当方の手で今すぐ進められるもの。「回答待ち」は照会の回答が要るもの。
番号 | 作業 | 状態 | 当方の対応と次の一手
1 | 今回の訂正内容を素案本文へ反映 | 済 | 優先A10件すべてを反映済み（01シート）。令和8年10月10日から11日にかけて、共生型（ＫＹ）、高次脳機能障害者支援法（ＫＮ）、介護保険の地域支援事業（ＣＳ）を追記した。次の一手は、他メンバーによる目次と頁数の確定である（当方の環境では Word の目次フィールドを更新できない）
2 | 村・県・4町村・事業所への確認事項を確定 | 済 | 村あて69件（Ｍ-40〜Ｍ-108）を6通に組み、他メンバー確認8件（Ｓ-19〜Ｓ-26）を別に立てている。優先B15件（番号11〜25）はすべて既存の照会に対応している（02シート）。次の一手は、他メンバーへの確認8件を1通にまとめることである
3 | 個別台帳へ意思決定支援・65歳移行・共生型の項目を追加 | 着手可 | 当方の手で今すぐ進められる。第2次算定のワークシートの枠として作る。列は、本人の意思・選好・価値観、現在の利用、18歳／40歳／65歳の到達年度、介護保険の認定、相当するサービスの有無、事業所と指定の形、同じ事業所で続けられるか、支援量の変化、送迎と冬季、未充足として記録するもの。個人が特定されない形で村に渡す様式とする
4 | 見込量を個別積上げで再計算 | 回答待ち | Ｍ-87〜Ｍ-94（訪問系の個別の状況、就労系の経路、施設入所4人の意向等）の回答が要る。枠は作ってあるため、回答が届けば差し替えられる。第1次概算（現行の見込量）は据え置く
5 | 前回計画評価を次回策定委員会資料へ落とし込む | 着手可 | 当方の手で今すぐ進められる。第7期・第3期は最終評価、第4次障がい者計画は中間評価として、見込量・施策・KPIを分けた評価表を委員会資料に組む。いまの値が分からない欄5つはＭ-41〜Ｍ-44・Ｍ-95で照会済みのため、空欄のまま「照会中」と示す形で先に組む
6 | 広域KPIを関係自治体と照合 | 回答待ち | 4町村共同確認票16項目を作ってあり、Ｍ-98で村から猪苗代町・磐梯町・湯川村へ照会していただく形にしている。当方からは出せない
7 | 共生型・基準該当を含む村内供給体制を介護計画と共通管理 | 着手可（相手方との調整を要する） | Ｍ-17（事業所番号と指定の種類）とＫ-5で二重計上を防ぐ形は作ってある。共通管理の表を当方が作ることはできるが、介護保険側の担当との合意が要る。当方の案を作って申し送る

## 04_これからの作業
これからの作業（進められるかで分ける）
当方の手で進められるものを先に片づけ、回答待ちのものは枠を作って待つ。当方の環境でできないものは他メンバー又は村にお願いする。
区分 | 作業 | 中身 | いつ
当方の手で進められる | 第2次算定の個別台帳（ワークシート） | 意思決定支援・18歳／40歳／65歳到達・共生型と基準該当・送迎と冬季・未充足を一つの様式にまとめる。個人が特定されない形で村に渡す。総括の最優先作業③に当たる | 次に着手する
当方の手で進められる | 次回策定委員会の資料（前回計画の評価） | 第7期・第3期の最終評価と第4次障がい者計画の中間評価を、見込量・施策・KPIに分けて組む。分からない欄は「照会中」と示す。総括の最優先作業⑤に当たる | 委員会（令和8年11月）に間に合わせる
当方の手で進められる | 他メンバーへの確認8件を1通にまとめる | Ｓ-19〜Ｓ-26（図の元データ、緑と青の組合せ、図表番号、制度名称の表記の統一等）。Ｓ-25の合意後に表記統一の置換一覧を作る | 次に着手する
当方の手で進められる | パブリックコメント一式 | 意見募集の要領、概要版の配布の形、意見の受付様式と回答の整理表 | 素案の確定後
当方の手で進められる | 介護保険計画との共通管理の表（案） | 村内の事業所を両計画で二重に数えないための一覧。事業所番号、指定の種類、両計画での扱いを並べる。総括の最優先作業⑦に当たる。相手方の合意を要する | Ｍ-17の回答後
回答待ち | 見込量の個別積上げによる第2次算定 | Ｍ-87〜Ｍ-94の回答が要る。枠は作ってある | 回答後
回答待ち | 広域KPIの4町村照合 | Ｍ-98（4町村共同確認票16項目）の回答が要る | 回答後
回答待ち | 基幹相談支援センターの設置方針の確定 | Ｍ-98・Ｍ-99の回答が要る。段階KPI（4町村合意から運営実績まで8段）の枠は作ってある | 回答後
当方の環境でできない | 正本の目次更新と頁数の確定 | LibreOffice が動かず Word の目次フィールドを更新できない。他メンバー又は村にお願いする | 他メンバーへ依頼
当方の環境でできない | 村HP・県サイト・社協サイト等の閲覧 | 組織のネットワーク方針により接続が403で遮断される。必要な資料は依頼者から現物を頂く形で進めている | 随時
村と再確認 | 概要版の部数と仕様 | 概要版が4頁から7頁に増えたため（令和8年10月10日に6頁、同月14日に案Ｃの反映で7頁）、印刷の折り方と部数を村と再確認する。体裁（色だけで区別しないこと、グレースケール、字の大きさ）は他メンバーに確認している（Ｓ-34） | 次の打合せ
当方の環境でできない | 正本の目次フィールドの更新（章題の変更を含む） | 令和8年10月14日に第3章の章題を改めた（案Ｃ）。目次は Word の目次フィールドであり、更新しないと古い章題が目次に残る。他メンバーに依頼した（Ｓ-33）。工程上の期限は令和9年2月25日（初校2月26日の前日） | 他メンバーへ依頼

## 05_見解が異なる点
当方の見解が総括と異なる点
総括は当方に代わって資料を読んだものだが、当方が原典を持たない記述は計画本文に書かない。「公開情報で確認できない」ことと「そうでない」ことは別である。
総括の記述 | 総括の扱い | 当方の扱い | 理由
北塩原村社会福祉協議会が障がい者居宅介護・生活介護を実施し、生活介護は基準該当障害福祉サービスとして実施が確認されている（§27・§29） | 確認済みとして計画本文の修正案に書く | 照会する（Ｍ-106）。法人ごとの指定の形は計画本文に書かない | 出所は社協の事業報告、福島県の基準該当事業所一覧及び介護サービス情報公表システムであり、当方は取得できない。当方の原典（高齢者サービスの手引き）で確認できるのは、村内の訪問介護が社協の事業所であること、通所介護が2カ所であること、短期入所生活介護の掲載がないことまでである
小野デイサービスセンターは公開情報上、障がい福祉指定・同時一体的利用は確認できない（§29） | 確認できないこととして記載 | 同じく照会する（Ｍ-106）。「指定を受けていない」とは書かない | 「公開情報で確認できない」ことと「指定を受けていない」ことは別である。当方は介護サービス情報公表システムを見られないため、確認できないことも確認していない
強度行動障害は平成25年度に基礎研修、平成26年度に実践研修が開始された（§20） | 事実として経緯表に記載 | 「レビューの記述（当方は未確認）」として分ける | 当方は令和6年度・令和7年度・令和8年度の予算資料しか持っていない。平成25・26年度の原典がない
高次脳機能障害は平成13〜17年度にモデル事業、平成18年度に支援普及事業が開始された（§16） | 事実として経緯表に記載 | 「レビューの記述（当方は未確認）」として分ける | 同じく原典がない。ただし施行通知は「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」の支援拠点機関に言及しており、事業が存在したことは裏づけられる
共生型サービスの対象は訪問介護・通所介護・短期入所生活介護等である（§25） | 3つを挙げて「等」とする | 通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（看護）小規模多機能型居宅介護も対象として明記する | 国の資料（000897212）に対応関係の全体が示されている。3つだけ挙げると、村内の資源の見落としにつながる
共生型サービスのKPIとして「村内対象事業所の指定・受入状況確認率100％」等を置く（§32） | 6つの指標を提案 | 新しい数値の指標は作らず、12重点施策No.5（65歳移行）の確認項目に「同じ事業所で続けられたか」を加える形とした（6項目→7項目） | 本計画は小規模自治体のものであり、対象者が年数人の指標は率で示すと実態を表さない。確認の実施そのものを年次の点検評価で確かめる形を採る

## 06_統合の4軸
総括の4軸と本計画の対応
総括は、各論点をばらばらに追記せず本人中心・個別見込量・供給制約・広域体制の4軸で統合することを求めている。本計画の章節との対応を示す。
軸 | 総括が挙げる要素 | 本計画の対応箇所 | 状態
軸1 本人中心 | 意思・選好・価値観／18歳移行／地域移行／65歳移行／成年後見／高次脳機能障害 | 第4章2（7）意思決定支援、第5章5 年齢到達、第4章2（1）地域移行、第6章 成年後見、第5章2（2）高次脳機能障害 | 反映済み
軸2 個別見込量 | 現利用／新規／移行／終了／本人意向／必要量 | 第5章1 サービスの見込量（表5-3 必要な利用者数の組み立て）。第2次算定の個別台帳はこれから作る | 枠は済。台帳はこれから
軸3 供給制約 | 事業所／人材／送迎／冬季／医療対応／緊急受入／村外・圏域利用／共生型・基準該当 | 第5章2（4）〜（12）確保のための方策。冬季は第5章2（12）、共生型は（4）、緊急時は地域生活支援拠点 | 反映済み
軸4 広域体制 | 北塩原村／会津北部4町村／会津障がい保健福祉圏域／会津11市町村／福島県 | 第1章 表1-4 本計画でいう圏域（4層を区別）、第5章2（4）広域連携、第5章6 関係機関との連携 | 反映済み