## 00_結論
報告書の修正方針と計画への影響
直し残し11件は、置換文をお渡しする形で直していただきます（案②）。令和8年10月5日のレビューで挙げた20件のうち、解消は3件、一部対応が2件で、15件は手が付いていません。計画への影響では、差し替えの順序が変わります。基準日：令和8年10月22日。
① 報告書の修正方針
| 件数 | 誰が直すか | いつ
直し残し（日本語が崩れている箇所） | 11件 | 他メンバー（置換文を当方が用意） | 10月31日（Ｓ-40）
自由記述の要約（公表前） | 4件 | 村と協議のうえ他メンバー | 10月31日（Ｍ-132）
レビュー指摘のうち報告書に入れるもの | 7件 | 他メンバー | 10月31日に方針（Ｓ-42）
レビュー指摘のうち計画で受けているもの | 8件 | 当方（正本に既にある） | 対応済み
レビュー指摘のうち両方に要るもの | 1件 | 報告書に1文・計画は対応済み | 10月31日に方針（Ｓ-42）
② 計画への影響範囲
| 件数 |  | どうするか
直し残しのうち正本 第2章7 に同じ文があるもの | 4件／11件 |  | 正本の文はいまは壊れていない（旧版の文である）。壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入るため、Ｓ-40をＳ-39より前に置く
同じく、趣旨だけを受けているもの | 4件 |  | 表2-8の対応欄又は当方の文で受けている。文は写していないため計画は動かない
同じく、正本に受け先がないもの | 3件 |  | 報告書だけの論点
表2-8（主な課題）の行 | 8行 |  | 回収数が変わっても動かない（区分は同じ）
表2-8 主な調査結果欄の割合 | 14点 |  | 動く。行1〜7は他メンバー版、行8（専門的な支援）は当方が足したもの（ＡＫ-1）
第2章7 の割合（他メンバー版の現物） | 97件 |  | 他メンバーが差し替える（Ｓ-39）
第2章7 の割合（当方が足した・書き換えた） | 28件 |  | うちアンケート由来で値が動く8件（ＡＫ-2〜ＡＫ-9）を当方が直す
自由記述 | 0件 |  | 正本は自由記述を引いていない。Ｒ-4は報告書だけの論点
※ 前回（令和８年10月21日）は「Ｓ-39で第２章７を回収40件に差し替えていただく」ことを先に置いていました。今回、直し残し11件のうち4件は同じ文が正本の第２章７にあることが分かりました。正本の文はいまは壊れていません（旧版の文です）が、壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入ります。このためＳ-40（直し残しの修正）をＳ-39（差し替え）より前に置きます。順序だけの違いですが、入れ替えると計画の本文に手が入ってしまいます。

## 01_修正方針
どの形で直していただくか（3案）
直し残し11件はいずれも機械的に直せるものです。指摘だけをお返しすると直し方が伝わらず往復が増えるため、置換文をお渡しする案②を採ります。当方が報告書そのものを直すことはしません。
| 案 | 採否 | 内容 | 理由
案① | 指摘だけをお返しする | 採らない | 箇所と分類をお伝えし、直し方は他メンバーに委ねる | 直し方が伝わらないと再度崩れる。11件はいずれも機械的に直せるものであり、往復を増やす理由がない
案② | 置換文をお渡しする | 採る | 11件すべてについて「置換前（報告書の現物）→置換後（当方の案）」を用意し、そのまま適用できる形でお渡しする | 置換前は報告書の現物であり、置換後は旧版の文又は報告書の別の箇所にある正しい形を用いる。当方の判断が入る2件は理由を添える
案③ | 当方が報告書を直す | 採らない | 当方が報告書そのものを直して版を差し替える | 報告書は他メンバーの成果品である。当方が直すと版が分かれ、どちらが正本か分からなくなる。本文を書き換えるのは事実として誤っているものに限るという取決めにも反する
置換後をどこから取るか
| 取り方 |  | 件数 | 考え方
報告書の別の箇所にある正しい形 |  |  | 1件 | 同じ文が報告書の中に正しい形で存在する。これがいちばん確かである
旧版（10月21日版）の文 |  |  | 2件 | 改訂の前の形。改訂の意図が読める場合は意図を残した形を置換後とし、旧版の形を別案に置く
当方が作った形 |  |  | 8件 | 上の二つがいずれも無い場合に限る。理由を備考に書いている

## 02_置換文
そのまま適用できる形の置換文 11件
「置換前」は報告書（令和8年10月22日版）の現物です。生成のたびに、置換前が報告書にちょうど1つあることと、置換後が新たな不備を生まないことを確かめています。別案がある箇所は、どちらでも差し支えありません。
番号 | 箇所 | 置換前（報告書の現物） | 置換後（当方の案） | 別案 | 備考
Ｒ-1 | 第1章1 調査の目的 | 福祉サービスの利用状況・今後の相談支援、福祉サービス利用意向、、就労・日中活動 | 福祉サービスの利用状況・今後の利用意向、相談支援、就労・日中活動 | ― | 旧版の語順に戻す。正本 第2章7（1）も「福祉サービスの利用状況・今後の利用意向、相談支援、就労」としている。「福祉サービス利用意向」を明示する意図であれば「今後の利用意向」がすでにこれを含む
Ｒ-2 | 第2章 要点（サービスの認知） | それぞれ22.5％ありとなっており、サービスの周知が課題です | それぞれ22.5％となっており、サービスの周知が課題です | それぞれ22.5％あり、サービスの周知が課題です | 「あり」と「となっており」のどちらでもよい。置換後は改訂の意図（「となっており」）を残した形、別案は旧版のままの形
Ｒ-3 | 第2章 要点（地域生活支援拠点等） | 「制度を知らない」もという回答も17.5％あります | 「制度を知らない」という回答も17.5％あります | ― | 「も」と「という回答も」の重なり。改訂の意図（「という回答も」）を残す
Ｒ-4 | 第2章 要点（障がい児調査） | 今後利用したいサービスでも3件全てが「移動支援」「移動に関する支援」を挙げています | 今後利用したいサービスでも3件全てが「移動支援」を挙げています | ― | 問29の選択肢名は「移動支援」であり、「移動に関する支援」という選択肢は集計表にない。報告書の第6章 課題2 も「移動支援」と書いており、意図の確認は要らない／報告書の別の箇所にある形
Ｒ-5 | 第2章 まとめ（無回答の多い設問） | 高次脳機能障がい支援に関してのある方に対する必要な支援（問20）27.5％ | 高次脳機能障がいのある方に対する必要な支援（問20）27.5％ | ― | 改訂の意図（「のある方に対する」）を残し、「支援に関して」を削る。正本 第2章7（2）も「高次脳機能障がいのある方に必要な支援」としている
Ｒ-6 | 第2章 まとめ（解釈の注意） | これらの設問は無回答の多さも踏まえてが含まれることを踏まえて解釈する必要があります | これらの設問は無回答が含まれることを踏まえて解釈する必要があります | これらの設問は無回答の多さも踏まえて解釈する必要があります | 置換後は改訂の意図（「無回答が含まれることを踏まえて」）を残した形、別案は旧版のままの形
Ｒ-7 | 第2章 まとめ（多面的な把握） | サービス利用実績等の実績データ統計データを総合して勘案し、組み合わせて、ニーズを多面的に把握する | サービス利用実績等の実績データ・統計データを総合して勘案し、ニーズを多面的に把握する | ― | 「実績データ」「統計データ」を中点で並べ、「総合して勘案し」と「組み合わせて」の重なりを解く
Ｒ-8 | 第6章 課題3 災害時の支援体制 | 作成を進めます。、災害時を想定した図上訓練や | 作成を進めます。あわせて、災害時を想定した図上訓練や | 作成を進めるとともに、災害時を想定した図上訓練や | 句点の後に接続の語を置く。別案は一文にまとめる形
Ｒ-9 | 第6章 課題3 災害時の支援体制 | 避難所における安全性と合理的配慮のに基づく支え合いの提供体制を整えます | 避難所における安全性の確保と合理的配慮の提供体制を整えます | 避難所における安全性の確保と、合理的配慮に基づく支え合いの体制を整えます | 【意図の確認が要る唯一の箇所】「安全性」と「支え合い」でそれぞれ何を指すかによる。置換後は旧版（合理的配慮の提供体制）に安全性を加えた形、別案は「支え合い」を残した形。確認が取れない場合は置換後を推奨する（当方の正本に「避難所の安全性」に当たる記述がないため、別案を採ると計画に受け先のない記述が残る）
Ｒ-10 | 第6章 課題4 地域生活支援拠点等 | 機能を充実させる、とともに、制度の周知を図ります | 機能を充実させるとともに、制度の周知を図ります | ― | 読点を削る
Ｒ-11 | 第6章 課題6 権利擁護 | 電話リレーサービス(日本財団電話リレーサービス)など | 電話リレーサービス（日本財団電話リレーサービス）など | 電話リレーサービスなど | 報告書の他の箇所はいずれも全角のかっこである。なお提供機関の正式名称（法人格の表記）は当方で確かめられていない。確かめられない場合は別案（かっこ書きを置かない形）でも足りる

## 03_レビュー指摘の反映状況
令和8年10月5日のレビュー 20件
解消3件・一部対応2件・未対応15件。状態は報告書の現物を照合して出しており、書き写していません。指摘の本文は当方のレビューのブックから読み込んでいます。
番号 | 重み | 観点 | 指摘 | 状態 | 照合 | どこで受けるか | 備考
R-1 | 重大 | 経年比較 | 前回調査（令和5年）との比較が1件もない | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 前回調査（発送164人・回収95人・回収率57.9％）との対比が1件もない。正本にも対比の記述はなく、両方の宿題である
R-2 | 重大 | 経年比較 | 回収率の低下に触れていない | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 回収率が57.9％から23.3％へ34.6ポイント下がったことに触れていない。結果の読み方の根幹であり、委員会資料には要る
R-3 | 重大 | 見込量算定 | 問27-1「現在利用している」が村の給付実績と食い違う点に触れていない | 未対応 | 無 | 報告書に1文・計画で受ける | 問27-1の自己申告が村の給付実績と食い違う点。正本 第4章2（3）・第5章1（2）で受けているが、報告書にも自己申告である旨の注記が要る
R-4 | 重大 | 表記・公表 | 自由記述に個人が特定され得る記述が残っている | 未対応 | P753 | 村と協議する | 自由記述の要旨（表7）に個人が特定され得る記述が残っている。正本は自由記述を引いていないため、報告書だけの論点である
R-5 | 中 | 国の指針 | 成果目標8区分のうち七（人材確保・生産性向上）と八（質の向上）に対応する課題がない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 成果目標の七（人材確保・生産性向上）・八（質の向上）。住民調査では把握できない。正本 第4章2（7）（8）で受けている。報告書は表6-1の脚注で足りる
R-6 | 中 | 国の指針 | 障害児通所支援の見込量に必要な「保育所等における障害児の受入れの体制の整備状況」が調査に含まれていない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 保育所等における障がい児の受入れの体制。行政データであり調査では把握できない。正本 第4章2（4）・第5章1（5）で受けている
R-7 | 中 | 前回計画課題 | 現行計画評価で整理した引継ぎ10件との対応がない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 前回計画課題の引継ぎ10件との対応。正本 第3章・表3-3で受けている。報告書は表6-1に列を足す形でよい
R-8 | 中 | 前回計画課題 | 第4次障がい者計画 施策目標⑦の指標（外出の目的）が測定できない状態が続いている | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 第4次障がい者計画 施策目標⑦の指標。正本 第3章3で測り方を村の実績に置き換えており、受けている
R-9 | 中 | 今期施策 | 課題2の方向性が村の実績と食い違う | 一部対応 | P843 | 計画で受けている | 課題2の方向性。令和8年10月22日版で「地域生活支援事業（市町村必須事業）の範囲で実施する移動支援の概要を正しく周知」が入り、制度未周知の整理が加わった。実績が0人であることへの言及はない。正本 第5章3（2）で受けている
R-10 | 中 | 見込量算定 | 施設入所支援の利用意向が国基準の方向と逆であることに触れていない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 施設入所支援の利用意向が国基準の方向と逆である点（12.5％→22.5％で＋10.0ポイント。回収40件でも最大の増加）。正本 第2章7（3）・第4章2（1）で受けている
R-11 | 中 | 見込量算定 | 問27-3を見込量の参考にする際の分母が定まっていない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 問27-3を見込量の参考にする際の分母。正本 第2章7（3）が「回答の割合に対象となる方の人数を掛けて見込量を求めることはしない」と定めており、受けている
R-12 | 中 | 見込量算定 | 障がい児の利用意向（移動支援3件＝全員）が課題5の方向性に反映されていない | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 障がい児の利用意向（移動支援3件＝全員）が課題5の方向性に入っていない。第2章の本文には現れるが方向性に挙がっていない。課題2には移動支援が入ったため、課題5にも1行要る
R-13 | 中 | クロス分析 | C09・C10は区分が複数回答のため区分の合計が有効回答数を超える | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 複数回答を区分とするクロスでは1人が複数の区分に計上され合計が全体を超える旨の注記。報告書の見方の注記は不足側のみを説明している
R-14 | 中 | クロス分析 | 第3章の障がい別の本文が「100.0％」を実数なしで引用している | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 第3章の本文が「100.0％」を実数なしで引用している（20件）。第4章のクロス表は「100.0%(2)」と実数を併記しており表記が非対称である
R-15 | 中 | 表記・公表 | 添付の分析報告書（docx）がZIP構造の末尾を欠いており開けない可能性がある | 解消 | P18 | 報告書に入れる | 受領版のZIP構造の欠落。令和8年10月21日版・22日版はいずれも正常に開ける
R-16 | 小 | 数値整合 | 表5の「差（今後－現在）」が丸めた割合の差で計算されている | 解消 | P483 | 報告書に入れる | 表5の「差」が丸めた割合の差で計算されていた点。回収数が40件になったことで1件＝2.5％と割り切れるため丸めの差が生じない。表頭の単位（ポイント）の注記もある
R-17 | 小 | 数値整合 | 表5の「特にない」「無回答」行の差が空欄 | 未対応 | 無 | 報告書に入れる | 表5の「特にない」「無回答」行の差が空欄。「特にない」は45.0％→30.0％（-15.0ポイント）で、利用意向の広がりを示す情報である
R-18 | 小 | 国の指針 | 「医療的ケア者」（成人）の用語に触れていない | 未対応 | 無 | 計画で受けている | 「医療的ケア者」（成人）の用語。正本 第4章2（4）が法改正（令和8年法律第77号）を書いており受けている。報告書は用語に1文で足りる
R-19 | 小 | クロス分析 | 基数5未満の区分が多い | 一部対応 | P97 | 報告書に入れる | 基数5未満の区分（65件中28件）。報告書の見方に一般の注記はあるが、該当する区分への記号と表ごとの脚注はない
R-20 | 小 | クロス分析 | マニュアル（参考）が示す「現在の利用×今後3年以内の利用希望」のクロスが10テーマに入っていない | 解消 | P483 | 報告書に入れる | 現在の利用×今後の利用希望のクロス。表5と図3-50が同じ比較を提供しており、クロス分析のテーマに立てる必要はない

## 04_自由記述の要約
公表前に要約の程度を村と協議する記述 4件
本村の人口は約2,400人、障がい者調査の有効回答は40件です。状態像をそのまま書くと村内で特定され得ます。要約の程度は村とご協議いただく事項であり、当方が決めません（Ｍ-132）。下の要約案は協議の材料としてお使いください。
いまの記述（表7） | 要約案（村と協議のうえ） | なぜ特定され得るか
経管栄養を行っているが、口から食べたいという思いがある。 | 医療的ケアを必要とする方から、本人の希望を踏まえた支援を求める声がありました。 | 本村の医療的ケア児は1人。経管栄養は村内で極めて限られる
村役場に手話通訳者を継続して配置してほしい。 | 村の窓口における意思疎通支援について、継続的な体制と障がいへの理解の促進を求める声がありました。 | 手話を必要とする方は村内で限られる。施策としては第5章2（1）で受けている
村外への通院時の手話通訳者・付き添いは事前の予約が必要であり、 | 通院時の意思疎通支援について、緊急時にも対応できる体制を求める声がありました。 | 同上。緊急時の対応は第5章2（15）で受けている
家族が突然障がいを負った際、相談後の対応に時間がかかり、 | 家族に障がいが生じた際の相談から支援に至るまでの時間について、改善を求める声がありました。 | 事案が特定され得る。相談支援の経路は第5章2（2）で受けている

## 05_計画への影響範囲
直し残し11件を正本がどう受けているか
同じ文がある4件／趣旨を受けている4件／受け先がない3件。正本の文はいずれも旧版（壊れる前）の形であり、いまは壊れていません。手がかりは数値を含まない語にしています（回収数が違うため数値では当たりません）。
番号 | 箇所（報告書） | 受け方 | 正本での箇所 | 照合 | どうするか
Ｒ-1 | 第1章1 調査の目的 | 第2章7に同じ文がある | 第2章7（1）調査の目的 | P358 | 差し替えの対象。壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入る（Ｓ-40をＳ-39より前に置く）
Ｒ-2 | 第2章 要点（サービスの認知） | 第2章7に同じ文がある | 第2章7（5）サービスの認知 | P383 | 差し替えの対象。壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入る（Ｓ-40をＳ-39より前に置く）
Ｒ-3 | 第2章 要点（地域生活支援拠点等） | 第2章7に同じ文がある | 第2章7（5）地域生活支援拠点等 | P383 | 差し替えの対象。壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入る（Ｓ-40をＳ-39より前に置く）
Ｒ-4 | 第2章 要点（障がい児調査） | 第2章7に同じ文がある | 第2章7（5）障がい児調査 | P402 | 差し替えの対象。壊れた報告書から写すと壊れた文が計画に入る（Ｓ-40をＳ-39より前に置く）
Ｒ-5 | 第2章 まとめ（無回答の多い設問） | 正本に受け先がない | 無回答の多い設問の記述が正本にない | 無 | 報告書だけの論点。計画に受け先がないため計画は動かない
Ｒ-6 | 第2章 まとめ（解釈の注意） | 正本に受け先がない | 無回答の解釈の記述が正本にない | 無 | 報告書だけの論点。計画に受け先がないため計画は動かない
Ｒ-7 | 第2章 まとめ（多面的な把握） | 正本に受け先がない | 多面的な把握の記述が正本にない | 無 | 報告書だけの論点。計画に受け先がないため計画は動かない
Ｒ-8 | 第6章 課題3 災害時の支援体制 | 趣旨を受けている（文は写していない） | 表2-8 の対応欄 | T23.4.2 | 文は写していないため、報告書の直しがそのまま計画に及ぶことはない
Ｒ-9 | 第6章 課題3 災害時の支援体制 | 趣旨を受けている（文は写していない） | 第5章2（11）災害時にサービスを止めないための備え | P881 | 文は写していないため、報告書の直しがそのまま計画に及ぶことはない
Ｒ-10 | 第6章 課題4 地域生活支援拠点等 | 趣旨を受けている（文は写していない） | 表2-8 の対応欄・第3章3 | P569 | 文は写していないため、報告書の直しがそのまま計画に及ぶことはない
Ｒ-11 | 第6章 課題6 権利擁護 | 趣旨を受けている（文は写していない） | 第5章2（1）住民への情報提供等 | P255 | 文は写していないため、報告書の直しがそのまま計画に及ぶことはない
回収数40件で動くもの（誰が直すか）
| 件数 |  |  |  | 誰が直すか
第2章7 の割合（他メンバー版の現物） | 97件 |  |  |  | 他メンバーが差し替える（Ｓ-39）
第2章7 の割合（当方が足した・書き換えた） | 28件 |  |  |  | うちアンケート由来で値が動く8件（ＡＫ-2〜ＡＫ-9）を当方
表2-8（主な課題）の行 | 8行 |  |  |  | 動かない（課題の区分は回収数によらない）
表2-8 主な調査結果欄の割合 | 14点 |  |  |  | 行1〜7は他メンバー版、行8（専門的な支援）は当方（ＡＫ-1）
自由記述 | 0件 |  |  |  | 正本は自由記述を引いていない。Ｒ-4は報告書だけの論点

## 06_段取り
直す順序 6段
順序が前回と変わっています。Ｓ-40（直し残しの修正）がＳ-39（第2章7の差し替え）より前に来ます。
順 | 番号 | 相手 | すること | 期限 | なぜその順か
1 | Ｓ-40 | 他メンバー | 直し残し11件を置換文でお戻しする（本書02シート） | 令和８年10月31日（金） | 報告書は策定委員会に出す資料である。ここが直らないうちに第2章7を差し替えると、壊れた文が計画に入る
2 | Ｍ-132 | 村 | 自由記述の要約の程度を協議する（本書04シート） | 令和８年10月31日（金） | 報告書は公表の対象となる。村の人口約2,400人・有効回答40件の規模では状態像で特定され得る
3 | Ｓ-42 | 他メンバー | 当方のレビュー指摘20件のうち手の付いていないものの扱いを合わせる（本書03シート） | 令和８年10月31日（金） | 報告書に入れるもの（5件）と、計画で受けており脚注で足りるもの（8件）に分かれる。二重に書かないよう先に決める
4 | Ｓ-39 | 他メンバー | 第2章7の割合を回収40件に差し替えていただく | 令和８年11月14日（金） | Ｓ-40・Ｓ-42の後に行う。前回はこれを先に置いていたが、直し残しのうち正本 第2章7 に同じ文があるものがあるため順序を改めた（件数は05シート）
5 | ― | 当方 | 集計表を令和8年10月21日版に差し替え、当方の記述8件（ＡＫ-2〜ＡＫ-9）を直す | 差し替えの受領後 | いま差し替えると第2章7の割合39点の照合が落ち、正本が生成できなくなる
6 | ― | 当方 | 再生成し、第2章7の割合39点すべてが新しい集計から出ることと、表2-8の数値12点が新しい集計と合うことを確かめる | 上記の後 | 検査で確かめる。目で見て直さない