## 00_結論
未読だった村資料4点の点検（令和8年10月10日）
令和8年5月25日の自立支援協議会の資料のうち、これまで手を付けていなかった4点を読み、正本と突き合わせた。
項目 | 内容 | 備考
読んだもの | 計画策定方針（5頁）、進捗管理評価シート7枚（基本施策1〜7）、協議会の意見・提案（10頁・21件）、アンケート調査（第7期策定時の自由記述14件と村の対応） | 出所は01〜05シート
いちばん重いこと | 村の策定方針は第2回協議会を令和8年10月、パブリックコメントを11月、第3回協議会（4町村広域）を12月、庁議を令和9年1月、議会説明と計画決定を2月としている。当方の工程表はパブリックコメントを令和9年1月に置いており2か月ずれる。アンケートが未発送のため方針の工程からは3〜4か月遅れている | 02シート。照会Ｍ-40
2番目に重いこと | 村の方針は障がい福祉計画・障がい児福祉計画と並べて成年後見制度の利用の促進に関する計画（同法第14条第1項・令和9〜13年度）を一体的に策定するとしている。正本には第6章があるが、根拠法と計画期間の記載がない | 01シート。修正案V-1・V-2・V-5
3番目に重いこと | 村の方針は第4次北塩原村障がい者基本計画の中間見直しを本計画の策定にあわせて行うとしている。正本に「中間見直し」の語がなく、第3章の目標値を見直すのか据え置くのかが決まっていない | 01シート。修正案V-3。照会Ｍ-44
正本の数値と食い違うもの | ①特定健康診査の受診率の基準値（正本R5 51.3％／評価シートR4 51.8％）②医療的ケア児の受入れ体制の整備（正本は無→有／評価シートはR6から有・達成率100）③個別避難計画の件数（評価シートはR7まで1件／協議会の回答は実質0件）④パブリックコメントの時期（正本は令和9年2月／方針は11月） | 修正案V-21〜V-24。照会Ｍ-41〜Ｍ-43
村資料にあって正本にない事実 | 北塩原村地域公共交通計画（R7〜11年度）、医療的ケアサポート会議、「障がいの手引き」（R8作成）、村民向け路線バスICカード事業（R6創設）、住所地特例と支給決定自治体の相違、NET119、特別支援教育就学奨励費補助金、要支援者名簿登載者28名、村議会への説明・公表。いずれも語として0件であることを機械で照合 | 修正案V-6〜V-20
回答待ちが解けたもの | 論点メモ Ｒ-14（物品調達実績）は村の回答待ちとしていたが、進捗管理評価シート5に令和7年度1件の実績がある。リスク（自立支援協議会の開催時期が未定）も計画策定方針のスケジュールで解ける | 修正案V-12。02シート
すでに正本に入れたもの | 最優先の追記5件（V-1 成年後見の計画を位置づけの表に追加／V-2 計画の期間に成年後見の5年間を追加／V-3 障がい者計画の中間見直しの明記／V-4 策定体制に4町村広域の協議会・村議会への説明・公表を追加／V-5 第6章の冒頭に根拠法と計画期間）は、村の方針に明記があり回答を待たずに書けるため、令和8年10月10日に正本へ入れた | 06b・06シートの状態欄
件数 | 計画策定方針との照合9件／スケジュールの照合10件／進捗管理評価シート7施策／協議会の意見・提案21件／アンケート自由記述14件／正本の修正案26件（追記19・要確認7。うち5件は反映済み）／村への照会9件 | ―

## 01_計画策定方針との照合
村の計画策定方針（令和8年5月25日 資料4）と正本の照合
村の方針の記述は要約せずに引用した。正本の状態は output/北塩原村_計画素案_正本_移植後.docx による。
事項 | 村の策定方針の記述 | 正本の状態 | 差分 | 対応 | 重さ
一体的に策定する計画の数 | 「基本計画に内包される次の3計画は、一体的に策定します。①第8期北塩原村障がい福祉計画 ②第4期北塩原村障がい児福祉計画 ③成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（成年後見制度の利用促進に関する法律）」 | 第6章に成年後見制度の利用促進の章はあるが、同法第14条第1項に基づく市町村計画であることの記載がない（「成年後見制度の利用促進に関する法律」の語が0件） | 成年後見の計画としての法的位置づけが落ちている | 第1章2（計画の位置づけ）の表に3計画目として加え、第6章の冒頭に根拠法と計画期間を書く | 最優先
成年後見の計画期間 | 「国の基本指針に基づき、計画期間は概ね5年間。（R9〜R13年度）」【努力義務】 | 第1章3（計画の期間）は障がい者計画6年・障がい福祉計画3年・障がい児福祉計画3年の3本のみ。成年後見の5年間（R9〜R13）がない | 計画期間の表に成年後見の行がない | 第1章3の年度表に成年後見の行を足す | 最優先
障がい者基本計画の中間見直し | 「（1）「第4次北塩原村障がい者基本計画」（R6〜R11年度）は、中間見直しを行います。」 | 「中間見直し」の語が0件。第3章は推進状況の記載にとどまる | 本計画の策定にあわせて障がい者基本計画の中間見直しを行うという位置づけが書かれていない。第3章の目標値の見直しの根拠が宙に浮く | 第1章2に中間見直しを行う旨を書き、第3章3の目標値の扱い（据え置くのか見直すのか）を明示する | 最優先
障がい者計画の名称 | 「第4次北塩原村障がい者基本計画（障害者基本法第11条第3項）」と「基本」を付して表記 | 「第4次北塩原村障がい者計画」。「基本計画」の語は0件 | 村の方針と計画名の表記が違う | 村に正式名称を確認する。村の方針どおりなら全文を置き換える（当方の素案・概要版も同じ） | 高
計画の基本項目（章立て） | 「第1章 計画策定の概要／第2章 村の障がい者の現状／第3章 新規の追加施策・施策の展開／第4章 令和11年度に向けた成果目標／第5章 障がい福祉サービス等の実績と今後の見込み量／第6章 成年後見制度の利用促進／第7章 資料編」の7章 | 第1章 計画の策定にあたって／第2章 本村の障がい者の現状／第3章 第4次北塩原村障がい者計画の推進状況／第4章 成果目標／第5章 見込み量／第6章 成年後見制度の利用促進／第7章 他計画との連携／第8章 資料編 の8章 | 村の方針の第3章「新規の追加施策・施策の展開」に当たる章がない。正本の第3章は推進状況（評価）であり、新規に加える施策をまとめた箇所がない。村の方針にない「他計画との連携」を1章立てている | ①第3章に「本計画期間に新たに加える施策」の節を置くか、②第3章の章名を村の方針に合わせるかを村に確認する。他計画との連携は章を立てる必要はなく、第1章2に寄せる整理もありうる | 高
策定体制 | 「（1）アンケート調査（2）北塩原村障がい者自立支援協議会（3）村民意見の募集等（4）4町村広域（猪苗代町、磐梯町、湯川村、北塩原村）での障がい者自立支援協議会（5）庁議（6）村議会への説明（議会全員協議会）（7）公表（関係機関への送付、ホームページへ掲載）」の7項目 | 第1章5は（1）アンケート調査（2）庁議（3）自立支援協議会（4）パブリックコメントの4項目。4町村広域の協議会・村議会への説明・公表の3項目がない（「村議会」「全員協議会」の語は0件） | 策定体制が3項目足りない。4町村広域の協議会は第3回会議の場であり、計画の決定過程に関わる | 第1章5に（5）4町村広域の障がい者自立支援協議会（6）村議会への説明（7）公表 を足す | 最優先
国の基本指針見直しの主な事項 | 16項目（①入所等から地域生活への移行 ②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム ③一般就労への移行等 ④障がい児支援 ⑤相談支援体制 ⑥人材確保・生産性向上 ⑦サービスの質 ⑧きめ細かい地域ニーズ ⑨高次脳機能障がい ⑩人口減少地域 ⑪地域共生社会 ⑫住宅セーフティネット ⑬地域差の是正・指定の在り方 ⑭虐待の防止 ⑮スポーツ・健康増進活動 ⑯災害時の確保） | 第1章4（2）主な見直し事項に①から⑯まで16項目が村の方針と同じ並びで載っている | 項目の数と並びは一致している。違いは⑬で、村の方針が「地域差の是正・指定の在り方等」と指定の在り方まで含めているのに対し、正本は「地域差の是正等」とし、内容を重度障がい者の利用者数の見込みの設定に絞っている | ⑬に指定の在り方（県が行う事業者の指定と地域のニーズのずれ）を加えるかを村と相談する。16項目の網羅は直す必要がない | 低
村の計画策定に当たっての視点 | 「（1）小規模自治体ならではの体制確保（2）相談支援体制の確保（3）障がい児支援の充実（4）人材確保策（5）災害時対応：村の地域防災計画との連動」の5項目 | いずれも第5章2の方策に入っている。ただし（5）の「村の地域防災計画との連動」は、移植7で災害時の備えを書いたが地域防災計画の名を挙げていない | 地域防災計画との連動が名指しされていない | 第5章2（11）に村の地域防災計画との連動を1文足す | 中
今回特に注目される新しい論点 | 「就労選択支援の推進（令和6年10月開始の新サービス。利用者数を令和11年度に8万2,000人以上とする目標案）／望まないセルフプランの解消／人材確保・生産性向上の新規明記／再入院率の指標化／地域差・人口減少への対応」の5点 | 就労選択支援・望まないセルフプラン・人材確保・再入院率・人口減少地域はいずれも正本に記載がある | 村の方針は就労選択支援を「令和6年10月開始」としているが、就労選択支援の施行は令和7年10月1日である（令和4年法律第104号による改正。令和6年10月は就労アセスメントの報酬上の扱いが変わった時期）。正本は「令和7年10月の創設」で正しい | 正本は直さない。村の資料との食い違いは、第2回協議会の場で口頭で確かめる（資料の訂正は村の判断） | 低

## 02_スケジュールの照合
村の策定方針のスケジュールと当方の工程表
村の方針は令和8年5月25日の協議会資料による。アンケートが未発送であるため、方針の工程からは3〜4か月遅れている。
時期 | 村の策定方針 | 当方の工程表 | ずれ | どうするか
令和8年6月 | アンケート調査 | アンケートは8〜9月発送の工程案。未発送 | 3〜4か月の遅れ | 発送の可否を村と決める。見送る場合は第7期策定時の調査（令和5年9月）と協議会の意見で代えることになり、第2章7の書き方を全面的に変える必要がある
令和8年7月 | アンケート調査結果の分析、サービス見込量等の検討（実績集計） | 見込量の第1次概算は作成済み。実績集計は村の回答待ち（Ｍ-19） | 見込量の基礎が未確定 | Ｍ-19の回答を最優先で取る（着手順1）
令和8年8月 | 計画素案の作成 | 正本（他メンバー版）に移植20件を反映済み | ほぼ追いついた | 第2回協議会に出せる状態にする
令和8年9月 | 第2回会議開催案内通知発送 | 当方の工程表に記載がない | 通知の発送が済んでいるか不明 | 発送済みか、第2回会議の日程が決まっているかを村に確認する
令和8年10月 | 第2回会議開催（現行計画の現状・評価分析、アンケート調査の結果報告、計画素案検討（概要版含む）） | 当方の工程表は「12月 素案の確定、自立支援協議会」 | 2か月のずれ。方針では第2回会議は今月 | 令和8年10月14日に決着。第2回は11月開催となり、工程は案Ａへ引き直した（kitashiobara_koutei.py）。会議資料（現行計画の評価・素案・概要版）は作成済みであり、アンケート結果は10月に集計・分析する
令和8年11月 | パブリックコメントの実施 | 当方の工程表は「令和9年1月 パブリックコメント」。正本 第1章5（4）は「令和9年2月8日〜2月22日」と書いている | 2〜3か月のずれ。正本の本文にも誤りが残る | 令和8年10月14日に決着。パブリックコメントは案Ａにより令和9年1月26日〜2月9日（15日間）とし、正本 第1章5（4）の日程を書き換えた（ＴＫ-4）。11月実施は、策定委員会（第2回）が11月となったため成り立たない。前回（令和6年2月）は意見0件であったため周知の方法も見直す。この日程は村の了解を要する（Ｍ-125）
令和8年12月 | 第3回会議開催（4町村広域）（パブリックコメント結果報告、計画案修正） | 当方の工程表は「12月 素案の確定、自立支援協議会」 | 会議の性格が違う。方針では12月は4町村広域で、議題はパブコメ結果と計画案の修正 | 第1章5（5）に4町村広域の協議会を加えた（V-4）。令和8年10月14日に、工程表にも12月の工程として入れた（方針資料・策定委員会資料はいずれも注記に落としていた）。仕様書の「協議会の開催は1回程度」との関係を村と整理する
令和9年1月 | 概要について庁議への説明、計画案最終調整 | 当方の工程表は「1月 パブリックコメント」 | 2か月のずれ | 令和8年10月14日に決着。案Ａでは1月中旬に自立支援協議会（計画案の審議）を置き、庁議（計画の決定）は2月19日とした。庁議を1月に置くと、パブリックコメントの前に決定することになる。庁議資料（概要版）は作成済み
令和9年2月 | 議会への説明（全員協議会、R9主要事業）、計画決定 | 当方の工程表は「2月 意見への対応、原稿確定、組版」 | 議会説明が工程表にない | 第1章5（6）に村議会への説明を加えた（V-4）。令和8年10月14日に、工程表にも議会全員協議会を入れた。ただし案Ａでは計画の決定（庁議2月19日）の後の2月下旬に置く。方針の順（議会説明2月・計画決定3月）では未決定の案を議会に説明することになる（Ｍ-125）
令和9年3月 | 計画書印刷、公表 | 3月 校正・印刷・製本、納品 | 一致 | 公表（関係機関への送付・ホームページ掲載）を第1章5（7）に加えた（V-4）。案Ａでは初校2月26日・再校3月5日・校了3月12日・入稿3月17日・印刷3月19日・製本3月26日・納品3月31日である

## 03_進捗管理評価シート
北塩原村障がい者計画 進捗管理・評価シート（令和7年度・基本施策1〜7）
指標・基準値・実績・自己評価・課題は村のシートの記載をそのまま写した。自己評価はＡ〜Ｅの5段階（Ｂ 概ね順調／Ｃ やや遅れている／Ｄ 遅れている）。
基本施策 | 施策目標 | 基準値 | R6実績 | R7実績 | 目標(R11) | 自己評価(R7) | 自己評価(R6) | 主な課題 | 正本との関係
1 啓発・広報 | 差別や偏見を感じている障がいがある人 | R5 25.3％ | － | － | 15％ | Ｃ 進捗がやや遅れている | Ｄ 進捗が遅れている | 学校・福祉関係者以外における手話講座の開催／聴覚障がい以外への理解等の普及・啓発／合理的配慮への認知度不足／障害者週間以外の運動期間における周知・啓発／情報共有体制の構築／ユニバーサルデザインフォントの周知・啓発 | 正本 第3章3の表と基準値・目標値は一致。自己評価と課題は正本にない。手話出前講座3回（参加者60名。裏磐梯幼稚園9名・裏磐梯小学校36名・民生児童委員15名）と手話の広報掲載（村広報誌・村公式YouTube）は令和7年度の新規の取組で、第5章3の啓発事業に書ける
2 保健・医療 | 特定健康診査の受診率 | R4 51.8％ | 50.8％ | 52.6％ | 60％ | Ｂ 概ね順調に進んでいる | Ｂ 概ね順調に進んでいる | 健診受診率及び特定保健指導率が国の目標値（60％）を下回っており、健診や指導につながりやすい環境・仕組みの整備が必要／電話連絡以外に連絡が取りやすい手段の検討／緊急時等における支援体制の構築／障がい福祉施設入所者の介護保険施設への移行は実施できていない | 正本 第3章3は「51.3％（R5）」としており、村の評価シートの「R4 51.8％」と基準年度も値も違う【要確認】。R6 50.8％・R7 52.6％の実績は正本にない。介護保険施設への移行が実施できていないことは第4章2（1）・第5章5・第7章3の裏づけになる
3 福祉 | 現在利用している福祉サービスに満足している人 | R5 52％ | － | － | 60％ | Ｂ 概ね順調に進んでいる | Ｄ 進捗が遅れている | 村内事業者が1カ所のため利用調整が困難／単独市町村ではサービスの拡充が困難／利用希望者がいる場合、近隣市町村の事業所と調整が必要／村内に対象事業者がなく、利用者は近隣市町村の事業所を利用／自宅への配達可能事業者が1社のみ／ドラッグストア等の購入も対応できるように検討必要／地域住民が主体的に活動できる仕組みづくりが未整備 | 正本 第3章3の表と一致。課題はいずれも第5章2（確保のための方策）の供給制約の実データであり、「村内事業者が1カ所」「配達可能事業者が1社のみ」は第5章2（7）事業所の受入余力の把握に書ける
4 教育・育成 | 医療的ケア児の受入れ体制の整備 | R5 無 | 有 | 有 | 有（達成率100） | Ｂ 概ね順調に進んでいる | Ｂ 概ね順調に進んでいる | 保護者との関わり方や早期介入、支援につなげることが困難／保護者が障がい受容に至るまでの心理的プロセスへの配慮／必要なサービス事業者が不足／希望するサービスを早期に利用することが困難／医療的ケア児の受入においては、看護師や支援員の確保が困難／保育所や幼稚園に対し、保育所等訪問支援事業の周知が不足していた／活動実態の把握が不足 | 正本 第3章3は「無 → 有（R11）」としているが、評価シートはR6から「有」で達成率100としている【要確認】。第4章1の評価では「医療的ケア児支援の協議の場 検討中（未達成）」であり、受入体制（達成）と協議の場（未達成）の関係の整理が要る。「保育所等訪問支援事業の周知が不足していた」は告示 第三の二の2㈠（保育所等における障がい児の受入れの体制の整備状況を踏まえた見込量）に直結する
5 雇用・就業 | 障がい者就労施設等からの物品調達件数 | R5 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | Ｃ 進捗がやや遅れている | Ｄ 進捗が遅れている | 要請の方法等を整理することができなかった／事業主への直接的な働きかけに至っていない／法定雇用率の段階的引上げ（R8.7〜地方公共団体3.0％）を踏まえ継続的・安定的な雇用確保が必要／取扱い物品等は食料品や日用雑貨が多く、発注調整が困難／継続的な発注となる仕組みづくり | 正本 第3章3は「0件 → 3件」。令和7年度に1件の実績があることは正本にない【追記する】。論点メモ Ｒ-14（物品調達実績）は村の回答待ちとしていたが、この評価シートが答えになっている。法定雇用率の地方公共団体3.0％（令和8年7月から）も書ける
6 生活環境 | 障がい者に配慮した公共施設トイレの設置率／個別避難計画の策定件数 | R5 56.8％／R5 1件 | 56.8％／1件 | 56.8％／1件 | 100％／10件 | Ｄ 進捗が遅れている | Ｄ 進捗が遅れている | ユニバーサルデザインの導入が進んでいない施設が多い／改修費用の財源の確保／現状把握が十分に行われていない／民生児童委員は日ごろから状況把握に努めているが、当事者からの相談等がない限り必要な支援の把握が困難／防犯協会の会員数が少なく活動できる範囲が限られている／担当課や関係機関の連携不足により個別避難計画の策定が遅れている／「NET119」の認知度等の面から登録につながらない／行政区における自主防災意識が停滞している | 個別避難計画は評価シートではR7まで1件だが、同じ協議会の意見・提案No.14で村は「以前1名分を策定したが、その方が亡くなられ、現在は実質0件」と回答している【村資料どうしが食い違う。要確認】。担当は総務企画課防災係（計画の作成）と保健福祉課（要支援者名簿）、対象は要支援者名簿登載者28名であることは正本にない【追記する】。NET119も正本に0件
7 スポーツ・文化 | 外出の目的が趣味やスポーツである人の割合 | R5 28.1％ | － | － | 40％ | Ｃ 進捗がやや遅れている | Ｃ 進捗がやや遅れている | 障がいに特化したスポーツ・文化イベント等の開催は困難／障がい者スポーツ指導者育成の取り組みができなかった／障がいの特性に応じた資料の作成が困難／障がいに特化した活動の機会創出が困難／障がいの特性に応じた活動等の集約が困難 | 正本 第3章3の表と一致（正本は「外出目的が趣味・スポーツ・グループ活動である人の割合」と書いており、村の指標名「外出の目的が趣味やスポーツである人の割合」と表記が違う）。今後の取組の「手話通訳者派遣事業の周知」「聴覚障がい者の方の困りごと等の把握」は、移植17（3）で挙げた意思疎通支援の空白を埋める材料になる

## 04_協議会の意見・提案
北塩原村障がい者自立支援協議会（令和8年5月25日）の意見・提案 21件
意見・質問と村の回答は村資料の記載を要約せずに写した（村資料自体が「意見・質問は要約したもの」と注記している）。
№ | 区分 | 箇所 | 意見・質問・提案等 | 村の回答 | 正本での受け止め先 | 対応
1 | 質問 | 第7期障がい福祉計画 成果目標 | 福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標について、課題はどのようなことがあげられるか | 家族の高齢化や障がいの重度化が課題である | 第4章2（1）の【目標設定の考え方】 | 記載済み（根拠として引ける）
2 | 質問 | 障がい者計画 基本施策2 保健・医療 | 障がい福祉施設入所者の介護保険施設への移行について、意向確認を行っているが実施に至っていない状況か、移行実績がない状況か | 介護サービス利用への切替えは1件あったが、介護保険「施設」への移行はできていない。特定の対象者を想定しているわけではなく、対象者がいなかったため移行実績がない | 第5章5（2）65歳到達時のサービスの区分／第7章3 | 追記する（切替え1件という実績値）
3 | 意見 | 障がい者計画 基本施策2 保健・医療 | 65歳年齢到達による障がい福祉から介護保険への移行が進められている。単に制度を移行するのではなく、利用目的やサービス内容をどのように引き継いでいくかを丁寧に検討することが大切。会津管内では、サービス等利用計画と介護保険のケアプランを一体的にとらえ介護保険のもとで一本化していく動きが広がっている。個別のケース検討は地域包括支援センターと連携しながら進めることが重要 | ケース検討時、地域包括支援センターと連携して進めていく | 第5章5（2）／第7章3 | 記載済み（連携の記述がある）
4 | 意見 | 障がい者計画 基本施策2 保健・医療 | 障がい福祉施設に入所している方は住所地特例により住所地が施設所在地に移されている。次の介護保険施設へ移行する際にはまず住所地を変更する必要がある。住所地が他町にある一方で支給決定は他市が行っているなど、住所地と支給決定を行う自治体が異なるケースもある。関係自治体との調整が今後の課題 | 障がい福祉施設から介護保険施設へ切り替える場合は、関係する他自治体と情報共有・連携を図りながら進めていく | 第5章5（2）／第7章3 | 追記する（住所地特例と支給決定自治体の相違。正本に0件）
5 | 意見 | 障がい者計画 基本施策3 | 移動支援は地域生活支援事業に位置づけられる。猪苗代町周辺でも移動・外出の手段の問題が大きな課題。現状の「同行するだけ」の支援ではニーズを充足できておらず、「介助者が車に乗せて一緒に行く」支援を求める声が多い。車への乗降介助や車椅子での移送までは対応できていないケースが多い | 対象事業所の把握ができていなかった。現状の把握に努める | 第5章3（2）移動支援の見込量／第5章2（1） | 追記する（見込量0人の理由が「ニーズがない」ではなく「事業所の把握ができていなかった」ことになる。重い）
6 | 意見 | 障がい者計画 基本施策3 | 高齢者向けのサービスには、本人と一緒に外出する同行型の支援がなく、代わりに買ってきてもらうサービスにとどまっている。高齢者福祉の分野に移動支援に相当するサービスは見当たらない | 現状の把握に努める | 第5章3（2）移動支援／第7章3 | 追記する（介護保険に移動支援の代替がないことは65歳到達時にサービスを継続する根拠になる）
7 | 質問 | 障がい者計画 基本施策3 | ペアレントトレーニングの村の実施状況 | 村においては実施していない。喜多方市において実施しており、対象者がいる場合は周知・個別連絡で案内している | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制 | 追記する（圏域での実施と村の案内の方法）
8 | 質問 | 障がい者計画 基本施策3 | 新規会員の獲得が困難とあるが、身体障害者福祉会の活動内容や周知はどのようにしているか | 新規で身体障害者手帳を取得した方へ、手帳送付時に福祉会のパンフレット・加入案内を同封している | 第5章2（1）住民への情報提供等 | 追記する（周知の具体策）
9 | 説明 | 障がい者計画 基本施策3 | 会長が声掛け・地域訪問・会員への対応を行っている。「障がいを持ってもこんなに元気にいられる」と会長が声を上げてくださっていることは大きな力になっている | ― | 第5章2（1） | 参考（本文には書かない）
10 | 意見 | 障がい者計画 基本施策3 | 集まること自体が大変になっており、足の確保や場所の確保が課題。負担があることで参加への遠慮が生じ、活動の力が発揮されにくい | 村の人口規模もあり、健常者と身体障がい者が共に活動する機会が限られている。社会福祉協議会の広報誌で一部活動は周知されているが、村として把握しきれていない部分がある。連携強化を図りながら広報を強化する。子どもたちとの交流の場づくりを検討する。プライバシーに配慮しつつSNS活用等による広報拡充を検討する。障害者週間等の機会と合わせて積極的に取り組み、認知度向上を図る | 第5章3 理解促進研修・啓発事業（論点Ｒ-21） | 記載済み（移植で入れた障害者週間の記述を村の回答が裏づける）
11 | 意見 | 障がい者計画 基本施策3 | 集まりへの参加には「なかなか輪に入れないのでは」と感じている方も多い。気軽に「このくらいで大丈夫」と自然に思えるような安心できる声掛けを大切にしたい。村においても広報に力を入れてほしい | 社会福祉協議会の広報誌で一部活動は周知されているが、村として把握しきれていない部分がある（再掲） | 第5章3 理解促進研修・啓発事業 | 記載済み
12 | 意見 | No.11関係 | 参加をためらう方でも、移動支援などがあると活動の幅が広がる | 現状の把握に努める | 第5章3（2）移動支援 | 追記する（No.5・6と合わせて移動支援の必要性の根拠）
13 | 質問 | 障がい者計画 基本施策3 | 身体障害者福祉会は具体的にどんな活動をされているか | 福祉会の活動は、グラウンドゴルフ大会への参加・交流などが中心 | 第8章 資料編 | 参考
14 | 質問 | 障がい者計画 基本施策6 生活環境 | 個別避難計画の策定担当課はどこか。策定は現状どのような状況か | 制度上の位置づけは努力義務（災害対策基本法）。個別避難計画の作成は総務企画課防災係、要支援者名簿の整備は保健福祉課。以前、社会福祉協議会・地域包括支援センターの協力を得て1名分を策定したが、その方が亡くなられ、現在は実質0件。一部行政区長から策定要請もあるが、村の対応が追いついていない。「毎年1件」にとどまらず策定を加速させたい。要支援者名簿登載者（28名）を対象に、策定を進めていく | 第3章3 基本施策6の目標値／第5章2（11）災害時の備え | 要確認（進捗管理評価シートはR7まで1件、この回答は実質0件。どちらを現状値とするか）
15 | 質問 | 障がい者計画 基本施策6 生活環境 | 個別避難計画の状況について | 村として策定の必要性を強く認識。社会福祉施設との会議においても重要な課題として取り上げられている。これまでの取組が遅れている点を踏まえ、今後は関係機関と連携しながら検討を重ねる | 第5章2（11） | 追記する（村の認識と今後の方針）
16 | 意見 | 障がい者計画 基本施策7 スポーツ・文化 | 施策目標「外出の目的が趣味やスポーツである人の割合」の数値を高めるには、まず現状に不満や関心を持つ層への働きかけが必要。そうでなければ当事者の声を引き出すことが難しい | アンケート調査において、現状に不満や関心があるかという点を聞いていきたい | 第2章7 アンケート調査／第3章3 基本施策7 | 要確認（村はこの意見を受けて調査項目に入れる方針。当方の調査票にこの観点が入っているかを点検する）
17 | 意見 | 障がい者計画 基本施策1〜7 | 自立支援協議会の中で、障がい者計画の各施策1〜7についてＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの評価を行ってきたが、各施策1〜7に掲げた数値目標を目指すことが村の目標・方向性であると考える。その趣旨を汲み取り、各施策に取り組むべき | 意見を踏まえ、各施策の達成に向けて取り組む | 第3章3 基本施策の目標値 | 追記する（協議会がＡ〜Ｅで評価してきたことと、数値目標が村の方向性であることを第3章の冒頭に書く）
18 | 質問 | アンケート自由記述No.1の進捗 | 村外の特別支援学校に通う児童について、お母さんが一番求めているのは通学支援である。支援を行うための進捗状況や相談先があれば教えてほしい | 特別支援教育就学奨励費補助金の金銭的支援はあるものの、保護者が求めているのは送迎の負担軽減である。教育委員会と保健福祉課で検討しているが、継続的な解決策は現状非常に難しい | 第5章5（1）学校卒業に伴うサービスの移行／第5章2（5） | 追記する（就学奨励費補助金は正本に0件。送迎の負担が確保方策の制約であることの裏づけ）
19 | 意見 | No.18関係 | 単独では解決できない問題であり、村が資金や車を出すより今ある資源を生かすことが必要。近隣市町村の放課後等デイサービスは医療的ケア児を受け入れていないため、事業所の受入体制の整備・ブラッシュアップを働きかけたい。個別ケースではなく地域課題と捉え、自立支援協議会等において協議しながら進めていくことが必要 | 地域全体の課題と捉え、障がい者自立支援協議会等において関係機関と連携しながら協議を進めていく | 第4章2（4）／第5章1（5）障がい児支援／第5章2（5） | 追記する（近隣の放課後等デイサービスが医療的ケア児を受け入れていないことは、見込量の確保方策の核心。重い）
20 | 質問 | アンケート自由記述No.14の進捗 | 障がいサービスの対象になりうる方に対して、サービスの案内や申請勧奨を個別的に行うことはあったのか | 令和7年度については、個別の働きかけはできなかった。令和8年度においては「障がいの手引き」を作成し、村のホームページ等で周知をする | 第5章2（1）住民への情報提供等 | 追記する（「障がいの手引き」は正本に0件）
21 | 意見 | No.19関係 | 関係機関との連携体制での把握は継続するが、行政の目が届かないところに対する不満が大きいと思う。具体的で細かな要望を拾い上げる仕組みづくりが必要。ありきたりな調査だけでなく、障がい者の特性に合わせた多様な媒体（ＱＲコード、電話、手話通訳等）で意見・声を出せる機会が必要 | ― | 第5章2（1）／移植17（3）の情報アクセシビリティの空白 | 追記する（県の重点施策⑦に対応する基本施策がないことへの答えになる。委員からの要望として引ける）

## 05_アンケート自由記述の対応状況
第7期計画策定時のアンケート（令和5年9月実施）の自由記述14件と村の対応
村資料（資料3）は自由記述ごとに令和6年度・令和7年度の村の対応と方向性（対応済・対応中・検討中・個別対応）を記録している。
№ | 属性 | 内容 | 意見 | 村の対応 | 方向性 | 正本での扱い
1 | 女性・18歳以下・療育 | 教育環境 | 交通機関に乗れない人を通院や通学で送迎する時のガソリン代の助成が欲しい。特別支援学校に通うのが本人にとって良いとは分かっているが、送迎を毎日4時間160kmの運転は本当に大変。村内でその教育が受けられることを願う。インクルーシブ教育を考えて | R6：関係機関・保護者による就学支援に向けた協議／障害児通所支援事業（交通費の一部支援）をR6創設／医療的ケア児の受入体制整備（幼稚園）。R7：医療的ケア児の受入体制整備（学童保育）／医療的ケアサポート会議／猪苗代支援学校への通学支援（教育委員会） | 対応中 | 追記する（毎日4時間160kmの送迎は本村の通学の実情を示す。障害児通所支援事業の交通費支援R6創設・医療的ケアサポート会議は正本に0件）
2 | 男性・30代・身体 | 高齢期等の支援 | 自宅での暮らしができている間はサポートでほぼ大丈夫だが、年を重ねる毎に一人での生活をサポートするだけでは不十分になる。バックアップ体制が必要。ショートの利用、施設への入居など。スタッフの人手不足など | R6・R7：相談支援事業所（業務委託）との連携による相談対応 | 対応中 | 記載済み（第4章2（5）地域生活支援の充実・第5章1（3）居住系サービスの「親亡き後」の記述に対応）
3 | 男性・40代・精神 | 障がいへの理解 | 障がいを抱えた方がよりよく過ごせる社会と、それ以前に障がい者に対する理解がもっと社会に広がって行けば良い | R6：障がい者計画等に基づく施策の推進（共生社会の実現）。R7：広報・啓発活動の充実 | 対応中 | 記載済み（第5章3 理解促進研修・啓発事業）
4 | 男性・40代・身体 | 交通支援 | バス回数券を自分で購入し、お金が戻ってくるシステムが理解できない。手帳を提示して乗り降りできるシステムにすればいいだけのこと。通院の際にお金がなく、何度も苛立ちを感じた | R6：村民向け路線バスICカード事業を創設し、村内走行路線（喜多方－裏磐梯、猪苗代－裏磐梯）を無料化（現物給付）。償還払い方式となった理由は生活路線バス運行事業者の撤退により余儀なくされたもの。R7：同左 | 対応済 | 追記する（村民向け路線バスICカード事業は正本に0件。移動・外出の支援として第5章3に位置づけられる）
5 | 女性・50代・身体 | 介護支援 | 在宅重度障害者対策事業給付券について、ねたきり老人等の区分をもっと幅広く、常時必要な状況の方への支援も考えて欲しい | R6：要件を拡大（要介護4・5の方に見直し／在宅の方に加え施設入所・入院の方も対象／非課税者4,000円／月・非課税世帯5,000円／月）。R7：新規支給決定者1名 | 対応済 | 追記する（移植20（4）の村単独事業の具体。要件・金額・R7の新規1名）
6 | 女性・60代・身体 | その他 | スーパー、病院、その他の用事でタクシー代がかかり、年金だけではくらしていけない。物価も上がり、この先どうやって生きていけばいいのか | R6・R7：生活困窮にかかる相談対応は社会福祉協議会と連携し対応／高齢者支援策として「高齢者サービスの手引き」を作成し全戸配布 | 個別対応中 | 参考（「手引き」の全戸配布は、意見・提案No.20の「障がいの手引き」の先例になる）
7 | 男性・60代・身体 | 医療費 | 人工透析を始めて11年。その間は役場の方々に大変お世話になった | R6・R7：人工透析交通費支援事業／医療保険（高額療養費）／重度心身障害者医療費助成（R5から現物給付化・窓口支払なし） | 対応済 | 追記する（移植20（4）の村単独事業。重度心身障害者医療費助成のR5現物給付化）
8 | 男性・60代・身体 | 交通支援 | 周辺に大きな病院がないため他の地域へ通院するので交通費の支援は絶対に必要 | R6・R7：村民向け路線バスICカード事業（再掲） | 対応済 | 追記する（No.4と同じ）
9 | 女性・60代・身体 | トイレ | 役場本庁舎の多目的トイレに左つかまり立トイレがない。コロナワクチン接種時、トイレに行くのに村外の店舗まで行った。人によっては右が不自由、左が不自由がある | R6：庁内情報共有／状況を精査の上、対応策等について検討する。R7：予算編成の時期に合わせ、庁内に向けて協力を呼びかける（R8） | 検討中 | 追記する（第3章3 基本施策6のトイレ設置率56.8％の中身。左右の別は正本にない視点）
10 | 女性・70歳以上・身体 | 交通支援 | 病院に通うにも車の運転ができず、今は主人の車で行くが、運転手がいなくなれば足腰が悪いため歩くのも大変。交通の便を考えてほしい | R6・R7：北塩原村地域公共交通計画（R7〜R11）において、村民生活を支える移動利便性の向上等について検討する方針／インフォーマルサービス（家族、近所、地域社会、NPOボランティア等が行う援助活動）等による支え合い体制整備の検討 | 対応中 | 追記する（北塩原村地域公共交通計画（R7〜R11）は正本に0件。計画期間が本計画と重なるため、告示 第三の一の7（他の計画等との調和）の対象になる。重い）
11 | 女性・70歳以上・身体 | その他 | 物価高で生活が心配である | R6・R7：生活困窮にかかる相談対応（社会福祉協議会と連携・再掲）／「高齢者サービスの手引き」の全戸配布（再掲） | 個別対応 | 参考
12 | 女性・70歳以上・身体 | その他 | 呼吸機能障害なので人について歩くのもままならない。自分のペースならあるける。ゆっくりと自分の事は出来ると思っている | R6・R7：「高齢者サービスの手引き」の全戸配布（再掲） | 個別相談対応 | 参考
13 | 男性・70歳以上・身体 | その他 | 職員数が少ないためやむを得ないかも知れないが、このようなアンケートではなく、直接本人と会い要望をきくだけでなく、実態を自分の目で視、身体で感じないと立派な計画も中味のないものになってしまう。合併しなかったメリットをもっと生かすべき | R6・R7：障がい者自立支援協議会（障がい当事者等の方への委嘱／委員の公募（R6応募なし））／身体障害者福祉会活動の支援／障がい福祉窓口（電話含む）対応、窓口におけるサービス手続き支援 | 対応中 | 追記する（意見・提案No.21と同じ論点。委員の公募にR6は応募がなかったことは正本に0件）
14 | 男性・70歳以上・（記載なし） | その他 | 実態のハアク（把握） | R6：社会福祉協議会との連携による対応／パブリックコメントの実施（計画策定時・令和6年2月。意見なし0件）／障がい者自立支援協議会（再掲）。R7：アンケート調査（R8）／パブリックコメントの実施（R8） | 対応中 | 追記する（前回のパブリックコメントは意見0件。令和8年度にパブリックコメントを実施する方針であり、正本 第1章5（4）の「令和9年2月8日〜2月22日」と食い違う。村の策定方針は11月実施。要確認）

## 06_正本の修正案
正本（他メンバー版）の修正案
「追記」は村資料にあって正本にない事実を足すもの、「要確認」は村資料と正本（又は村資料どうし）が食い違い、村の決定を待つものである。
番号 | 箇所 | 何を直すか | 根拠（村資料） | 区分 | 重さ | 状態
V-1 | 第1章2 計画の位置づけ | 一体的に策定する計画の表に、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第1項・努力義務）を3計画目として加える | 計画策定方針 3（2）③ | 追記 | 最優先 | 反映済み（令和8年10月10日）
V-2 | 第1章3 計画の期間 | 年度表に成年後見の計画（令和9〜13年度の5年間）の行を足す | 計画策定方針 2・3（2）③ | 追記 | 最優先 | 反映済み（令和8年10月10日）
V-3 | 第1章2 計画の位置づけ | 第4次北塩原村障がい者基本計画（令和6〜11年度）について、本計画の策定にあわせて中間見直しを行う旨を書く | 計画策定方針 3（1） | 追記 | 最優先 | 反映済み（令和8年10月10日）
V-4 | 第1章5 計画策定の体制 | （5）4町村広域（猪苗代町、磐梯町、湯川村、本村）での障がい者自立支援協議会（6）村議会への説明（議会全員協議会）（7）公表（関係機関への送付、ホームページへの掲載）を足す | 計画策定方針 7（4）（6）（7） | 追記 | 最優先 | 反映済み（令和8年10月10日）
V-5 | 第6章 成年後見制度の利用促進 | 冒頭に、本章が成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第1項に基づく市町村計画であること、計画期間が令和9〜13年度であることを書く | 計画策定方針 2・3（2）③ | 追記 | 最優先 | 反映済み（令和8年10月10日）
V-6 | 第1章2 計画の位置づけ／移植17（1） | 関連計画に北塩原村地域公共交通計画（令和7〜11年度）を加える。同計画は村民生活を支える移動利便性の向上を検討する方針であり、計画期間が本計画と重なる | アンケート自由記述No.10の村の対応 | 追記 | 高 | X-1として反映済み（令和8年10月10日）
V-7 | 第5章3（2）移動支援 | 見込量が0人である理由に、村の回答（対象事業所の把握ができていなかった）を書く。あわせて、同行するだけでは足りず乗降介助・車椅子での移送を求める声があること、介護保険には移動支援に相当するサービスがないことを書く | 意見・提案No.5・6・12 | 追記 | 高 | W-2として反映済み（令和8年10月10日）
V-8 | 第4章2（4）／第5章1（5）／第5章2（5） | 近隣市町村の放課後等デイサービスが医療的ケア児を受け入れていないこと、医療的ケア児の受入れには看護師や支援員の確保が困難であること、保育所や幼稚園に対する保育所等訪問支援事業の周知が不足していたことを書く | 意見・提案No.19／進捗管理評価シート4の課題 | 追記 | 高 | 未反映
V-9 | 第5章5（2）／第7章3 | 介護保険への切替えは1件あったが介護保険施設への移行はできていないこと、住所地特例により住所地と支給決定自治体が異なるケースがあり関係自治体との調整が課題であることを書く | 意見・提案No.2・4／進捗管理評価シート2の課題 | 追記 | 高 | 未反映
V-10 | 第5章2（1）住民への情報提供等 | 令和8年度に「障がいの手引き」を作成し村のホームページ等で周知すること、新規に身体障害者手帳を取得した方へ手帳送付時に福祉会の加入案内を同封していること、ＱＲコード・電話・手話通訳等の多様な媒体で意見を出せる機会を設けることを書く | 意見・提案No.8・20・21 | 追記 | 高 | 未反映
V-11 | 第3章3 基本施策の目標値 | 協議会が各施策1〜7をＡ〜Ｅで評価してきたこと、数値目標を目指すことが村の目標・方向性であることを冒頭に書く。あわせて令和7年度の自己評価（①Ｃ②Ｂ③Ｂ④Ｂ⑤Ｃ⑥Ｄ⑦Ｃ）と前年度からの変化を載せる | 意見・提案No.17／進捗管理評価シート1〜7 | 追記 | 高 | 未反映
V-12 | 第3章3 基本施策5の目標値 | 物品調達件数の実績に令和7年度1件を書く（現状0件のままだと達成率0％に見える） | 進捗管理評価シート5 | 追記 | 高 | 未反映
V-13 | 第5章2（11）災害時の備え | 個別避難計画の作成は総務企画課防災係、要支援者名簿の整備は保健福祉課が担うこと、要支援者名簿登載者28名を対象に策定を進めること、担当課や関係機関の連携不足により策定が遅れていること、NET119の認知度が登録につながっていないこと、村の地域防災計画と連動させることを書く | 意見・提案No.14・15／進捗管理評価シート6の課題／計画策定方針 5（5） | 追記 | 高 | 未反映
V-14 | 第5章2（7）事業所の受入余力の把握 | 村内事業者が1カ所であること、自宅への配達可能事業者が1社のみであること、単独市町村ではサービスの拡充が困難であることを供給制約の実データとして書く | 進捗管理評価シート3の課題 | 追記 | 中 | 未反映
V-15 | 第4章2（3）／第5章2（3） | 法定雇用率の引上げ（令和8年7月から民間企業2.7％・国及び地方公共団体3.0％）は第1章4（3）に既にある。足すのは村の課題の側で、事業主への直接的な働きかけに至っていないこと、優先調達の取扱い物品が食料品や日用雑貨中心で発注調整が困難であること、継続的な発注の仕組みづくりが課題であることを書く | 進捗管理評価シート5の課題 | 追記 | 中 | 未反映
V-16 | 第4章2（4）障がい児支援の提供体制 | ペアレントトレーニングは村では実施しておらず、圏域（喜多方市）で実施されていること、対象者がいる場合は周知・個別連絡で案内していることを書く | 意見・提案No.7 | 追記 | 中 | 未反映
V-17 | 第5章5（1）学校卒業に伴うサービスの移行 | 村外の特別支援学校への通学について、特別支援教育就学奨励費補助金による金銭的支援はあるが保護者が求めているのは送迎の負担軽減であること、教育委員会と保健福祉課で検討しているが継続的な解決策が難しいことを書く | 意見・提案No.18／アンケート自由記述No.1 | 追記 | 中 | 未反映
V-18 | 移植20（4）村単独事業の財源 | 在宅重度障害者対策事業は令和6年度に要件を拡大し（要介護4・5、施設入所・入院の方も対象、非課税者4,000円／月・非課税世帯5,000円／月）、令和7年度に新規支給決定者1名があったこと、重度心身障害者医療費助成は令和5年度から現物給付化されたことを書く | アンケート自由記述No.5・7 | 追記 | 中 | 未反映
V-19 | 第5章3 理解促進研修・啓発事業 | 令和7年度の新規の取組（手話出前講座3回・参加者60名、村広報誌と村公式YouTubeでの手話の広報）を実績として書く。移植で入れた障害者週間の記述は村の回答と同じ方向である | 進捗管理評価シート1 | 追記 | 中 | 未反映
V-20 | 第1章4（2）主な見直し事項 | 16項目は村の方針と同じ並びで載っており、網羅に漏れはない。⑬について、村の方針は「地域差の是正・指定の在り方等」と指定の在り方まで含めているため、県が行う事業者の指定と地域のニーズのずれに触れるかを相談する | 計画策定方針 3（4） | 要確認 | 低 | 未反映
V-21 | 第3章3 基本施策2の目標値 | 特定健康診査の受診率の基準値を村の評価シートに合わせるか（R4 51.8％）、正本のまま（R5 51.3％）とするかを決める。令和6年度50.8％・令和7年度52.6％の実績もあわせて載せる | 進捗管理評価シート2 | 要確認 | 高 | 未反映
V-22 | 第3章3 基本施策4の目標値／第4章1 | 医療的ケア児の受入れ体制の整備は、評価シートでは令和6年度から「有」で達成率100とされている一方、第4章1の評価では医療的ケア児支援の協議の場が「検討中（未達成）」となっている。村の資料にある「医療的ケアサポート会議」が基本指針の協議の場に当たるかを確認し、両者の整合を取る | 進捗管理評価シート4／アンケート自由記述No.1の村の対応 | 要確認 | 最優先 | 未反映
V-23 | 第3章3 基本施策6の目標値／第5章2（11） | 個別避難計画の件数は、評価シートでは令和7年度まで1件、協議会での村の回答では「実質0件」である。どちらを現状値とするかを確認する | 進捗管理評価シート6／意見・提案No.14 | 要確認 | 最優先 | 未反映
V-24 | 第1章5（4）パブリックコメントの実施 | 正本は「令和9年2月8日〜2月22日」と書いているが、村の策定方針は令和8年11月の実施としている。村の決定を確認して日程を直す。前回（令和6年2月）は意見0件であったため、周知の方法も合わせて整理する | 計画策定方針 8／アンケート自由記述No.14の村の対応 | 要確認 | 最優先 | ＴＫ-4として反映済み（令和8年10月14日。工程は案Ａ。令和9年1月26日〜2月9日）
V-25 | 第3章 章名と構成 | 村の策定方針は第3章を「新規の追加施策・施策の展開」としているが、正本の第3章は「第4次北塩原村障がい者計画の推進状況」である。新規に加える施策をまとめた箇所を置くか、章名を方針に合わせるかを確認する | 計画策定方針 6 | 要確認 | 高 | ＴＫ-2・ＴＫ-3として反映済み（令和8年10月14日。体系は案Ｃ。章名を改め第3章4に表３-３を置いた）
V-26 | 計画の名称（全文） | 村の策定方針は「第4次北塩原村障がい者基本計画」と「基本」を付している。正本・当方の素案・概要版は「第4次北塩原村障がい者計画」である。正式名称を確認する | 計画策定方針 2 | 要確認 | 高 | 未反映

## 06b_正本に入れる文章
正本に入れる文章（最優先の追記5件）
村の計画策定方針に明記があり、村の回答を待たずに書けるものだけを置いた。build_kitashiobara_honpon.py がこの一覧から読み込んで正本に入れるため、文章の出所はここだけである。
番号 | 型 | 入れる先 | 挿入位置 | 根拠（村資料） | 入れる文章
V-1 | 計画の表 | 第1章2 計画の位置づけ（計画名／項目／内容の表） | 計画名 | 計画策定方針 3（2）③。成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第1項 | ［表の行］成年後見制度の利用の 促進に関する施策に ついての基本的な計画 ／ 根拠法令 ／ 成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第１項 ［表の行］策定内容 ／ 地域の実情に応じた成年後見制度の利用の促進に関する施策を定める（計画期間：令和９年度～令和13年度）
V-2 | 年度表 | 第1章3 計画の期間（年度表と本文） | なお、いずれの計画も計画期間中において、社会情勢の変化や国の方針変更等に伴い、計画の見直しが必要と判断された場合は、見直しを行います。 | 計画策定方針 2・3（2）③ | また、本計画には、成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第１項に基づく「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」を内包します。同計画の計画期間は、令和９年度から令和13年度までの５年間とし、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の計画期間（３年間）とは異なります。 ［表の行］成年後見 利用促進計画 ／ ― ／ 本計画に内包（５年間）
V-3 | 本文 | 第1章2 計画の位置づけ（末尾。移植17の前） | また、北塩原村第五次総合振興計画の施策体系においては、政策分野「福祉」の中の「生活弱者」に位置づけられる施策19「穏やかな暮らしの支援」として、「障がい者福祉制度の運営、適切な生活保障」が掲げられており、本計画はこの施策を具体化する分野別計画として位置づけられます。本計画期間中に策定される次期総合振興計画についても、その内容との整合を図ります。 | 計画策定方針 3（1） | なお、第４次北塩原村障がい者計画（令和６年度～令和11年度）は、本計画の策定にあわせて中間見直しを行います。中間見直しでは、第３章に掲げる基本施策ごとの目標値について達成状況を確認し、目標値を改める場合は同章に改定後の値を掲げます。
V-4 | 項 | 第1章5 計画策定の体制（（5）〜（7）として追加） | 本計画案を、令和９年２月８日～令和９年２月22日まで村ホームページ等で公開し、広く村民の方々から意見を募りました。 | 計画策定方針 7（4）（6）（7） | 【（５）４町村広域の障がい者自立支援協議会の開催】猪苗代町、磐梯町、湯川村及び本村の４町村で構成する広域の障がい者自立支援協議会においても、保健・福祉の関係者、障がい当事者、教育関係者、障がい福祉サービス事業者等の委員の意見を聴取しながら検討しました。本村単独では確保が難しいサービスの広域的な利用や、地域生活支援拠点の共同整備については、この場で協議します。 【（６）村議会への説明】議会全員協議会において、決定した計画の内容と令和９年度の主要事業について説明しました。 【（７）計画の公表】策定した計画は、関係機関へ送付するとともに、村のホームページに掲載して公表します。
V-5 | 本文 | 第6章 成年後見制度の利用促進（章の冒頭） | 第６章 成年後見制度の利用促進 | 計画策定方針 2・3（2）③ | 本章は、成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第１項に基づく「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」として定めるものです。同項は、市町村が国の成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、その区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとしています。 本章の計画期間は、令和９年度から令和13年度までの５年間とします。障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の計画期間（令和９年度から令和11年度まで）とは異なるため、次期計画の策定時には、本章の進捗状況を確認したうえで、残る期間の取組みを引き継ぎます。

## 07_村への照会
この点検で新たに生じた村への照会（Ｍ-40〜Ｍ-48）
既存の照会はＭ-39まで。Ｍ-40（工程の確認）は、ほかのどの照会よりも先に出す必要がある。
番号 | 事項 | 聞きたいこと | なぜ要るか | 期限の目安
Ｍ-40 | 工程の確認 | 計画策定方針（令和8年5月25日）のスケジュールのうち、①第2回協議会の開催日（方針では令和8年10月）②パブリックコメントの実施時期（方針では11月）③第3回協議会（4町村広域）の開催日（方針では12月）④庁議と議会全員協議会の時期（方針では令和9年1月・2月）が、現在どうなっているかを確認したい | アンケートが未発送であるため方針の工程から3〜4か月遅れている。工程を合わせ直さないと、素案・概要版・パブコメ資料の作成順が決まらない。正本 第1章5（4）のパブリックコメントの日程も確定できない | 令和8年10月13日
Ｍ-41 | 医療的ケアサポート会議 | アンケート自由記述の対応に「医療的ケアサポート会議」とある。①この会議が基本指針の「医療的ケア児等支援のための協議の場」に当たるか ②構成機関・開催実績 ③医療的ケア児等コーディネーターの配置との関係 | 第4章1の評価は協議の場を「検討中（未達成）」としているが、村の資料では令和7年度に会議が動いている。成果目標の達成状況の記載が変わる | 令和8年10月16日
Ｍ-42 | 個別避難計画の現状値 | 進捗管理評価シートは令和7年度まで1件、協議会での回答は「実質0件」である。①第3章3に載せる現状値はどちらか ②要支援者名簿登載者28名の内訳（障がいのある方の人数） ③令和9〜11年度の策定の目標件数 | 第3章3の目標値の表と第5章2（11）の方策の両方に関わる。目標10件の達成率の分母が変わる | 令和8年10月16日
Ｍ-43 | 特定健康診査の受診率の基準値 | 第3章3の基準値は正本が「令和5年度51.3％」、村の評価シートが「令和4年度51.8％」である。どちらを使うか | 第3章3の表の数値の出所を一つに決める必要がある | 令和8年10月16日
Ｍ-44 | 計画の名称 | 「第4次北塩原村障がい者基本計画」と「第4次北塩原村障がい者計画」のどちらが正式名称か。あわせて中間見直しの結果を本計画のどこに載せるか | 計画の表紙・目次・本文の全体に関わる。中間見直しを行うのであれば、第3章の目標値を見直すのか据え置くのかを決める必要がある | 令和8年10月16日
Ｍ-45 | 北塩原村地域公共交通計画 | 令和7〜11年度の同計画について、①障がいのある方の移動に関する記載の有無②村民向け路線バスICカード事業の対象路線と利用実績③移動支援事業との役割分担 | 告示 第三の一の7（他の計画等との調和）の対象になる。移動支援の見込量0人の扱いと、意見・提案No.5・6・12（乗降介助・移送のニーズ）に答えるために要る | 令和8年10月20日
Ｍ-46 | 移動支援の対象事業所 | 協議会で「対象事業所の把握ができていなかった」との回答があった。その後の把握の状況（圏域で移動支援を実施している事業所の有無） | 見込量0人の理由を「ニーズがない」ではなく「提供できる事業所を把握できていなかった」と書くことになる。確保のための方策の書き方が変わる | 令和8年10月20日
Ｍ-47 | 放課後等デイサービスの医療的ケア児の受入れ | 「近隣市町村の放課後等デイサービスは医療的ケア児を受け入れていない」との意見について、①圏域の事業所ごとの受入れの可否②村が働きかけを行った事業所と結果 | 第4章2（4）の目標と第5章1（5）の見込量の確保方策に直結する | 令和8年10月20日
Ｍ-48 | 村単独事業の実績 | ①在宅重度障害者対策事業の令和6・7年度の支給決定者数と事業費②人工透析患者通院交通費支援事業の対象者数と事業費③重度心身障害者医療費助成の対象者数と事業費④村民向け路線バスICカード事業の障がいのある方の利用実績 | 移植20（4）の村単独事業の記述を数値で裏づけるために要る | 令和8年10月20日
※ 出所: source/村資料_自立支援協議会_20260525/（令和8年5月25日 協議会資料）