大雪地区広域連合 御中

第10期介護保険事業計画策定支援業務

キックオフ会議　トークスクリプト

所要60分・進行用

令和8（2026）年8月

本書の使い方

網掛けの枠がそのまま読み上げる台本です。枠外は進行のための注記であり、読み上げません。

会議は、受託者の成果物を網羅的にご説明する場ではありません。「決めていただかないと後続が止まるもの」6件に絞っています。

残る事項は別冊のヒアリングシート（16項目）に書面でご記入いただきます。本書で扱うのは項目1・2・3・6・13と、項目9・10・11の確認です。

想定される回答ごとの分岐は、別冊「キックオフ会議 ファシリテーションの分岐」に整理しています。本書と併せてお手元に置いてください。

台本の読み上げは全体で約13分です。残る約47分がご説明・ご質疑・ご決定の時間となります。ブロックごとの読み上げは1分から3分弱です。

時刻は目安です。超過した場合の切り方は別冊の06シートによります。

# 全体の進行

| 時刻 | 内容 | ヒアリングシート | 決めること／確認すること |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:05 | 開会と本日のねらい | ― | 本日の到達点（6件の決定）を合意する |
| 0:05–0:12 | 進捗のご報告と開示の順序 | ― | 工程を先行していること、内容を段階的に開示する方針を共有する |
| 0:12–0:22 | 【決定①】代表KPI4項目の代理指標 | 項目1 | H07・H08・H12・H16を代理指標に振り替えるか、落とすか |
| 0:22–0:30 | 【決定②】委員会日程とパブリックコメント期間 | 項目2 | 開催日、審議事項、資料の提出期限 |
| 0:30–0:40 | 【決定③】推計の前提と採用シナリオ | 項目6 | 人口の基礎、認定率、利用率、1人当たりの量、3シナリオの使い方 |
| 0:40–0:50 | 【決定④】第9期実績の提供時期と点検事項の取扱い | 項目3・13 | 実績の提供時期と、重大6件の取扱い |
| 0:50–0:57 | 【確認⑤】個人情報・公開範囲・原稿レビュー | 項目9・10・11 | 個票の扱い、町別値の公表基準、レビューの方法 |
| 0:57–1:00 | まとめと次回まで | ― | 決定事項の読み上げ、宿題と期限 |

ヒアリングシートの残る8項目（項目4・5・7・8・12・14・15・16）は、会議後に書面でご記入いただきます。いずれも受託者側で仮置きして作業を進められるものです。

# 0:00–0:05　開会と本日のねらい

【ねらい】本日の到達点を先に示し、6件の決定に集中する合意をとる。

【提示資料】本トークスクリプトの「全体の進行」、キックオフ会議資料（更新版）

本日はお時間をいただきありがとうございます。第10期介護保険事業計画策定支援業務のキックオフ会議を始めさせていただきます。 本日は60分をいただいております。はじめに本日のねらいを申し上げます。 本日は、受託者の作業内容を網羅的にご説明する場とはいたしません。ご決定いただかないと後続の作業が止まってしまうもの、これを6件に絞ってお諮りいたします。 6件は、①事業所実態調査を実施するかどうか、②介護保険事業計画策定委員会の日程とパブリックコメントの期間、③将来推計の前提、④第9期の実績資料の提供時期と実施済み調査の点検事項の取扱い、⑤個人情報と公開範囲の扱い、そして最後に次回までの宿題の確認でございます。 そのほかの確認事項は、別冊のヒアリングシートに16項目として整理しております。本日扱わない8項目は、受託者側で仮に置いて作業を進められるものですので、会議後に書面でご確認いただければと存じます。 この進め方でよろしいでしょうか。

【記録】進め方の合意の有無。異論があれば、その場で順序を組み替える。

ここで「全部説明してほしい」と言われた場合は、別冊の分岐06シートによる。60分では網羅できないため、決定事項を先に処理し、説明は資料の送付と次回に回す旨をお伝えする。

# 0:05–0:12　進捗のご報告と開示の順序

【ねらい】工程を先行していることを共有し、一度に全部を出さず段階的に開示する方針の合意をとる。

【提示資料】業務工程管理表 01・02シート、成果品一覧

はじめに、現在の作業状況をご報告いたします。 貸与いただいた資料の分析と実施済み調査の集計を先行して進めましたので、現時点の作業は工程表の予定を先行しております。 具体的には、仕様書４（3）の実施済み4調査は、集計、調査内クロス集計、分析まで完了し、結果報告書として取りまとめております。 将来推計は、第1段階の人口と認定者数、第2段階のサービス見込量まで算定を終えております。計画素案は現在第11稿、計画骨子案も作成済みでございます。 一方で、第9期の施策・事業の実績と、給付費・保険料の算定に必要な資料はまだ頂戴しておりませんので、その部分は空白のまま進めております。 作業が先行しておりますので、成果物を一度にお渡しするとご確認の負担が大きくなります。そこで、優先度の高いものから段階的にお出しする形を考えております。 本日は、ご決定いただく6件に関係する資料だけをお手元にご用意しました。そのほかの成果物は、本日の決定を反映したうえで、順次お送りする形でよろしいでしょうか。

【お伺いすること】段階的な開示の順序についてご希望があるか。

【記録】どの成果物をいつまでにお出しするか。

【手元用】キックオフ会議資料（更新版・令和8年7月27日現在）との差

| 項目 | 会議資料（更新版） | 現在の状況 |
| --- | --- | --- |
| 計画素案 | 第8稿 | 第11稿 |
| 実施済み調査 | ニーズ調査は実施済・分析待ち | 4調査すべて集計・分析完了。結果報告書（8章51表39図） |
| 事業所実態調査 | 設計案作成済・未実施 | 実施済・回答受領済。ただし受領した事業所票に欠員・受入困難・縮小意向・ICT・BCPの設問がない（本日の決定①） |
| 将来推計 | 自然体推計の検算まで | 第1段階・第2段階まで算定済。需要3シナリオの感度表も作成 |
| 計画骨子案 | （記載なし） | 作成済（11節23表） |
| 代表KPI H01のデータ源 | 見える化B5-a（18.4％）を暫定接続 | 見える化W144（交付金評価指標Ⅳ-5・9.25％）に変更 |
| 施設・住まいの供給量 | 定員・受給率データを収集済 | 北海道の名簿等により確定（施設462人・居住系255人・指定を受けない住まい12施設） |
| 給付費・保険料 | 自然体で第10期平均6,238円（現行6,400円） | 変更なし。第3段階は資料の受領後 |

この表は読み上げません。会議資料（更新版）の記載と現在の状況が食い違う場面での手元の確認用です。とくにH01のデータ源は、会議資料の18.4％が他地域と比較できない系列であったため変更しています。ご質問があった場合のみご説明します（分岐07シート）。

# 0:12–0:22　【決定①】代表KPI4項目の代理指標　（ヒアリングシート 項目1）

【ねらい】事業所実態調査で把握できない4項目について、代理指標へ振り替えるか、指標を落とすかを決める。

【提示資料】ヒアリングシート 項目1、骨子案 第6節（代表KPI16項目）

1件目は、代表KPIのうち基準値を算定できない4項目の扱いでございます。 令和8年8月6日のご連絡により、事業所実態調査は実施済みで、現時点で提出されている調査結果はすべて頂戴しているものと理解しております。この点はよろしいでしょうか。 受領いたしました事業所票27件の項目は、介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用者数、離職者数でございます。こちらの集計は完了しております。 一方で、キックオフ会議資料の設計案が挙げておられた欠員、受入困難、休廃止・縮小意向、ICT、生産性、BCPは、受領した回答には含まれておりませんでした。 このため、代表KPIのうち4項目について基準値が算定できません。H12の必要サービス未充足率は受入困難の設問がないため、H16の災害・感染症時のサービス継続率はBCPの設問がないためでございます。H07の主介護者の高負担割合とH08の介護離職懸念は在宅介護実態調査によるもので、この調査は実施されておりません。 受託者からは、代理指標への振替をご提案いたします。H12は、居所変更実態調査の「供給不足を理由とする住替え」で部分的に代替できます。H16は、BCPの策定率という体制の指標に組み替える案がございます。 H07とH08につきましては、代替できる指標が見当たりません。この2項目を代表KPIから落とすか、別の指標に置き換えるかをご相談させてください。 なお、事業所へ追加でご照会いただけるようでしたら、設問を絞ったうえで4項目とも算定できる可能性がございます。いかがいたしましょうか。

【お伺いすること】①受領した回答がすべてであることの確認　②H12・H16の代理指標　③H07・H08の扱い　④追加照会の要否

【記録】ヒアリングシート 項目1の選択肢に印を付ける。

代表KPIが16項目から12項目に減る場合は、骨子案 第6節、素案 第4章第3節、資料1の修正が生じる旨をお伝えする。追加照会を行う場合は、令和8年9月中の回収が必要となる。分岐は別冊01シート。

# 0:22–0:30　【決定②】委員会日程とパブリックコメント期間　（ヒアリングシート 項目2）

【ねらい】日程を確定する。確定できない場合は決定の期限を置く。

【提示資料】ヒアリングシート 項目2、骨子案 第11節（策定スケジュール）

2件目は、介護保険事業計画策定委員会の開催日程と、パブリックコメントの期間でございます。 この2つが決まりませんと、仕様書４（8）の会議への技術的支援と４（9）のパブリックコメント支援に、まったく着手できません。現在、この2つの業務のみ未着手の状態でございます。 委員会につきましては、開催日、審議していただく事項、資料の提出期限の3点をご確認させていただきたく存じます。 仕様書の工程では、令和9年1月にパブリックコメント、2月に最終案、3月に納品となっております。逆算いたしますと、委員会は令和8年11月と令和9年2月の2回、パブリックコメントは令和9年1月に1か月程度と見込んでおります。 この見込みで工程を組んでよろしいでしょうか。また、委員会に諮る事項の順序について、受託者からは、第1回で骨子案と代表KPI、第2回でサービス見込量と保険料をお諮りする案を考えております。

【お伺いすること】①委員会の開催日　②審議事項と順序　③資料の提出期限　④パブリックコメントの期間

【記録】日付が出ない場合は「いつまでに決まるか」を記録する。

日程が出ない場合でも、資料の提出期限だけは仮に置く。委員会の2週間前を提出期限とする案を示す。分岐は別冊02シート。

# 0:30–0:40　【決定③】推計の前提と採用シナリオ　（ヒアリングシート 項目6）

【ねらい】人口の基礎・認定率・利用率・1人当たりの量の4つと、3シナリオの使い方を決める。

【提示資料】ヒアリングシート 項目6、需要3シナリオの感度表 00・07シート

3件目は、将来推計の前提でございます。ここが決まりませんと、サービス見込量、給付費、保険料が順に確定いたしません。 決めていただくのは4点でございます。 1点目は人口推計の基礎です。社人研推計、つまり見える化システムの初期値をそのまま用いる案を受託者からご提案いたします。 2点目は認定率の置き方です。令和11年度の認定者数は、現状固定で2,044人、トレンド継続で2,004人、令和元年水準へ戻る場合で2,112人となります。受託者はトレンド継続を基本とし、令和元年水準を保険料の安全側の確認として併用する案をご提案いたします。 3点目は利用率、4点目は受給者1人当たりの利用日数・回数です。いずれも令和7年度の値で固定する案でございます。趨勢を延長いたしますと、たとえば訪問介護は令和11年度の見込量が月15,645回から19,351回へ、2割以上増えます。 この4点を組み合わせた低位・標準・高位の3シナリオを感度表として整理しております。令和11年度の幅は、在宅がプラス13.5％まで、施設がマイナス13.5％からプラス5.4％、訪問介護がマイナス3.4％からプラス36.0％でございます。 受託者は、計画本文には標準のみを載せ、低位と高位は保険料がどこまで振れるかの確認と、委員会資料に用いる案を考えております。 なお、高位のシナリオでも施設・居住系は区域内の定員に収まりますので、整備の必要量が新たに生じるという結果にはなっておりません。 この置き方でよろしいでしょうか。

【お伺いすること】①人口の基礎　②認定率　③利用率　④1人当たりの量　⑤3シナリオを本文に載せるか

【記録】ヒアリングシート 項目6の選択肢に印を付ける。

数字を細かく追われた場合は感度表の03シートをお見せする。「どれが正しいのか」と問われた場合の答え方は分岐03シート。その場で決まらない場合は、標準を仮に置いて素案を進め、令和8年10月に改めて確認する形とする。

# 0:40–0:50　【決定④】第9期実績の提供時期と点検事項の取扱い　（ヒアリングシート 項目3・13）

【ねらい】実績資料の提供時期を約束いただく。点検事項の重大6件の取扱いを決める。

【提示資料】資料提供依頼_第9期の施策事業実績（7シート）、実施済み3調査の受領点検と集計 02シート

4件目は資料と数値の取扱いでございます。2つに分けてお伺いいたします。 1つ目は、令和6年度から8年度の施策・事業の実績でございます。これは資料提供依頼20件のうち唯一の最優先で、仕様書４（2）の第9期計画の評価・検証の完成を止めております。 現在できておりますのは、代表KPI4項目の評価と保険者機能強化推進交付金による外部評価でございます。できておりませんのは、計画に定めた事業が計画どおり実施されたかというプロセスの評価です。 これは第10期の施策を決める際に直接効いてまいります。交付金で0点となっている10項目について、取組そのものがなかったのか、取組はあったが国の様式で記録・報告していなかったのかが判別できません。前者なら新しく始める必要がありますが、後者であれば記録の様式を整えるだけで解決いたします。 そのまま記入してお戻しいただける様式を7シートで作成いたしました。ただし、事務事業評価表や実施計画、決算書の写しをいただけるのであれば、こちらで整理いたしますので、様式へのご記入は不要でございます。 令和6年度と7年度の2年度分だけでも、プロセスの評価は成立いたします。いつ頃ご提供いただけますでしょうか。 2つ目は、実施済み3調査の点検事項でございます。受領した102ファイルを点検いたしましたところ、35件の事項がございました。このうち6件は、取扱いを決めていただかないと計画本文に載せる数値が変わってしまいます。 たとえば、同一法人が施設・通所系と訪問系の両方の調査票に同じ職員13人を記入されている例がございます。これを重複として除くかどうかで、区域内の介護職員数が348人になるか361人になるかが分かれます。 これらは事業所へのご照会で解消できる見込みでございます。ご照会の要否と方法についてご意向を伺えればと存じます。

【お伺いすること】①実績資料の提供時期　②既存資料の写しで可か　③点検事項の重大6件の取扱い　④事業所への照会の要否と方法

【記録】提供時期は日付で記録する。照会は誰の名前で行うかを確認する。

「今は出せない」と言われた場合は、代替手段と限界を示した依頼様式06シートをお見せする。代替できないものが3件ある。分岐は別冊04シート。

# 0:50–0:57　【確認⑤】個人情報・公開範囲・原稿レビュー　（ヒアリングシート 項目9・10・11）

【ねらい】短時間で3点を確認する。ここは議論せず、方針の追認にとどめる。

【提示資料】ヒアリングシート 項目9・10・11

5件目は、個人情報と公開範囲、それから原稿のご確認の方法でございます。この3点は受託者の案をご確認いただく形とし、短くまいります。 個票データにつきましては、受託者は個人情報を含む個票を成果品に収録しない方針で作業しております。集計値のみを収録し、担当者名、電話番号、メールアドレスも収録しておりません。この方針でよろしいでしょうか。 町別の値や少数の値の公表につきましては、健康とくらしの調査で小学校区12地区別の集計が可能ですが、回答者数の少ない地区がございます。何人以下は公表しないという基準を設けさせていただきたく存じます。受託者は10人未満を非公表とする案を考えております。 原稿のご確認の方法につきましては、現在、修正のご指示を一覧表の形で管理しております。ご指示をいただく形式、ご確認の単位、ご回答の期限の目安について、ご希望がございましたらお聞かせください。

【お伺いすること】①個票の扱い　②町別値・少数値の公表基準　③レビューの形式と期限

議論が長引く場合は、受託者案で進めて後日書面で確認する形に切り替える。とくに公表基準は委員会で改めて確認できる事項である。

# 0:57–1:00　まとめと次回まで

【ねらい】決定事項をその場で読み上げ、認識を揃える。宿題に期限を付ける。

本日ご決定いただいた事項を読み上げさせていただきます。 （決定事項を1件ずつ読み上げ、その場でご確認いただく） 次回までの宿題を確認させていただきます。 広域連合様にお願いいたしますのは、第9期の実績資料のご提供、委員会の日程のご連絡、そして本日お決めいただけなかった事項のご回答でございます。 受託者からは、本日のご決定を反映した計画素案の次稿と、ヒアリングシートの残る項目のご記入用の様式をお送りいたします。 本日決まらなかった事項につきましては、○月○日までにご回答をいただけますと、12月の素案確定に間に合わせることができます。 本日はありがとうございました。

【記録用】決定事項と宿題

| 区分 | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 決定① | 事業所実態調査の実施の要否 |  |  |
| 決定② | 委員会日程・パブリックコメント期間 |  |  |
| 決定③ | 推計の前提と採用シナリオ |  |  |
| 決定④ | 第9期実績の提供時期・点検事項の取扱い |  |  |
| 確認⑤ | 個人情報・公開範囲・レビュー方法 |  |  |
| 宿題1 | ヒアリングシートの残る8項目のご記入 | 広域連合 |  |
| 宿題2 | 第9期実績資料の提供 | 広域連合 |  |
| 宿題3 | 本日の決定を反映した計画素案の次稿 | 受託者 |  |
| 宿題4 | 成果物の段階的な開示（順序と時期） | 受託者 |  |

# （参考）本日扱わない8項目

次の8項目は、受託者側で仮に置いて作業を進められるものです。会議後に書面でご確認いただきます。

| 項目 | 内容 | 受託者の仮置き | 確定の期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目4 | 3調査の配布先と回収の記録 | 配布数の記録がないため回収率は算定せず、公表データによる把握率のみを示す | R8.9 |
| 項目5 | 居住系・施設の種別別受給者数と総合事業の実績 | 施設・居住系は定員により見込む。総合事業は空欄とする | R8.10 |
| 項目7 | 介護サービス自給率（δ）の掲載の可否 | 第2章第3節に掲載する前提で作成 | R8.9 |
| 項目8 | 代表KPIのデータ源と3町との役割分担 | 16項目のデータ源を骨子案 第6節のとおり置く | R8.10 |
| 項目12 | 計画書の頁数・図表の点数・レイアウト | 本文100頁程度、図表は前回計画の体裁を踏襲 | R8.10 |
| 項目14 | 施設・住まいの供給量と調査の配布範囲 | 北海道の名簿により施設462人・居住系255人とする。グループホーム1事業所の定員のみ未確認 | R8.9 |
| 項目15 | 供給構造に関する記述の表現 | 法人名を出さず「1法人」と記述する | R8.10 |
| 項目16 | 調査結果報告書の様式と構成 | ご提示の様式に合わせて作成済（8章51表39図） | R8.9 |
| ― | 確認事項一覧38件のうち上記以外 | 業務工程管理表 03シートで管理 | 随時 |
| ― | 資料提供依頼20件のうち上記以外 | 業務工程管理表 06シートで管理 | 随時 |

上記の仮置きは、ご確認の結果によって変わります。変わった場合の影響範囲は、計画素案の別管理表に記録しています。