## 00_この表について
第9期計画の施策別評価表（受け皿）と暫定評価ルール
第9期の評価は、令和6〜8年度の施策・事業実績（資料提供依頼No.13）が未受領のため確定していない。本表は実績の受領前に評価の器を用意し、受領できない場合の扱いをあらかじめ定めるものである。
【この表の考え方】
項目 | 内容
① 評価は2層に分ける | 成果評価（アウトカム）とプロセス評価（実施状況）を分ける。成果評価は認定率・受給率・給付費・調査の指標により現時点でも判定できる。プロセス評価は事業実績を要するため、受領できた年度のみで行い、未受領年度は「未把握」と明記する。両者を混ぜると「評価できていないこと」が見えなくなる。
② 施策ごとに1行で接続する | 01シートは、19施策のそれぞれについて「計画値／令和6年度／令和7年度／令和8年度見込／達成率／評価／未達要因／第10期の対応」を1行に並べる。現在は計画値と評価の可否のみが埋まっており、実績欄は空である。
③ 入力様式は1枚にする | 02シートは、3町及び広域連合が入力する様式である。施策ごとに事業量・対象実人数・予算・決算の4項目に絞った。項目を増やすと回答が遅れるため、評価に必要な最小限にとどめている。
④ 評価できない施策が5つある | 19施策のうち5施策（1-4虐待防止、2-5地域ケア会議、3-4地域支援事業の連動、4-1生産性向上、4-2事業者指導）は、調査の裏づけも代表KPIもない。実績が届いても成果評価はできない。プロセス評価（実施したかどうか）のみとなる。
⑤ 現時点で判定できるものがある | 04シートに、実績を要さずに判定できる成果評価をまとめた。認定率・給付水準・利用率・交付金評価・調査の指標による。第9期の代表KPI4項目の達成状況もここに含まれる。
⑥ 委員会には1〜2頁で示す | 05シートは、12の成果指標と4つの補足指標を1枚に収めたスコアカードの案である。委員会には19施策の全表ではなくこれを示す。
⑦ 受領できない場合の締切を置く | 令和8年8月末を「全資料の受領日」ではなく「未受領時の扱いを含めて評価方法を確定する締切」とする。これにより資料待ちで全体が止まることを避ける。03シートの暫定評価ルールの承認をお願いする。
注1）本表は令和8年8月18日のレビューの指摘P0-2及び受入ゲートE2に対応するものである。注2）判定の内訳は強5・中5・弱4・なし5である（第9期施策と調査・KPIの紐付けレビューによる）。注3）資料提供依頼の番号は、業務工程管理表06シートではNo.13、必要事項の一覧ではNo.1として同じ資料を管理している。番号を業務工程管理表に統一する予定である。

## 01_施策別評価表
第9期 施策別評価表（受け皿。実績欄は受領後に埋める）
19施策について、計画値・実績・達成率・評価・未達要因・第10期の対応を1行で接続する。黄色の欄は資料提供依頼No.13の受領後に埋める。
No. | 目標 | 施策 | 第9期の計画上の位置づけ | 令和6年度 実績 | 令和7年度 実績 | 令和8年度 見込 | 達成率 | 評価 | 未達要因 | 第10期の対応
1-1 | 1 | 圏域ビジョン・戦略の推進 | 圏域ビジョンの策定と推進 |  |  |  |  | 調査による代理評価 |  | 2040年需要・供給と町別役割を具体化
1-2 | 1 | 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築 | 在宅療養者支援の連携体制の構築 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 4場面別の成果KPIを新設
1-3 | 1 | 高齢者の状況に応じたサービスの提供 | 状態に応じたサービスの提供 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 未充足・受入不可・供給余力を併記
1-4 | 1 | 高齢者の虐待防止の推進 | 虐待防止・権利擁護の推進 |  |  |  |  | プロセス評価のみ |  | 初動・終結・再発・後見接続を業務記録から把握する
2-1 | 2 | 地域共生社会を目指したまちづくりの推進 | 地域共生社会のまちづくり |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 初動・解決・連携成果を管理
2-2 | 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 | 総合事業の推進 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 実人数・継続・地区カバーへ転換
2-3 | 2 | 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進 | 認知症施策の推進 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 本人参画・早期接続・家族負担
2-4 | 2 | 高齢者の住まいと生活支援の一体化支援に向けた検討 | 住まいと生活支援の一体化 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 身寄りなし・保証・住替え課題
2-5 | 2 | 地域ケア会議の推進 | 地域ケア会議の推進 |  |  |  |  | プロセス評価のみ |  | 会議から施策化への転換率
2-6 | 2 | 包括的な支援体制の整備 | 包括的な支援体制の整備 |  |  |  |  | 調査による代理評価 |  | 人員・アクセス・支援成果を一体評価
3-1 | 3 | 高齢者による主体的な健康づくり・介護予防の推進 | 主体的な健康づくり・介護予防 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 年次代理指標＋調査アウトカム
3-2 | 3 | 地域リハビリテーション支援体制の構築 | 地域リハビリテーション支援体制 |  |  |  |  | 調査による代理評価 |  | 生活機能の維持改善・卒業を評価
3-3 | 3 | 高齢者の保健事業・介護予防の一体化の推進 | 保健事業と介護予防の一体化 |  |  |  |  | 調査による代理評価 |  | 抽出→接触→支援→改善の歩留まり
3-4 | 3 | 地域支援事業の連動性の確保 | 地域支援事業の連動性の確保 |  |  |  |  | プロセス評価のみ |  | サービス前後・維持改善を横断評価
4-1 | 4 | 介護サービスの生産性向上 | 介護サービスの生産性向上 |  |  |  |  | プロセス評価のみ |  | 導入と業務時間等の効果を分ける
4-2 | 4 | 介護サービス事業者の適正・円滑な運営 | 事業者の適正・円滑な運営 |  |  |  |  | プロセス評価のみ |  | 指導後改善・再指摘・事故再発
4-3 | 4 | 介護給付費の適正化（第6期給付適正化計画） | 介護給付費の適正化 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | ケアプラン点検・医療情報突合の実施
4-4 | 4 | 人材確保・育成の推進 | 人材確保・育成の推進 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 職種別従事者数・採用率と離職率の差
5-1 | 5 | 災害や感染症対策に係る体制整備 | 災害・感染症対策の体制整備 |  |  |  |  | 成果評価が可能 |  | 必須業務・訓練改善・相互応援
注1）黄色の欄（令和6年度・令和7年度・令和8年度見込・達成率・未達要因）は、資料提供依頼No.13の受領後に埋める。注2）「評価」欄は現時点で判定できる評価の種類である。「成果評価が可能」は調査又は代表KPIにより成果を測れるもの、「調査による代理評価」は調査のみで代表KPIがないもの、「プロセス評価のみ」は成果を測る手段がないものである。注3）「プロセス評価のみ」の5施策は、実績が届いても成果は測れない。第10期では指標の新設か施策の統合を要する。
【評価の可否の内訳】
評価の種類 | 施策数 | 該当 | [6 empty] | 実績受領後にできること
成果評価が可能 | 10 | 1-2、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、4-3、4-4、5-1 | [6 empty] | 計画値と実績の対比により達成率を算定できる
調査による代理評価 | 4 | 1-1、2-6、3-2、3-3 | [6 empty] | 調査を年次の代理指標として推移を示せる。達成率は算定できない
プロセス評価のみ | 5 | 1-4、2-5、3-4、4-1、4-2 | [6 empty] | 実施したかどうかのみ。成果は測れない

## 02_実績の入力様式
実績の入力様式（3町・広域連合にご記入いただく1枚）
評価に必要な最小限の4項目に絞っている。施策ごとに、令和6年度・令和7年度・令和8年度見込を記入する。該当する事業がない施策は「該当なし」と記入する。
【1 記入の要領】
| 項目 | 記入の内容 |  |  |  | 備考
① | 事業量 | 実施回数、開催回数、訪問件数など、活動の量を表す数値 |  |  |  | 単位を明記する（回・件・人など）
② | 対象実人数 | その事業を利用した人の実人数（延べではない） |  |  |  | 延べ人数しか把握していない場合はその旨を記入する
③ | 予算額 | 当初予算額（千円） |  |  |  | 決算と対比するため
④ | 決算額 | 決算額（千円）。令和8年度は執行見込額 |  |  |  | 予算に対する執行率を算定する
【2 入力欄】
No. | 施策 | 項目 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度見込 | 備考（把握できない場合の理由）
1-1 | 圏域ビジョン・戦略の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
1-2 | 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
1-3 | 高齢者の状況に応じたサービスの提供 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
1-4 | 高齢者の虐待防止の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-1 | 地域共生社会を目指したまちづくりの推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-3 | 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-4 | 高齢者の住まいと生活支援の一体化支援に向けた検討 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-5 | 地域ケア会議の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
2-6 | 包括的な支援体制の整備 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
3-1 | 高齢者による主体的な健康づくり・介護予防の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
3-2 | 地域リハビリテーション支援体制の構築 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
3-3 | 高齢者の保健事業・介護予防の一体化の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
3-4 | 地域支援事業の連動性の確保 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
4-1 | 介護サービスの生産性向上 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
4-2 | 介護サービス事業者の適正・円滑な運営 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
4-3 | 介護給付費の適正化（第6期給付適正化計画） | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
4-4 | 人材確保・育成の推進 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
5-1 | 災害や感染症対策に係る体制整備 | 事業量
対象実人数
予算額（千円）
決算額（千円）
注1）本様式は受託者の案である。項目及び施策の区分について、発注者のご確認をお願いする。注2）施策によっては複数の事業が含まれる。主な事業を1つ挙げて記入するか、合計で記入するかをご指示いただきたい。注3）把握できない項目は空欄とせず、備考欄に理由（記録がない、区分が異なる等）をご記入いただきたい。空欄と「把握していない」は評価上の扱いが異なる。

## 03_暫定評価ルール
暫定評価ルール（実績が揃わない場合の扱い）
資料提供依頼No.13の実績が期限までに揃わない場合の評価の方法をあらかじめ定める。発注者の承認を得たうえで適用する。
【1 2層に分ける】
| 層 | 内容 | 実績の要否 | 現時点の状況
① | 成果評価（アウトカム） | 認定率、受給率、給付費、利用率、交付金評価、4調査の指標により、第9期の間に状態が改善したかを判定する。 | 要さない | 現時点で判定できる。04シートに整理した
② | プロセス評価（実施状況） | 施策が計画どおり実施されたか、事業量・対象実人数・予算執行はどうであったかを判定する。 | 要する | 資料提供依頼No.13の受領を待つ。未受領である
【2 未受領年度の扱い】
| 状況 | 評価の表記 | 計画本文での書き方 | 留意点
① | 3年度とも受領できた | 達成率を算定し、4段階で評価する | 「◎達成／○概ね達成／△一部達成／×未達」と評価理由を記載する | 第9期計画の自己評価の様式に合わせる
② | 一部の年度のみ受領できた | 受領した年度のみで評価し、対象期間を明記する | 「令和6年度及び令和7年度の実績による評価である」と明記する | 達成率は受領年度のみで算定する。3年度分と誤読されないようにする
③ | 受領できなかった | 評価不能（未把握）と記載する | 「実施状況を把握する資料が得られなかったため、プロセス評価を行っていない」と明記する | 「実施されなかった」ではない。把握できなかったことと実施されなかったことは別である
④ | 該当する事業がない | 該当なしと記載する | 「第9期において該当する事業を実施していない」と明記する | 施策として掲げながら事業がない場合は、第10期の施策体系の見直しの材料となる
注1）②③の書き分けが最も重要である。資料が得られなかったことを「未達」と書くと、実施していない施策と実施したが把握できない施策が区別できなくなる。注2）③（評価不能）が多い場合は、第9期の評価そのものの限界として第3章に明記し、第10期の年次評価の仕組みで是正する。
【3 適用の判断の時期】
| 時期 | 行うこと
① | 令和8年8月末 | 本ルールについて発注者の承認を得る
② | 令和8年9月中旬 | 受領状況を確認し、②③④の別を施策ごとに確定する
③ | 令和8年9月末 | 01シートの評価欄を埋め、第3章に反映する
④ | 令和8年10月 | 05シートのスコアカードを作成し、委員会に示す
注3）令和8年8月末は「全資料の受領日」ではなく、「未受領時の扱いを含めて評価方法を確定する締切」である。この考え方は令和8年8月18日のレビューの提案によるものであり、当方も同意している。

## 04_成果評価
成果評価（実績の受領を要さず現時点で判定できるもの）
認定率・給付水準・利用率・交付金評価・調査の指標により、第9期の間に状態が改善したかを判定する。これらは事業実績を要さない。
【1 第9期の代表KPI4項目】
| 指標 | 基準値 | 実績 | 判定 | 評価の内容
① | 要介護認定率（要支援1〜要介護5） | 20.8％（R5年3月末） | 21.8％（R8年3月末） | 未達 | 目標は「令和5年度の実績を維持」であり、認定率の引下げを目標としたものではない。1.0ポイントの上昇は年齢構成の変化によるもので、同一年齢層でみると75歳以上は1.8ポイント低下している。「未達であるが実態が悪化したとは言えない」
② | 要介護3以上認定率 | ― | 6.3％（R8年3月末） | 算定可 | 年齢調整をすると中重度は平成30年5.4％から令和7年4.7％へ低下を続けている
③ | フレイル該当割合 | 18.5％（R4） | 19.1％（R7） | 未達 | 0.6ポイントの差は統計的に有意ではない。「悪化した」と判定できない
④ | 通いの場への参加率 | 7.3％（R4） | 8.8％（R7） | 未達 | 第9期の年度目標はR6 8.0％・R7 9.0％・R8 10.0％であり、R7目標9.0％に0.2ポイント届かない。基準値からの＋1.5ポイントは統計的に有意である。なお目標の根拠とした国の統計と実績の統計が異なる。国と同じ総合事業ベースでは令和6年度3.53％で、令和2年度1.6％から2.2倍に回復したが国の水準8％を大きく下回る
【2 外部の成果指標による評価】
| 指標 | 大雪 | 比較対象 | 判定 | 評価の内容
① | 性・年齢調整済み要介護2以上認定率 | 9.25％ | 全国8.99％・北海道8.59％ | 課題 | 全国を2.9％上回る。変化率も全国▲0.37・北海道▲1.71に対し大雪＋1.76で当広域連合のみ上昇している
② | 保険者機能強化推進交付金の総合得点 | 全国平均比 | 全国平均 | 課題 | 成果（アウトカム）は全国平均の123.5％と高い一方、活動（アウトプット）は全国の23.2〜55.6％にとどまる。原因は未実施・要件未充足・記録又は報告の不備のいずれかであるが未確認
③ | 介護サービス利用率（受給者÷認定者） | 74.3％（R6年度） | H28年度82.2％ | 課題 | 7.9ポイント低下。未利用認定者504人（認定者の25.7％）。要因は分解できていない
④ | 第1号1人当たり給付月額 | 26,885円（R7年度） | 全国＝1.00に対し1.08 | 水準は高い | ただし上川管内21保険者では8〜10位で管内中位（1.05）に近い。17年間の伸び率＋25.1％は管内16位（管内平均＋46.4％）
⑤ | 介護サービス自給率（算定可能区分の単純平均（美瑛6区分、東川・東神楽5区分）） | 美瑛町77.5％・東川町67.1％・東神楽町63.2％ | ― | 地域差 | 3町で14.3ポイントの差がある。一律の整備方針を採らない根拠となる
【3 計画値と実績値の対比（見える化システムの総括表）】
| 指標 | R6対計画比 | R7対計画比 | 判定 | 評価の内容
① | 第1号被保険者数 | 99.3％ | 98.5％ | 計画内 | 実績9,143人・9,119人。計画をやや下回って推移している
② | 要介護認定者数 | 97.7％ | 96.0％ | 計画内 | 実績1,942人・1,943人。認定者数の伸びは計画より緩やか
③ | 要介護認定率 | 98.4％ | 97.4％ | 計画内 | 実績21.24％・21.31％（各年9月月報）
④ | 総給付費 | 96.3％ | 97.8％ | 計画内 | 実績2,817百万円・2,915百万円。代表KPI H15（給付費の計画乖離率）はR6▲3.66％・R7▲2.17％で目標±5％以内を満たす
⑤ | 施設サービス給付費 | 104.3％ | 100.8％ | 計画超過 | 唯一計画を上回る区分。介護老人保健施設がR6 107.3％
⑥ | 居住系サービス給付費 | 83.8％ | 88.3％ | 計画未達 | 乖離が最も大きい。特定施設入居者生活介護79.0％・84.8％、認知症対応型共同生活介護86.2％・90.1％
⑦ | 在宅サービス給付費 | 93.7％ | 98.4％ | 計画内 | R7に回復。地域密着型通所介護66.6％と居宅療養管理指導154.9％が相殺している
⑧ | 第1号1人当たり給付費 | 97.0％ | 99.3％ | 計画内 | 実績308,126円・319,696円
⑨ | 保険料基準額（期単位） | ― | 94％ | 計画未達 | 第9期の計画6,428円（準備基金取崩後）に対し実績6,069円。令和8年度の実績が未登録の状態の値である
注1）本シートの評価は事業実績を要さない。資料提供依頼No.13が受領できない場合でも、第9期の成果評価はここまで行える。注2）【1】①の評価（未達であるが実態が悪化したとは言えない）は、計画本文に書いてよいかの確認を要する（別管理表 確認事項A No.11）。注3）【2】②の交付金評価は令和5年調査（令和6年度分の指標）である。令和6年・令和7年調査の得点があれば経年比較ができる（資料提供依頼No.5）。注4）【3】は令和8年8月31日受領の見える化システムの総括表による。総括表の「第9期累計」欄は3か年の計画値に2か年の実績値を対比したものであり達成率ではないため、年度別の対計画比を用いた。

## 05_委員会用スコアカード
委員会用スコアカードの案（1〜2頁で示す）
委員会には19施策の全表ではなく本スコアカードを示す。12の成果指標と4つの補足指標で構成する。
【1 成果指標（12項目）】
| 領域 | 指標 | 第9期の実績 | 判定 | 第10期の対応 | 対応する代表KPI
1 | 認定・重度化 | 性・年齢調整済み要介護2以上認定率 | 9.25％（全国比＋2.9％） | 課題 | 全国平均以下への低下を目標とする | H01
2 | 認定・重度化 | 要介護3以上認定率 | 6.3％ | 維持 | 年齢調整では低下が続く。水準の維持 | H02
3 | 介護予防 | フレイル該当割合 | 19.1％（R7） | 横ばい | 有意な改善又は水準の維持 | H04
4 | 社会参加 | 月1回以上の社会参加率 | 36.0％／通いの場8.8％ | 達成 | 系列の選択を要する | H05
5 | 在宅生活 | 在宅生活継続困難割合 | 第10期調査で算定 | 算定可 | 第10期に基準値を設定する | H06
6 | 家族介護 | 主に介護をしている者の割合 | 3.4％ | 算定可 | 健康とくらしの調査への振替により算定できる | H07
7 | 医療介護連携 | 退院時支援調整実施率 | 未算定 | 様式未整備 | 令和9年度に様式整備、令和10年度から実測 | H09
8 | 認知症 | 相談窓口を知らない割合 | 64.3％（症状がある者でも47.3％） | 課題 | 相談から支援接続までの適時率を新設 | H10
9 | サービス供給 | 区域内で提供できないサービスが必要と判断された利用者の割合 | 20.2％（99票中20票） | 課題 | 24時間対応サービスの整備の可否を決定する | H12
10 | 介護人材 | 職種別従事者数（認定者1万対） | 535.17（介護老人福祉施設・R6） | 維持 | 水準の維持 | H13
11 | 保険運営 | 給付費の計画乖離率 | R6 ▲3.66％／R7 ▲2.17％（総給付費ベース） | 達成 | ±5％以内 | H15
12 | レジリエンス | 業務継続計画を策定している事業所の割合 | 第10期に算定 | 算定可 | 100％ | H16
【2 補足指標（4項目）】
| 領域 | 指標 | 第9期の実績 | 判定 | 補足指標とする理由 | 対応する代表KPI
13 | 認定・重度化 | 75歳以上新規認定率 | 未算定 | データ源未確保 | 認定台帳からの算定を要する | H03
14 | 家族介護 | 世話をしてくれる人がいない者の割合 | 8.7％（独居32.4％） | 算定可 | H07を補完する。独居との関連が強い | H08
15 | 住まい・供給 | 供給不足を理由とする住替え割合 | 第10期調査で算定 | 算定可 | 居所変更実態調査による。母集団が18施設に限られる | H11
16 | 介護人材 | 採用率と離職率の差 | 未算定 | 設問確認が必要 | 北海道の第9期評価指標⑥と同じ定義 | H14
【3 委員会に伝えること】
| 事項 | 内容
① | 第9期の成果は二面的である | 同一年齢層の認定率は低下している一方、年齢構成の変化により全体の認定率は上昇している。性・年齢調整済みでは全国を上回り、かつ全国が低下する中で当広域連合のみ上昇している。
② | 活動の記録が弱い | 交付金評価で成果は全国平均の123.5％である一方、活動は全国の23.2〜55.6％にとどまる。原因は、未実施・要件未充足・記録又は報告の不備のいずれかであるが未確認である。第10期はロジックモデルに沿った記載に改める。
③ | 評価できない施策が5つある | 調査の裏づけも代表KPIもない施策が5つある。第10期では指標の新設か施策の統合を要する。
④ | プロセス評価は資料の受領後である | 令和6〜8年度の事業実績が未受領のため、施策が計画どおり実施されたかは判定していない。受領できない場合の扱いは03シートによる。
注1）本スコアカードは16項目である。第10期の代表KPI16項目と同じ構成としており、第9期の評価と第10期の目標が同じ枠組みで接続する。注2）判定欄の「算定可」は、指標としては成立するが第9期の実績値がないものである。第10期の基準値として用いる。注3）委員会には本シートと、未達要因・第10期の対応を1〜2頁にまとめて示す。

## 06_暫定評価
19施策の暫定評価（実績の受領前に判定できる範囲）
資料提供依頼No.13（令和6〜8年度の施策・事業実績）の受領前に、保険者機能強化推進交付金等の大項目別得点（53項目・構成3町・3か年）を19施策に割り当て、判定できる範囲を示す。得点率は3町計の得点を3町計の配点で除したもの。交付金は取組の有無と要件の充足を測るものであり、事業量・対象実人数・決算額を測るものではない。
【1 施策別の暫定評価】
ID | 施策 | 交付金 項目数 | R6得点率 | R7得点率 | R8得点率 | 暫定判定 | 判定の根拠（交付金） | 他の資料による補足
1-1 | 圏域ビジョン・戦略の推進 | 5 | 44％ | 44％ | 44％ | 取組あり・横ばい | 5項目のうち3か年とも0点は2項目（評価結果の活用、今年度の評価点） | ―
1-2 | 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築 | 5 | 24％ | 28％ | 30％ | 取組あり・改善 | 5項目のうち3か年とも0点は0項目 | 見える化の対計画比により居宅療養管理指導が令和7年度154.9％、訪問看護が95.6％。在宅医療の利用は伸びている
1-3 | 高齢者の状況に応じたサービスの提供 | 2 | 35％ | 30％ | 30％ | 取組あり・横ばい | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | 見える化の対計画比により総給付費97.8％（令和7年度）。地域密着型通所介護66.6％・短期入所生活介護65.0％が下振れ
1-4 | 高齢者の虐待防止の推進 | ― | ― | ― | ― | 交付金では判定できない | 該当する交付金の評価項目がない | ―
2-1 | 地域共生社会を目指したまちづくりの推進 | 4 | 41％ | 49％ | 50％ | 取組あり・改善 | 4項目のうち3か年とも0点は0項目 | ―
2-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 | 5 | 34％ | 33％ | 26％ | 取組あり・低下 | 5項目のうち3か年とも0点は0項目 | 総合事業調査により令和6年度の通いの場は25箇所・330人（参加率3.53％）。令和2年度の3箇所・151人から回復した
2-3 | 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進 | 6 | 36％ | 30％ | 30％ | 取組あり・低下 | 6項目のうち3か年とも0点は1項目（認知症サポーターステップアップ講座修了者数） | ―
2-4 | 高齢者の住まいと生活支援の一体化支援に向けた検討 | ― | ― | ― | ― | 交付金では判定できない | 該当する交付金の評価項目がない | ―
2-5 | 地域ケア会議の推進 | 2 | 58％ | 75％ | 88％ | 取組あり・改善 | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | ―
2-6 | 包括的な支援体制の整備 | 2 | 29％ | 31％ | 23％ | 取組あり・低下 | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | 総合事業調査により一般介護予防事業評価事業及び総合事業の事業評価は3町とも実施していない
3-1 | 高齢者による主体的な健康づくり・介護予防の推進 | 4 | 56％ | 55％ | 50％ | 取組あり・低下 | 4項目のうち3か年とも0点は0項目 | 総合事業調査により週1回以上の通いの場は東神楽町のみ11箇所。東川町・美瑛町にはない
3-2 | 地域リハビリテーション支援体制の構築 | 1 | 48％ | 48％ | 48％ | 取組あり・横ばい | 1項目のうち3か年とも0点は0項目 | 総合事業調査により地域リハビリテーション活動支援事業は美瑛町のみ実施。理学療法士等の派遣は通いの場へ24回
3-3 | 高齢者の保健事業・介護予防の一体化の推進 | 2 | 67％ | 67％ | 67％ | 取組あり・横ばい | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | 総合事業調査により国保データベース（KDB）の活用は美瑛町・東神楽町の2町。東川町は活用していない
3-4 | 地域支援事業の連動性の確保 | 2 | 29％ | 27％ | 29％ | 取組あり・横ばい | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | ―
4-1 | 介護サービスの生産性向上 | 2 | 62％ | 61％ | 61％ | 取組あり・横ばい | 2項目のうち3か年とも0点は0項目 | ―
4-2 | 介護サービス事業者の適正・円滑な運営 | ― | ― | ― | ― | 交付金では判定できない | 該当する交付金の評価項目がない | ―
4-3 | 介護給付費の適正化 | 4 | 23％ | 38％ | 38％ | 取組あり・改善 | 4項目のうち3か年とも0点は1項目（ケアプラン点検の実施状況） | 見える化の対計画比により総給付費の計画乖離率は令和6年度▲3.66％・令和7年度▲2.17％で目標±5％以内
4-4 | 人材確保・育成の推進 | 4 | 26％ | 24％ | 23％ | 取組あり・横ばい | 4項目のうち3か年とも0点は2項目（介護の仕事の魅力に関する研修の実施状況、介護人材の定着・資質向上に関する研修の実施状況） | 見える化M2系列により職種別従事者数を把握している
5-1 | 災害や感染症対策に係る体制整備 | ― | ― | ― | ― | 交付金では判定できない | 該当する交付金の評価項目がない | ―
【2 暫定判定の内訳】
区分 | 施策数 | 該当する施策 |  |  |  |  | 実績の受領後にできること
取組あり・改善 | 4 | 1-2、2-1、2-5、4-3 |  |  |  |  | 令和6年度から令和8年度にかけて得点率が5ポイント以上上がった施策。事業量・対象実人数を加えて達成度を判定する
取組あり・横ばい | 7 | 1-1、1-3、3-2、3-3、3-4、4-1、4-4 |  |  |  |  | 得点率の変化が±5ポイント以内の施策。取組は継続しているが要件の充足が進んでいない
取組あり・低下 | 4 | 2-2、2-3、2-6、3-1 |  |  |  |  | 得点率が5ポイント以上下がった施策。低下の理由（要件の変更か取組の縮小か）を確認する
取組を確認できない | 0 | ― |  |  |  |  | 3か年とも該当項目がすべて0点の施策。取組の不在か要件未充足か報告の不備かは評価調書（資料No.5）による
交付金では判定できない | 4 | 1-4、2-4、4-2、5-1 |  |  |  |  | 該当する評価項目がない施策。実績（資料No.13）がなければ判定できない
注1）本シートは暫定の判定である。交付金の評価項目は取組の有無と要件の充足を測るものであり、事業量・対象実人数・決算額を測るものではない。プロセス評価の代替にはならない。 注2）1施策に複数の交付金項目が対応し、1つの交付金項目が複数の施策に対応する場合がある（例：介護人材の確保・定着の取組状況は4-1と4-4の双方に対応する）。割当ては受託者によるものであり、発注者のご確認を要する。 注3）0点の理由（取組の不在・要件未充足・報告の不備）は交付金の得点からは判別できない。評価調書（資料提供依頼No.5）による。 注4）交付金の評価は構成市町村ごとに行われる。本シートの得点率は3町計の得点を3町計の配点で除したものであり、町別の状況は「令和8年8月28日受領資料の点検結果」による。

## 07_地域支援事業の評価の視点
地域支援事業について第9期で確認した内容と第10期での評価
計画素案 第3章第2節から移したもの（令和8年9月29日のご指示による）。計画素案の本文には、第10期において何により評価するかを1段落で残している。
区分 | 第9期における確認内容 | 第10期への反映
介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防、生活支援、通いの場等の対象者実数、継続及び生活機能。通いの場は令和2年度で3箇所・151人 | 実人数、到達率、継続率、機能維持・改善を評価する。総合事業調査ベースを主系列とする
包括的支援事業 | 包括相談、医療介護連携、認知症、地域ケア会議等の支援実績 | 相談から支援接続、地域課題化及び施策反映を評価する
任意事業 | 家族介護支援、給付適正化、権利擁護等の実施状況 | 対象者への到達、利用成果及び改善効果を評価する。給付適正化はケアプラン点検及び医療情報との突合を第10期のアウトプット指標とする
注1）通いの場の令和2年度3箇所・151人は第9期計画による。令和6年度は総合事業の実施状況に関する調査により箇所数・参加実人数を把握している。 注2）包括的支援事業のうち認知症総合支援事業は、決算の科目が4区分であり6事業別の内訳が得られないため、量による評価ができない。取組の回数によることとなる。 注3）本シートは第9期の確認内容と第10期の評価の視点を対照するためのものであり、施策別の評価は01シートによる。