## 00_この依頼について
資料提供依頼No.13 令和6〜8年度の施策・事業実績
業務工程管理表 06シート「資料提供依頼一覧」No.13を、そのまま記入・返送していただける様式に展開したものです。資料提供依頼20件のうち唯一の「最高」優先であり、仕様書４（2）「第9期計画の評価・検証」の完成を止めています。
【1 なぜこの資料が必要か】
No. | 現在できていること | できていないこと | この資料により確定すること | 止まっている成果物 | 工程
1 | 代表KPI4項目の3軸評価（目標比・推計比・全国北海道比） | 計画に定めた事業が計画どおり実施されたかの評価 | 第9期のプロセス評価。19施策のうち何が実施され、何が実施されなかったかの確定 | 素案 第3章第2節・第3節・第5節 妥当性検証報告書 12シート | R8.8
2 | 保険者機能強化推進交付金による外部評価（総合得点・目標別得点） | 0点となっている10項目が、取組の不在によるものか、取組はあったが国の要件を満たさなかったものかの判別 | 第10期に何を新たに始めるべきか、何を「記録・報告の様式を整えるだけ」で解決できるかの区分 | 素案 第3章第4節・第5章 | R8.9
3 | 第9期19施策の構造評価（計画記載上の評価可能性） | 実績に基づく評価。現在は「計画に指標と目標が記載されているか」という記載上の評価にとどまる | 第10期での施策の継続・移行・重点化・廃止の判断 | 素案 第4章第2節・第5章 施策体系新旧対照表 | R8.10
4 | 給付費・受給率・認定率の実績分析 | 地域支援事業の実績（実施回数、参加実人数、対象者数） | 代表KPI H05（社会参加率）の分子・分母の確定。総合事業の実績が見える化と一致するかの確認 | 素案 第3章第2節 H05の基準値 | R8.9
5 | 第9期の給付費と計画値の乖離の把握（必要保険料月額ベース） | 款項目別の決算額との対照 | 代表KPI H15（給付費の計画乖離率）の基準値 | 素案 第6章第3節 H15の基準値 | R8.10
【2 ご記入いただく範囲】
シート | 内容 | 記入の単位 | 既存の資料で代替できる場合
02_施策別の実績 | 第9期計画 第5章の19施策ごとに、実施した事業名・事業量・対象実人数・決算額 | 施策 × 年度（令和6・7・8年度） | 事務事業評価表、実施計画、予算・決算の事業別内訳がある場合は、その写しのご提供で足ります。本様式への転記は不要です。
03_地域支援事業の実績 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の区分別の実績 | 事業区分 × 年度 | 介護保険事業状況報告（地域支援事業）、総合事業の実施状況に関する調査の回答の写しで足ります。
04_基盤整備の実績 | 第9期計画に定めた整備予定と、実際の整備・休廃止 | サービス種別 × 年度 | 指定事業所台帳の異動記録（新規・廃止・休止）で足ります。
05_決算の状況 | 介護保険特別会計の歳入歳出決算額 | 款項目 × 年度 | 決算書・決算カードの写しで足ります。
【3 優先順位】
優先 | 内容 | 理由
第1 | 令和6年度・令和7年度の施策・事業の実績（02・03シート） | この2年度は既に終了しており、決算も確定しています。第9期のプロセス評価はこの2年度で成立します。
第2 | 令和6年度・令和7年度の決算（05シート） | 代表KPI H15（給付費の計画乖離率）の基準値の算定に必要です。
第3 | 第9期の基盤整備の予定と実績（04シート） | 第10期の整備方針（素案 第6章第5節）の前提となります。
第4 | 令和8年度の見込み（02・03・05シート） | 年度途中のため見込みで差し支えありません。確定値は令和9年度の年次評価で更新します。
注1）本様式にすべてご記入いただく必要はありません。既存の資料（事務事業評価表、実施計画、予算・決算の事業別内訳、介護保険事業状況報告、決算書）の写しをご提供いただければ、受託者が本様式の形に整理します。注2）ご提供が難しい項目については06シートに代替手段を示しています。代替手段による場合は、その旨と限界を計画本文の注記に明記します。注3）本依頼は業務工程管理表 06シート No.13、確認事項一覧 No.5、必要事項の一覧 資料No.1に対応します。

## 01_依頼する資料の一覧
依頼する資料の一覧（5区分・14項目）
区分ごとに、必要な資料・年度・粒度・想定される入手元を示します。「粒度」は分析に必要な最小の細かさであり、これより細かい資料をご提供いただく必要はありません。
No. | 区分 | 資料 | 年度 | 粒度（最小の細かさ） | 想定される入手元 | 優先
1 | ①施策・事業 | 第9期計画 第5章の19施策に対応する事業の実施状況 | R6〜R8 | 施策 × 年度（実施した／実施しなかった の別） | 事務事業評価表、実施計画 | 最高
2 | ①施策・事業 | 各事業の事業量（実施回数、開催回数、延べ利用件数等） | R6〜R8 | 事業 × 年度 | 事務事業評価表、事業報告 | 最高
3 | ①施策・事業 | 各事業の対象実人数（延べでなく実人数） | R6〜R8 | 事業 × 年度 | 事業報告、地域包括支援センターの業務記録 | 最高
4 | ①施策・事業 | 各事業の予算額・決算額 | R6〜R8 | 事業 × 年度（R8は予算額で可） | 予算書・決算書の事業別内訳 | 高
5 | ②地域支援事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業の実績（訪問型・通所型・その他の生活支援・介護予防ケアマネジメント・一般介護予防） | R6〜R8 | 事業区分 × 年度（実施箇所数、参加実人数、延べ回数、事業費） | 介護保険事業状況報告、総合事業の実施状況に関する調査 | 最高
6 | ②地域支援事業 | 包括的支援事業の実績（総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携推進、生活支援体制整備、認知症総合支援） | R6〜R8 | 事業区分 × 年度（相談件数、実人数、会議回数、事業費） | 地域包括支援センターの事業報告 | 最高
7 | ②地域支援事業 | 任意事業の実績（介護給付等費用適正化、家族介護支援、その他） | R6〜R8 | 事業区分 × 年度 | 事業報告 | 高
8 | ②地域支援事業 | 通いの場の箇所数・参加実人数 | R6〜R8 | 町 × 年度 | 総合事業の実施状況に関する調査（国への報告値） | 最高
9 | ③基盤整備 | 第9期計画に定めた整備予定量と実際の整備 | R6〜R8 | サービス種別 × 年度（定員、事業所数） | 第9期計画、指定事業所台帳 | 高
10 | ③基盤整備 | 事業所の新規指定・廃止・休止の記録 | R6〜R8 | 事業所 × 異動区分 × 年月 | 指定事業所台帳、北海道の指定等の異動一覧 | 高
11 | ④決算 | 介護保険特別会計の歳入歳出決算額 | R6〜R8 | 款項目 × 年度（R8は予算額で可） | 決算書、決算カード | 高
12 | ④決算 | 介護給付費準備基金の積立・取崩の実績と残高 | R6〜R8 | 年度 | 決算書、基金条例に基づく報告 | 高
13 | ⑤評価・会議 | 介護保険運営協議会の開催記録と付議事項 | R6〜R8 | 会議 × 年月 | 会議録、次第 | 中
14 | ⑤評価・会議 | 第9期計画の自己評価・北海道への報告の実績 | R6〜R8 | 年度 | 評価調書、北海道への報告文書 | 中
注1）「粒度」より細かい資料をご提供いただく必要はありません。たとえばNo.3の対象実人数は、事業ごとの年度合計で足り、月別・個人別の内訳は不要です。注2）個人が特定される情報（氏名、住所、生年月日、被保険者番号等）はご提供いただかないようお願いします。受託者は集計値のみを用い、個票は受領しません。注3）No.5・No.8は代表KPI H05（月1回以上の社会参加率）の分子・分母に直結します。第9期の代表KPI④は日常生活圏域ニーズ調査の自己申告割合を用いており、国の目標値8％の統計（総合事業の実施状況に関する調査）とは別のものです（素案 第3章第1節）。第10期でどちらを用いるかを決めるために、両方の値が必要です。

## 02_施策別の実績
第9期19施策の実績（記入様式）
第9期計画 第5章「施策の展開」の19施策ごとに、実施した事業とその実績をご記入ください。1施策に複数の事業がある場合は、行を追加してご記入ください。黄色の欄が記入欄です。
施策 | 第9期の施策 | 実施した事業の名称 | 年度 | 事業量 （回数・件数等） | 対象実人数 | 決算額 （千円） | 実施状況 | 備考（実施しなかった場合はその理由）
1-1 | 圏域ビジョン・戦略の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
1-2 | 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
1-3 | 高齢者の状況に応じたサービスの提供 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
1-4 | 高齢者の虐待防止の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-1 | 地域共生社会を目指したまちづくりの推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-3 | 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-4 | 高齢者の住まいと生活支援の一体化支援に向けた検討 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-5 | 地域ケア会議の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2-6 | 包括的な支援体制の整備 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3-1 | 高齢者による主体的な健康づくり・介護予防の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3-2 | 地域リハビリテーション支援体制の構築 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3-3 | 高齢者の保健事業・介護予防の一体化の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3-4 | 地域支援事業の連動性の確保 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4-1 | 介護サービスの生産性向上 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4-2 | 介護サービス事業者の適正・円滑な運営 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4-3 | 介護給付費の適正化（第6期給付適正化計画） |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4-4 | 人材確保・育成の推進 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
5-1 | 災害や感染症対策に係る体制整備 |  | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
注1）「実施状況」は、実施／一部実施／未実施／該当なし のいずれかをご記入ください。注2）「事業量」は、実施回数、開催回数、延べ利用件数など、その事業の量を表す数値であれば形式は問いません。単位を併記してください。注3）「対象実人数」は延べ人数ではなく実人数です。把握していない場合は空欄とし、備考に「未把握」とご記入ください。注4）令和8年度は年度途中のため、見込みで差し支えありません。注5）施策と事業の対応が第9期計画と異なる場合は、実際の対応関係でご記入ください。受託者が第9期計画の施策番号に読み替えます。

## 03_地域支援事業の実績
地域支援事業の実績（記入様式）
介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業の区分ごとに、実績をご記入ください。介護保険事業状況報告の値をそのまま転記していただいて差し支えありません。
No. | 事業区分 | 事業 | 年度 | 実施箇所数 又は回数 | 参加・利用 実人数 | 延べ回数 又は件数 | 事業費 （千円） | 備考（町別の内訳がある場合は記入）
1 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 訪問型サービス（第1号訪問事業） | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 通所型サービス（第1号通所事業） | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | その他の生活支援サービス（第1号生活支援事業） | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業） | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
5 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 一般介護予防事業（通いの場を含む） | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
6 | 包括的支援事業 | 総合相談支援業務 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
7 | 包括的支援事業 | 権利擁護業務 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
8 | 包括的支援事業 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
9 | 包括的支援事業 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
10 | 包括的支援事業 | 生活支援体制整備事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
11 | 包括的支援事業 | 認知症総合支援事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
12 | 包括的支援事業 | 地域ケア会議推進事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
13 | 任意事業 | 介護給付等費用適正化事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
14 | 任意事業 | 家族介護支援事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
15 | 任意事業 | その他の事業 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
【通いの場の状況（代表KPI H05に直結）】
No. | 町 | 区分 | 年度 | 箇所数 | 参加実人数 | 65歳以上人口 | 参加率（％） | 備考
1 | 東川町 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
2 | 美瑛町 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
3 | 東神楽町 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
4 | 広域連合計 | 総合事業の実施状況に関する調査 | 令和6年度
令和7年度
令和8年度
注1）通いの場の参加率は、国が目標値8％（令和7年度）を掲げている指標です。分子は通いの場の参加者実人数、分母は65歳以上人口です。健康とくらしの調査の「通いの場に月1回以上参加している」8.8％とは分子・分母の定義が異なる別の統計であり、直接比較できません（素案 第3章第1節）。注2）第9期計画の代表KPI④は後者（自己申告割合）を用いていました。第10期でどちらを用いるかを決めるために、両方の値が必要です。注3）町別の内訳がない場合は「広域連合計」のみで差し支えありません。

## 04_基盤整備の実績
基盤整備の予定と実績（記入様式）
第9期計画に定めた整備予定と、実際の整備・休止・廃止をご記入ください。整備の予定がなかったサービスは空欄で差し支えありません。
No. | サービス種別 | 第9期計画の 整備予定 | 令和6年度の 実績 | 令和7年度の 実績 | 令和8年度の 実績（見込） | 令和8年度末の 事業所数・定員 | 備考（休止・廃止がある場合はその時期と理由）
1 | 訪問介護
2 | 訪問入浴介護
3 | 訪問看護
4 | 訪問リハビリテーション
5 | 通所介護
6 | 通所リハビリテーション
7 | 短期入所生活介護
8 | 短期入所療養介護
9 | 特定施設入居者生活介護
10 | 福祉用具貸与
11 | 居宅介護支援
12 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
13 | 夜間対応型訪問介護
14 | 地域密着型通所介護
15 | 認知症対応型通所介護
16 | 小規模多機能型居宅介護
17 | 認知症対応型共同生活介護
18 | 地域密着型特定施設入居者生活介護
19 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
20 | 看護小規模多機能型居宅介護
21 | 介護老人福祉施設
22 | 介護老人保健施設
23 | 介護医療院
注1）「整備予定」「実績」は、事業所数と定員のいずれか又は両方を、単位を付してご記入ください（例：1事業所・29人）。注2）区域内に事業所が存在しないサービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護）については、第9期に整備の検討を行ったかどうかを備考にご記入ください。検討の経緯は、第10期の確保方策（素案 第6章第4節）の前提となります。注3）認知症対応型共同生活介護のグループホームくるみの郷は、介護サービス情報公表システムに掲載がなく定員を確認できていません。同事業所の定員を備考にご記入ください（資料提供依頼No.18）。

## 05_決算の状況
介護保険特別会計の決算（記入様式）
決算書の写しをご提供いただければ、本様式へのご記入は不要です。代表KPI H15（給付費の計画乖離率）の基準値の算定に用います。
No. | 区分 | 款 | 項・目 | 令和6年度 決算額（千円） | 令和7年度 決算額（千円） | 令和8年度 予算額（千円） | 備考
1 | 歳入 | 介護保険料 | 第1号被保険者保険料
2 | 歳入 | 国庫支出金 | 介護給付費負担金・調整交付金・地域支援事業交付金
3 | 歳入 | 支払基金交付金 | 介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金
4 | 歳入 | 道支出金 | 介護給付費負担金・地域支援事業交付金
5 | 歳入 | 繰入金 | 一般会計繰入金・基金繰入金
6 | 歳入 | 繰越金・諸収入 | 前年度繰越金その他
7 | 歳入 | 歳入合計 | ―
8 | 歳出 | 総務費 | 一般管理費・徴収費・認定調査等費
9 | 歳出 | 保険給付費 | 介護サービス等諸費・介護予防サービス等諸費
10 | 歳出 | 地域支援事業費 | 総合事業費・包括的支援事業費・任意事業費
11 | 歳出 | 基金積立金 | 介護給付費準備基金積立金
12 | 歳出 | 諸支出金・予備費 | 償還金その他
13 | 歳出 | 歳出合計 | ―
14 | 収支 | 実質収支 | 歳入合計－歳出合計
【介護給付費準備基金】
No. | 項目 |  |  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度（見込） | 備考
1 | 年度当初の残高
2 | 積立額
3 | 取崩額
4 | 年度末の残高
注1）基金の残高は、第10期の保険料算定における取崩額の設定に直結します（素案 第6章第6節）。現在は第9期の剰余額を概算で置いています。注2）本表は資料提供依頼No.9（決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績）と重複します。いずれか一方のご提供で足ります。

## 06_提供が難しい場合
ご提供が難しい場合の代替手段と、その場合の限界
ご提供が難しい項目については、受託者が公表資料等で代替できる範囲を示します。代替手段による場合は、その旨と限界を計画本文の注記に明記します。
No. | 提供が難しい場合の項目 | 受託者の代替手段 | 代替した場合の限界 | 計画本文への記載 | 代替の可否
1 | 施策ごとの事業量・対象実人数（02シート） | 見える化システムでは代替できません。見える化システム・給付実績はサービスの利用実績であり、地域支援事業や普及啓発等の事業量は含みません。取組の有無に限っては、交付金評価の大項目別得点（07・08シート）で部分的に代替できます。 | 事業量と対象実人数は得られません。交付金評価は国の様式に沿った53項目であり、第9期計画の19施策と1対1で対応しません。また得点0が取組の不在によるものか、取組はあったが国の要件を満たさなかったものかを判別できません。 | 第3章第5節に「事業量・対象実人数は資料が得られなかったため評価していない」と明記し、交付金の大項目別得点による取組状況の整理を併記します。 | 一部可
2 | 地域支援事業の実績（03シート） | 令和6年度分は、総合事業の実施状況に関する調査により総合事業と一般介護予防事業を代替できます（令和8年8月28日受領・別途点検結果を作成）。事業費は介護保険事業状況報告の広域連合分で代替できます。 | 令和7・8年度は代替できません。また同調査の対象は総合事業と一般介護予防事業であり、包括的支援事業6事業と任意事業の実績は含まれません。 | 第3章第2節に令和6年度の実績を記載し、令和7・8年度と包括的支援事業・任意事業は「資料が得られていない」と注記します。 | 一部可
3 | 通いの場の箇所数・参加実人数（03シート） | 令和6年度分は、総合事業の実施状況に関する調査により確定しました（令和8年8月28日受領）。3町計25箇所・330人、うち週1回以上11箇所・120人です。見える化F1〜F9は令和2年度までで、令和3〜5年度は空白のままです。 | 令和7・8年度は代替できません。令和3〜5年度が空白のため、令和2年度から令和6年度への推移の経過は分かりません。 | 第3章第1節に令和6年度の実績と国の目標8.0％との差を記載し、日常生活圏域ニーズ調査とは統計が異なる旨を併記します。 | 一部可
4 | 基盤整備の予定と実績（04シート） | 北海道が公表する指定等の異動一覧及び介護保険事業所一覧により、新規指定・廃止・休止は把握できます（受領済み）。第9期計画の整備予定量は第9期計画本文から読み取れます。 | 整備を予定したが実現しなかった場合の理由が分かりません。第10期の整備方針の実効性を検討できません。 | 第6章第5節に、整備が実現しなかった理由は把握していない旨を注記します。 | 一部可
5 | 決算額（05シート） | 見える化システムの給付費及び地方財政状況調査（決算状況調）により、款レベルの決算額は代替できます。 | 項・目レベルの内訳と、事業別の決算額が得られません。代表KPI H15は必要保険料月額ベースの概算にとどまります。 | 第6章第3節に、給付費の乖離率は概算である旨を注記します。 | 一部可
6 | 介護給付費準備基金の残高（05シート） | 代替できません。基金の残高は公表資料から得られません。 | 第10期の保険料算定における取崩額を設定できません。保険料の試算が概算にとどまります。 | 第6章第6節を［要確認］のままとします。 | 不可
7 | 運営協議会の開催記録（01シートNo.13） | 代替できません。 | 第9期の計画の進行管理がどのように行われたかを記述できません。 | 第1章第6節に、第10期の進行管理の手順のみを記載します。 | 不可
注1）「不可」の2件（No.6・No.7）は、ご提供いただかないと計画本文の記述が空白のままとなります。また「一部可」のNo.1（施策ごとの事業量・対象実人数）は、仕様書４（2）「第9期計画の評価・検証」の中心的な内容であり、交付金指標では取組の有無しか代替できません。注2）代替手段による場合は、その旨と限界を計画本文の注記に明記し、計画素案の別管理表に記録します。注3）代替手段によって得られた値は、後日ご提供いただいた実績値と置き換えます。置き換えた箇所は別管理表に記録します。

## 07_見える化での代替可能性
見える化システムで代替できるか（01シートの14項目の逐条確認）
01シートの14項目について、地域包括ケア「見える化」システムで代替できるかを1項目ずつ確認した結果です。見える化システムは介護保険事業状況報告・介護給付費等実態統計等を集約したものであり、サービスの利用実績と保険者の体制を扱います。施策・事業の実施実績（何を何回行い、何人が参加したか）は収録の対象外です。
No. | 依頼する資料（01シートの項目） | 対応する系列 | 系列の収録年度 | 確認した結果 | 残る手当て | 代替の可否
1 | 19施策に対応する事業の実施状況 | 該当なし | ― | 見える化に施策・事業の実施状況を扱う系列はありません。最も近いのは交付金の評価指標（W系列）ですが、見える化のW系列は総合得点と目標別・指標群別の小計にとどまります。 | 令和8年8月28日に受領した交付金の全国集計結果には大項目別（53項目）の得点まで収録されており、3町×3か年で公表の合計と完全に一致することを確認しました（08シート）。取組の有無に限り、これで暫定的に代替します。 | 一部可
2 | 各事業の事業量（実施回数・開催回数等） | 該当なし | ― | 見える化はサービスの利用実績（受給者数・給付費・回数）を扱いますが、これは介護給付の対象となるサービスの実績です。地域支援事業の事業量、普及啓発、研修、会議の開催回数は含みません。 | 代替できません。ご提供が必要です。 | 不可
3 | 各事業の対象実人数 | 該当なし | ― | 同上。加えて見える化の人数は延べ又は月平均の受給者数であり、事業ごとの対象実人数を取り出すことはできません。 | 代替できません。ご提供が必要です。 | 不可
4 | 各事業の予算額・決算額 | 該当なし | ― | 見える化の給付費は保険給付費であり、事業別の予算・決算ではありません。 | 款レベルは地方財政状況調査で代替できますが、事業別の内訳は代替できません。 | 不可
5 | 総合事業の実績（訪問型・通所型ほか5区分） | F1〜F9 （調査本体を 直接受領） | F系列は令和2年度まで 調査本体は令和6年度 | 見える化F系列は令和2年度までですが、その原典である「総合事業の実施状況に関する調査」の令和6年度分（市町村Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）を令和8年8月28日に受領しました。サービス種別ごとの実施の有無・事業所数・利用者実人数・延べ人数が町別に確定しています。 | 令和7・8年度分は未受領です。令和3〜5年度も空白のままです。第9期の3か年を通した評価には令和7年度分が必要です。 | 一部可
6 | 包括的支援事業の実績（6事業） | 該当なし | ― | 見える化に包括的支援事業の実績を扱う系列はありません。地域包括支援センターに関する系列としては、交付金の活動指標「地域包括支援センター３職種の配置状況」「地域包括支援センター事業評価の達成状況」があるのみです。 | 相談件数・実人数・会議回数は代替できません。ご提供が必要です。 | 不可
7 | 任意事業の実績 | 該当なし | ― | 見える化に任意事業の実績を扱う系列はありません。 | 給付適正化の取組の有無は交付金の大項目「給付費適正化方策の策定状況」「給付費適正化事業の取組状況」「ケアプラン点検の実施状況」「医療情報との突合の実施状況」で把握できます（08シート）。事業費と件数は代替できません。 | 一部可
8 | 通いの場の箇所数・参加実人数 | F1〜F9 （調査本体を 直接受領） | F系列は令和2年度まで 調査本体は令和6年度 | 調査本体の令和6年度分により確定しました。3町計25箇所・参加者実人数330人、うち週1回以上が11箇所・120人（いずれも東神楽町）です。令和2年度（週1回以上3箇所・月1回以上1.6％）から改善しています。代表KPI H05の総合事業ベースの基準値は令和6年度3.53％となります。 | 令和7・8年度分は未受領です。令和3〜5年度が空白のため、増加した時期は分かりません。 | 一部可
9 | 第9期計画の整備予定量と実際の整備 | K1〜K3 | 平成24年度〜令和6年度 | K系列（サービス提供事業所数）を全28種別受領済みで、令和6年度まで収録されています。事業所数の増減は把握できます。定員は収録されていません。 | 令和7・8年度と定員は、北海道が公表する指定等の異動一覧及び介護保険事業所一覧（受領済み）で補います。整備を予定したが実現しなかった理由は代替できません。 | 一部可
10 | 事業所の新規指定・廃止・休止の記録 | K1〜K3 | 平成24年度〜令和6年度 | K系列は年度末の事業所数であり、異動の時期と事由は分かりません。 | 北海道の指定等の異動一覧（受領済み）で新規・廃止・休止は把握できます。事由は代替できません。 | 一部可
11 | 介護保険特別会計の歳入歳出決算額 | C1（必要保険料月額） | 第1期〜第9期 | 見える化の必要保険料月額は保険給付費と地域支援事業費から算定される推計であり、決算額そのものではありません。 | 款レベルの決算額は地方財政状況調査（決算状況調）で代替できます。項・目レベルと事業別の決算額は代替できません。 | 一部可
12 | 介護給付費準備基金の積立・取崩と残高 | 該当なし | ― | 見える化に基金の系列はありません。公表資料からも得られません。 | 代替できません。ご提供が必要です。第10期の保険料算定における取崩額の設定に直結します。 | 不可
13 | 介護保険運営協議会の開催記録と付議事項 | 該当なし | ― | 見える化に会議の開催記録を扱う系列はありません。交付金の大項目「事業計画の進捗状況」「評価結果の活用」が近い内容を評価していますが、開催記録そのものではありません。 | 代替できません。ご提供が必要です。 | 不可
14 | 第9期計画の自己評価・北海道への報告の実績 | 該当なし | ― | 見える化に該当する系列はありません。交付金の大項目「施策の実施状況の把握・改善」（令和8年度 東川町4／美瑛町8／東神楽町16、配点16）が、自己評価の実施状況を国の要件で評価した唯一の外部データです。 | 評価の内容と北海道への報告文書は代替できません。ご提供が必要です。 | 一部可
【まとめ】
区分 | 件数 | 内容
代替できる（可） | 0件 | 見える化のみで足りる項目はありません。
一部代替できる（一部可） | 8件 | No.1・5・7・8・9・10・11・14。No.5・No.8は、見える化F系列の原典である「総合事業の実施状況に関する調査」の令和6年度分を令和8年8月28日に受領したことにより、「不可」から「一部可」に改めました（令和7・8年度分は未受領）。
代替できない（不可） | 6件 | No.2・3・4・6・12・13。とくにNo.6（包括的支援事業の実績）とNo.12（基金）は、ご提供いただかないと計画本文が空欄のままとなります。
注1）見える化システムは、介護保険事業状況報告・介護給付費等実態統計・国勢調査等を集約したものです。収録されるのは介護給付の対象となるサービスの利用実績と保険者の体制であり、施策・事業をどれだけ実施したかという実績は収録の対象外です。したがって、資料No.13の中心である02シート（施策別の実績）と03シート（地域支援事業の実績）は、見える化では代替できないという結論になります。注2）当広域連合について登録がなく出力できない系列は、δ（自給率）・H1/H2（介護人材の必要数）・J（認知症施策）・L（医療機関・看取り）です（令和8年7月29日に確認済み）。F系列は登録がありますが令和2年度までです。注3）代替による場合は、その旨と限界を計画本文の注記に明記し、計画素案の別管理表に記録します。後日ご提供いただいた実績値と置き換えます。

## 08_交付金指標による暫定代替
保険者機能強化推進交付金等の大項目別得点（3町・3か年）
資料No.13が受領できるまでの暫定の代替として、交付金評価の大項目別得点を整理しました。令和8年8月28日に受領した全国集計結果には明細まで得点が入っており、大項目単位で合算すると公表の推進・支援合計と3町×3か年の9通りすべてで一致することを確認しています。
[5 empty] | 令和6年度 |  |  | 令和7年度 |  |  | 令和8年度
No. | 交付金 | 目標 | 指標群 | 大項目 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 得点0の年度・町
1 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 地域の介護保険事業の特徴 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | ―
2 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 事業計画の進捗状況 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | ―
3 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 施策の実施状況の把握・改善 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |  | ―
4 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 評価結果の活用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
5 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 今年度の評価点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
6 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 後期高齢者と給付費の伸び率比較 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | R6美瑛・R7美瑛・R8美瑛
7 | 推進 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | PFS委託事業数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
8 | 推進 | 目標Ⅱ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 給付費適正化方策の策定状況 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | ―
9 | 推進 | 目標Ⅱ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 給付費適正化事業の取組状況 | 10 | 26 | 10 | 6 | 22 | 14 | 6 | 22 | 14 |  | ―
10 | 推進 | 目標Ⅱ | （ⅱ）活動指標群 | ケアプラン点検の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
11 | 推進 | 目標Ⅱ | （ⅱ）活動指標群 | 医療情報との突合の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | R6東川・R6美瑛・R6東神
12 | 推進 | 目標Ⅲ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 介護人材の確保・定着の取組状況 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 |  | ―
13 | 推進 | 目標Ⅲ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 庁内・庁外における連携体制 | 24 | 20 | 28 | 26 | 22 | 28 | 26 | 22 | 28 |  | ―
14 | 推進 | 目標Ⅲ | （ⅱ）活動指標群 | 介護の仕事の魅力に関する研修の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
15 | 推進 | 目標Ⅲ | （ⅱ）活動指標群 | 介護人材の定着・資質向上に関する研修の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
16 | 推進 | 目標Ⅲ | （ⅱ）活動指標群 | 介護支援専門員に対する研修の実施状況 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | R6美瑛・R6東神・R7美瑛・R7東神・R8美瑛・R8東神
17 | 推進 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 短期的な要介護度の変化（要介護１・２） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | R8東川・R8美瑛・R8東神
18 | 推進 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 長期的な要介護度の変化（要介護１・２） | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | ―
19 | 推進 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 短期的な要介護度の変化（要介護３～５） | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 |  | ―
20 | 推進 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 長期的な要介護度の変化（要介護３～５） | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | ―
21 | 推進 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 健康寿命延伸の状況 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | ―
22 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | データを活用した課題の把握 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |  | ―
23 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | アウトリーチ等の取組状況 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |  | ―
24 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 介護予防等と保健事業の一体的実施 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 |  | ―
25 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 通いの場参加者の健康状態の把握・分析 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |  | ―
26 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 地域リハビリテーションの推進 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |  | R6東川・R7東川・R8東川
27 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 介護予防・生活支援の体制整備 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |  | ―
28 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 多様なサービスの活用推進 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | ―
29 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 地域包括支援センター３職種の配置状況 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | ―
30 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 地域包括支援センター事業評価の達成状況 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | ―
31 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 個別事例の検討割合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | ―
32 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 通いの場への参加率 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |  | R6美瑛・R7美瑛・R8東川・R8美瑛
33 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | ポイント事業への参加率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | R6東川・R6東神・R7東川・R8東川
34 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 心身・認知機能維持・改善者の割合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | ―
35 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 生活支援コーディネーター数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | ―
36 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | R6東神
37 | 支援 | 目標Ⅰ | （ⅱ）活動指標群 | 多様なサービスの実施状況 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | ―
38 | 支援 | 目標Ⅱ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |  | ―
39 | 支援 | 目標Ⅱ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 早期診断・早期対応の体制構築 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 |  | ―
40 | 支援 | 目標Ⅱ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 難聴高齢者の早期発見・早期介入 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |  | R7美瑛・R8美瑛
41 | 支援 | 目標Ⅱ | 活動指標群 | 認知症サポーター数 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | R6東川・R6東神・R7東川・R7東神・R8東川・R8東神
42 | 支援 | 目標Ⅱ | 活動指標群 | 認知症サポーターステップアップ講座修了者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 収録された3か年とも3町すべて0点
43 | 支援 | 目標Ⅱ | 活動指標群 | 認知症地域支援推進員の業務の状況 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 |  | R6美瑛・R6東神・R7美瑛・R8美瑛
44 | 支援 | 目標Ⅲ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | ―
45 | 支援 | 目標Ⅲ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 在宅医療・介護連携の具体的取組状況 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | ―
46 | 支援 | 目標Ⅲ | （ⅰ）体制・取組指標群 | 医療・介護関係者間の情報共有 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 |  | ―
47 | 支援 | 目標Ⅲ | （ⅱ）活動指標群 | 入退院支援の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | R6東川・R6美瑛・R6東神・R7東川・R7美瑛・R7東神
48 | 支援 | 目標Ⅲ | （ⅱ）活動指標群 | 人生の最終段階における支援の実施状況 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 |  | R6東川・R6美瑛・R6東神・R7美瑛・R8美瑛
49 | 支援 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 短期的な要介護度の変化（要介護１・２） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | R8東川・R8美瑛・R8東神
50 | 支援 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 長期的な要介護度の変化（要介護１・２） | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | ―
51 | 支援 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 短期的な要介護度の変化（要介護３～５） | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 |  | ―
52 | 支援 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 長期的な要介護度の変化（要介護３～５） | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | ―
53 | 支援 | 目標Ⅳ | 成果指標群 | 健康寿命延伸の状況 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | ―
54 | 支援 | 目標Ⅱ | 目標Ⅱｰ（ⅰ）体制・取組指標群 | 認知症初期集中支援チームの活動状況 | 20 | 0 | 15 | [7 empty] | R6美瑛
【この表から読み取れること】
No. | 事項 | 内容
1 | 3か年を通じて3町とも0点の大項目（7項目） | 推進「評価結果の活用」「今年度の評価点」「PFS委託事業数」「ケアプラン点検の実施状況」「介護の仕事の魅力に関する研修の実施状況」「介護人材の定着・資質向上に関する研修の実施状況」、支援「認知症サポーターステップアップ講座修了者数」。これらは第10期で新たに取り組むべき候補です。ただし取組の不在によるものか、国の要件を満たさなかったものかは判別できません。この判別のためにも資料No.13が必要です。
2 | 3町で差がある大項目 | 「施策の実施状況の把握・改善」（令和8年度 4／8／16）、「難聴高齢者の早期発見・早期介入」（10／0／10）、「人生の最終段階における支援の実施状況」（2／0／12）、「通いの場への参加率」（0／0／4）。保険者は広域連合ですが、交付金の評価は町ごとに行われており、取組の実施主体が町であることを示しています。
3 | 第9期の期間中に改善した大項目 | 各町の令和6年度から令和8年度への得点の変化から読み取れます。総合得点は東川町316→315、美瑛町312→308、東神楽町368→379で、大きな変化はありません。
4 | 評価指標の入替え | 国の評価指標は年度により入れ替わります。「認知症初期集中支援チームの活動状況」は令和6年度限りで、令和7年度から「難聴高齢者の早期発見・早期介入」に替わっています。時系列で比較する際はこの入替えにご留意ください。
5 | この表で代替できないこと | 事業量・対象実人数・決算額は含まれません。また国の評価指標の項目であり、第9期計画の19施策と1対1で対応しません。資料No.13の02・03シートの代わりにはなりません。
注1）出典は厚生労働省「保険者機能強化推進交付金等（市町村分）に係る全国集計結果」令和6年度・令和7年度・令和8年度（令和8年8月28日受領）です。注2）成果指標群（目標Ⅳ）は推進・支援の両交付金で共通のため、同じ大項目が2行に現れます。注3）配点欄は設けていません。成果指標群は選択肢が排他的であり、明細の配点の合計が満点（100点）を超えるためです。得点は推移と町間の比較にご覧ください。注4）本表は資料No.13が受領できるまでの暫定の整理です。受領後は実績値に置き換え、置き換えた箇所を別管理表に記録します。