おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

仕様書の網羅性確認と図表の差し込みの点検

前回計画・他団体の案件の計画素案との対比

令和8年10月23日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　結論	－

2　仕様書の条項ごとの判定	－

3　図表の差し込みの点検	－

(1)　不足しているもの	－

(2)　一部にとどまるもの	－

(3)　イラスト起こしの候補	－

4　調査結果の図の差し込み	－

5　統一の点検	－

6　前回計画にあって土台・当方にないもの	－

7　今すぐ進められる作業	－

町の回答・データを待つもの	－

8　作業1〜7の実施結果（令和8年10月23日）	－

# 1　結論

仕様書の22条項のうち、充足9・一部9・不足1・前提3です。 不足は成果品②の「レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）」です。図・イラストの割付がまだありません。

図表は37項目を点検し、不足5・一部9です。 いちばん大きいのは調査結果の図です。前回計画は第2部の各章に調査のグラフ（12点）を置いていましたが、土台とする他メンバー素案と当方素案には、調査の図がありません。しかも土台の第2部は令和5年度調査を出典にしています。令和8年度調査の分析報告書には図が145点あるため、ここから各章に1〜2点を差し込めます。

次に大きいのは施策体系図です。仕様書5(4)①は基本理念・基本目標を求めていますが、土台・当方とも未設定です。協議会で設定したあと、体系図として作ります。

統一では、図表の番号・題名・資料の付け方、調査の年次、数字の全角・半角、「障害」「障がい」の使い分けが、土台と当方でそろっていません。高齢者計画と同じ規則（【図N】【表N】の通し番号、固有の題名、すべてに「資料：」、半角数字）に統一します。

【表1】4本の図表の数

| 区分 | 前回計画（令和6年3月） | 他団体の案件の計画素案 | 土台（他メンバー素案） | 当方素案（第4版） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁・章 | 120頁 | 8章 | 4部構成 | 4部構成 |
| 図（画像・グラフ） | 調査のグラフ12点ほか | 28点 | 画像15・グラフ5（表紙・区切りの画像を含む） | 2点 |
| 表 | 題名（◆・■）98 | 96点（すべて題名・番号つき） | 177（題名あり88・資料あり12） | 43（題名あり43・資料あり12） |

当方で計数（令和8年10月23日）。前回計画はPDFの◆・■の題名と●の設問で数えた。他団体の案件の計画素案は手法の参照のみに用い、名称・数値・文言は本書に載せない

# 2　仕様書の条項ごとの判定

【表2】仕様書の条項ごとの判定

| 条項 | 仕様書の定め（要約） | 判定 | 主なWBS | 充足の根拠・不足していること |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 障がいのある人が自立した生活のもと安心して暮らすことができるとともに、障がいのある人もない人も一人の人間として尊重され、… | 前提 | ― | 目的。条項5・成果品で担保。基本指針・県計画・現行計画の3つを踏まえることが求められている |
| 4 | 契約締結日から令和9年3月25日まで（※公告第1-36号は令和9年3月31日） | 前提 | 8-4 | 委託期間。完了日が仕様書（3月25日）と公告（3月31日）で異なる（WBSの注記のとおり） |
| 7 | スケジュール。6月 業者選定・契約締結／〜7月 アンケート調査・統計整理／〜8月 アンケート調査・課題分析（自立支援協議… | 一部 | 1-7・6-2・6-6 | 仕様書の工程（10月 骨子案検討、12月まで素案、1月 素案検討・パブコメ）に対し、第2回自立支援協議会は11月下旬の予定。素案の協議を1月に置けるかを町と確かめる |
| 5(1) | 障がい者ニーズ調査。アンケート調査により、障がい福祉サービスの実態や障がい者の意向などを把握し分析・課題の抽出等を行う。… | 充足 | 2-1〜2-16 | 調査は8月14日〜9月25日に実施済み。集計・分析報告書を受領しレビュー済み |
| 5(1)①ア | 委託事項（ア）調査内容の企画 | 充足 | 2-1 | 調査内容の企画は完了 |
| 5(1)①イ | 委託事項（イ）調査票の作成 | 充足 | 2-3 | 調査票の作成は完了 |
| 5(1)①ウ | 委託事項（ウ）調査用品の準備・印刷。※印刷物は墨印刷とする。発送封筒は角2封筒、返送は長3封筒（テープ加工）を用いる。※… | 充足 | 2-6・2-7 | 調査用品の準備・宛名ラベルは完了 |
| 5(1)①エ | 委託事項（エ）調査の実施（郵送での発送返送） | 充足 | 2-8 | 発送・回収は完了 |
| 5(1)①オ | 委託事項（オ）御礼を兼ねた督促はがきの発送準備 | 一部 | 2-9 | 督促はがきの準備は要対応のまま。実施の有無を記録に残す |
| 5(1)①カ | 委託事項（カ）御礼を兼ねた督促はがきの発送 | 一部 | 2-9 | 同上 |
| 5(1)①キ | 委託事項（キ）回収票点検〜データ入力（自由意見の入力整理）〜チェック〜集計 | 充足 | 2-10 | 点検・入力・集計は完了 |
| 5(1)①ク | 委託事項（ク）分析（単純集計・クロス集計からの分析） | 一部 | 2-11・2-15 | 単純集計・障がい別のクロスは済み。性別・年齢別・地域別のクロスの計画への反映と、問31の再集計が残る |
| 作業分担表 | 調査票原案の検討＝発注者／調査票原案の作成と補修正＝受託者／対象者抽出＝発注者／宛名ラベル作成・調査票の印刷・封筒の手配… | 充足 | 2-4・2-5 | 対象者の抽出（町）・報告書の確認（町）を除き、受託者の分担は完了 |
| 5(3) | 現状分析と課題の整理。現行計画の取組み状況及び課題の検証を行う。また、障がい者ニーズ調査結果や関係者団体等ヒアリング調査… | 一部 | 3-1〜3-5・5-1〜5-4 | 現行計画の検証・調査・町のデータによる分析は進行中。関係者団体等ヒアリングの実施（11月上旬〜中旬）と、障害支援区分・難病・障がい児の在籍者などの町データが残る |
| 5(4) | 計画策定支援業務。（3）の現状分析や課題、並びに国及び県が示す関連指針や計画等を踏まえ、以下の計画の計画骨子案、計画素案… | 一部 | 6-1〜6-5 | 骨子案・素案を作成中。基本理念・基本目標・施策体系図が土台・当方とも未設定（協議会で設定）。成果目標は8分野の方針まで |
| 5(5) | パブリックコメントの実施支援。計画素案がほぼ完成した段階で、町ウェブサイトを活用したパブリックコメントの実施を支援（実施… | 一部 | 7-1〜7-3 | 様式は作成済み。実施時期は町と協議 |
| 成果品① | ①アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 電子データ | 一部 | 4-1〜4-3 | 調査結果の報告書は受領済み。ヒアリング結果を加えて1冊にする作業が残る |
| 成果品② | ②障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 電子データ。※原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし… | 不足 | 8-1〜8-3 | 原稿は作成中。「レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）」に当たる図・イラストの割付がまだない（3章参照）。Word 2019以上の形式は充足 |
| 8① | 打合せは必要に応じて随時行い、受託者が打ち合わせ内容の記録を作成し当町と相互に確認する。 | 充足 | 1-7 | 打合せ記録は作成・相互確認している |
| 8② | 当町で開催する自立支援協議会（3回）に出席し、計画の説明をする。 | 一部 | 7-4 | 第2回（11月下旬）の資料・想定問答集・次第を作成済み。第3回は日程未定 |
| 11④ | 本仕様書について定めのない事項等が生じた場合、または本業務履行上、基本事項の変更の必要が認められた場合には、当町と受託者… | 前提 | 1-7 | 協議事項。工程変更の協議で扱う |
| 公告10⑥ | 自治体の当該計画策定や調査研究実績があり、本計画策定の実務を担う者（公告第1-36号 10⑥） | 充足 | 1-1 | 実施体制 |

仕様書の条文は build_ono_gyomu_shinchoku.SPEC_DISABILITY（原本から書き起こし）。仕様書の5は(1)の次が(3)で、(2)は原本にない

# 3　図表の差し込みの点検

前回計画・他団体の案件・土台・当方の4本で、図表ごとに掲載の有無を並べました。計画書は土台を正とし、当方にしかない図表を足す方針（他素案への追加候補の対応表）によります。

【表3】図表ごとの掲載の有無と対応

| 区分 | 図表 | 前回 | 他団体 | 土台 | 当方 | 判定 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総論 | 計画の位置づけ（構成・法的根拠・関連計画との関係） | 文 | 図・表 | 図 | 表 | 充足 | 土台の図を使う。当方の根拠条項の表は資料編へ |
| 総論 | 計画の期間 | 図 | 表 | 図・表 | 表 | 充足 | 土台の図に統一 |
| 総論 | PDCAサイクル（進行管理） | 図 | 図 | 図 | 表 | 充足 | 土台の概念図に、当方の年次点検の表を添える |
| 総論 | 県計画との整合（区域・重点施策・成果目標） | ✕ | 表 | 表 | △ | 充足 | 土台の表を使う |
| 現状 | 年齢3区分別人口の推移・割合 | 図 | 図 | 図 | ✕ | 充足 | 土台の図を使う。推計の出典を高齢者計画と統一（WBS 5-4） |
| 現状 | 人口構成（人口ピラミッド） | 図 | ✕ | 図・表 | ✕ | 充足 | 土台の図を使う |
| 現状 | 障がい者手帳所持者数の推移 | 図 | 図 | 図 | 図・表 | 充足 | 図が2本ある。土台の図に当方の表（令和元〜8年）の数値を合わせて1本にする |
| 現状 | 手帳の種類別の内訳（等級・部位・程度） | 表 | 図 | 図 | 待 | 一部 | 土台は推移のみ。等級・程度別の内訳は町データ待ち |
| 現状 | 手帳所持者数の見通し（令和9〜11年） | ✕ | ✕ | △ | 表 | 充足 | 当方の表（2つの方法の幅）を土台に足す |
| 現状 | 障害支援区分の認定者数 | 表 | ✕ | △ | 待 | 不足 | 土台は本文のみで表がない。区分別の表を町データで作る |
| 現状 | 障がい児（通所支援の利用・特別支援学校・学級の在籍者） | ✕ | 表 | 表（○の欄あり） | 待 | 一部 | 土台の表の○の欄を、健康福祉課・教育委員会の資料で埋める |
| 現状 | 難病・自立支援医療・手当の受給者 | ✕ | ✕ | 表（○の欄あり） | 待 | 一部 | 土台の表の○の欄を、県中保健福祉事務所の資料で埋める |
| 調査 | 調査の概要・回収状況 | 表 | 表 | 表 | 表 | 充足 | 土台は令和5年度調査の概要。令和8年度調査に差し替える |
| 調査 | 調査の主な結果のグラフ | 図（各章） | 図（5） | ✕（表のみ） | ✕（表のみ） | 不足 | 前回計画は第2部の各章に調査のグラフを置いていた。令和8年度調査の分析報告書の図から、各章1〜2点を選んで差し込む（4章の候補） |
| 調査 | 障がい別の状況 | ✕ | 図・表 | ✕ | 表 | 充足 | 当方の表を土台に足す |
| 調査 | 調査から見える課題と本計画での対応 | ✕ | 表 | 表 | 表 | 充足 | 土台の表は令和5年度調査とヒアリング（令和8年8月）が出典。令和8年度調査に差し替える |
| 調査 | 前回調査との比較 | ✕ | ✕ | ✕ | 表 | 充足 | 当方の表を土台に足す（当方のみ） |
| 調査 | 関係者団体等ヒアリングの結果 | ✕ | ✕ | △ | 待 | 不足 | 仕様書5(3)・成果品①の事項。11月の実施後に結果の表を作る（事業所名は出さない） |
| 評価 | 第7期の成果目標の達成状況 | ― | 表 | 表 | 表 | 充足 | 土台は第7期の目標値が【要確認】。当方は前回計画の原本と照合済みの値を持つ |
| 障がい者計画 | 施策体系図（基本理念・基本目標・施策） | ✕ | 図 | ✕ | △（章と節数の表） | 不足 | 仕様書5(4)①の基本理念・基本目標を図で示す。協議会で設定後に作る（イラスト起こしの候補） |
| 障がい者計画 | 各分野の「現状と課題」に添える調査結果 | 図 | ―（第2章に集約） | 表（令和5年度調査） | ✕（本文の割合のみ） | 不足 | 令和8年度調査の図に差し替え、各章に1〜2点置く |
| 障がい者計画 | 施策の方向（施策・内容の表） | 表 | 表 | 表 | ✕（箇条書き） | 一部 | 当方の箇条書きは土台の表の形にそろえて入れる |
| 障がい者計画 | 分野ごとの成果指標 | ✕ | 表 | ✕ | 表（中身未定） | 一部 | 指標と目標値を協議会で設定 |
| 福祉計画 | 提供体制の確保に関する基本的考え方（訪問系・日中・居住・相談・障がい児） | 文 | △ | 文 | ✕ | 充足 | 土台の第2〜4章を使う |
| 福祉計画 | 成果目標（分野ごとの第7期実績と第8期目標） | 表（分野ごと） | 表（分野ごと） | 表（分野ごと） | 表（一覧のみ） | 一部 | 土台の分野ごとの表を使い、当方の一覧表は要約として章の冒頭に置く |
| 福祉計画 | サービスごとの内容・実績・見込量 | 表（サービスごと） | 表（区分ごと） | 表（サービスごと） | 表（一括） | 充足 | 土台のサービスごとの表を正とし、数値を当方の第4版（設定シート）と突き合わせる |
| 福祉計画 | 見込量の算定方法 | ✕ | 表 | △ | 表 | 充足 | 当方の算定方式の表を土台に足す |
| 福祉計画 | 1人あたり利用日数（見込みと実績） | ✕ | ✕ | ✕ | 図・表 | 充足 | 当方の図を土台に足す（当方のみ） |
| 福祉計画 | 地域生活支援事業（事業ごと） | 表（事業ごと） | 表 | 表（事業ごと） | 表（一括） | 充足 | 土台の表を正とし、令和6〜8年度の実績を町データで埋める |
| 福祉計画 | 地域生活支援拠点等の機能 | 文 | 図・表 | 文 | ✕ | 一部 | 5つの機能と本町での確保の方法を図にする（イラスト起こしの候補） |
| 推進 | 年齢到達に伴う移行（18歳・65歳） | ✕ | 図・表 | 表 | 表 | 充足 | 土台の表と当方の表（65歳の場面）を1つにまとめる |
| 推進 | 関係機関との連携 | ✕ | 図・表 | 表 | 表 | 一部 | 関係機関と連携の内容を図にする（イラスト起こしの候補） |
| 推進 | 給付費の推移と財源構成 | ✕ | 図・表 | 表（○の欄あり） | ✕ | 一部 | 給付実績（町データ）で表を埋め、推移を図にする |
| 資料編 | 策定経過・委員名簿・設置要綱 | 表 | 表 | 表 | 枠のみ | 充足 | 土台を使う |
| 資料編 | 近年の障がい者施策の動向 | ✕ | 表 | 表 | ✕ | 充足 | 土台を使う。令和8年の法改正を足す |
| 資料編 | 事業所一覧 | ✕ | ✕ | 表 | ✕ | 充足 | 土台を使う（公表データで時点を更新） |
| 資料編 | 用語解説 | ✕ | 表 | 表 | 枠のみ | 充足 | 土台を使う |

記号：図＝図・グラフ、表＝表、文＝本文のみ、△＝一部、✕＝なし、待＝枠のみで町データ待ち、―＝該当なし

## (1)　不足しているもの

【表4】不足している図表

| 図表 | 対応 |
| --- | --- |
| 障害支援区分の認定者数 | 土台は本文のみで表がない。区分別の表を町データで作る |
| 調査の主な結果のグラフ | 前回計画は第2部の各章に調査のグラフを置いていた。令和8年度調査の分析報告書の図から、各章1〜2点を選んで差し込む（4章の候補） |
| 関係者団体等ヒアリングの結果 | 仕様書5(3)・成果品①の事項。11月の実施後に結果の表を作る（事業所名は出さない） |
| 施策体系図（基本理念・基本目標・施策） | 仕様書5(4)①の基本理念・基本目標を図で示す。協議会で設定後に作る（イラスト起こしの候補） |
| 各分野の「現状と課題」に添える調査結果 | 令和8年度調査の図に差し替え、各章に1〜2点置く |

## (2)　一部にとどまるもの

【表5】一部にとどまる図表

| 図表 | 対応 |
| --- | --- |
| 手帳の種類別の内訳（等級・部位・程度） | 土台は推移のみ。等級・程度別の内訳は町データ待ち |
| 障がい児（通所支援の利用・特別支援学校・学級の在籍者） | 土台の表の○の欄を、健康福祉課・教育委員会の資料で埋める |
| 難病・自立支援医療・手当の受給者 | 土台の表の○の欄を、県中保健福祉事務所の資料で埋める |
| 施策の方向（施策・内容の表） | 当方の箇条書きは土台の表の形にそろえて入れる |
| 分野ごとの成果指標 | 指標と目標値を協議会で設定 |
| 成果目標（分野ごとの第7期実績と第8期目標） | 土台の分野ごとの表を使い、当方の一覧表は要約として章の冒頭に置く |
| 地域生活支援拠点等の機能 | 5つの機能と本町での確保の方法を図にする（イラスト起こしの候補） |
| 関係機関との連携 | 関係機関と連携の内容を図にする（イラスト起こしの候補） |
| 給付費の推移と財源構成 | 給付実績（町データ）で表を埋め、推移を図にする |

## (3)　イラスト起こしの候補

仕様書の成果品②は「レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）」を含みます。図にすると読みやすくなるものを候補とし、4点程度を町と選びます。

【表6】イラスト起こしの候補

| 候補 | 内容 |
| --- | --- |
| 施策体系図 | 基本理念・基本目標・9分野・成果目標の対応 |
| 地域生活支援拠点等 | 5つの機能（相談・緊急時の受入れ・体験の機会・専門的人材・地域の体制づくり）と本町での確保の方法 |
| 関係機関との連携 | 町・自立支援協議会・田村地方基幹相談支援センター・事業所・学校・医療機関 |
| ライフステージと制度の移行 | 就学・18歳・65歳の移行と、それぞれの相談先 |
| 計画の位置づけ | 上位計画・関連計画との関係（土台の図を描き起こす） |

# 4　調査結果の図の差し込み

前回計画は、第2部の各章の「現状と課題」に調査のグラフを置いていました。今期も同じ形にします。令和8年度調査の分析報告書（受領）の図145点から、各章1〜2点を選び、計画書の配色にそろえて描き直します。

【表7】第2部の各章に置く調査の図の候補

| 章 | 図の候補（令和8年度調査） | 前回計画 |
| --- | --- | --- |
| 第2章 差別解消・権利擁護 | 差別や嫌な思いの経験／成年後見制度の認知度 | あり（2点） |
| 第3章 生活環境 | 外出の頻度／外出時に困ること | あり（2点） |
| 第4章 情報・意思疎通 | 情報の入手先 | なし |
| 第5章 防犯・防災 | 一人で避難できるか／災害時に困ること | あり（3点） |
| 第6章 保健・医療 | 受けている医療ケア | あり（1点） |
| 第7章 自立生活・相談 | 相談先／今後利用したいサービス | あり（2点） |
| 第8章 教育 | 障がい児調査：日中の過ごし方・学校で必要な支援 | なし |
| 第9章 雇用・就業 | 就労支援として必要なこと | あり（1点） |
| 第10章 文化芸術・スポーツ | 余暇の過ごし方 | なし |

前回計画の図の有無は、令和6年3月の計画書の第2部（PDFの頁で確認）。土台の第2部は令和5年度調査を表で示しているため、令和8年度調査の図に置き換える

# 5　統一の点検

【表8】統一の点検

| 項目 | 前回計画 | 他団体 | 土台 | 当方 | そろえ方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図表の番号 | なし（◆題名） | 章ごとの連番（図2-1・表5-4） | なし（■題名） | 通し番号（【表N】） | 高齢者計画と同じ【図N】【表N】の通し番号に統一する（同時策定の2計画で同じ見た目にする） |
| 図表の題名 | 固有の題名 | 固有の題名 | 固有の題名（表の約半数に題名なし） | 章名の繰返し（「…（2）」） | すべての図表に固有の題名を付ける。題名のない表を残さない |
| 資料（出典） | グラフに付記 | 図表ごとに付記 | 表177のうち12 | 表43のうち12 | すべての図表に「資料：」を付ける。調査は「令和8年度 障がい福祉に関するアンケート調査」に統一 |
| 調査の年次 | 令和5年度 | 令和8年 | 令和5年度（第2部の各章） | 令和8年度 | 令和8年度調査に統一。令和5年度は比較にのみ使う |
| 数字 | 全角・半角の混在 | 全角 | 全角（令和８年・１か月） | 半角（令和8年） | 高齢者計画と同じ半角に統一 |
| 「障害」と「障がい」 | 「障がい」が基本。「障害」は法律・機関・手帳の名称のみ | 法令・制度名は「障害」 | おおむね前回計画どおり。「障害福祉サービス」「障がい者差別解消法」などが混在 | 「障害支援区分」「障害福祉サービス」と「障がい福祉サービス」が混在 | 前回計画の書き分けにそろえる。「障がい」が基本（障がい福祉サービス・障がい支援区分・障がい児・障がい者支援施設）、「障害」は法律・条約・国の計画と指針・機関・手帳・法令上のサービスの名称だけ（ono_shogai_hyoki） |
| 図の作り | グラフ（色つき） | 画像 | Excelのグラフと画像が混在 | 画像（2点） | 同じ配色・フォントの画像に統一（Word 2019で崩れない）。4色刷りでない場合の見え方も確かめる |
| 各分野の形 | 現状と課題（枠）＋調査の図＋施策の方向（表） | 目標値の表 | 〈現状と課題〉＋表＋〈施策の方向〉（表） | 現状と課題＋施策の方向（箇条書き）＋成果指標 | 前回計画と土台の形（現状と課題・調査の図・施策の方向の表）に、成果指標の表を加えた形にそろえる |
| 協議用の記述 | ― | 【村へ確認】の枠 | 【要確認】 | 見出し・表に協議用の記述 | 計画書では外す。当方の「1-1 前回計画の成果目標①は成り立ちません」「2-2 …0のものが並んでいます」の見出しと、前回計画の記載の誤りを並べた表は、協議資料に移す |

# 6　前回計画にあって土台・当方にないもの

【表9】前回計画にあって土台・当方にないもの

| 前回計画の箇所 | 内容 | 土台 | 当方 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1部第3章 | 障害支援区分認定者数の表 | 本文のみ | 町データ待ち | 区分別の表を作る |
| 第1部第3章 | 身体障害者手帳の等級別・部位別の表 | 推移の図のみ | 町データ待ち | 町データで表を作る |
| 第2部の各章 | 調査のグラフ | 表（令和5年度） | なし | 4章のとおり差し込む |
| 第3部第5章 | 【国 基本指針】の枠（目標の考え方） | 本文 | 一覧表のみ | 分野ごとに国の考え方を1〜2行で添える |
| 資料編 | 自立支援協議会設置要綱 | あり | なし | 土台を使う |

逆に、前回計画になく今期に加えたものは、県計画との整合、前回調査との比較、1人あたり利用日数の点検、年齢到達に伴う移行、給付費と財源、令和8年の法改正（支援会議の相互連携・特定地域）です。

# 7　今すぐ進められる作業

【表10】今すぐ進められる作業

| № | 作業 | 仕様書 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令和8年度調査の図の選定と描き直し（各章1〜2点、約15点） | 5(3)・成果品② | 第1部・第2部 |
| 2 | 土台の第2部の調査の出典を令和8年度に差し替え（表・本文） | 5(3) | 第2部の各章 |
| 3 | 図表の番号・題名・資料を高齢者計画の規則に統一 | 成果品② | 全体 |
| 4 | 数字の半角化と「障害」「障がい」の使い分けの統一 | 成果品② | 全体 |
| 5 | 当方の図表（手帳の見通し・前回調査との比較・算定方式・1人あたり日数）を土台へ追加 | 5(3)・5(4)② | 第1部・第3部 |
| 6 | 協議用の見出し・表を計画書から外し、協議資料へ移す | 成果品② | 当方第4版 |
| 7 | イラスト起こしの候補の割付案（4点程度） | 成果品② | 町と選定 |

## 町の回答・データを待つもの

【表11】町の回答・データを待つもの

| 事項 | 仕様書 | 使う図表 |
| --- | --- | --- |
| 基本理念・基本目標 | 5(4)① | 施策体系図 |
| 障害支援区分の認定者数、手帳の等級・程度別の内訳 | 5(3) | 現状の表 |
| 障がい児の在籍者、難病・自立支援医療の受給者 | 5(3) | 土台の表の○の欄 |
| 給付実績（令和3〜7年度） | 5(4)② | 給付費の推移と財源構成 |
| ヒアリングの結果（11月） | 5(3)・成果品① | ヒアリング結果の表 |

# 8　作業1〜7の実施結果（令和8年10月23日）

7章の「今すぐ進められる作業」を、1から順に行いました。土台（他メンバー素案）への反映は変更履歴付きの第2弾として、当方素案は第5版として作り直しています。

【表12】作業1〜7の実施結果

| № | 作業 | 結果 | 残ること |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令和8年度調査の図 | 図19点を作成（障がい別・障がい児の行を含む）。割合は集計表から計算し、分析報告書の本文と照合 | 障がい児の問41・42（避難行動要支援者の登録・個別避難計画）は原票の確認待ちのため用いていない |
| 2 | 土台の調査の出典の差し替え | 前回調査の表11点を削除し、令和8年度調査の図と本文に置換。調査のなかった第4章・第7章1・第8章・第10章にも図を置いた。調査の概要・課題と対応・策定経過も差し替え | 調査の抽出方法は町に確認 |
| 3 | 図表の番号・題名・資料 | 土台 図29点・表171点、当方第5版 図21点・表39点に通し番号と固有の題名。土台の実績・見込量の表58点に資料を追加 | 土台の実績の資料（給付実績）は他メンバーに確認 |
| 4 | 数字の半角化と「障害」「障がい」 | 前回計画の書き分けを確かめて規則にし（5章の表）、土台34か所を変更履歴で直した。当方第5版は生成の際に当てる。数字は半角、「%」は「％」にそろえた（土台は文字の形だけの変更のため、変更履歴にせず直接） | 高齢者計画と共通の接点の節は、書き分けの違いを除いて同じ文言であることを点検 |
| 5 | 当方の図表を土台へ | 手帳所持者数の見通し、障がい別の状況、前回調査との比較、算定方法、1人あたり日数（表5点・図1点）を追加 | ― |
| 6 | 協議用の見出し・表 | 当方第5版から外し、町との協議資料「前回計画の記載で町に確かめること」（16_町データ依頼）に移した | 町の回答を得て成果目標①・短期入所・障がい児の見込量に用いる |
| 7 | イラスト起こしの割付 | 候補5点の割付とラフを作成（10_納品・印刷「イラスト起こしの割付案」） | 町と4点程度を選ぶ。施策体系図は基本理念・基本目標の設定後 |

【表13】不足・一部だった図表の対応後

| 図表 | 点検時 | 対応後 | 残ること |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査の主な結果のグラフ | 不足 | 充足 | ― |
| 各分野の「現状と課題」に添える調査結果 | 不足 | 充足 | ― |
| 施策体系図 | 不足 | 一部 | ラフ作成。基本理念・基本目標の設定後に描き起こす |
| 障害支援区分の認定者数 | 不足 | 不足 | 町データ待ち |
| 関係者団体等ヒアリングの結果 | 不足 | 不足 | 11月のヒアリング実施後 |
| 地域生活支援拠点等の機能・関係機関との連携 | 一部 | 一部 | ラフ作成。町と選定のうえ描き起こす |
| 施策の方向（当方の箇条書き） | 一部 | 一部 | 土台の表の形を正とする。当方の内容は土台へ追加候補として扱う |