第9期計画の見込みと実績の対比

小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

策定支援業務　令和8年9月9日

# 1　この文書の位置づけ

委託仕様書は、第10期計画の策定にあたり前期計画の進捗状況を評価することを求めている。本文書は、そのうち給付費・保険料に関する部分について、第9期計画（令和6年3月策定）が見込んだ額と、介護保険事業状況報告（年報）で確定した実績とを対比したものである。成果品①（計画書）第7章7及び骨子案の参考1に反映する。

令和8年9月8日に町から年報の令和3〜7年度分を受領したことにより、第9期の3年度のうち令和6年度・令和7年度の2年度について実績が確定した。令和8年度は年度途中であり、確定は令和9年夏の年報を待つ。

# 2　結論

第9期が見込んだ標準給付費に対し、令和6年度の実績は98.6％、令和7年度の実績は91.1％であった。令和6年度はほぼ見込みどおりだったが、令和7年度は106,199千円下振れした。第10期の見込みを第9期と同じ水準に置くと、同じ幅の過大見積りを繰り返すことになる。

下振れの主因は令和7年度の総給付費である。見込み1,110,764千円に対し実績は1,005,144千円で、90.5％にとどまった。同じ年度に要支援・要介護認定者数が944人から792人へ152人減っており、この減少が令和7年9月審査分の1か月に集中していることが国保連の月報で確認されている。**したがって令和7年度の実績は、利用の実態が下がった結果というより、計上方法の変更を含んだ数字とみるのが妥当である。**町への照会結果を待って、第10期の基準年度としての扱いを確定する。

# 3　標準給付費の対比

| 区分 | 令和6年度 見込 | 令和6年度 実績 | 達成率 | 令和7年度 見込 | 令和7年度 実績 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総給付費 | 1,106,604 | 1,085,998 | 98.1％ | 1,110,764 | 1,005,144 | 90.5％ |
| うち介護給付 | ― | 1,047,707 | ― | ― | 968,515 | ― |
| うち予防給付 | ― | 38,292 | ― | ― | 36,629 | ― |
| 特定入所者介護サービス費 | 52,077 | 52,990 | 101.8％ | 51,854 | 49,691 | 95.8％ |
| 高額介護サービス費 | ― | 28,201 | ― | ― | 25,611 | ― |
| 高額医療合算介護サービス費 | ― | 2,281 | ― | ― | 3,067 | ― |
| 標準給付費（手数料を除く） | 1,185,894 | 1,169,470 | 98.6％ | 1,189,712 | 1,083,513 | 91.1％ |

※ 見込みは第9期計画本文、実績は介護保険事業状況報告（年報）様式3による。様式3の総給付費は、様式2のサービス別給付費の合計と全年度で完全に一致する。実績側には審査支払手数料を含まない（年報に計上欄がないため）。第9期の見込額は手数料を含むため、実績側がその分だけ小さく出る。令和7年度の件数14,488件に1件60円を乗じると869千円であり、達成率への影響は0.1ポイント程度である。

特定入所者介護サービス費は、令和6年度・令和7年度とも見込みに対してほぼ計画どおりである。補足給付は施設・居住系の利用と連動しており、認定者数の変動の影響を受けにくい。**これは、令和7年度の総給付費の下振れが施設利用の減少によるものではないことを示す。**

# 4　地域支援事業費の対比

地域支援事業費は、年報の様式4（介護保険特別会計経理状況）の令和6年度・令和7年度が未入力のため、実績が取れていない。町の決算書（歳入歳出決算書及び主要な施策の成果に関する説明書）の受領を要する。

| 区分 | 令和6年度 見込 | 令和7年度 見込 | 令和8年度 見込 | 実績 | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域支援事業費 | 67,320 | 69,120 | 70,820 | 未受領 | 3年計207,260千円。令和5年度決算は63,400千円で、見込みは実績を上回る設定 |
| うち総合事業費 | 36,220 | 37,020 | 37,720 | 未受領 | 令和5年度は介護予防・生活支援サービス事業34,700千円、一般介護予防事業1,000千円。一般介護予防（通いの場等）がほぼ計上されていない |
| うち包括的支援事業・任意事業費 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 未受領 | 令和5年度決算は27,600千円（社会保障充実分を含む）で見込みを上回る |

※ 単位は千円。見込みは第9期計画本文による。

# 5　保険料算定の前提の対比

| 区分 | 第9期の設定 | 実績 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保険料基準額（月額） | 6,600円（算定値6,886円を基金取崩により6,597円とし、100円未満切上げ） | 6,600円 | 平成30年度以降据置。第10期は基金・繰越金の水準を踏まえ、据置・引下げ・取崩の判断が論点となる |
| 予定収納率（現年度分） | 99.40％ | 令和6年度 99.36％／令和7年度 99.35％ | 実績は予定をわずかに下回る。第10期は99.35％で置く |
| 保険料収納必要額 | 832,562千円（基金取崩前）／797,563千円（取崩後） | 調定額（現年度分）は令和6年度 258,621千円／令和7年度 265,882千円 | 令和7年度の調定額は令和6年度から+2.8％。3年計は概ね見込みどおりの水準 |
| 介護給付費準備基金の取崩 | 3年間で35,000千円 | 令和5年度末・令和6年度末の保有額はいずれも12,000千円 | **令和4年度末の120,000千円から1桁減っている。取崩の実績なのか入力誤りなのか、町への確認を要する。35,000千円を取り崩した場合、残高は不足する** |
| 所得段階 | 13段階（第1段階0.285〜第4段階0.900） | 令和7年度の年報 様式1 所得段階別で13段階を確認 | 第1〜3段階の割合は27.7％。国の標準は第1段階0.285で一致 |

# 6　施設サービスの見込みとの対比

第9期は施設サービスについて、介護老人福祉施設62人（187,243千円）、介護老人保健施設24人（81,076千円）、介護医療院0人を見込んでいた。年報の様式1の6による令和7年度の受給者数（年間延べ）は次のとおりである。

| 区分 | 第9期の見込み（人／月） | 令和7年度実績（人／月） | 見込み給付費（千円） | 令和7年度実績（千円） | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護老人福祉施設 | 62 | 68.9 | 187,243 | 204,850 | 受給者数は見込みを上回り、給付費も9.4％上回った |
| 介護老人保健施設 | 24 | 28.6 | 81,076 | 92,523 | 受給者数・給付費とも見込みを上回った |
| 介護医療院 | 0 | 1.2 | 0 | 4,310 | **見込み0人に対して実績がある。第10期では計上を要する** |
| 介護療養型医療施設 | ― | 0.0 | ― | 0 | 令和5年度末で制度廃止。実績0で整合 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | ― | 41.3 | ― | 126,350 | 町内施設。**定員は令和2年度に29人から58人へ増えており、受給者41.3人／月は定員内である**（見える化Ｄ25） |

**町内の定員は、介護老人福祉施設54人、地域密着型介護老人福祉施設58人、認知症対応型共同生活介護98人である**（見える化システムＤ25・Ｄ26、令和7年度）。介護老人福祉施設は受給者68.9人／月が定員54人を14.9人上回っており、この差が町外の施設の利用にあたる。介護老人保健施設は町内に施設がなく、受給者28.6人／月はすべて町外である。

※ 実績の人数は年報 様式1の6の年間延べ受給者数を12で除したもの。給付費は年報 様式2による。施設サービス全体の給付費は令和7年度301,682千円であり、地域密着型介護老人福祉施設126,350千円を加えると428,032千円となる。

# 7　第10期の見込みへの反映

以上を踏まえ、第10期の見込みは次の方針で組む。

| 論点 | 第9期の扱い | 第10期の方針 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推計の基礎 | 認定者数×1人当たり給付費 | **第1号被保険者数×サービス別利用率** | 令和3〜7年度で給付件数総計を各分母で割ったときの変動係数は、第1号被保険者数1.63％、認定者数5.18％。認定者数は令和7年9月の計上変更で断層がある |
| 基準年度 | 直近年度 | 令和5〜7年度の3年平均 | 令和7年度単年で置くと計上変更の影響をそのまま将来に持ち越す |
| 報酬改定 | 改定を織り込まず | 令和9年度改定は0.0％で仮置きし、±1.5％の感度を併記 | 次期改定は令和9年度。率は令和8年12月頃に決まる |
| 特定入所者介護サービス費 | 逓減で見込み（実績は増加基調） | 総給付費に対する比率（令和5〜7年度平均）で置く | 第9期は横ばい〜逓減で見込んだが、実績は令和6年度52,990千円まで増えた |
| 施設整備 | 新規整備を原則行わない | 同方針を継続する場合と、整備がある場合を分けて示す | 第9期は原則整備なしとしながら、認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ増えている。整合の整理を要する |
| 基金の取崩 | 3年間で35,000千円 | 基金残高の確認結果を待って設定する | **保有額12,000千円に対し35,000千円の取崩は実行できない。残高の確認が第10期の保険料算定の前提となる** |

本方針による第10期（令和9〜11年度）の総給付費の試算は、3年計で3,089,383千円である。第9期の総給付費見込み（3年計3,329,741千円）に対して92.8％の水準となる。詳細は「小野町_第10期_サービス別単価・見込量試算」を参照。

# 8　残る確認事項

| № | 確認事項 | 宛先 | 第10期への影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無（町外施設入所者の帰属、住所地特例、国保連の集計定義） | 町・国保連 | **基準年度の扱いが決まる。第10期の見込量の水準を左右する** |
| 2 | 介護給付費準備基金の残高と取崩実績（令和4年度末120,000千円→令和5・6年度末12,000千円） | 町（財政） | **保険料基準額を直接左右する** |
| 3 | 令和6・7年度の地域支援事業費の決算額と事業別内訳 | 町 | 総費用額に加算する。3年計で約210,000千円の規模 |
| 4 | 令和7年度の介護保険特別会計決算（年報 様式4が未入力） | 町 | 歳入歳出差引残額・繰越金の確定 |
| 5 | 審査支払手数料の実績（1件当たり単価） | 町・国保連 | 標準給付費に約900千円／年で効く |
| 6 | 国保連の給付実績（サービス提供量＝回数・日数） | 町・国保連 | **計画書の見込量表を回数・日数で書くために必要** |

※ 本文書は令和8年9月9日時点の受領データによる。令和8年度の実績は令和9年夏の年報公表後に追記する。