令和8年10月7日

北塩原村役場　保健福祉課　福祉係　御中

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

第10期北塩原村高齢者福祉計画・

第10期北塩原村介護保険事業計画策定業務

照会票　束6　日程・体制・成果品

ご確認・ご提供をお願いしたい事項　12件

このまとまりのねらい

委員会の開催日、パブリックコメントの時期、納品物の範囲を工程表とあわせて確認する。

ご回答の方法

1　本票は、第10期計画の策定にあたり村にご確認・ご提供をお願いしたい事項を、まとまりごとに1通にまとめたものです。

2　ご回答は、各表の右端の「ご回答」の欄にご記入のうえ、本ファイルをご返送ください。別紙やメール本文でのご回答でも差し支えありません。

3　すべてにご回答いただく必要はありません。第1部からお願いできれば、以降の工程は当方で進めることができます。

4　数値は、出所（どの資料の何年度のものか）を併せてお示しいただけますと、成果品に出所として記載できます。

5　個人が特定される情報は不要です。集計された数値のみでお願いいたします。

| 部 | 内容 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| 第3部 | 【記載待ち】文言や施策の内容が変わる事項 | 1件 |
| 第4部 | 村の内部手続・日程の決定を待つ事項 | 8件 |
| 第5部 | 資料のご提供をお願いしたい事項 | 3件 |

# 第3部　【記載待ち】文言や施策の内容が変わる事項

記載そのものは済んでおり、数値は動きません。ご回答により文言または施策の内容が変わります。

| # | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 従事者名簿・誓約書・持出簿・廃棄記録簿の様式と、誓約書に書く条例の名称 | 村にお願いするのは、村指定の様式の有無、誓約書に書く条例の名称と条番号、研修で扱うべき村条例の内容の3点である。記入と取得は契約締結の確認後で、調査票の回収期限（令和8年10月16日）の前に行う。条例の名称が確認できない場合は「個人情報の保護に関する法律及び村の定める規程」として取得し、確定後に差し替える。様式が止まっているわけではない。 | 10月中旬（調査票の回収期限まで） |  |

# 第4部　村の内部手続・日程の決定を待つ事項

当方の作業は止まりません。決まり次第お知らせください。

| # | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策定委員会 現委員の任期満了（令和8年9月30日）と改選手続きの所要期間 | 現委員の任期は令和8年9月30日に満了している。第2回を11月に開くには10月中の改選・委嘱が必要。村の内部手続。 | 10月中（期限超過） |  |
| 2 | パブリックコメント（30日間）の実施時期・実施主体と庁内手続き日程 | パブリックコメントは令和9年1〜2月の見込み。実施時期・主体と庁内手続の日程が決まらないと工程表の後半が置けない。 | 11月 |  |
| 3 | 契約締結日・契約書の取り交わし状況 | 受注決定の連絡は受領済。契約書の取り交わし状況の確認のみ。当方の作業は止まらない。 | 随時 |  |
| 4 | 概要版（A3両面程度）が仕様の範囲内か追加対応か | 概要版（A3両面程度）が仕様の範囲内か追加対応かの確認。作成自体は第3回委員会後のため当面は止まらない。 | 11月 |  |
| 5 | 第2回策定委員会の資料の事前送付の可否と時期 | 事前送付の可否と時期。資料の作成自体は進められる。 | 10月上旬 |  |
| 6 | 第2回策定委員会の開催日（11月のいつか） | 第2回会議資料は進捗0.88で作成を進めている。開催日が決まらないと資料の送付日と当方の校了日が置けない。 | 10月上旬 |  |
| 7 | 策定委員会の委員改選手続きの所要期間と第1回開催希望時期・開催形式 | 委員の改選・委嘱は村の内部手続。当方の作業は止まらない。 | 10月中 |  |
| 8 | 見える化システムのアカウント（障がい福祉計画分の継続利用可否）と秘密保持契約の要否 | アカウントの授受と秘密保持契約の要否は体制の整理にとどまる。 | 随時 |  |

# 第5部　資料のご提供をお願いしたい事項

既存の資料をそのままお送りいただければ結構です。作成をお願いするものではありません。お手元にないものは「なし」とご記入ください。

| # | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 報告書に調査票を再掲しないことの村への事前説明（第9期の巻末の確認を含む） | 載っていた場合は前回からの変更にあたるため、納品時の齟齬を避けるため事前に説明しておきたい。 | ― |  |
| 2 | 第2回策定委員会（11月）への調査報告書の提示範囲 | 報告書全体か、第Ⅱ部（分析編）の要点か。委員の負担と議論の焦点に関わる。 | ― |  |
| 3 | 議会全員協議会（令和9年2月末頃）で受託者に求められる関与の範囲 | 議事録で新設されたマイルストーン。資料作成のみか、出席・説明を含むかで工数が変わる。 | ― |  |

お問い合わせ・ご返送先

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

第10期北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務　担当

本票の「#」は、各部の中での通し番号です。ご回答の際は「部」と「#」をお示しいただけますと助かります。

様式や記入の仕方についてのご相談も承ります。お手元にない資料は「なし」とご記入いただければ、当方で代わりの手だてを検討します。