## 00_この表について
策定委員会の逆算工程表（第2回＝令和8年11月24日 確定）
⚠ 第2回策定委員会の開催日が令和8年11月24日（火）と確定しました。開催日が決まったことにより、資料をいつまでに固めるか、第3回をいつ置くか、委員会を何回にするかが決まります。⚠ **本日（令和8年10月20日）が開催通知（35日前）の期限です。**
項 | 内容
第2回の開催日 | 令和8年11月24日（火）（確定・確認事項No.85）
⚠ 本日の位置 | 開催日の35日前。開催通知（35日前）の期限に当たります。
資料を固める期限 | ⚠ **10月30日（金）。** 21日前は11月3日（文化の日）に当たるため前倒しします。11月初旬のすり合わせに間に合わせるためでもあります。
⚠ 最も重い判断 | **委員会を何回にするか。** 4回構成では納期（令和9年3月15日（月））に間に合いません（02シート）。
次に重い判断 | ⚠ パブリックコメントの開始日。30日間とすると開始が12月29日になり年末年始を挟みます（02シート）。
R8.10.1 版との違い | R8.10.1 版は開催日が未確定であったため候補日4つを並べていました。本版は確定日1つで引き直したものです。

## 01_第2回に向けた逆算
第2回策定委員会（令和8年11月24日（火））に向けた逆算
開催日からの日数で引いたものです。⚠ 土曜・日曜・祝日に当たる期限は前倒ししています。
開催日からの日数 | 日付 | 作業 | 担当 | 状態 | 備考
-35日 | 令和8年10月20日（火） | 開催日の確定と委員への開催通知 | 町 | ⚠ 本日が期限 | ⚠ **本日（令和8年10月20日）が期限です。** 開催日が確定しましたので、本日中にお出しいただく必要があります。
-25日 | 令和8年10月30日（金） | 資料v9・想定問答集v5の素案を当方からお送りする | 受託者 | あと10日 | ⚠ **11月初旬のすり合わせに間に合わせるため、10月30日（金）までにお送りします。**
-21日 | 令和8年11月3日（火） | 資料・想定問答集の最終版の確定 | 町・受託者 | あと14日 | ⚠ 21日前は11月3日（火・文化の日）に当たるため、**実務上は10月30日（金）**とします。
-14日 | 令和8年11月10日（火） | 委員への事前配布（資料・計画骨子） | 町 | あと21日 | 確認事項No.53。紙・電子のいずれによるか、当日配布のみとするかをご指示ください。
-7日 | 令和8年11月17日（火） | 委員からの事前質問の締切 | 町 | あと28日 | 事前質問があれば想定問答集に反映します。
-4日 | 令和8年11月20日（金） | 想定問答集の更新（事前質問の反映） | 受託者 | あと31日 | ⚠ 3日前は11月21日（土）に当たるため、**実務上は11月20日（金）**とします。
+0日 | 令和8年11月24日（火） | 第2回策定委員会の開催 | 町・受託者 | あと35日 | 諮る事項。選択1〜5のご選択をいただきます。
+3日 | 令和8年11月27日（金） | 議事録（速報版）の提出 | 受託者 | あと38日 | 当日の録音又はメモによります。
+7日 | 令和8年12月1日（火） | 議事録（確定版）の提出・選択結果の素案への反映に着手 | 受託者 | あと42日 | 選択2・3は見込量に、選択5は保険料に直結します。
+14日 | 令和8年12月8日（火） | 素案Ver.3.0（選択結果の反映） | 受託者 | あと49日 | 選択1は第5章の章立て、選択2・3は第9章9-1の見込量、選択4は第7章7-4、選択5は第9章9-3に反映します。
+21日 | 令和8年12月15日（火） | 計画書（案）の作成・宮城県への事前協議の開始 | 受託者・町 | あと56日 | 法第117条第5項の都道府県の意見の聴取。

## 02_納品までの全体工程
納品までの全体工程 — 構成の案の比較
⚠ **4回構成では納期（令和9年3月15日）に間に合いません。**日数は「第2回から納品まで」の合計です。余裕が負のものは納期を超過します。
案 | 回数 | パブコメ | 印刷 | 第2回から納品までの日数 | 納品予定日 | 納期までの余裕 | 説明
案Ⅰ 全3回・パブコメ30日・印刷3週間 | 全3回 | 30日 | 21日 | 106日 | 令和9年3月10日（水） | +5日 | 第3回で保険料の決定・パブリックコメントの結果の報告・答申を併せて行う。⚠ **当方はこれを推します。**
案Ⅱ 全3回・パブコメ30日・印刷2週間 | 全3回 | 30日 | 14日 | 99日 | 令和9年3月3日（水） | +12日 | 印刷・製本を2週間で行えるなら、パブリックコメントの開始を年明けに回しても間に合う。
案Ⅲ 全4回・パブコメ30日・印刷3週間 | 全4回 | 30日 | 21日 | 131日 | 令和9年4月4日（日） | -20日 | ⚠ R8.10.1 版の前提。第4回（答申）を設ける。
案Ⅳ 全4回・パブコメ20日・印刷2週間 | 全4回 | 20日 | 14日 | 114日 | 令和9年3月18日（木） | -3日 | 4回構成を維持する場合に、パブリックコメントと印刷の双方を詰めたもの。
【案Ⅰ 全3回・パブコメ30日・印刷3週間】の工程
+0日 |  |  |  | 令和8年11月24日（火） | 第2回策定委員会 | 町・受託者 | 選択1〜5の方向を決める
+21日 |  |  |  | 令和8年12月15日（火） | 計画書（案）の作成／宮城県への事前協議の開始 | 受託者・町 | 県の意見の聴取に要する期間は県の運用による
+35日 |  |  |  | 令和8年12月29日（火） | パブリックコメントの開始 | 町 | ⚠ **12月29日に当たります。** 年末年始を挟むため、令和9年1月4日（月）開始とする案を併記します（その場合の納品は3月15日ちょうどになります）
+65日 |  |  |  | 令和9年1月28日（木） | パブリックコメントの終了 | 町
+75日 |  |  |  | 令和9年2月7日（日） | 第3回策定委員会（保険料の決定・意見の反映・答申） | 町・受託者 | ⚠ 日曜に当たります。前後の平日に置いてください
+85日 |  |  |  | 令和9年2月17日（水） | 成果品の入稿 | 受託者 | 印刷・製本に21日間（確認事項No.18）
+106日 |  |  |  | 令和9年3月10日（水） | 納品（仕様書8） | 受託者 | 調査報告書5部・計画書・概要版3,500部

## 03_11月初旬までに固める
11月初旬までに固めるもの
⚠ 第2回の21日前（資料の確定）は11月3日（文化の日）に当たるため、**10月30日（金）**を期限とします。町とのすり合わせの時間を確保するためでもあります。
件 | 固めるもの | 誰が | いつまでに | いま何が足りないか
1 | 第2回策定委員会資料 v9 | 受託者 | 10月30日（金） | v7（自己点検27件 適合）から、①素案Ver.2.21の反映（公表情報による供給側の把握・認知症の人の数の推計）②ヒアリングを行わない整理③推計パターンの確定（No.186）④第3回を1回にする工程の提示を加えます。
2 | 想定問答集 v5 | 受託者 | 10月30日（金） | v4（全39問）に、①ヒアリングを行わない理由と代わりの把握の方法②交付金の27点の所在（研修の実施）③認知症の人の数の推計の置き方④保険料の3パターンの問を加えます。
3 | 計画骨子（素案）の確定 | 町・受託者 | 11月10日（火） | 素案Ver.2.21（全117頁）を骨子として事前配布します。⚠ ［要確認］14件が残りますので、委員会でお諮りする箇所とそのまま残す箇所を分けてお示しします。
4 | ⚠ 推計パターンの決定（確認事項No.186） | 町 | 10月30日（金） | 将来推計総括表の「0911」を正本とするかどうか。⚠ **これが決まらないと保険料の3パターンを資料に載せられません。**
5 | ⚠ 令和8年度の実績見込み値（確認事項No.79） | 町 | 10月30日（金） | R8.10.19出力の総括表で、差し替え前の値に戻っています。伸び率の基準年が動くため、保険料に直接影響します。
6 | 委員会の回数のご判断（確認事項No.49） | 町 | 11月24日（第2回でお諮りする） | ⚠ **4回構成では納期（令和9年3月15日）に間に合いません。**本表02シートで日数を示します。
7 | パブリックコメントの期間と開始日（確認事項No.19） | 町 | 11月24日（第2回でお諮りする） | ⚠ 30日間とすると開始が12月29日になり年末年始を挟みます。令和9年1月4日開始とする案を02シートに併記します。
8 | 照会票を発出しないことの確認（確認事項No.170） | 町 | 10月30日（金） | ⚠ **公表情報で代替できることを確かめましたので、照会票は発出しないという整理をお示しします。**残る5件（稼働率・入所前の居所・休止床・経営の状況・町への要望）の扱いもあわせてご判断ください。

## 04_確認事項
本表に関わる確認事項
⚠ 急ぐものを上に置いています。No.49（回数）とNo.19（パブコメ）は第2回でお諮りしますが、No.186・No.79・No.170は10月30日までにご判断が要ります。
No | 確認事項 | 期限・状態 | 本表での扱い
4 | 策定委員会の開催日程・審議事項 | 決着 | 第2回＝令和8年11月24日（火）。第3回は02シートの案による。
49 | 策定委員会の回数と答申の確定時期 | ⚠ 急ぐ | ⚠ 4回構成では納期に間に合いません。全3回を推します。
53 | 第2回委員会資料の様式と事前配布の期限 | R8.11.10 | 事前配布を開催日の14日前（11月10日）としています。
85 | 第2回策定委員会の開催日と諮る事項 | 決着 | 開催日が確定しました。諮る事項は資料v9でお示しします。
19 | パブリックコメント及び条例改正に係る支援の取扱い | ⚠ 急ぐ | ⚠ 30日間とすると年末年始を挟みます。開始日のご判断が要ります。
18 | 成果品の入稿期日 | R8.12 | 印刷・製本に21日間を見込んでいます。2週間で行えるなら工程に余裕が生じます。
170 | 事業所照会票の発出の可否と発送日 | ⚠ 決着の見込み | ⚠ 公表情報で代替できることを確かめました。発出しないという整理をお示しします。
186 | 将来推計のパターン「0911」を正本とするか | ⚠ 急ぐ | ⚠ 保険料の3パターンの前提です。10月30日までにご判断ください。