前回計画・前回調査　原典突合結果

令和8年7月28日／照合資料：第2期足寄町地域福祉計画（令和2年3月）、第4期足寄町障がい者福祉計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（令和6年3月）

これまで「原本を保有しておらず検算できていない」としていた数値について、前回計画2冊の原本を通読し、記載箇所を特定したうえで突合しました。以下、ページ番号は冊子の印刷ページ（PDFの通し番号ではありません）です。

1. 結論

提案書・図版に記載した定量記述27項目のうち、26項目は原典と一致しました。1項目に出所の表示漏れがあり、修正しています。

| 判定 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一致 | 24 | 原典の記載と数値・分母ともに一致 |
| 再計算で一致 | 2 | 当社の補正試算・信頼区間。原典データから再計算して一致を確認 |
| 要修正 | 1 | 図版03のKPI「不快な思いをした経験 22.2%」の出所表示 |

あわせて、未確定だった3つの人数（459人・490人・454人）の定義と基準時点がすべて確定し、前回計画の評価に使える事実を8点入手しました（第4章）。

2. 数値の突合表

2-1. 町民アンケート（令和元年9月2日実施）― 出所：地域福祉計画 p.76〜129

| # | 記載内容 | 原典 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配布2,000票／回収766票／回収率38.3% | p.76 調査の実施概要 | 一致 |
| 2 | 無作為抽出・郵送法・18歳以上町民・町全域 | p.76 同上 | 一致 |
| 3 | 回答者の70歳以上が44.1% | p.77 回答者の年齢（10歳階級） | 一致 |
| 4 | 18歳以上人口の70歳以上は約35% | p.9・p.60 から算出（※1） | 再計算 |
| 5 | 地区別ｎ＝大誉地37・芽登37・螺湾35 | p.78 居住地区（4.8/4.8/4.6%×766） | 一致 |
| 6 | 「わからない」23人を地区区分として集計 | p.78ほか全クロス表の該当行 | 一致 |
| 7 | 地域活動・ボランティア参加率 38.4% | p.95 問18 | 一致 |
| 8 | 社会福祉協議会の認知度 47.8% | p.113 問28「名前も活動も知っている」 | 一致 |
| 9 | 成年後見制度の認知度 21.4% | p.108 問24「存在と内容ともに知っている」 | 一致 |
| 10 | 暮らしやすいと思う 63.8% | p.80 問8（15.8%＋48.0%） | 一致 |
| 11 | 不快な思いをした経験 22.2% | 町民調査に該当設問なし（後述） | 要修正 |
| 12 | 民生委員を知らない38.5%／知っている59.7%（n=663） | p.112 問27-1 | 一致 |
| 13 | 30歳代 n=39・「知っている」20.5% | p.112 問27-1 年齢別 | 一致 |
| 14 | 70歳以上77.1%・70歳未満44.8%（32ptの差） | p.112 から加重平均を再計算＝44.75% | 再計算 |
| 15 | 補正参考値 約56.1% | 同上（※2） | 再計算 |
| 16 | 暮らしやすい 63.8%→補正63.1%（−0.7pt） | p.80 年齢別から再計算＝63.15% | 再計算 |
| 17 | 避難場所を知らない 9.4%→補正9.9%（＋0.5pt） | p.103 問21から再計算＝9.87% | 再計算 |
| 18 | 螺湾「暮らしやすい」74.3%（n=35） | p.80 問8 居住地区別 | 一致 |
| 19 | 95%信頼区間 螺湾59.8〜88.8／全体60.4〜67.2／30代7.8〜33.2 | 上記ｎと比率から再計算 | 再計算 |
| 20 | 標本誤差 ±3.3% | n=766・母集団5,928人の有限母集団修正込みで再計算 | 再計算 |

※1「約35%」の根拠：p.9（住民基本台帳・平成31年4月1日／総人口6,853人・年少771人・高齢者2,706人）とp.60（75歳以上1,519人）から65〜74歳＝1,187人。うち70〜74歳を半数と仮定すると70歳以上は約2,113人。18歳以上人口を約5,928人とすると35.6%。10歳刻みの原統計が未入手のため概算であることは図版14に注記済みです。

※2 補正参考値の再計算：70歳未満の加重平均44.75%、70歳以上77.1%。人口比35.0%で補正すると56.07%、35.6%で補正すると56.26%。約56.1〜56.3%となり、記載の「約56.1%」は妥当です。

2-2. 障がい福祉サービス利用アンケート（令和5年11月実施）― 出所：障がい者福祉計画 p.65〜

| # | 記載内容 | 原典 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 身体障害者手帳 回収率42.3% | p.65 集計表（対象350人／回答148人） | 一致 |
| 22 | 療育手帳 回収率26.8% | p.65 集計表（対象56人／回答15人） | 一致 |
| 23 | 精神保健福祉手帳 回収率52.6% | p.65 集計表（対象38人／回答20人） | 一致 |
| 24 | 自立支援医療（精神通院）回収率69.6% | p.65 集計表（対象46人／回答32人） | 一致 |
| 25 | 全体回収率43.9%（215人） | p.66 調査票の回収状況 | 一致 |
| 26 | 18歳未満の回答わずか5件（2.3%） | p.65 集計表（男3・女2／215人中） | 一致 |
| 27 | 避難体制設問の無回答118件（54.9%） | p.75〜76 災害時の避難体制の設問 | 一致 |

3. 修正した1項目と、確定した3つの人数

図版03のKPI「不快な思いをした経験の割合 前回22.2%」― 出所の表示漏れ

・町民アンケートに該当設問はありません。地域福祉計画本文の22.2%はp.60の75歳以上人口比率です。

・22.2%の実際の出所は障がい者アンケート（障がい者福祉計画p.72）。「よくある」9件＋「時々ある」28件＝37件 ÷（37＋ほとんどない100＋まったくない30＝167件）＝22.2%。数値自体は正しいものでした。

・ただし図版03の他の4指標（38.4%・47.8%・21.4%・63.8%）はすべて町民調査由来です。出所を書かずに1指標だけ別調査の値を混ぜると、審査時に「分母が違う」とご指摘を受ける可能性があります。

・対応：KPI表の各行に出所（町民／障がい者）を明記し、脚注に分母（n=766／n=167）を添えました。

確定した3つの人数

| 人数 | 定義 | 基準時点・出所 |
| --- | --- | --- |
| 459人 | 身体350人＋療育66人＋精神43人の単純合計（延べ・18歳未満を含む・自立支援医療を含まない） | 令和5年12月末現在／障がい者福祉計画p.5〜8 |
| 490人 | 前回調査の調査対象延べ人数（身体350＋療育56＋精神38＋自立支援医療46）＝男性251＋女性239 | 令和5年11月／同p.65 |
| 454人 | 前回調査の実調査対象人数（複数手帳所持者の重複を除いた実人数） | 令和5年11月／同p.65 |

要点：459人と490人は対象範囲が違います（自立支援医療114人の扱い）。459人は手帳3種の延べ数、490人は自立支援医療を加えたうえで重複整理をかけた調査対象延べ数、454人はその実人数です。図版02の注記「対象範囲（自立支援医療の扱い）を最新名簿で確認」は的確でした。根拠を数字で示せる状態になりましたので、図版02に反映しています。

4. 前回計画の評価に使える事実（提案書 第3章の補強材料）

原典から、出所つきで書ける前回計画の課題が8点入手できました。いずれも当社の推測ではなく計画書の記載そのものです。

4-1. 地域福祉計画（第2期）

① 数値目標・評価指標が一つも設定されていない

本文全体を検索したところ、「目標値」「成果指標」「評価指標」「数値目標」の語が一度も現れません。進捗を評価しようにも、比較する基準値・目標値が存在しない状態です。

② 点検・評価が6つの分野別審議会に委任され、計画自体を横断的に見る主体の記載がない（p.54）

掲げられているのは、子ども・子育て会議／高齢者保健福祉推進委員会／自立支援協議会／健康づくり推進委員会／防災会議／総合開発審議会の6組織です。地域福祉計画そのものの点検・評価を担う組織は表にありません。

③ 策定委員会は計画完成とともに解散する（設置規則第4条／p.130）

「委員の任期は、計画策定完了時までとする」と明記されています。策定後の進行管理を担う体制ではありません。

①〜③は図版13の記述をそのまま裏づけます。図版13の「第5章第4節(3)」という出典表記も原典どおりでした。

④ 前回の策定体制（実績）― 策定経過／p.132

・策定委員会 3回（令和元年11月25日／令和2年2月12日／令和2年3月11〜19日＝書面会議）

・庁舎内連絡会議 5回（令和元年7月11日・7月17日・12月10日／令和2年1月7日・2月5日）

・委員 13名。一般公募を2回実施（広報あしょろ 令和元年7月号・12月号）

・パブリックコメント 令和2年2月14日〜28日（15日間）

・町民アンケート 令和元年9月2日／団体アンケート 令和元年11月5日

⑤ 設問数は問1〜問34（枝問を含め38問規模）― p.76〜129

経年比較を確保しつつ設問数を増やさないという当社の方針は、この規模を前提とすれば妥当です。

4-2. 障がい者福祉計画（第4期）ほか

⑥ 施設入所者の地域生活移行は、前期目標3人に対して実績0人（p.32）

「第6期計画期間における地域移行者は…3人を目標としていましたが、グループホーム等への入所による地域生活への移行はありませんでした」と記載されています。そのうえで第7期も同じ3人を目標として再設定しており、未達の要因分析は計画書に記載がありません。次期計画で必ず検証すべき論点です。

⑦ 保育所等訪問支援は、体制はあるが利用実績ゼロ（p.36）

「平成24年7月から…利用できる体制を構築していますが…保育所等訪問支援の利用はありません」と記載されています。

⑧ 一般就労移行の母数が極小（p.35）

令和3年度の一般就労移行者は2人（いずれも就労継続支援B型）。令和8年度目標は3人です。1人の増減で達成・未達が決まる規模であり、率での評価は成立しません。

その他：精神障がいに対応した地域包括ケアシステムは、町独自の数値目標が設定されておらず、国・北海道の参考値のみが掲載（p.33）。医療的ケア児は現在該当者なし（p.38）。策定は自立支援協議会2回で完了（p.64）。

5. 図版・提案書への反映

| 対象 | 反映内容 | 区分 |
| --- | --- | --- |
| 図版03 | KPI表の各行に出所（町民 n=766／障がい者 n=167）を明記 | 修正 |
| 図版02 | 459人・490人・454人の定義と基準時点を明記。自立支援医療を含むか否かで範囲が異なる点を注記 | 修正 |
| 図版08・T8 | 委員会回数の見積前提を前回実績（地域福祉＝策定委員会2回＋書面審議1回／障がい＝自立支援協議会2回）に合わせた | 修正 |
| 図版13 | 出典を「第2期計画p.54」「設置規則第4条・p.130」と明記。根拠を「本文に『目標値』『成果指標』の語が一度も現れない」に具体化 | 補強 |
| 図版14 | 「約35%」の算出根拠（p.9・p.60）を注記に追加 | 補強 |
| 提案書 第3章 | 4-1①〜⑤・4-2⑥〜⑧を「前回計画の評価」として本文に反映（ご指示待ち） | 追加 |

委員会回数について：これまでの図版08・T8は「各1〜2回」としていましたが、前回実績（地域福祉計画3回）を下回ります。見積前提としては前回実績に合わせるほうが妥当であり、かつ前回が第3回を書面会議で実施している事実は、回数を確保しつつ委員のご負担と費用を抑える提案の裏づけになります。

6. 図版の同時修正（タイポグラフィ）

原典突合とあわせて、図版の文字サイズに取りこぼしがあったことが判明したため修正しました。初版では `fs-` クラス14種類のうち6種類（fs-10・10_5・11・12・14_5・15）を引き上げ忘れており、112か所が4〜6pt相当のまま残っていました。

・全クラスを引き上げ（fs-12は12→18px、fs-15は15→21px など）。1240px幅をA4本文幅160mmに縮小したとき、注記類が6.5pt以上になります。

・拡大にともなう枠からのはみ出し・文字どうしの衝突が39か所発生したため版面を作り直しました。図版09の実施体制カードを幅120→168pxに拡張、図版13の審議会ボックスを行間16→22pxに、図版11の計画名を2行組みに、図版12の表の列位置調整 ほか。

・Chromium実測（fit.js・check.js）で、はみ出し0件を確認しています。

・貴社からご提供いただいた図版11・12・14を取り込み、図版は14点→17点になりました。

7. なお確認が必要な事項

1. 仕様書の「500票」「459人」の基準時点 ― 仕様書が令和5年12月末の手帳所持者数（459人）を引いているかは、仕様書原本での確認が必要です。

2. 郵送費・発送の主体 ― 原典（前回計画）では判断できません。仕様書の記載が唯一の根拠です。当社修正版（受託者）と貴社修正報告書A-1（町）で見解が分かれたままの項目であり、図版は当社版（受託者）のままとしています。

3. 第2期地域福祉計画の期間満了後の扱い ― 計画期間は令和2〜6年度で満了済みです。令和7〜8年度の運用（延長・経過措置の有無）は原典からは読み取れず、町への確認事項です（図版11に注記済み）。

4. 地区別の18歳以上人口 ― 図版12の抽出ウェイト試算（3.07／2.00）に用いる小学校区別人口は、原典に記載がなく町からのご提供が必要です。