## 00_進捗サマリ
小野町 計画策定業務 進捗管理表
基準日：2026-08-04
区分 | 件数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 進捗率 | 律速要因・備考
高齢者計画 業務内容 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 37% | 認定者数の確定（県内唯一の異常値）と、町からの実績データ受領
高齢者計画 成果品 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17% | 成果品①は第2版、③は第3版を作成済み。②は認定者推計の確定が前提
障がい計画 業務内容 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18% | 調査票の確定（児童用の本文欠落）と、関係者団体等ヒアリングの計画化
障がい計画 成果品 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25% | 成果品①はアンケート未実施・ヒアリング未計画のため未着手
工程 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22% | 仕様書工程から3〜4か月遅延。町との協議・記録化が必要
資料受領 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39% | 見える化は取得完了。第9期計画本文・第3期地域福祉計画本文を受領。実績データ系の町資料は未受領
課題・リスク | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 30% | 要対応4件。認定データ、ヒアリング、調査票、工程変更
合計 | 87 | 16 | 15 | 7 | 4 | 45 | 30%
※ 進捗率の重み：完了1.0／進行中0.5／要対応0.25／データ待ち0.25／未着手0
■ 全体の状況
見える化システムによる分析は12分野・135ファイルを取り込み、実質的に完了した。給付費等分析結果報告書（成果品①）は第2版、高齢者計画の骨子案（成果品③）は第3版まで作成済み。
第9期介護保険事業計画本文及び第3期地域福祉計画本文を受領し、前回計画の章構成・基本理念・3基本目標・14施策と、地域福祉計画との重複を確定させた。第9期の基本目標2の8施策のうち5施策が地域福祉計画と重複するため、成年後見制度の利用促進は移管、高齢者虐待防止・災害対応・地域の支え合いは連携として整理した。
一方、町からの実績データは全項目が未受領であり、サービス見込量推計・保険料算定・第9期評価の確定はいずれも着手できない。
障がい計画は、委託仕様が定める関係者団体等ヒアリングが未着手であり、調査票も児童用に本文欠落が残る。工程上、8月中の調査票確定が必要。
委託仕様書の工程（障がい：調査は7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月）から3〜4か月遅延している。工程変更について町との協議・記録化が必要（仕様書8①・11④）。
■ 直近のマイルストーン
令和8年8月19日 小野町自立支援協議会（第1回） ※資料第3版を作成済み
令和8年8月中 障がい者ニーズ調査の調査票確定（児童用の本文復元が前提）
令和8年9〜10月 障がい者ニーズ調査の発送・回収、関係者団体等ヒアリング
令和8年12月頃 自立支援協議会（第2回）：調査結果・骨子案・見込量の考え方

## 01_高齢者_業務項目
仕様書 | 業務項目 | 内容 | 進捗 | 根拠となる成果物・データ | 次のアクション | 律速要因
4(1)①ア | 統計分析：人口 | 総人口、高齢化率、前期・後期高齢者、世帯 | 完了 | 基礎数値整理ブック（A系13ファイル）。令和32年まで推計 | 町の住民基本台帳実績と基準日を突合 | ―
4(1)①イ | 統計分析：要支援者数・要介護認定者数・認知症高齢者数 | 認定者数・認定率、要介護度別、年齢別、認知症高齢者自立度 | データ待ち | 地域分析ブック（B4-a等）。認知症自立度Ⅱa 68→148人 | 町の認定実績で令和8年3月末の値を確定 | 令和8年3月末の認定者数が県内唯一の異常値（▲4.1pt）
4(1)①ウ | 統計分析：サービス受給者数 | 居宅・施設・地域密着型の受給者数 | 完了 | 地域分析ブック（D1〜D4、D32系） | 町の給付実績と突合 | ―
4(1)①エ | 統計分析：介護予防事業対象者数 | 総合事業対象者、通いの場参加者 | データ待ち | 供給体制・介護予防整理ブック。通いの場は実質ゼロ、総合事業はR2まで | 町の総合事業実績（令和3〜7年度）を受領 | 見える化に令和3年度以降のデータがない
4(1)② | 介護保険給付費等の分析 | サービス費目ごとの給付費・地域支援事業の分析、制度改正の影響 | 完了 | 介護保険給付費等分析結果報告書 第2版（8章・表37）。第7章7に第9期の見込みとの対比を追加 | 町の給付実績受領後に数値を確定 | ―
4(1)③ | 令和7年度調査結果の反映 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査 | データ待ち | ― | 町から単純集計・クロス集計・自由記述を受領。見える化のE系・Z系が登録されていれば併せて取得 | 調査結果が未受領
4(2) | サービス事業量推計 | 見える化システムを活用した見込量推計（入力作業を含む） | 未着手 | 算定テンプレート（入力待ち） | 認定者推計の確定後に着手。見える化への入力権限・時期を町と確認 | 認定者数の確定
4(2) | 保険料の算出 | ケースごとの保険料算定（施設整備・制度改正等） | 未着手 | 第9期の算定根拠（標準給付費3年計3,566,486千円、基金取崩35,000千円、所得段階別保険料率）を確認済み。第10期はこれを基礎に算定する | 標準給付費・地域支援事業費・基金残高・所得段階別人数の受領後に算定 | 認定者数の確定、基金残高の受領
4(2) | 介護財政の見通しの検討 | 歳入歳出、基金、繰越金の分析 | 進行中 | 介護保険財政整理ブック（D47・D48系25指標、H26〜R5）。繰越金182.0百万円・基金純増88.1百万円 | 令和6・7年度の決算で補完。第9期が見込んだ基金取崩3,500万円の実施状況と基金残高の実額を確認 | 年報ベースのためR6・R7が未反映
4(3) | 骨子案の作成 | 基本課題・施策方向・重点課題・施策体系 | 進行中 | 高齢者計画 骨子案 第3版。第9期の5章構成・3基本目標・14施策を反映し、地域福祉計画との重複を精査済み | 協議会に諮り基本理念・基本目標・施策体系の合意を得る | ―
4(3) | 素案の作成 | 骨子案を踏まえた計画素案 | 未着手 | 引継ぎ資料に拡充版あり（数値未反映） | 骨子案の合意後に着手 | 骨子案の合意
4(4) | 最終調整及び計画書の作成 | 計画書の取りまとめ | 未着手 | ― | 素案・パブコメ後 | 素案の確定
4(5) | 協議会・パブコメの支援 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催支援、パブコメ支援 | 未着手 | ― | 協議会の開催回数・時期を町と確定する | 開催回数が未定

## 02_高齢者_成果品
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 進捗 | 現状 | 確定に必要なもの
① | 介護保険給付費等分析結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | 第2版作成済み（8章・表37・約24,300字）。見える化データに基づく分析は完了。第9期計画との対比、施策体系（3基本目標14施策）との対応まで整理済み | 町の給付実績（令和3〜8年度）、認定者数の確定、令和7年度調査結果
② | サービス見込量推計結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 未着手 | ― | 認定者推計の確定が前提。見える化システムへの入力作業を含む
③ | 第10期計画 骨子案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | 第3版作成済み（第9期の5章構成を継承）。基本理念・3基本目標・14施策への対応、地域福祉計画との役割分担、第9期の見込み実績対比まで整理済み | 実績データ、協議会での合意
④ | 第10期計画 素案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 未着手 | 引継ぎ資料に拡充版あり（町資料・実績反映前のたたき台） | 骨子案の合意、実績データ、調査結果
⑤ | 第10期計画 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・80頁程度） | 未着手 | ― | 素案、パブコメ結果、印刷工程の確保
⑥ | 第10期計画 概要版 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・8頁） | 未着手 | ― | 計画書の確定

## 03_障がい_業務項目
仕様書 | 業務項目 | 作業分担 | 進捗 | 現状 | 次のアクション
5(1)①ア | 調査内容の企画 | 受託者 | 完了 | 設問設計・クロス集計軸・見込量への接続表を作成済み | ―
5(1)①イ | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 要対応 | ★0727版の児童用に本文欠落が28箇所以上残り配布不可。一般用も問番号・条件見出し・ルビ13件の修正が残る | ★0727版を入手し、添付準拠版を照合元として本文ベースで復元する
― | 調査票原案の検討 | 発注者（町） | 未着手 | 町の確認工程が未設定 | 復元後に町へ提出し確認を受ける
― | 対象者の抽出 | 発注者（町） | 未着手 | 送付600件の内訳・抽出条件が未確定。手帳所持者508人に対し対象拡大が必要 | 8月19日協議会で協議し確定する
5(1)①ウ | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 未着手 | 墨印刷指定。ルビの可読性が未検証 | 実物校正で確認する
― | 宛名ラベル作成 | 受託者 | 未着手 | 対象者抽出後 | ―
5(1)①エ | 調査の実施（郵送発送・返送） | 受託者 | 未着手 | 送付600件程度・有効回収400件程度（回収率約67%）が仕様。前回実績は556件配布・302件回収で54.3% | 回収率向上策（発送時期・締切・依頼文）を具体化する
5(1)①オカ | 御礼を兼ねた督促はがきの準備・発送 | 受託者 | 未着手 | 回収率67%の達成には督促の時間確保が必要 | 工程に督促期間を織り込む
5(1)①キ | 回収票点検〜データ入力〜集計 | 受託者 | 未着手 | ― | ―
5(1)①ク | 分析（単純集計・クロス集計） | 受託者 | 未着手 | 仕様の集計軸は性別・年齢別・障がい別・地域別。接続表に性別が未記載 | 集計軸に性別を明示する
5(3) | 現状分析と課題の整理 | 受託者 | 進行中 | 前回アンケート（280件・22件）の検証と計画接続マトリクスを作成済み。地域福祉計画との役割分担も整理済み | 今期調査・ヒアリングの結果を反映する
5(3) | 関係者団体等ヒアリング調査 | 受託者 | 要対応 | 未実施かつ未計画。成果品①を構成する明示的な業務項目 | 対象（相談支援・事業所・教育・医療・防災・当事者団体）、時期、方法を決め工程化する
5(4) | 計画策定支援（骨子案・素案・計画案） | 受託者 | 進行中 | 骨子案（4部構成）を作成済み。成果目標を国の8分野に対応させ、見込量の算定方式も設定済み | 調査結果の受領後に数値を入れ、協議会に諮る
5(5) | パブリックコメントの実施支援 | 受託者 | 未着手 | 令和9年1月頃を想定。意見提出期間約1か月の確保が必要 | 実施時期を町と協議し確定する

## 04_障がい_成果品
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 進捗 | 現状 | 確定に必要なもの
① | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 | 電子データ | 未着手 | アンケート未実施、ヒアリングは未計画 | 調査の実施と集計、ヒアリングの実施
② | 障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 | 電子データ（Word 2019以上）。原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライトを含む | 進行中 | 骨子案を作成済み。素案は引継ぎ資料の拡充版（数値未反映） | 調査結果、実績データ、協議会での合意、デザイン工程の確保

## 05_工程管理
計画 | 時期 | 仕様書の工程 | 実績・見込 | 状態 | 備考
障がい | 令和8年6月 | 業者選定・契約締結 | 完了 | 完了 | 開札6月30日
障がい | 〜令和8年7月 | アンケート調査・統計整理 | 未実施 | 要対応 | 調査票が未確定のため未着手。仕様書工程から3〜4か月遅延
障がい | 〜令和8年8月 | アンケート調査・課題分析（自立支援協議会） | 8月19日に協議会開催（前回調査による総括を協議） | 進行中 | 今期調査の結果ではなく令和5年10月調査を用いる
障がい | 令和8年9月 | 骨子案作成 | 調査票確定・発送準備に充当（見込） | 未着手 | 骨子案は先行して初版を作成済み
障がい | 令和8年10月 | 骨子案検討（自立支援協議会） | 調査の発送・回収に充当（見込） | 未着手 | 協議会の該当回がない
障がい | 〜令和8年12月 | 素案作成 | 12月に協議会（調査結果・骨子案・見込量） | 未着手 | ―
障がい | 〜令和9年1月 | 素案検討（協議会・パブコメ） | 素案取りまとめ・パブコメ | 未着手 | 意見提出期間約1か月の確保が必要
障がい | 〜令和9年2月 | 計画書承認・校正・完成 | 協議会（最終案確認） | 未着手 | ―
障がい | 令和9年3月 | 契約完了 | 計画の策定・公表 | 未着手 | 公告は令和9年3月31日、仕様書は3月25日。完了日の確認が必要
高齢者 | 契約〜令和9年3月 | （仕様書に工程表なし） | 見える化分析完了、成果品①③の初版作成済み | 進行中 | 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数・時期が未定

## 06_資料受領管理
区分 | 資料・データ | 提供元 | 状態 | 受領日 | 備考
見える化 | 人口・世帯（A系13） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 基礎数値整理ブックに取込
見える化 | 第1号被保険者（B系4） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 同上
見える化 | 地域分析（B・D・δ系53） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 地域分析ブックに取込
見える化 | 介護保険特別会計経理状況（D47・D48系25） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 財政整理ブックに取込。H26〜R5
見える化 | 入所（利用）定員（D25〜D30／6） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 供給体制・介護予防整理ブックに取込。H27〜R7
見える化 | 介護予防・総合事業（F系27） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空
見える化 | 認知症施策（J16・J17・J18） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 公表は3指標のみ。研修系J1〜J15は未公表
見える化 | サービス自給率（δ2・δ3系12） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 県内比較が可能
見える化 | 給付分析（D17・D1〜D6・B1・B4-a／29） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 県内59市町村の比較値つき
見える化 | 在宅医療・介護連携、医療提供体制、リハビリ提供体制、交付金評価指標 | 見える化システム | 未着手 | ― | 優先度C。必要な項目を選択して出力
町資料 | 第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 本文（令和6年3月） | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 5章構成・基本理念・3基本目標・14施策、標準給付費見込3,566,486千円、基金取崩35,000千円、保険料6,600円の算定根拠を確認。骨子案第3版・成果品①第2版に反映済み
町資料 | 第3期地域福祉計画 本文・概要版（令和8年3月） | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 3基本目標。第5章に第1期成年後見制度利用促進基本計画を一体策定。第9期高齢者計画との重複5施策を特定し役割分担を整理済み
町資料 | 令和3〜7年度 認定者数（要介護度別・年齢階層別）の実数 | 町 | 未着手 | ― | 最優先。県内唯一の異常値の検証
町資料 | 認定審査・更新認定の運用変更の有無 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 令和3〜8年度 サービス別給付費・利用者数 | 町 | 未着手 | ― | 見える化との突合
町資料 | 令和7年度 ニーズ調査・在宅介護実態調査の結果 | 町 | 未着手 | ― | 仕様書4(1)③が反映を求める
町資料 | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針 | 町 | 未着手 | ― | 保険料算定に必須
町資料 | 所得段階別第1号被保険者数 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 地域支援事業費の実績と事業別内訳 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 総合事業・通いの場の事業実績（令和3〜7年度） | 町 | 未着手 | ― | 見える化に令和3年度以降がないため代替が必要
町資料 | 事業所別定員・稼働率・町内外利用・待機・休廃止 | 町 | 未着手 | ― | 供給制約の確認
町資料 | 居宅介護支援事業所の担当件数・受付状況 | 町 | 未着手 | ― | 事業所5→3の減少と在宅利用低下の関係
町資料 | 認知症施策の実績（研修、初期集中支援チーム等） | 町・県 | 未着手 | ― | 見える化では把握できない
町資料 | 障がい：令和6〜8年度 サービス別実績、支給決定量、町内外事業所別利用 | 町 | 未着手 | ― | 見込量算定に必須
町資料 | 障がい：セルフプラン件数、相談支援専門員数 | 町 | 未着手 | ― | 国の新規成果目標「望まないセルフプランゼロ」の起点
町資料 | 障がい：特別支援学校卒業予定者、医療的ケア児の状況 | 町 | 未着手 | ― | 18歳移行の見込量
その他 | ★0727版アンケート調査票（一般用・児童用） | 町・他メンバー | 未着手 | ― | 本文復元の対象ファイル。手元にない
その他 | 打合せ記録（契約後） | 受託者作成・町確認 | 未着手 | ― | 仕様書8①により受託者が作成し相互確認する義務

## 07_課題・リスク
No | 課題・リスク | 内容 | 影響 | 対応 | 状態
1 | 認定者数の異常 | 合計認定率が令和7年3月末26.8%から令和8年3月末22.7%へ▲4.1pt。県内59市町村の平均は+0.30pt、標準偏差1.02ptで、小野町は4.3σの外れ値。▲2.0pt以上下落したのは県内で小野町のみ。8月4日の再出力でも同値 | 認定者推計・給付費推計・保険料算定のすべてが確定できない | 町の認定実績（要介護度別・年度末）と、認定審査・更新認定の運用変更の有無を確認 | 要対応
2 | 関係者団体等ヒアリングの未着手 | 委託仕様書5(3)及び成果品①が求める業務項目。実施も計画もされていない | 成果品①が完成しない | 対象・時期・方法を決め、アンケート集計と並行して実施する | 要対応
3 | 児童用調査票の本文欠落 | ★0727版に28箇所以上の欠落があり配布不可。当該ファイルが手元にない | 調査の発送ができず、工程全体が遅延する | ★0727版を入手し、リポジトリ内の添付準拠版を照合元として本文ベースで復元 | 要対応
4 | 仕様書工程からの遅延 | 障がい計画は仕様書の工程（調査7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月）から3〜4か月遅延 | 契約上の工程変更にあたる | 仕様書11④に基づき町と協議し、仕様書8①により打合せ記録として相互確認する | 要対応
5 | 回収率目標の未達リスク | 仕様は送付600件・回収400件程度（約67%）。前回実績は54.3% | 分析の代表性が下がる | 督促はがきの時期、調査期間、依頼文を工夫。発送の前倒しを検討 | 進行中
6 | 介護予防のデータ欠落 | 見える化の通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空。F7〜F14は本町の値が未登録 | 第9期の介護予防施策を評価できない | 町の事業実績（令和3〜7年度）で代替する | データ待ち
7 | 通いの場が実質ゼロ | 週1回以上は平成28年度以降0か所。月1回以上も令和元年度以降40人台・1〜3か所。一般介護予防事業費は令和5年度で1.0百万円 | 第9期の介護予防施策の到達状況に課題。調整済み軽度認定率は10.6%→15.2%に上昇 | 町の実態を確認したうえで、第10期の重点施策として設計する | 進行中
8 | 認定と利用のギャップ | 認定率の地域差指数1.24に対し受給率1.07（比0.86）。県内でも認定率2位に対し給付月額は在宅23位・施設居住系30位 | 認定を受けてもサービス利用に至っていない層がある。利用に移行した場合に給付費が急増するリスク | ニーズ調査の未利用理由（Z53）等で要因を特定する | 進行中
9 | 財政余剰の取扱い | 繰越金182.0百万円（保険給付費の16.5%）、基金純増88.1百万円。保険料6,600円に対し必要保険料6,131円 | 第10期の保険料水準の判断に直結 | 余剰の還元（据置・引下げ・基金取崩）を協議会に諮る。ただし給付費上振れリスクとの両にらみが必要 | 進行中
10 | 施設整備方針との不整合 | 第9期は「新規施設整備は原則行わない」方針だが、認知症対応型共同生活介護の定員は令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0%）増加 | 第9期評価の記述に影響 | 整備の経緯を町に確認し、評価の表現を整理する | 進行中
11 | 人口推計の出典 | 高齢者計画は見える化（社人研ベース）で確定。障がい計画は地域福祉計画（コーホート変化率法）を使用。最大310人・3.4%の差 | 同年度に公表する2計画で数値が食い違う | 8月19日の自立支援協議会で協議し統一する | 進行中
12 | 完了日の不一致 | 障がい計画の完了日が公告（令和9年3月31日）と仕様書（3月25日）で異なる | 納期の認識齟齬 | 町に確認する | 未着手
13 | 印刷工程の未確保 | 高齢者計画は計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部の印刷が成果品 | 2月までに校正・下版・納品の期間が必要 | 印刷工程を工程表に明記する | 未着手
14 | 見える化への入力作業 | 仕様書4(2)は見える化システムへの入力作業を業務に含むと定める | 出力の分析だけでは仕様を満たさない | アカウント・権限・作業時期を町と確認する | 未着手