## 00_この表について
令和8年8月18日のレビューへの対応と、委員会決定事項一覧
受領したレビューの指摘13件について、事実関係を確認したうえで対応の可否と内容を示す。あわせて指摘P1-3及び受入ゲートE5に対応し、計画素案に残る［要協議］等292箇所を委員会決定事項として12件に集約した。
【対応の結果】
項目 | 内容
① 指摘13件はすべて 事実であった | P0（重大）3件、P1（高）5件、P2（中）4件、P3（軽微）1件の計13件について事実関係を確認した。13件とも指摘のとおりであり、反論すべき点はなかった。とくに［要協議］63件・［要確認］15件・「未対応」7件・［要内訳］4件・「暫定」1件の件数は、当方が数えた結果と完全に一致した。
② 当方の誤りが3件あった | P1-1（健康とくらしの調査の個票を「提供されていない」と記載していたが、実際は受領して分析に用いている）、P2-1（成果品一覧の基準日・版・段落表数の更新漏れ）、P2-2（エビデンス索引のZIP番号の不一致）である。いずれも本改訂で是正した。とくにP1-1は個人情報の取扱いに関する記載の誤りであり、重く受け止めている。
③ 再計算可能性に着手した | P0-1（主要Excelに計算式がない）は事実である。成果品はすべて生成スクリプトから書き出しており、セルに計算式は入っていない。成果品一覧の「計算式と元数値を保持」という記載を改めるとともに、将来推計（第1段階）に計算式を入れた「08_計算過程確認（再計算可能）」シートを追加した。シナリオ・人口補正・階級別の基準値を変えると認定者数と計画転記値が更新される。
④ 調査の照会の準備を終えた | P0-3（事業所調査の確定値化が未完）に対し、「事業所調査の照会票と確定値管理表」（7シート）を作成した。27件を照会先別に整理し、事業者への照会は5先に一本化した。未回答時の扱いを5類型で事前に定め、確定値表（回答前・回答後・採用値・転記値）と確定後に更新する箇所11件を用意した。
⑤ 第9期評価の受け皿を作った | P0-2（第9期評価が未完）は資料の受領を要するため、本改訂では解消できない。19施策について「計画値／各年度実績／達成率／評価／未達要因／第10期対応」を1行で並べる評価表の受け皿を作成し、実績が揃わない場合の暫定評価ルールを置いた。
⑥ 決定事項を12件に集約した | 本文に残るプレースホルダを、決定の単位で12件にまとめた。それぞれに選択肢・推奨案・影響・決定者・期限を付している。最高優先は決定1（人口推計の基礎）、決定2（認定率のシナリオ）、決定7（調査の集計方法）の3件である。この3件が決まらないと第6章が確定しない。
⑦ 未対応が3件残る | P1-4（第9期評価の指摘29件の再分類）、P1-5の一部（3シナリオの接続表）、P3-1（図表の基準日の脚注の統一）である。いずれも第1回委員会資料の作成に合わせて行う。
注1）本表はレビューの指摘に対する当方の回答であり、対応の可否について発注者のご確認をお願いする。注2）レビューが示す進捗（全体60％）は、当方の業務工程管理表の進捗と考え方が異なる部分がある。とくに「調査分析95％」を「分析成果物の作成率」と「確定値の受入率」に分ける整理は妥当であり、業務工程管理表に反映する。注3）レビューが求める受入ゲートE1〜E5の充足状況は05シートに整理した。

## 01_点検指摘への対応
レビュー指摘13件への対応
指摘ごとに、事実確認の結果・対応の状態・対応の内容・残る課題を示す。
No. | 区分 | 指摘 | 指摘の根拠 | 事実確認 | 確認の内容 | 状態 | 対応の内容 | 残る課題
P0-1 | 重大 | 主要Excelが再計算できない | 対象40ブック中36ブックに数式がない。一方、成果品一覧は「計算式と元数値を保持」と記載しており矛盾する。 | 事実である | 受託者の成果品はすべて生成スクリプトから書き出しており、セルに計算式は入っていない。成果品一覧の記載が実態と異なっていた。 | 対応済（一部） | ①成果品一覧02シートの記載を「確定値の転記表である」旨に改めた。②将来推計（第1段階）に計算式を入れた「08_計算過程確認（再計算可能）」シートを追加した。入力欄（設定・階級別の基準値・社人研推計の階級別人口）を変えると階級別人口・認定率・認定者数・計画転記値が更新される。検算ブロックで他シートとの一致を確認できる。③サービス見込量（第2段階）及び給付費・保険料（第3段階）の計算過程シートは未作成である。 | 第2段階の計算過程シートを作成する。第3段階は国の告示後に作成する。
P0-2 | 重大 | 第9期評価が「評価・検証」として未完 | 資料提供依頼No.13（令和6〜8年度の施策・事業実績）が未受領で、実施過程・達成度の評価を確定できない。 | 事実である | 当方も同じ認識であり、資料提供依頼の最高優先として令和8年8月から依頼している。現在の第3章は構造評価（計画上の目的・施策・指標のつながりの確認）にとどまる。 | 受け皿を作成 | ①第9期施策別評価表（受け皿）を作成した。19施策について「計画値／令和6年度／令和7年度／令和8年度見込／達成率／評価／未達要因／第10期対応」を1行で並べる様式である。②実績が揃わない場合の暫定評価ルール（成果評価とプロセス評価の2層に分ける）を同表に置いた。③計画素案 第3章第5節に「構造評価である」旨を明記済みである。 | 資料No.13の受領。受領できない年度の扱いについて発注者の承認を得る。
P0-3 | 重大 | 事業所調査の確定値化が未完 | 重大6件・要確認21件が残る。27件を一本化した照会票と、未回答時の扱いの事前決定が必要。 | 事実である | 点検事項35件のうち重大6件・要確認21件が未解消である。残る8件は様式・網羅性に関するもので、事業者への照会では解消しない。 | 対応済 | ①「事業所調査の照会票と確定値管理表」（7シート）を作成した。②27件を照会先別に整理し、事業者への照会は5先に一本化した。③未回答時の扱いを5類型（重複計上・回答の偏り・地区が不明・施設の未回答・見える化との不一致）で事前に定めた。④確定値表（回答前・回答後・採用値・転記値の4列）を用意した。⑤確定後に更新する箇所11件を一覧化した。 | 照会の発出（発注者による）。未回答時の扱い5類型についての発注者の決定。
P1-1 | 高 | JAGES個票の受領・利用状況が資料間で矛盾 | 工程管理表は個票4,729票の受領・分析完了とする一方、エビデンス索引は「個票未提供、集計指標のみ使用」と記載する。 | 事実である。当方の誤りである | 個票4,729票は令和8年8月に受領し、クロス集計・分析（24シート）に用いている。エビデンス索引の記載（当方に提供されていない）が誤りであった。 | 対応済 | ①エビデンス索引の記載を「令和8年8月に受領しクロス集計・分析に用いているが、個人情報のため本集及び成果品には集計値のみを収める」に改めた。②成果品一覧02シートの注2も同旨に改めた。③個票は受託者の作業環境にのみ保持し、リポジトリ及び納品データには格納していないことを明記した。 | 個票の保管場所・加工手順・匿名化・廃棄ルールの記録は未作成である。発注者との間で取扱いを定める必要がある。
P1-2 | 高 | 人口推計の基礎と補正方針が未決 | 「人口基礎は変えない」「社人研で統一」「年齢階級別に補正」「3町補正は暫定」が併存する。 | 事実である | 計画素案には、①基準を国勢調査・社人研に統一する方針、②伸び率を年齢階級別に補正する案、③町別の補正は暫定である旨が併存している。いずれも［要協議］としているが、本文だけを読むと方針が定まっていないように読める。 | 整理済（決定は未了） | ①03シートの決定事項一覧に、人口関係の未決事項を「決定1 人口推計の基礎」としてまとめた。②選択肢（補正しない／3町計で補正する／町別に補正する）、推奨案、影響（認定者数・保険料）、決定者、期限を付した。③町別に適用するには町別の第1号被保険者数（年齢階級別）を要することを明記した。 | 3町・広域連合による決定。住所地特例の適用者数、国勢調査と住民基本台帳の差の推移は未入手。
P1-3 | 高 | 協議用素案（令和8年8月時点）は委員会の「決定用」になっていない | 本文内に［要協議］63件・［要確認］15件・「未対応」7件・［要内訳］4件・「暫定」1件が残る。 | 事実である。件数も一致した | 当方が数えたところ、要協議63・要確認15・未対応7・要内訳4・暫定1の計90箇所であり、レビューの件数と完全に一致する。 | 対応済 | ①90箇所を章節別に抽出し、03シート「委員会決定事項一覧」にまとめた。②04シートで優先順位（決定しないと先に進めない順）と期限を付した。③本文のプレースホルダは残す方針を維持する（本文に確認事項の注記は書かず、別管理表で一元管理する運用）。 | 委員会資料では確定値と暫定値を視覚的に分ける。その様式は第1回委員会資料の作成時に定める。
P1-4 | 高 | 第9期評価の指摘29件の閉鎖判定が弱い | 自己点検による指摘29件（重大11・中14・軽微4）を「対応済・対応中・資料待ち・判断待ち」に再分類すべき。 | 確認を要する | 当方の「受託者の自己点検」は08_対応の実施結果シートで対応状況を管理している。レビューの指摘は、この分類が委員会資料の作成に耐えるかを問うものである。 | 確認のうえ対応 | ①08シートの分類を4区分（対応済・対応中・資料待ち・判断待ち）に揃えるかを検討する。②委員会に出す表から「対応中」をなくすという要求は、資料待ちの項目がある以上そのままでは満たせない。「資料待ち」と「対応中」を分けて表示することで対応する。 | 08シートの再分類は本改訂では未着手である。第1回委員会資料の作成に合わせて行う。
P1-5 | 高 | 将来推計が第3段階へ直結できない | 2029年認定者数が2,004〜2,112人と幅があり、保険料・給付費への入力条件が固定されていない。 | 事実である | 認定率のシナリオ（3案）と人口補正の適用（2案）がいずれも未決であるため、第3段階への入力値が1つに定まらない。 | 一部対応 | ①将来推計08シート（計算過程確認）により、シナリオ・補正の組合せごとの出力値を発注者側で算定できるようにした。②03シートの決定事項一覧に、「決定2 認定率のシナリオ」を置いた。③基準・低位・高位の3シナリオごとの接続表は未作成である。 | 供給上限（供給制約）を組み込んだ接続表の作成。第3段階は単価・基金残高・収納率の受領後。
P2-1 | 中 | 成果品一覧の日付・版・件数が混在 | 作成日8月4日のまま協議用素案（令和8年8月時点）を収載。状態欄が旧版のまま、段落・表数が620/108と667/114で併存。 | 事実である。当方の更新漏れである | 協議用素案（令和8年8月時点）の作成時に成果品一覧の基準日・状態欄・段落表数を更新していなかった。 | 対応済 | ①基準日を令和8年8月18日に更新した。②素案の状態欄を「協議用素案（令和8年8月時点）（8次）」に改めた。③段落・表数を667段落114表34図に統一した。④協議用素案（令和8年8月時点）で反映した内容を成果品一覧の説明欄に追記した。 | ―
P2-2 | 中 | エビデンス索引のZIP番号が実ファイルと違う | 索引は図表画像を「エビデンス_4」と記載するが、実ファイルは「エビデンス_2」。 | 事実である。当方の誤りである | エビデンス集を3冊＋索引の4ファイルとしたため、図表画像を通し番号の4として記載していたが、ZIPは2本構成であり番号が一致していなかった。 | 対応済 | ①索引の第1列を「収録ZIP」に改め、エビデンス_1（データ集）とエビデンス_2（図表の画像）で表示するようにした。②注記のファイル名も実ファイル名に合わせた。 | ―
P2-3 | 中 | 「全数値を機械生成し不一致なし」との記載が過大 | 値のみのExcel、個票除外、補正・照会待ちがあるため保証できない。 | 事実である | エビデンス索引の注3に「成果品の数値との食い違いは生じない」と記載していたが、エビデンス集に収めていない数値（健康とくらしの調査の集計値、見える化δ、照会中の項目）については保証できない。 | 対応済 | ①注3を「本集に収めた範囲についての保証であり、成果品のすべての数値を保証するものではない」に改めた。②保証の対象外となる数値を具体的に列挙した。 | ―
P2-4 | 中 | Wordに変更履歴・コメントがない | 判断経緯が別管理表と分離している。本文の要協議番号と別管理表のIDを一致させるべき。 | 事実である | 計画本文には［要協議］等のプレースホルダのみを置き、番号を振っていない。別管理表の確認事項A・BのNo.とは対応していない。 | 一部対応 | ①03シートで90箇所を章節別に抽出し、別管理表の確認事項No.との対応を可能な範囲で付した。②本文にID（例：協-01）を振ることは、住民向けの読みやすさを損なうため採らない。本文は章節で特定できるため、03シートで対応させる。 | 本文へのID付与を行うかは発注者の決定による。
P3-1 | 軽微 | 調査報告の基準時点が第10期基準より1年古い | 令和6年度又は令和7年4月1日時点の調査を第10期の直近値として使う場合、基準日と限界を図表脚注に統一して記載すべき。 | 事実である | 介護人材実態調査は令和7年4月1日現在、見える化のK系列・M系列は令和6年度が最新である。図表により脚注の書き方が揃っていない。 | 未対応 | 図表の脚注の統一は本改訂では行っていない。図表集及び計画本文の全図表について基準日の表記を点検する必要がある。 | 図表集33シート133点と本文34図の脚注の点検。第1回委員会資料の作成前に行う。
注1）「事実確認」欄はすべて「事実である」であり、指摘を否認したものはない。注2）状態が「対応済」は7件、「一部対応」等は5件、「未対応」は1件である。注3）P0-2（第9期評価）は資料の受領を要するため、本改訂では受け皿の作成にとどまる。

## 02_事実確認の結果
指摘の事実確認（当方が数え直した結果）
指摘のうち数値を伴うものについて、当方が実物にあたって数え直した結果を示す。
| 確認した事項 | レビューの記載 | 当方の確認結果 | 一致 | 確認の方法
① | 計画素案の［要協議］の件数 | 62件 | 63件 | 本改訂で1件増 | 協議用素案（令和8年8月時点）の本文及び表のテキストを機械的に数えた
② | 同［要確認］の件数 | 16件 | 15件 | 本改訂で1件減 | 同上
③ | 同「未対応」の件数 | 7件 | 7件 | 一致 | 同上
④ | 同［要内訳］の件数 | 4件 | 4件 | 一致 | 同上
⑤ | 同「暫定」の件数 | 1件 | 1件 | 一致 | 同上
⑥ | 計画素案の段落・表・図の数 | 667段落114表34図 | 1062段落156表36図（実物） | 改訂により増えた | 令和8年9月11日の点検で、管理表の記載が実物とずれていることが分かった。以後は実物から数える（repo_paths.draft_label）。本欄の667段落114表34図は本改訂の時点の値である
⑦ | 成果品一覧の記載（段落・表数） | 620段落108表と併存 | 620段落108表のまま更新されていなかった | 解消 | 改訂前の値が残っていた。本改訂で667段落114表に更新し、令和8年9月11日に固定値をやめて実物から数える形に改めた
⑧ | Excelに数式があるか | 40ブック中36ブックに数式なし | 成果品のExcelはすべて数式なし | 一致 | すべて生成スクリプトから値を書き出しているため。本改訂で将来推計に計算式入りのシートを1枚追加した
⑨ | 健康とくらしの調査の個票 | 工程管理表4,729票と索引の記載が矛盾 | 個票4,729票を受領し分析に用いている。索引の記載が誤り | 一致 | クロス集計・分析はCSVの個票を読み込んで算定している
⑩ | 調査の点検事項 | 重大6件・要確認21件 | 重大6件・要確認21件・様式および網羅性8件の計35件 | 一致 | 照会の対象となるのは前二者の27件である
⑪ | エビデンス索引のZIP番号 | 索引は4、実ファイルは2 | 索引の記載が誤り | 一致 | エビデンス集は3冊＋索引でZIPは2本構成である
⑫ | 成果品一覧の基準日 | 作成日8月4日のまま | 8月4日のままであった | 一致 | 本改訂で8月18日に更新した
注1）12件すべてで確認結果が一致した。レビューの数値に誤りは見つからなかった。注2）⑥の図の数（34点）は、計画素案に埋め込まれた画像の点数である。図表集（33シート133点）とは別である。

## 03_受入ゲートの充足状況
委員会提示前の受入ゲートの充足状況
レビューが示す5つの受入ゲートについて、現時点の充足状況と、充足に要する作業を示す。
ゲート | 内容 | 条件 | 充足 | 現時点の状況 | 充足に要する作業
E1 | 調査確定 | 重大6件を解消し、21件は回答又は未回答時処理を確定する | 未充足 | 照会票・未回答時の扱い・確定値表を作成し、発出の準備を終えた。照会そのものは未発出である。確定値表10件のうち確定は2件（訪問介護員等181人、H12の代理指標20.2％）。 | ①未回答時の扱い5類型の決定（決定7）②照会の発出 ③回答の反映
E2 | 第9期評価確定 | 資料No.13の実績を受領、又は暫定評価ルールを発注者承認 | 未充足 | 施策別評価表の受け皿と暫定評価ルールを作成した。資料No.13は未受領である。 | ①資料No.13の受領、又は②暫定評価ルールの承認（決定5）
E3 | 根拠確定 | 個票、人口、見える化、事業所公表情報の出典・基準日を統一する | 一部充足 | エビデンス集（出典一覧12件）により出典と基準日を統一した。健康とくらしの調査の個票の記載の誤りも是正した。残るのは図表の脚注の基準日の統一（P3-1）である。 | 図表集33シート133点と本文34図の脚注の点検
E4 | 再計算可能性 | 調査・将来推計・保険料の計算過程が追跡可能である | 一部充足 | 将来推計（第1段階）に計算式入りの計算過程確認シートを追加し、入力値の変更で認定者数と計画転記値が更新されることを確認した。サービス見込量（第2段階）と保険料（第3段階）は未作成である。 | ①第2段階の計算過程シートの作成②第3段階は国の告示後
E5 | 委員会判断 | 要協議事項を本文から決定事項一覧へ移し、選択肢と推奨案を提示する | 充足 | 本文のプレースホルダを12件の決定事項に集約し、選択肢・推奨案・影響・決定者・期限を付した（03・04シート）。本文のプレースホルダは運用方針により残している。 | ―
注1）5ゲートのうち充足は1件、一部充足は2件、未充足は2件である。注2）未充足のE1・E2は、いずれも発注者のご決定又は資料の受領を要する。受託者側の作業（照会票・評価表の受け皿）は完了している。注3）E4は第1段階のみの充足である。第2段階の計算過程シートは、調査確定値（E1）の反映後に作成することが効率的である。

## 04_残る課題と当方の見解
残る課題と、当方の見解
点検で挙がった提案のうち、そのままでは採れないもの及び補足を要するものについて当方の見解を述べる。
| レビューの提案 | 当方の見解 | 理由 | 対応
① | 委員会に出す表から「対応中」をなくす（P1-4） | そのままでは満たせない | 第9期評価の指摘29件のうち、資料の受領を待つものが含まれる。これらを「対応中」から外すには資料が要る。資料待ちであることを隠すと、かえって評価の確からしさを誤って伝えることになる。 | 「資料待ち」と「対応中」を分けて表示する。資料待ちの件数と内容を明示する
② | 本文の要協議番号と別管理表のIDを完全一致させる（P2-4） | 本文へのID付与は採らない | 計画本文は住民及び委員が読むものであり、内部管理用のIDを本文に置くと読みにくくなる。章節で特定できるため、決定事項一覧の側で対応させる方が実務に合う。 | 03シートで章節別に対応させた。本文へのID付与の要否は発注者の決定による
③ | 調査分析95％は「分析成果物の作成率」であり「確定値の受入率」ではない（5章） | そのとおりである | 当方の工程管理表は作成率で進捗を示していた。確定値の受入率で見ると、確定値表10件のうち確定は2件（20％）である。 | 業務工程管理表に「作成率」と「確定値の受入率」の2つの欄を設ける
④ | 8月末を「未受領時の扱いも含めて評価方法を確定する締切」とする（7章） | 同意する | 資料の受領を待って全体が止まることを避けられる。当方も暫定評価ルールを用意した。 | 決定5として発注者の承認を求める
⑤ | 資料提供依頼の番号が2つの管理表で異なる | 当方の管理上の不備である | 業務工程管理表06シートでは「No.13」、必要事項の一覧では「No.1」として同じ資料（令和6〜8年度の施策・事業実績）を管理していた。レビューはNo.13で参照しており、外部から見ると同定できない。 | 番号を業務工程管理表06シートに統一する。本改訂では未着手であり、次回の改訂で行う
⑥ | 全体進捗60％への更新（5章） | 妥当である | 第9期評価65％（実績未受領のため75％から引下げ）、成果品45％（索引・版の是正を要する）等の引下げはいずれも根拠がある。 | 業務工程管理表に反映する。本改訂では未着手であり、次回の改訂で行う
注1）⑤（資料提供依頼の番号の不統一）は、レビューの指摘には含まれていないが、レビューがNo.13と参照していることから当方が気づいたものである。同じ資料を2つの番号で管理しており、発注者に混乱を生じさせている。注2）⑤⑥は本改訂では未着手である。業務工程管理表と必要事項の一覧の改訂は次回にまとめて行う。