大雪地区広域連合　第10期介護保険事業計画策定支援業務

サービス見込量の算定に要する資料と　電話照会の進め方

基準日　令和8年9月17日　　受託者　ビズアップ公共コンサルティング株式会社

本書は、サービス見込量の算定を進めるうえで、何が届かないと何が止まるのかを一覧にし、届かない場合に当方がどう置くか（既定値）を示したうえで、電話で照会するときの言い方の例を添えたものです。

直近の工程は、サービス見込量 第2次概算（令和8年10月30日）と予算編成用（令和8年11月13日）です。第1次概算（令和8年9月26日）は、資料が届かないものを既定値で置いて算定を終えており、提示できる状態にあります。

第1節　見込量の算定に要する資料

１　資料が届かないと算定そのものが止まるもの

現時点で、算定そのものが止まるものはありません。資料が届かないものは既定値で置き、何をどう置いたかを別冊「サービス見込量の算定 第1次概算」15シートに残らず掲げています（23件）。以下は「届けば置き換えられる」という趣旨の一覧です。

２　保険料の月額を100円以上動かし得るもの（最優先）

表1　月額を100円以上動かし得る資料（3件）

| 資料 | 入手先 | 現在の置き方 | 届いた場合の効き |
| --- | --- | --- | --- |
| 第10期の介護報酬改定率 （令和9年度は改定の年） | 国（告示待ち） | 令和7年度の実績単価で固定 | 改定率1％あたり月額＋61円。 単価の趨勢を見込まないことは＋245円〜＋327円 |
| 第1号被保険者負担割合 （第10期の政令） | 国（公布待ち） | 第9期と同じ23％ | 1ポイントの違いで月額が約290円動く |
| 令和7年度末の 介護給付費準備基金残高 | 発注者 | 取崩しを行わない（I＝0） | 1億円の取崩しで月額が約▲310円 |

※ 上の2件は国の告示・公布を待つほかなく、当方から催促できません。基金残高は発注者にご提供いただけるものです。

３　法定記載事項を満たすために要るもの

表2　記載事項に直結する資料

| 資料 | 入手先 | 何が定まらないか | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3町の施設整備・サービス提供方針 | 3町（東川町は令和8年10月、 東神楽町は令和8年10月・11月に検討予定） | 必要利用定員総数（介護保険法第117条第2項第1号）。 計画素案 第6章第4節の未確定箇所58箇所がこれで解消する | No.88・No.84 |
| 認知症対応型共同生活介護 くるみの郷の定員 | 東川町 | 区域内定員が99人＋［要確認］のまま。 北海道の名簿は7事業所108人、見える化は5事業所99人で一致しない | No.88 |
| 特定施設の類型 （混合型・介護専用型） | 北海道・発注者 | 混合型特定施設の必要利用定員総数を定めるかどうか | No.113 |
| 地域密着型サービスの 人員・設備・運営の基準条例 | 広域連合 | 令和6年厚生労働省令第16号の改正に対応しているかを確認できない。 令和9年4月1日に義務となる2件（協力医療機関の要件強化・生産性向上委員会）も条例の対応規定を経て及ぶ | No.95 |
| 総合事業の令和7年度実績 | 発注者・3町 | 地域支援事業の量の見込み（同項第2号）。 現在は令和6年度の実績を3年据え置いている | No.112 |
| 認知症総合支援事業の実績 | 発注者・3町 | 認知症施策の量の見込み。決算の科目は4区分で6事業別の内訳がない | No.150 |

４　算定の精度・整合に効くもの

表3　精度と整合に効く資料

| 資料 | 入手先 | 何のために要るか | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給付費データ 令和7年度 （受領済み） | 発注者 | 令和8年9月25日に再提供を受け、3町計と広域連合単位が 要介護度別まで円単位で一致した。町別の実績値を書ける | No.87（解決） |
| 見える化システムの 操作手引・認証後画面の写し | 発注者 | 施設・居住系の画面から先へ進めない件、 1人1月あたり給付費の年度の選択、認定者数の編集項目の有無 | No.123・No.137 ・No.138・No.148 |
| 令和7年度の月報 | 発注者 | 見える化の画面の令和7年度が年報でなく月報によるものか。 画面と年報の月平均が2％以上食い違う3件の説明がつく | No.136 |
| 事業所・施設の定員と 稼働の実績 | 発注者・3町 | 地域密着型通所介護の稼働率、施設・居住系の定員の縮小の経緯。 定員の縮小を趨勢と読むかどうかの判断 | No.107 |
| 未利用認定者の内訳 | 発注者 | 認定者の24.5％（486人）がサービスを利用していない要因の分解 | No.23 |
| 第9期計画本文 | 発注者 | 給付適正化計画（第6期）の記載の確認 | No.90 |

５　受領済みで、現時点で不足のないもの

・介護保険事業状況報告（年報）令和6年度・令和7年度。令和8年9月11日の再送により要介護度別の明細まで受領しました。見込量・給付費の算定はこれを基礎としています。

・介護保険事業状況報告（月報）令和8年4月〜7月分。

・見える化システムの総括表（令和6年度・令和7年度）。給付費の合計が年報と円単位で一致します。

・介護保険事業計画作成支援ツールの実績値。

・北海道の施設・住まいの名簿5種、介護保険事業所一覧（47区分）。

・介護保険特別会計の決算額、保険料収納率の実績、所得段階別被保険者数、介護給付費準備基金の残高（令和5年度末・令和6年度末）。

第2節　資料が届かない場合の当方の扱い（既定値）

第1次概算では、届かない資料を次のように置きました。全23件を別冊15シートに掲げています。「安全側」とあるものは、置き方を誤った場合に保険料が不足する側ではなく余る側に振れることを意味します。

表4　据え置き・既定値（23件のうち主なもの）

| 項目 | 本表での置き方 | 確認事項 | 月額への効き |
| --- | --- | --- | --- |
| 1人あたり給付費（単価） | 令和7年度の実績単価で固定した。改定率を乗じた場合の感度を14シートに示した | No.110・No.137 | 改定率1％あたり月額＋61円。単価の年率1.32％から1.75％の伸びを見込まないことは月額 |
| 要介護度別の単価 | **令和8年10月1日に採用し、据え置きを解消した。**要介護度間の比を給付費データ（保険者単位）から採り、水準は総括表 | ― | 採用により総給付費（3か年）＋3,213,698円・月額＋2.16円。保険料基準額は6,40 |
| 1人1月あたり利用回（日）数 | **令和8年10月1日に要介護度別に改め、据え置きを解消した。**従前は要支援・要介護の群でまとめた1人1月あたりで置い | No.110 | 給付費には入らないため月額への効きはない。延べの回（日）数が最大＋0.09％（訪問介護）動く |
| 要介護度の構成 | **令和8年10月1日に確定した。**年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末（年報 様式1の5）の実績で固定し、将来 | ― | 一律の伸びとの差は月額＋10円 |
| 地域支援事業費（B） | 令和6年度決算額（保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除く）を3年据え置いた | No.86 | 交付見込額の控除方法によって動く（確認事項No.86） |
| 総合事業費 | 令和6年度の計画作成支援ツールの値（3町計107,129,318円）を3年据え置いた | No.112 | 調整交付金の算定基礎に入る。差5,854,697円で月額約▲7円 |
| 総合事業の量の見込み | 令和6年度の実施状況調査の実績を基礎とし、サービス事業は認定者数、一般介護予防事業は第1号被保険者数の伸びで延ばした | No.112 | 給付費には入らない（保険料への効きはない） |
| 必要利用定員総数 | 現に指定を受けている定員を第10期を通じて据え置く案を掲げた。計画素案の本文は［要協議］のまま残している | No.88・No.84 | 整備を行えば見込量と給付費が動く |
| 認知症対応型共同生活介護の定員 | 判明している99人に［要確認］を併記した | No.88 | 定員の確定は必要利用定員総数の前提 |
| 施設・居住系の定員の縮小 | 令和7年度の実績を基礎とし、定員の縮小を将来へ延長しない（安全側） | No.107 | 縮小を延長すると給付費が下がり保険料が不足する側に誤る |
| 対計画比の偏りの補正 | 補正を行わない（一律の伸び）。本表はサービス別の伸びの差を織り込んでいない | No.106 | 補正のみで月額▲58円、施設・居住系を減らさない条件を加えると＋48円 |
| 季節補正 | **令和8年10月1日に確定した。**季節補正を行わない。基準年度が12か月の完結年度であるため季節指数の和は12となり | No.103 | 効きは0円 |

※ 全23件は別冊「サービス見込量の算定 第1次概算」15シートにあります。

安全側に置いたものは次の3件です。

・施策による見込量の増減を織り込まない（自然体）

・給付適正化による抑制を織り込まない

・施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しない

第3節　電話で照会するときの進め方

１　電話の前に手元に置くもの

・照会する事項を書いた紙（1件につき1枚。本書 第5節の様式）

・突き合わせた数値そのもの（本書 第6節）

・こちらの希望期限と、届かない場合にどうするか（既定値）

・業務工程管理表 03_確認事項一覧の該当行（No.と件名）

２　話す順序

表5　電話の組み立て（5段階）

| 段階 | 話すこと | 言い方のねらい |
| --- | --- | --- |
| ① 名乗り | 会社名・氏名・何の業務で電話しているか | 相手が「どの案件か」をすぐに思い出せるようにする |
| ② 用件の一言 | 「○○の件で、確認をお願いしたいことが1件あります」 | 先に件数と所要時間の見当を伝える |
| ③ 事実の確認 | こちらで突き合わせた数値を、判断を交えずに読み上げる | 「誤っている」ではなく「食い違っている」と言う |
| ④ お願いすること | 何を・いつまでに・どの形式で | 相手の作業量が見えるようにする |
| ⑤ 届かない場合 | 「いただけない場合は当方で○○として扱います」 | 相手に判断の余地を残し、こちらの作業も止めない |

３　言わないこと

・「誤っています」「間違っています」。どちらのファイルが正しいかは当方では判定できません。

・「回答がありません」「督促です」。相手の側で止まっているとは限りません。「行き違いでしたら失礼します」と前置きします。

・他町の名前を出して比べること。本件は3町とも同じ向きに差が出ているため、特定の町の問題として話すと事実と違います。

・担当者の個人名・携帯番号をこちらの資料に書き取ること（発注者指示により保管しません）。

第4節　電話連絡の例

例1　給付費データ 令和7年度の相違（確認事項No.87。解決済み）

宛先　〔　　　　　　　　　〕　電話　〔　　　　　　　　　〕

※ 本件は令和8年9月25日に令和7年度のファイルの再提供を受けて解決しました。以下は、数値の食い違いを照会するときの言い方の例として残すものです。

受託者　お世話になっております。大雪地区広域連合の第10期介護保険事業計画の策定支援をお請けしております、ビズアップ公共コンサルティングの〔　　　〕と申します。介護保険のご担当の方はいらっしゃいますでしょうか。

（取次ぎ）

受託者　お忙しいところ恐れ入ります。8月28日にご提供いただきました給付費データの集計について、確認をお願いしたいことが1件ございます。5分ほどお時間をいただけますでしょうか。

先方　（応答）

受託者　ありがとうございます。令和7年度分の数値を突き合わせましたところ、3町それぞれのファイルの合計と、「【大雪】R7.給付費データ集計」の数値とが食い違っております。

受託者　具体的には、介護度別給付費シートの総計で、3町の合計が3,213,054,558円、大雪地区広域連合のファイルが3,213,054,558円で、129,580,267円、率にして4.2％の開きがございます。

受託者　令和6年度と令和8年度は円単位で一致しておりまして、令和7年度だけが合わない状態です。

受託者　どちらかが誤っているという趣旨ではございません。抽出の条件が年度によって違っているのではないかと考えておりまして、そこを教えていただきたいというお願いでございます。

先方　（どういう違いか、という趣旨の応答）

受託者　はい。差が要介護度によって1.7％から6.2％まで幅がございまして、1か月分が抜けたというような一様な差ではないようです。対象月で切っておられるのか、審査月で切っておられるのか、あるいは住所地特例の方の扱いが年度で違うのか、そのあたりではないかと見ております。

受託者　お願いしたいことは2つでございます。1つは、令和7年度分について、どの条件で抽出されたものかを教えていただくこと。もう1つは、条件が違っていた場合に、同じ条件で作り直したファイルを1つご提供いただくことです。

受託者　作り直していただく場合、個人情報が含まれる1枚目のシートは不要です。集計のシートだけで足ります。介護度別給付費、1月あたり利用者、1人1月あたり給付費、1人1月あたり利用回数の4枚です。

先方　（いつまでか、という趣旨の応答）

受託者　サービス見込量の第2次概算を10月30日にお出しする予定ですので、10月中旬ごろまでにいただけますと、そこに反映できます。難しいようでしたらご相談ください。

受託者　なお、いただけない場合でも算定は止まりません。保険料の算定には介護保険特別会計の決算額を用いておりますので、本件は計画書に載せる実績の記載にかかわるものでございます。その場合は、広域連合単位の値のみを用いて、町別の内訳は載せない扱いにいたします。

先方　（了解の趣旨の応答）

受託者　ありがとうございます。本日の内容を書面にしてお送りいたします。恐れ入りますが、ご担当の部署名をお教えいただけますでしょうか。送付先として記録させていただきます。

受託者　お忙しいところありがとうございました。失礼いたします。

※ 「【大雪】R7.給付費データ集計」と町別ファイルは、いずれも令和8年8月28日にご提供いただいたものです。個人情報を含む1枚目のシートは、発注者のご指示により作業終了後ただちに消去しており、当方には残っておりません。集計シートの値のみを当方の資料に収めています。

例2　相手が不在・折り返しになる場合

受託者　承知いたしました。それでは改めてご連絡いたします。念のため用件だけお伝えしますと、いただきました資料の数値について、3町の合計と広域連合の数値が食い違っておりまして、抽出の条件を教えていただきたいという内容でございます。お戻りになりましたら、その旨お伝えいただけますと助かります。

※ 折り返しを待つ場合でも、その日のうちに同じ内容を書面で送ります。口頭だけにしないことで、担当が替わっても内容が残ります。

例3　3町へ施設整備の方針をうかがう場合（確認事項No.88・No.84）

受託者　第10期の計画には、日常生活圏域ごとの必要利用定員総数を載せることが介護保険法で定められております。第9期の計画には記載がございませんので、今回から新しく設けます。

受託者　つきましては、令和9年度から11年度までの間に施設の整備や定員の変更をご予定されているかどうかをお聞かせいただけますでしょうか。ご予定がないということであれば、現在の定員を3年間据え置く案でお示しいたします。

受託者　10月にご検討の予定とうかがっておりますので、ご検討の結果が出ましたらお知らせいただければ結構です。11月13日に予算編成用の見込量をお出しする予定ですので、そこに間に合えば反映できます。

例4　資料の提供を改めてお願いする場合（総合事業の利用者実人数）

受託者　地域支援事業につきまして、計画に「量の見込み」を載せることが法律で定められております。9月25日にいただきました3町の実施報告書で、令和7年度にどの事業をどれだけ実施されたかは分かりました。ありがとうございました。

受託者　ただ、実施報告書の人数は延べの人数でございまして、計画に載せる量は一人の方を1回として数えた実人数になります。国の総合事業の実施状況調査の様式に、事業ごとの利用者実人数の欄がございますので、令和7年度分をその様式のままいただけますと置き換えられます。

受託者　10月中旬ごろまでにいただけますと第2次概算に反映できます。難しいようでしたら令和6年度の据え置きのままお出しし、その旨を注記いたします。

第5節　照会の記録様式

電話で照会したときは、次の項目を書き取って残します。確認事項一覧の備考へ転記し、口頭のやり取りを記録に残します。

表6　電話照会の記録様式

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 日時 | 令和 年 月 日 時 分（通話 分） |
| 相手方 | 〔団体名・部署名〕 ※個人名は記録しない |
| 確認事項No. | No. （件名 ） |
| こちらから伝えたこと |  |
| 先方のご回答 |  |
| お願いしたこと | 内容 期限 月 日 |
| いただけない場合の扱い |  |
| 書面の送付 | 送付日 月 日 ／ 宛先〔 〕 |
| 次の行動 |  |

※ 発注者のご指示により、担当者の個人名・電話番号・メールアドレスは記録しません。部署名までとします。

第6節　確認事項No.87の経緯と決着

令和7年度の給付費が3町のファイルの合計と広域連合のファイルで食い違っていた件の経緯です。同じ食い違いが他の資料で起きたときの当たり方としても残します。

１　年度別の突合（再提供後）

表7　給付費の総計（3町のファイルの合計と広域連合のファイル）

| 年度 | 3町のファイルの合計 | 【大雪】のファイル | 差 | 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度 | 3,084,937,834 | 3,084,937,834 | 0円 | 一致 |
| 令和7年度 | 3,213,054,558 | 3,213,054,558 | 0円 | 一致 |
| 令和8年度 （年度途中） | 1,110,075,123 | 1,110,075,123 | 0円 | 一致 |

※ 単位は円。令和7年度は令和8年9月25日に再提供を受けたファイルの「介護度別給付費」シートの総計です。令和6年度・令和8年度は令和8年8月28日受領分によります。

２　従前の表との差（令和7年度）

表8　従前の表の値と3町合計の差（要介護度別）

| 要介護度 | 3町の合計 | 従前の表の値 | 差 | 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要支援1 | 34,778,708 | 33,339,688 | ＋1,439,020 | ＋4.32％ |
| 要支援2 | 80,479,432 | 75,762,460 | ＋4,716,972 | ＋6.23％ |
| 要介護1 | 599,250,223 | 567,559,605 | ＋31,690,618 | ＋5.58％ |
| 要介護2 | 603,546,065 | 593,551,496 | ＋9,994,569 | ＋1.68％ |
| 要介護3 | 651,315,681 | 633,548,471 | ＋17,767,210 | ＋2.80％ |
| 要介護4 | 716,328,353 | 681,531,166 | ＋34,797,187 | ＋5.11％ |
| 要介護5 | 527,356,096 | 498,181,405 | ＋29,174,691 | ＋5.86％ |
| 総計 | 3,213,054,558 | 3,083,474,291 | ＋129,580,267 | ＋4.20％ |

※ 差は1.68％から6.23％まで幅があり、1か月分が欠けたような一様な差ではありませんでした。この幅は、表が明細と一致していなかったことの現れです。

３　差の原因

・従前のファイルも、その明細（個票）を集計すると3,213,054,558円であり、要介護度別も3町合計と円単位で一致する。表の側だけが明細と一致していなかった。

・したがって差は、3町と広域連合で対象月・審査月・住所地特例の扱いが違ったことによるものではない。

・再提供を受けたファイルの表は明細と一致しており、3町合計＝広域連合単位となった。

・従前お示ししていた「町別に按分して比べると3町とも上回る」「広域連合のファイルだけ伸びが趨勢から外れている」という整理は、表の値を広域連合の実績として扱っていたことによるものであり、取り下げる。

４　残っている手掛かり

美瑛町の令和7年度のファイルは、1人1月あたり利用回（日）数のシートの名称が「1人1月あたり利用回（日）数（東神楽）」となっております。収録されている値は東神楽町のファイルと一致せず美瑛町の値でしたので、当方ではシート名の書き誤りとして扱っております。給付費の差が解消した後も、この点は書き誤りとして残ります。

５　同じ食い違いが起きたときの当たり方

・表（ピボット）の値と、同じファイルの明細を集計した額とを先に突き合わせる。表が明細と一致していなければ、抽出条件を照会する前に表の更新をお願いすればよい。

・電話では「どちらかが誤っている」と言わず、「どの条件で抽出したものか」を伺う形にする。他町の名称を出して比べない。

・保険料の算定には介護保険特別会計の決算額を用いています。給付費データの食い違いは計画書に載せる実績の記載にかかわるものです。

・サービス見込量・給付費・保険料は、介護保険事業状況報告（年報）の広域連合単位の値により算定しています（令和7年度の給付費2,915,307,125円。見える化システムの総括表と円単位で一致します）。

第7節　自己点検

表9　本書の数値の点検

| No. | 点検の内容 | 結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3町計と広域連合が3か年とも一致すること | R6 差0円／R7 差0円／R8 差0円 | 適合 |
| 2 | 令和7年度の要介護度別も全7区分で一致すること | 不一致 0区分 | 適合 |
| 3 | 従前の表の値との差が129,580,267円であったこと | 差 129,580,267円（4.20％） | 適合 |
| 4 | 従前の表との差が要介護度により一様でなかったこと | 1.68％から6.23％まで | 適合 |
| 5 | 再提供後の3町計が従前の表の値を上回っていること | 3町計 3,213,054,558円／従前の表 3,083,474,291円 | 適合 |
| 6 | 令和6年度から令和7年度への伸びが3町・広域連合とも正であること | 広域連合+4.15％／3町+2.69〜+6.59％ | 適合 |
| 7 | 美瑛町 令和7年度のシート名の不一致が1件あること | 美瑛町 R7 1人1月あたり利用回（日）数（東神楽） | 適合 |
| 8 | 確認事項をソースから読めること | 189件（No.87は「給付費データ集計 令和7年度の広域連合単位と3町合計の差」） | 適合 |

※ 本書の数値は、給付費データ集計の集計値、サービス見込量の算定 第1次概算、及び業務工程管理表の確認事項一覧から読み込んで作成しています。固定値で書き写していないため、算定を改めれば本書の数値も追随します。